## Nuevo León
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Nuevo León
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00140100307843 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 1 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3058032 | 1333119 | 1333119 | 920411 | 43.0038 | 0 | Unidad | 11000 | 1 | 43 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140100307873 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 2 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3068036 | 1138963 | 1138963 | 1138963 | 36.7407 | 0 | Unidad | 10200 | 1 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140100307896 | Construccion De Kiosco Cibernetico | 3 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1530963 | 1072763 | 1072763 | 856142 | 69.2105 | 0 | Unidad | 9500 | 1 | 69 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200336070 | Cbta 74 El Tepehuaje, Cdereyta Jimenez, N.L. | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2010 | 480074 | 480074 | 480074 | 480074 | 480074 | 480074 | 480074 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100121027 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 11564810 | 11564810 | 11564810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN DEFINIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100004916 | Fortalecimiento Del Hospital Metropolitano Dr Bernardo Sepulveda | Sin número de proyecto | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29778166 | 29778166 | 29778166 | 99.2606 | 221834 | Atención médica | 30000000 | 100 | 99.26 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094213 | Promep | PROMEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2010 | 150195733 | 150195733 | 150195733 | 134130240 | 133693851 | 133081954 | 133081954 | 88.6057 | 0 | Maestro | 3500 | 100 | 88.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100093143 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 16948307 | 16948307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO DEFINIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 47527293.42 | 47527293.42 | 47527293.42 | 47527293.42 | 88.8972 | 0 | -1 | 0 | 100 | 88.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100122123 | Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 876131495 | 875651284 | 875651284 | 875651284 | 872552922 | 872552922 | 872552922 | 99.6462 | 0 | Atención médica | 876131495 | 100 | 99.49 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 29875425 | 29875425 | 29092073.39 | 29092073.39 | 29092073.39 | 29092073.39 | 97.3779 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 97.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084508 | Programa Becas De Apoyo A La Práctica Int. Y Al Serv. Soc. Estudiantes 7° Y 8° Semestre | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 5318600 | 5318600 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 94.2353 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 94.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124819 | Seguro Medico Nueva Generacion | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 38389750 | 52331790 | 52331790 | 52331790 | 41932210 | 41932210 | 41932210 | 80.1276 | 0 | Atención médica | 38389752 | 100 | 80.13 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126888 | Construcción De Parque De Beisbol Y Construcción De Segunda Etapa Unidad Deportiva En Seccion Buenavista | 02 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11004169 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 100 | 0 | Pesos | 11004169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100127151 | Subsemun Mty-Estado | 038/2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 47500000 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 100 | 0 | Apoyo | 47500000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE12130200144349 | Programa Nacional De Inglés En Educación Básica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 22400000 | 22400000 | 22400000 | 20368676.31 | 20368676.31 | 20368676.31 | 20368676.31 | 90.9316 | 2031323.69 | Pesos | 0 | 0 | 90 | Financiera: Programa Cerrado. Se reintegro intereses y recursos no utilizados. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9397695.85 | 9397695.85 | 9397695.85 | 9397695.85 | 94.364 | 0 | Maestro | 0 | 0 | 94.36 | Financiera: / Física: / Registro: Programas cerrados: PROMEP y Educación Ambiental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100126921 | Atencion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 975000000 | 975000000 | 975000000 | 975000000 | 948756187 | 948756187 | 948756187 | 97.3083 | 0 | Atención médica | 975000000 | 100 | 97.31 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162633 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 0652 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6547270 | 72600001 | 72382200 | 68381819 | 68381819 | 68381819 | 68381819 | 94.1898 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162810 | Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 642 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8310913 | 12988683 | 12988683 | 12163677 | 12163677 | 12163677 | 12163677 | 93.6483 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 440 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7688164 | 11144000 | 11144000 | 10846527 | 10846527 | 10846527 | 10846527 | 97.3306 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 850 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 38195687 | 38814910 | 38814910 | 38210815 | 38210815 | 38210815 | 38210815 | 98.4437 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200166260 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0622 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DELAGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1539716 | 2000000 | 2000000 | 1779213 | 1779213 | 1779213 | 1779213 | 88.9607 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 27304953 | 27304953 | 26125262 | 26125262 | 40.4614 | 0 | -1 | 0 | 100 | 40.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300180504 | Programa De Becas De Apoyo A Eduación Básica De Madres Jóvenes Y Jóvenes Embarazadas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidada de Integración Educativa de N.L. | Educación | En Ejecución | 2013 | 2034100 | 2034100 | 2034100 | 1775392.26 | 1775392.26 | 1775392.26 | 1775392.26 | 87.2815 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 87.28 | Financiera: Programa cerrado; monto a reintegrar $258,707.74 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190012 | Programa Educación Básica Para Niños Y Niñas De Familias Jornaleras Agricolas Migrantes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 5712317.08 | 5712317.08 | 5712317.08 | 5653790.38 | 5425790.38 | 5425790.38 | 5389790.38 | 94.9841 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 94.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190091 | Programa Del Sitema Nacional De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica En Servicio (Y Previolem) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 7779947.19 | 7779947.19 | 7779947.19 | 7651788.05 | 7651788.05 | 7651788.05 | 7646284.24 | 98.3527 | 0 | Maestro | 0 | 0 | 98 | Financiera: Monto a reintegrar 128,159.14. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190177 | Programa De Fortalecimeinto De La Educación Especial Y De La Integración Educativa | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 3654497 | 3654497 | 3654497 | 3398490.51 | 3398490.51 | 3398490.51 | 3262350.25 | 92.9948 | 256006.49 | Alumno | 0 | 0 | 89.27 | Financiera: Programa Cerrado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190552 | Programa De Fortalecimiento Al Servicio De Educación Telesecundaria | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 481645.4 | 481645.4 | 481645.4 | 96789.17 | 96789.17 | 96789.17 | 96789.17 | 20.0955 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 20.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190565 | Programa Nacional De Lectura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 926521 | 926521 | 926521 | 782602.95 | 782602.95 | 782602.95 | 778452.2 | 84.4668 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 84.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190602 | Programa Escuela Siempre Abierta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 5134627 | 5134627 | 5134627 | 5134598.25 | 5134598.25 | 5134598.25 | 5134598.25 | 99.9994 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 100 | Financiera: Programa cerrado. Se solicito reintegro por $28.75 pero no se ha realizado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300190658 | Programa Becas De Apoyo A La Practica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 6258200 | 6258200 | 6258200 | 6107162.5 | 6107162.5 | 6107162.5 | 6107162.5 | 97.5866 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 97.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300218243 | Adicciones(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 8810257 | 8810257 | 8810257 | 8810257 | 8339565 | 8339565 | 8339565 | 94.6575 | 0 | Acción | 0 | 100 | 94.66 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400251026 | Programa De La Reforma Curricular En Educación Básica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 8441209 | 8441209 | 8441209 | 2966771.4 | 2966771.4 | 2966771.4 | 1949036.8 | 35.1463 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 23.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400259981 | Talleres De Participacion Social Y Seguridad Comunitaria | 2 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 167415 | 167415 | 167415 | 167415 | 167415 | 167415 | 167415 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400260185 | Plaza Col La Esperanza | 3 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650381.8 | 650381 | 650381 | 650381 | 650381 | 650381 | 650381 | 100 | 0 | Plaza comunitaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400260393 | Plaza Colonia Hector Caballero | 4 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 117230 | 117230 | 117230 | 117230 | 117230 | 117230 | 117230 | 100 | 0 | Plaza comunitaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO DE OBRA / Física: TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400261152 | Programa Nacional De Inglés En Educación Básica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 34775832 | 34775832 | 34775832 | 31062971.66 | 31062971.66 | 31062971.66 | 31062971.66 | 89.3234 | 3712860.34 | Alumno | 0 | 100 | 89.32 | Financiera: Programa cerrado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400262493 | Programa De Mejoramiento A Intituciones Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 16173488.4 | 16173488.4 | 16173488.4 | 12965937.34 | 12965937.34 | 12965937.34 | 12965937.34 | 80.1678 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 80.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400269466 | Programa De Mejoramiento Del Profesorado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 714594 | 714594 | 714594 | 714594 | 714594 | 714594 | 714594 | 100 | 0 | Maestro | 0 | 100 | 100 | Financiera: Programa cerrado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271202 | Pifi 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 79371140 | 79371140 | 79371140 | 63298745 | 61975606 | 59119829 | 59119829 | 74.4853 | 0 | -1 | 0 | 100 | 74.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280132 | Construccion De Banquetas Col. Raul Caballero | 03 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 99362 | 99362 | 99362 | 99362 | 99362 | 99362 | 99362 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282151 | 1a Etapa De Señaletica De Zonificación Turistica Estatal | 2 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100298140 | Preparatoria Emiliano Zapata | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DEPORTIVA (ICIFED) | Educación | En Ejecución | 2013 | 50000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se pago mediante la AP provisional 015912014. / Física: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298383 | Programa Telebachillerato 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Educación | Educación | En Ejecución | 2013 | 989836.68 | 989836.68 | 989836.68 | 989836.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recuso aún no se ejerce. Se actualizará el próximo trimestre. / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100300251 | Programa Tecnologías Educativas 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Educación Pública | Educación | En Ejecución | 2013 | 29150000 | 29150000 | 29150000 | 8416367.46 | 8347162.46 | 8347162.46 | 8347162.46 | 28.6352 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 28.64 | Financiera: Solo se cuentan con datos a cierre de Abril. / Física: Cada equipo tiene un costo de 500 dlls. americanos. / Registro: No se cuentan con los estados de cuenta de Mayo y Junio, por lo que la información se presenta a cierre de Abril. El monto total de equipos depende del tipo de cambio. La información se actualizará el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100307923 | Construccion De Kiosco Cibernetico | 4 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1524417 | 626056 | 626056 | 457325 | 40.3907 | 0 | Unidad | 8500 | 1 | 41 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso aún no se ejerce. Se actualizará el próximo trimestre. / Física: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333294 | Prosoft 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 44500000 | 44500000 | 11164542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO ESTA POR TRANFERIRSE A LA CUENTA DE LA SEDEC / Física: / Registro: EL RECURSO ESTA PENDIENTE DE TRANSFERIRSE A LA CUENTA DE LA SEDEC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333590 | Fondo Pyme 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 134384308.2 | 134384308.2 | 104120947.34 | 104120947.34 | 104120947.34 | 104120947.34 | 104120947.34 | 77.48 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 77.48 | Financiera: / Física: / Registro: SALDO POR EJERCER $30,263,360.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333621 | Fondo Pyme 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE FIRMA DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198456 | Museo De Papalote Verde 2013 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 40250845 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE00130300216015 | Construccion De Plaza En Ejido Zapata | 1557 | Nuevo León | Linares | Zapata | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3452125 | 3452125 | 3452125 | 3452125 | 3452125 | 3227730 | 3227730 | 93.4998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Física: / Registro:
NLE00130300223689 | Construccion De Parque De Beisbol En Unidad Deportiva Niños Heroes | 01 | Nuevo León | Allende | Allende [Unidad Avícola] | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de allende | Educación | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 3937361.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130400271514 | Construccion De Espacio Deportivo Calle Pamplona Col. Priv. De Santa Catarina | CONADE-1-2013 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 8623785 | 8623785 | 8623785 | 8520138 | 4145990 | 4145990 | 4145990 | 48.0762 | 0 | Metro Cuadrado | 41500 | 100 | 48 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 1547280 | 1547280 | 1547280 | 1547280 | 4.826 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 4.83 | Financiera: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. / Física: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. / Registro: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. Enviar a validación.
NLE00140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Física: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Registro: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. Enviar a validar.
NLE00140200346232 | Apoyo A La Política Cultural Del Estado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Física: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Registro: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. Enviar a validación.
NLE00140200350363 | Techado De Alberca Semiolimpica En Calle Lazaro Garza Ayala Y Diego Saldivar Y Rehabilitación De 4 Canchas Deportivas En Col. Revolución Y Vista Montaña. | INFR.DEPOR.-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO Y EL PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350386 | Cluf De Futbol Y Rehabilitación De Skate Park En Av. Manuel J. Clouthier En Col. San Pedro 400 | INFR.DEPOR-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO Y EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350441 | Vialidad Y Rehabilitación De Canchas Ubicadas En Calle Plan Del Rio Y Rivera De Rio Santa Catarina De La Av. Corregidora Al Oriente En Col. Lucio Blanco Ii Sector. | INFR.DEPOR-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO Y EN PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100103832 | Explanada De Las Culturas | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3165243.57 | 3165243.57 | 3165243.57 | 3165243.57 | 3165243.57 | 3165243.57 | 100 | 89278.75 | Espacio Cultural | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA
NLE11130100121641 | Construccion De Gimnasio Polideportivo De Voleibol, Basquetbol Y Handball En El Centro De Alto Rendimiento, Parque Niños Heroes. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 78500000 | 78500000 | 78500000 | 77026095 | 77026095 | 77026095 | 98.1224 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN RPOCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100085796 | Proyecto De Innovación Pec-Pmle | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 3304564.23 | 3309202.11 | 3309202.11 | 3305311.1 | 3305311.1 | 3305311.1 | 2862811.1 | 99.8824 | 3891.01 | Pesos | 0 | 100 | 86.51 | Financiera: Programa PEC-PMLE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2012 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 57428962 | 56717076 | 56717076 | 56717076 | 69.0301 | 0 | -1 | 0 | 100 | 69.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105701 | Unidad Deportiva En Colonia Antonio Villalon | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5977499.83 | 100 | 0 | Obra | 6000000 | 100 | 100 | Financiera: obra en termino / Física: obra en termino / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100120423 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario De Bibliotecas Municipales | BIBLIOTECAS 2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 21402000 | 21402000 | 21402000 | 21402000 | 20063530 | 20063530 | 20063530 | 93.7461 | 0 | Espacio Cultural | 12000 | 100 | 98 | Financiera: Obra en proceso de cierre / Física: Obra en proceso de cierre / Registro:
NLE13130200165387 | Construccion De Parque Metropolitano 3 Etapa | CONADE 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5190822.87 | 5049381.13 | 5049381.13 | 91.8069 | 0 | PROYECTO | 300000 | 1 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166030 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1414936 | 1414936 | 94.3291 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 180000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 47864908 | 44141541 | 44141541 | 44141541 | 52.5933 | 0 | -1 | 0 | 100 | 52.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209025 | Ampliacion Y Remodelacion De Biblioteca Profr. Alfredo Solis Elizondo, Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de abasolo | Educación | En Ejecución | 2013 | 2711941 | 2711941 | 2711941 | 2711941 | 2711941 | 2711941 | 2711941 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300213186 | Const De Udd Deportiva Ex Hda Sta Rosa | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Educación | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993496.4 | 2915182.7 | 2915182.7 | 2915182.7 | 97.1728 | 0 | Unidad | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300215394 | 13 Módulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Vitapsta | CONADE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2013 | 15160000 | 15202000 | 15202000 | 15050879 | 6403056 | 6403056 | 6403056 | 42.1198 | 0 | Módulo | 85000 | 100 | 59 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130300215508 | Cancha De Futbol 7 | CONADE 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1358000 | 1358000 | 1337663 | 1299442 | 675209 | 574016 | 49.7208 | 0 | Cancha | 85000 | 100 | 95 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130300215582 | Construccion De Plaza En Inf. El Cerrito | 1556 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2095119 | 2095119 | 2095119 | 2095119 | 2095119 | 1997354 | 1997354 | 95.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: EN EL PRIMER TRIM.SE REGISTRO POR ERROR EL TOTAL DE METROS QUE SE HARAN EN LA OBRA. / Registro:
NLE13130300215794 | Construccion De Plaza Riveras De San Antonio | 1558 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2088518 | 2088518 | 2088518 | 2088518 | 2088518 | 2078640 | 2078640 | 99.527 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Registro:
NLE13130300215839 | Construccion De Plaza En Col. Camachito | 1559 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2624456 | 2624456 | 2624456 | 2624456 | 2624456 | 1406887 | 1406887 | 53.6068 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300215925 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Del Museo Metropolitano De Monterrey | CONACULTA-13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 4980711 | 1494213 | 1494213 | 1494213 | 29.6471 | 0 | Proyecto | 500000 | 100 | 30 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra terminada
NLE13130300215958 | Construccion De Plaza Publica En Col. Mision De San Gerardo | 1555 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1521923 | 1521923 | 1521923 | 1521923 | 1521923 | 1521923 | 1521923 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: A LA FECHA SE HA PAGADO 1,535,038, LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro:
NLE13130300216014 | Equipo De Cómputo Y Software Innovación Tecnológica De Archivo Histórico | CONACULTA-13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 10100000 | 5000200 | 5000200 | 5000200 | 2115985 | 2115985 | 2115985 | 42.318 | 0 | Proyecto | 500000 | 100 | 53 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13130300219407 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales | 01 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de guadalupe | Educación | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 4192942 | 4192942 | 4192942 | 38.1177 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300223750 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva Av. Manuel Clouthier Fracc El Obispo | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3452981 | 3452981 | 3452981 | 98.6566 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 127000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400245668 | Costruccion Casa De La Cultura | 01 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400265532 | Construccion De Unidad Deportiva Alfonso Martinez Dominguez Primera Etapa | MSH-LP-CUD-01-2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DESARROLLOS LOCSA DE CV | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9854122 | 9854122 | 9854122 | 9854122 | 98.5412 | 0 | Unidad | 30000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LOS CARGOS BANCARIOS EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 55.68 LOS INTERESE BANCARIOS EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 3696.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271536 | Construccion De Espacio Deportivo | CONADE-2-2013 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIOP DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 8052271 | 8052271 | 8052271 | 7971105 | 5336099 | 5336099 | 5336099 | 66.2682 | 0 | Metro Cuadrado | 22200 | 100 | 66 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271563 | Construccion De Espacio Deportivo | CONADE-3-2013 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación | En Ejecución | 2013 | 7110352 | 7110352 | 7110352 | 7039642 | 5258956 | 5258956 | 3648952 | 73.962 | 0 | Metro Cuadrado | 6015 | 100 | 74 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400279408 | Macrocentro Comunitario Cultural San Bernabe | SIE-83-2013 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 44409044 | 44409044 | 44409044 | 44409044 | 31646158 | 31646158 | 31646158 | 71.2606 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280644 | Macrocentro Comunitario Deportivo San Bernabe | SIE-84-2013 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 23636595 | 20690577 | 20690577 | 20690577 | 86.2107 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100295606 | Construccion Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Minucipio De Monterrey, Nnuevo Leon (Conade) | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 29098804 | 29098804 | 29098804 | 29098804 | 11829652 | 11829652 | 11829652 | 40.6534 | 0 | Obra | 0 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EB PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298130 | Universidad Emiliano Zapata | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DEPORTIVA (ICIFED) | Educación | En Ejecución | 2013 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se autorizaron 40 MDP del CENDIS 2012 Y 40 MDP del CENDIS 2013. / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100301066 | Supervision Especializada Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon. (Conade) | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 890002.76 | 890002.76 | 890002.76 | 890002.76 | 267000.8 | 267000.8 | 267000.8 | 30 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100305563 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Pública Municipal San Bernabe Ii | CONACULTA 13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1116200 | 1116200 | 1116200 | 1104532 | 625480 | 625480 | 565289 | 56.0366 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 12 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100305604 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal, Fomerrey I | CONACULTA 13-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 958300 | 958300 | 958300 | 943986 | 564763 | 564763 | 429890 | 58.9338 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 12 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100305634 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Bernabe I | CONACULTA 13-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 919600 | 919600 | 919600 | 904444 | 443246 | 385013 | 385013 | 41.8674 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 11 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100305656 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Martin. | CONACULTA 13-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 794400 | 794400 | 794400 | 792305 | 496831 | 318607 | 318607 | 40.1066 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 11 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100305682 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Pública Municipal Santa Lucía Granja Sanitaria | CONACULTA 13-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1060500 | 1060500 | 1060500 | 1049917 | 410783 | 410783 | 410783 | 38.7348 | 0 | Proyecto | 100000 | 100 | 12 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100284750 | Construcción De Unidad Deportiva | 02 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 3496500 | 3496500 | 1028592 | 1028592 | 29.3883 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: se ha gastado el 30% de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100284788 | Construcción De Centro Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez | 03 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 3496500 | 1028556 | 1028556 | 1028556 | 29.3873 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: se inicio la obra se pago el 30% de anticipo / Registro:
NLE14140100284818 | Construcción De Centro Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez 2da. Etapa | 04 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 1298700 | 2597400 | 763434 | 763434 | 763434 | 29.3628 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: si inicio la obra con un 30% de anticipo / Registro:
NLE14140100303202 | Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.) | CONADE14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2014 | 44500000 | 44500000 | 22250000 | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 195000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308950 | Subsidios Federales Para Organismos Descentralizados Estatales | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4207452561 | 4218420460 | 2256950591 | 1113948101.3 | 1113948101.3 | 1113948101.3 | 1113948101.3 | 26.4068 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 26.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200347716 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200169034 | Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2012 | 1007770919 | 1007772413 | 1007772413 | 1007772413 | 990367771 | 990367771 | 990367771 | 98.273 | 0 | Persona | 0 | 100 | 98.27 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300200087 | Caravanas De La Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6074712 | 6467329 | 6467329 | 6467329 | 6467329 | 6467329 | 6467329 | 100 | 0 | Atención médica | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SITEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300200827 | Comision Fedearl Para La Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300200989 | Programa Fortalecer La Calidad En La Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 92209832 | 92209832 | 92209832 | 46.4159 | 0 | Acción | 0 | 100 | 46.42 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201283 | Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300218056 | Servicio Medico Nueva Generacion 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 19966527.63 | 33652553.66 | 33652553.66 | 33652553.66 | 19237780 | 19237780 | 19237780 | 57.1659 | 0 | Acción | 0 | 100 | 57.17 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SITEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300218802 | Enfermedades Transmitidas Por Vector | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 19764 | 19764 | 19764 | 79.056 | 0 | Acción | 0 | 100 | 79.06 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300219225 | Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 563020 | 563020 | 563020 | 563020 | 529780 | 529780 | 529780 | 94.0961 | 0 | Acción | 0 | 100 | 94.1 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400259020 | Fondo Para La Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atencion A Grupos Vulnerables :Niñas,Niños Y Adolescentes,Personas Con Discapacidad Y Personas Adultas Mayores(2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 17456367 | 17456367 | 17456367 | 17456367 | 4573462 | 4573462 | 4573462 | 26.1994 | 0 | Acción | 0 | 100 | 26.2 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE, DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350569 | Deportivo Fuerza Civil | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10953026 | 10953026 | 10953026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Nuevo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200352744 | Macrocentro Comunitario San Bernabe | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED). | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 51300000 | 51300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300223782 | Participación Social Y Seguridad Comunitaria | rep01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación | En Ejecución | 2013 | 305165 | 305165 | 305165 | 305165 | 282702 | 282702 | 282702 | 92.6391 | 0 | Pesos | 4762 | 100 | 93 | Financiera: obra terminda / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300223783 | Mejoramiento Fisico De Los Espacios Publicos Plaza Emiliano Zapata Y Plaza Ampliacion Los Nogales | rep02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación | En Ejecución | 2013 | 1225165.25 | 1225165 | 1225165 | 1225165 | 1223093 | 1223093 | 1223093 | 99.8309 | 0 | Plaza | 6000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminacion de obra / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400253948 | Pavimentacion Calle Naranjos Col Hector Caballero Los Rodriguez | 1 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 552000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400254619 | Programas Habitat | 2 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100 | 0 | Persona | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400259345 | Participacion Y Seguridad Comunitaria | 1 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 32301 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100 | 0 | Persona | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280091 | Desarrollo Social Y Comunitario | 1 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Salud | En Ejecución | 2013 | 375521 | 375521 | 375521 | 375521 | 375521 | 375521 | 375521 | 100 | 0 | Público asistente | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280107 | Introduccion De Drenaje Sanitario Col. Raul Caballero | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 256925 | 256925 | 256925 | 256925 | 256925 | 256925 | 256925 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280148 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Col. Miguel Hidalgo | 04 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130400241910 | Cap-Ct C Del Agua 2013 Cursos Y Talleres | C-CA-13000-16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 104000 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 100 | 0 | Curso | 76 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE00140200323200 | Fortalecimiento De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16347880 | 16347880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: actualmente tenemos en tramite la ministración / Física: / Registro: actualmente tenemos en tramite las ministraciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323244 | Rehablitación De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3292776 | 3292776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: actualmente tenemos en tramite las ministraciones para el proyecto / Física: / Registro: Actualmente tenemos en tramite las ministraciones del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323284 | Desarrollo De Sistemas De Información De Pronosticos De Calidad De Aire, Modelación Y Explotación De Coa Y Retc | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8412751 | 8412751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Actualmente tenemos en trámite ministración del proyecto / Física: / Registro: Se desconoce el motivo por el cual no se ha recibido la primera ministración, está en trámite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323308 | Proyecto De Reconversión De Tiradero De Residuos Urbanos En La Col. Tierra Y Libertad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6487768 | 6487768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Esta en trámite la ministración del proyecto / Física: / Registro: Se desconoce el motivo por el cual no se ha realizado la primer ministración. Esta en trámite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323327 | Fortalecimiento De Las Acciones De Inspección Y Vigilancia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2814000 | 2814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se desconoce el motivo por el cual no se ha recibido la primer ministración / Física: / Registro: Se desconoce el motivo por el cual no se ha recibido la primer ministración. Esta en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351049 | Prevención, Combate Y Control De Incendios Forestales | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso llegó en Junio de 2014 por lo que todavía no se tiene un avance concreto del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300206838 | Reforestacion De Corredores Urbanos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16524209 | 16524209 | 16524209 | 16524209 | 97.2012 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 97.2 | Financiera: se actualizo comprometido y devengado / Física: / Registro: se actualizo comprometido y devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300211834 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0606 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7989659 | 50638907 | 50000000 | 40369825 | 40369825 | 40369825 | 40369825 | 79.721 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300213303 | Drenaje Pluvial Calle Honduras Ebanos | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 49975568 | 49975568 | 39903846.63 | 39903846.63 | 39903846.63 | 79.8077 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400255730 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamientos De Distritos De Riego | 0646 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15384544 | 111451410 | 90000000 | 74514820 | 74514820 | 74514820 | 74514820 | 66.8586 | 0 | -1 | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400270416 | Construcción De Colector Huertas San Mario De 2,168 M. De Tubería De Pvc Con Junta Hermética De 18¿ Ø | F-RP-13-13001-111 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10891043 | 10891043 | 10891043 | 10891043 | 10891043 | 10891043 | 10891043 | 100 | 0 | Colector | 4150 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA TERMINO A JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271302 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Pozo Profundo Con Bomba Sumergible De 5 Lps | F-RP-13-13001/121 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de Maltos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5256795 | 5256795 | 5256795 | 5256795 | 5256795 | 5256795 | 5256795 | 100 | 0 | LINEA DE CONDUCCION | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271371 | Construcción De Tanque Metálico De 30 M3 | F-RP-13-13001/138 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Concepción | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5277740 | 5277740 | 5277740 | 5277740 | 5277740 | 5277740 | 5277740 | 100 | 0 | Tanque | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271396 | Obra A: Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,095 M. De Tubería De Pvc | F-RP-13-13001/140 | Nuevo León | Galeana | El Derramadero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2082464 | 2082464 | 2082464 | 2082464 | 2082464 | 2082464 | 2082464 | 100 | 0 | Metros | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271407 | Introducción De 90 M. De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-13-13001/144 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1907784 | 1907784 | 1907784 | 1907784 | 1907784 | 1907784 | 1907784 | 100 | 0 | Metros | 1478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271417 | Equipamiento Con Obra Civil, Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo | F-RP-13-13001/150 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6785599 | 6785599 | 6785599 | 6785599 | 6785599 | 6785599 | 6785599 | 100 | 0 | ESTACION DE BOMBEO | 1404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271426 | Rehabilitación E Introducción De 3,100 Metros Lineales De Red De Agua Potable Con Tubería De Policloruro De Vinilo | F-RP-13-13001/143 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1824856 | 1824856 | 1824856 | 1824856 | 1824856 | 1824856 | 1824856 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1995 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271438 | Introducción De 1,705 Metros Lineales De Red De Agua Potable Con Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-13-13001/161 | Nuevo León | Agualeguas | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 833487 | 833487 | 833487 | 833487 | 833487 | 833487 | 833487 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1995 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271450 | Construcción De Línea De Conducción Con Tubería De P.V.C De 4" Ø De 4,620 Metros Lineales Clase Awwa-C900-Rd-25 | F-RP-13-13001/152 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Unión y el Cardonal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3617865 | 3617865 | 3617865 | 3617865 | 3617865 | 3617865 | 3617865 | 100 | 0 | LINEA DE CONDUCCION | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271460 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Pozo, Construcción De 3,929.10 Metros Lineales De Línea De Conducción De Agua Potable | F-RP-13-13001/163 | Nuevo León | Galeana | El Prado (El Mezquite) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3242062 | 3242062 | 3242062 | 3242062 | 3242062 | 3242062 | 3242062 | 100 | 0 | Metros Lineales | 443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271474 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 1,760 M. De Tubería De Pvc Junta Hermética De 8¿ De Ø Y 142 Descargas Domiciliarias | F-RP-13-13001/127 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1486456 | 1486456 | 1486456 | 1486456 | 1486456 | 1486456 | 1486456 | 100 | 0 | Metros | 1941 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271491 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 3,498 M. De Tubería De Pvc Junta Hermética De 8" Ø Y 165 Descargas Domiciliarias | F-RP-13-13001/142 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3432696 | 3432696 | 3432696 | 3432696 | 3432696 | 3432696 | 3432696 | 100 | 0 | Metros | 1976 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 DE JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275140 | Red De Agua Potable | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1482573.91 | 1482573.91 | 1482573.91 | 1482573.91 | 1482573.91 | 1482573.91 | 1482573.91 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 206 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275175 | Red De Agua Potable | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1938607.93 | 1938607.93 | 1938607.93 | 1938607.93 | 1938607.93 | 1938607.93 | 1938607.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE13130400275211 | Sistema De Agua Potable | 03 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile (El Faro) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1578818.16 | 1578818.16 | 1578818.16 | 1578818.16 | 1578818.16 | 1578818.16 | 1578818.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400278617 | Papalote Verde | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 40250845 | 40250845 | 40250845 | 39910684.71 | 17818645 | 17818645 | 17818645 | 44.269 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 44.27 | Financiera: se actualizo datos de devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333994 | Construccion De Drenaje Sanitario | 01 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | municipio de paras | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110241 | 110241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334023 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 02 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | muncipio de paras | Educación | En Ejecución | 2014 | 109250 | 109250 | 32775 | 32775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beca | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349876 | Red De Agua Potable | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 18600000 | 18600000 | 18600000 | 18493142 | 18203595.09 | 18203595.09 | 18203595.09 | 97.8688 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 97.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216687 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Santa Maria Col. Provivienda Del Poniente | ramo 23-1-07 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3215335 | 3214710 | 3214710 | 3214710 | 3214710 | 3214710 | 3153866 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217394 | Ampliacion Y Rehabiolitacion De Cuerpo Sur Poniente Oriente Carretera Mty -Saltillo | ramo23-2-01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 35039981 | 34620071 | 34620071 | 34620071 | 16411711 | 16411711 | 16411711 | 47.4052 | 0 | Metro Cuadrado | 16274 | 100 | 47 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130400271246 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | RAMO23-1-16 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5593273 | 5593273 | 5593273 | 5510612 | 5006122 | 5006122 | 3994914 | 89.5026 | 0 | Metro Cuadrado | 7906 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130400274619 | Recarpeteo En Colonia Bicentenario, Centro, Obrera (Sustitucion De Pavimento) | 01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9265509 | 9265509 | 9265509 | 9265509 | 9265509 | 6485856 | 6485856 | 70 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140100302693 | Construccion De Infraestructura Deportiva Jose Villegas | mgb-fopedep-01-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en ejecucucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140100302820 | Centro De Desarrollo Cultural Villegas | mgb-cultura-01-2014 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3100000 | 3100000 | 1548450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200339218 | Construccion De Gimnasio Municipal Y Adecuaciones De Areas Complementarias | 01 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de abasolo | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342816 | 2da Etapa De Cimentación Y Firme De Recinto, 1era Etapa De Estructura Y Membrana De Recinto Del Parque Deportivo Ecotematico El Pilon | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4647078 | 4647078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342860 | 2da Etapa De Estructura Y Membrana De Recinto Del Parque Deportivo Turistico Ecotematico El Pilon | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4037612 | 4037612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342895 | Areas Complementarias De Servicio Y Equipamiento De Recinto Del Parquedeportivo Turistico El Pilon | 03 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3315310 | 3315310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342949 | 2da Etapa De Pavimentacion De Circuito Del Parque Deportivo Turistico Ecotematico El Pilon | 04 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200343018 | 1era Etapa De Alumbrado E Instalaciones Electricas Del Parque Deportivo Turistico El Pilon | 05 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200343080 | 2da Etapa De Alumbrado E Instalaciones Electricas Del Parque Deportivo Turistico El Pilon | 06 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200345848 | Capacitación En Armonización Contable | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1718800 | 1718800 | 1718800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Nueva creación 2T14. / Física: / Registro: Nueva creación 2T14. No se han utilizado los recursos, están en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200348542 | Autobuses Accesibles: Nuevo León Unido Con Las Personas Con Discapacidad | 04 Autobuses Accesibles | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 17492599 | 17492599 | 17492599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autobuses accesibles | 0 | 100 | 0 | Financiera: el recurso se encuentra depósitado en la Tesorería del estado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200348849 | Pavimentación De Calles | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 7612020 | 7612020 | 7612020 | 27.7927 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3433 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200348921 | Construccion De Edificios Publicos | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 18469067 | 18469067 | 9017551 | 9017551 | 912822 | 912822 | 912822 | 4.9424 | 0 | Acción | 3433 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00140200348965 | Electrificación De Calles | 03 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1399985 | 1399985 | 1399985 | 1399985 | 418850 | 418850 | 418850 | 29.9182 | 0 | Acción | 3433 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350338 | Fondo Metropolitano 2014 | FONDO METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42702203 | 42702203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351114 | Construccion De Centro Salud En Ejido Parientes | 1587 | Nuevo León | Linares | Parientes (La Cruz de Abajo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1100 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 80 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351149 | Construccion Centro Salud Ejido El Salitre | 1588 | Nuevo León | Linares | El Salitre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1100 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351172 | Construccion De Centro De Salud En Ejido Rancherias | 1589 | Nuevo León | Linares | Ranchería | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 247896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 800 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100104004 | Segunda Etapa Del Museo Santiago | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100111113 | Puente Vehicular Pte-Ote Sendero | PUENTE SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 46076300 | 42545837.04 | 42545837.04 | 42545837.04 | 42545837.04 | 42545837.04 | 92.3378 | 0 | Puente | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100111127 | Fopam 2011 | FOPAM 2011 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3270463.83 | 3149418.54 | 81.7616 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099263 | P.S.V. (Gaza) Sendero Pte-Barragan Sur, Y P.S.V. Sendero-Via Torreon | 01 METROPOLITANO 12 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 53704901 | 51573426 | 53704901 | 51573426 | 51573426 | 51573426 | 96.0311 | 0 | Pesos | 53704900 | 100 | 96.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100106250 | Puente Peatonal En Carretera Nacional Col Antonio Villalon | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 4554993 | 4554993 | 4554993 | 4554993 | 3715065.3 | 3715065.3 | 81.5603 | 0 | Puente | 4554993 | 100 | 81.56 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100111118 | Continuacion De Complejo Vial Sendero Barragan | FDO METROPOLITANO 12 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 42702203 | 42702203 | 42290571.83 | 42290571.83 | 42290571.83 | 42290571.83 | 42290571.83 | 99.036 | 0 | Puente | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100111130 | Fopedep 2012 | FOPEDEP 2012 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3978115.49 | 3948079.02 | 2240693.05 | 98.702 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100119542 | Unidad Deportiva (Gimnasio Al Aire Libre, Canchas, Vitapista, Barda) Preparatoria Emiliano Zapata | FOPAM 2012-3 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2012 | 11022654 | 10990051 | 10990051 | 10990051 | 10990051 | 10990051 | 10990051 | 100 | 0 | Unidad | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE12130100120121 | Rehabilitación De Pavimento Av. Ruiz Cortines | FDO METROPOLITANO 1 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 128373315 | 122618710 | 122618710 | 122618710 | 122618710 | 122618710 | 122618710 | 100 | 0 | Obra | 700000 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200136185 | Construcción De Albercas En Unidad Deportiva | FOPEDEP-0113 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5010405 | 5010405 | 5010405 | 4923941 | 4923941 | 4923941 | 98.2743 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142807 | Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-1-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4473407 | 4473407 | 4473407 | 4034350 | 4034350 | 4034350 | 4034350 | 90.1852 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142970 | Equipamiento De Espacio Recreativo En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-2-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5526593 | 5526593 | 5526593 | 5526593 | 4341608 | 4341608 | 4341608 | 78.5585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143819 | Pavimento Hidraulico Calle El Rebaje Entre Carr Cola De Caballo Y Tope De Calle La Cieneguilla | 9 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 503792 | 495232.45 | 495232.45 | 495232.45 | 495232.45 | 495232.45 | 495232.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO DE OBRA / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143896 | Pavimento Asfáltico Calle Mariano Escobedo Entre 16 De Sept Y Camino A Santa Taiz Comunidad De San Jose De Arriba Santiago Nuevo Leon | 10 | Nuevo León | Santiago | San José de Arriba (Los Leones) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1302352 | 1072876.48 | 1072876.48 | 1072876.48 | 1072876.48 | 1072876.48 | 1072846.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: EN TERMINO / Física: / Registro: OBRA EN TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143944 | Alumbrado Publico 113 Piezas Lamparas De 250 Wats | 11 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1499059 | 1503069.46 | 1503069.46 | 1503069.46 | 1503069.46 | 1503069.46 | 1503069.46 | 100 | 0 | Unidad | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144016 | Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Salazar Entre Carr Nacional Y Benito Juarez San Jose Norte Santiago Nuevo Leon | 12 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1764512 | 1685827.98 | 1685827.98 | 1685827.98 | 1685827.98 | 1685827.97 | 1685827.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO DE OBRA PAGADA CON RECURSOS FEDERALES / Física: / Registro: TERMINO DE OBREA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144050 | Pavimento Hidraulico En Callejon De La Ermita Entre Carretera Nacional Y Calle Camino A La Ermita En San Pedro Santiago Nuevo Leon | 13 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 519752 | 474912.86 | 474912.86 | 474912.86 | 474912.86 | 474912.86 | 474912.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144140 | Pavimento Hidraulico Calle Rangel Frias Los Cavazos Santiago Nuevo Leon | 14 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 912278.9 | 912278.9 | 87.1765 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 87.18 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144160 | Pavimento Hidraulico Calle Rodolfo Garza Madero Entre Carretera Nacional Y Ave Raul Caballero En Col. Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 15 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y CAMINO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1364061 | 1702932.74 | 1702932.74 | 1702932.74 | 1702932.74 | 1702932.74 | 1702932.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146055 | Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivos En Col. San Javier | MA-FOPEDEP-0022013 | Nuevo León | Allende | San Javier | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2013 | 750000 | 741490.96 | 741490.96 | 741490.96 | 741490.96 | 741490.76 | 741490.76 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 5.18 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146238 | Remodelacion De Plaza Y Espacio Deportivos Col. El Vergel | MA-FOPEDEP-003-2013 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1220342.75 | 1220342.75 | 1220342.75 | 1220342.75 | 1220342.75 | 1220342.75 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 8.63 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146274 | Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivo En Colinas De Allende | MA-FOPEDEP-004-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1950000 | 1935518.49 | 1935518.49 | 1935518.49 | 1935518.49 | 1935518.49 | 1935518.49 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 13.46 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147100 | Pavimentacion De Calle Blas Chumacero | - | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 895659.31 | 844288.93 | 844288.93 | 844288.93 | 93.8099 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 6.21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147123 | Pavimentacion D Ela Calle Aurelio Alanis | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 695189.87 | 695189.87 | 679961 | 679961 | 97.1373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 4.83 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147183 | Pavimentacion De La Calle A. Salazar | MA-FOPEDEP-006-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4.83 | 700000 | 700000 | 695235.33 | 695235.33 | 695235.33 | 695235.33 | 99.3193 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 4.83 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147211 | Pavimentacion De La Calle Luis M. Farias | MA-FOPEDEP-005-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1093367.89 | 1093367.89 | 1093367.89 | 1093367.89 | 1093367.89 | 1093367.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 7.6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147231 | Pavimentacion Del Camino Los Sabinos Al Venado | - | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3489503.2 | 3476151.77 | 3476151.77 | 3476151.77 | 3476151.77 | 3476151.77 | 3476151.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 24.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147254 | Pavimentacion Del Camino Vecinal En Mata De Guaje | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3139503.2 | 3128630.67 | 3128630.67 | 3128630.67 | 3128630.67 | 3128630.67 | 3128630.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 21.68 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163313 | Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa | FOPEDEP 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17633011.12 | 15248416.48 | 88.1651 | 0 | Unidad deportiva | 15000 | 1 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163417 | Proyecto De Desarrollo Regional 2013 | PROY DESARROLLO REG | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 9611740.25 | 9448902.07 | 83.5281 | 0 | PROYECTO | 35000 | 3 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165417 | Complejo Vial Sendero Norte Y Carr A Colombia | PROGRAMAS REG 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 42702203 | 42702203 | 42702203 | 42702203 | 42702203 | 42702203 | 42702203 | 100 | 0 | Proyecto | 500000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166358 | Fondo Metropolitano 2013. Ecovía | 2.- F. M. Ecovía | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 150421158.26 | 150421158.26 | 150421158.26 | 65.4005 | 0 | Pesos | 160000 | 100 | 65.4 | Financiera: La información se actualizará el próximo trimestre / Física: / Registro: El avance financiero continua vigente durante 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166909 | Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo) | 3.- F.M Sendero | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 132342687 | 132342687 | 132342687 | 88.2285 | 0 | Pesos | 0 | 50 | 88.23 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200167014 | Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial | 4.- F.M. Par Vial | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 179646659 | 179646659 | 179646659 | 179468135 | 87519670 | 87519670 | 87519670 | 48.7177 | 0 | Pesos | 0 | 25 | 48.72 | Financiera: se actualizo comprometido / Física: / Registro: se actualizo comprometido y devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200170152 | Suministro Y Colocación De Reja Tubular En Cendis Tierra Y Libertad | FOPEDEP-13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2013 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 6500 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de contratación / Física: Obra en Proceso de contratación / Registro:
NLE13130200172745 | Rehabilitacion De Pavimento En Rio Tamazunchale De Calzada Del Valle A Vida Asinaria | 02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2307453 | 2247408 | 2247408 | 2247408 | 2124693 | 2124693 | 2124693 | 94.5397 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200173818 | Rehabilitación De Pavimento Av. Gomez Morín Entre Vasconcelos Y Roberto G. Sada | 03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8532143 | 8122673 | 8122673 | 5685871 | 2436802 | 2436802 | 2436802 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 122650 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200173934 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Roble De La Av. Gomez Morin A La Av. Ricardo Margain | 04 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2643200 | 2565303 | 2565303 | 2565303 | 2231847 | 2231847 | 2231847 | 87.0013 | 0 | Metros Cuadrados | 1089 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200173955 | Rehabilitacion De Pavimento Av. Humberto Lobo De Calzada Del Valle A Vasconcelos | 15 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3181030 | 3125345 | 3125345 | 3125345 | 2167246 | 2167246 | 2167246 | 69.3442 | 0 | Metros Cuadrados | 9696 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200173960 | Recubrimiento De Tartan En Calzada Del Valle Y Calzada San Pedro | 18 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4723074 | 4707508 | 4707508 | 4707508 | 4573183 | 4573183 | 4573183 | 97.1466 | 0 | Metros Cuadrados | 9696 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200173961 | Construccion De Cancha De Futbol Rustica En Calle Palma Col. Plan De Ayala | 19 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1963417 | 1951757 | 1951757 | 1951757 | 585527 | 585527 | 585527 | 30 | 0 | Cancha | 350 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300198193 | Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Eloy Cavazos Y Av. Las Americas | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 84114107 | 74327420 | 74327420 | 74327420 | 88.365 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300206748 | Alumbrado Publico En Carretera Nacional De El Puente El Barro Al Yerbaniz Santiago Nuevo Leon | 17 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4544281.44 | 4544281.44 | 4544281.44 | 4544281.44 | 4544281.44 | 3497557.52 | 3497557.52 | 76.9661 | 0 | Obra | 40469 | 100 | 76 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300208270 | Construcción De Centro De Desarrollo Deportivo Industrias Del Vidrio | 01 DESRR REGIONAL 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2013 | 74781372 | 74781372 | 74781372 | 74781372 | 42597875 | 42597875 | 42597875 | 56.9632 | 0 | Pesos | 14485 | 100 | 56.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834481 | 11834481 | 11834481 | 11834481 | 3767952.69 | 3767952.69 | 31.8388 | 0 | Obra | 0 | 100 | 31.84 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209270 | Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfaltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza | 01 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 154457472 | 154457472 | 154457472 | 154457472 | 146358910 | 146358910 | 146358910 | 94.7568 | 0 | Pesos | 45930 | 100 | 94.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209360 | Construcción De Fuente Interactiva En Parque Las Arboledas | 02 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5542528 | 5542528 | 5542528 | 5542528 | 1644223 | 1644223 | 1644223 | 29.6656 | 0 | Pesos | 4900 | 100 | 29.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209678 | Puente Vehicular Isidoro Sepulveda | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 63035867.52 | 63035867.52 | 63035867.52 | 63035867.52 | 31464078.11 | 31464078.11 | 31464078.11 | 49.9146 | 0 | Puente | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209688 | Construcción De Puente Vehicular En Av. Sendero Y Av. Universidad-Carretera Colombia | 03 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 53704901 | 53704901 | 53704901 | 53704901 | 45571956 | 45571956 | 45571956 | 84.8562 | 0 | Pesos | 235000 | 100 | 84.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209915 | Gimnasio Col. Cosmopolis | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999148.8 | 2099744.64 | 2099744.64 | 2099744.64 | 29.9964 | 0 | Obra | 19954 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300210811 | Centro De Las Artes | CENTRO DE LAS ARTES | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 73843499 | 73843499 | 73843499 | 73843499 | 49.229 | 0 | Espacio Cultural | 0 | 100 | 49.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300213403 | Paso A Desnivel En Av. Leones Y Pedro Infante | Prog Regionales 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 133141589 | 133141589 | 133141589 | 132037555 | 132037555 | 132037555 | 123639843 | 99.1708 | 0 | Puente | 120000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada físicamente, en proceso de finiquito. / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130300213604 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Calle Urano Entre M.Ordoñez Y Saturno Col. Puerta Del Sol | FOPEDEP-05 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300214030 | Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey | Des Regional 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31672356 | 24438564 | 22298236 | 9818302 | 69.682 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 95 | Financiera: Obra en Proceso de cierre / Física: Obra en Proceso de cierre / Registro:
NLE13130300214948 | Construccion De Puente En Paraje San Jose | psj-01 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 5369148 | 5369148 | 5369148 | 25.5674 | 0 | Puente | 2300 | 100 | 25.57 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300214967 | Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey | Prog Regionales 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 197581138 | 161703217 | 121763105 | 108425257 | 60.8816 | 0 | Metros Cuadrados | 356000 | 100 | 80 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130300216437 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | Ramo 23-1-03 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14454481 | 14454481 | 14454481 | 14454481 | 14454481 | 14454481 | 12938182 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2013 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA PDTE FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300216500 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Valentin G.Palermo Col. Lopez Portillo | Ramo 23-1-05 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7267808 | 7167606 | 7167606 | 7167606 | 7167606 | 7167606 | 7115019 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300216627 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Manuel Ordoñez Col. Cumbres De Santa Catarina | ramo 23-1-06 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5965228 | 5965228 | 5965228 | 5898624 | 4379270 | 4379270 | 4367376 | 73.4133 | 0 | Metro Cuadrado | 4102 | 100 | 73 | Financiera: PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Física: PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300216772 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Antiguo Camino A La Huasteca Col El Lechugal | ramo23-1-09 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1218 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300216785 | Construccion Y Equipamiento Del Centro Comunitario Emprendedor Colombia | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Colombia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de anahuac | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29903383 | 23203445 | 23203445 | 77.3448 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: SE HA CONCLUIDO EL 77% DEL TOTAL DE LA OBRA / Registro:
NLE13130300216812 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Calle Pioneros Rochdalecol Union Del Noreste | ramo23-1-10 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3538393 | 3538393 | 3538393 | 3529844 | 3462477 | 3462477 | 2318037 | 97.8545 | 0 | Metro Cuadrado | 2740 | 100 | 97 | Financiera: / Física: OBRA PDTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300218167 | Centros De Desarrollo Deportivo Y Rehabilitación De Gimnasios | Des Regional 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 137000000 | 137000000 | 137000000 | 135783140 | 65971818 | 58568060 | 55506862 | 42.7504 | 0 | Unidad | 388000 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130300222878 | Actualizacion Del Museo De Historia Mexicana | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | museo de historia mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5591877 | 5591877 | 5591877 | 93.1979 | 0 | Pesos | 800000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271030 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | Ramo23-1-12 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17224117 | 17224117 | 17224117 | 16951664 | 11968358 | 11968358 | 10037393 | 69.486 | 0 | Metro Cuadrado | 3732 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271140 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Prolongacion Constitucion Col. Campania | Ramo23-1-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7615299 | 7615299 | 7615299 | 7615225 | 7615225 | 7615225 | 5744119 | 99.999 | 0 | Metro Cuadrado | 3846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271201 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Camino El Lechugal | RAMO23-1-15 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5028067 | 5028067 | 5028067 | 4980760 | 4980760 | 4980760 | 4866968 | 99.0591 | 0 | Metro Cuadrado | 6589 | 100 | 99 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274261 | Cimentación, Terraceria De La Velaría En Parque Turístico Ecotematico | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1840186.61 | 1940186.61 | 1840186.61 | 1840186.61 | 1840186.61 | 1840186.61 | 1832950 | 94.8459 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274389 | Firme De Plaza, Reja Y Malla Ciclonica | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1828326.46 | 1828326.46 | 1828326.46 | 1828326.46 | 1828326.46 | 1828326.46 | 1642580 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274654 | Construcción De Baños Y Cocina En Parque Turistico Ecotematico | 04 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1440527.16 | 1440527.16 | 1440527.16 | 1440527.16 | 1440527.16 | 1440527.16 | 441250.55 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274688 | Alumbrado E Instalaciones Eléctricas En El Parque Turístico Ecotematico | 05 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1758008.15 | 1758008.15 | 1758008.15 | 1758008.15 | 1758008.15 | 1758008.15 | 876978 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274859 | Cimentacion, Terrraceria De La Velaria En Parque Turistico Ecotematico | 03 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Educación | En Ejecución | 2013 | 1653945.33 | 1653945.33 | 1653945.33 | 1653945.33 | 1653945.33 | 1653945.33 | 1106832.75 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 5000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275132 | Gimnasio Ebanos Norte | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999661.73 | 5565435.21 | 5565435.21 | 5565435.21 | 79.5062 | 0 | Obra | 41338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275142 | Gimnasio Portal Del Valle | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999661.73 | 4040094.85 | 4040094.85 | 4040094.85 | 57.7156 | 0 | Obra | 33824 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275151 | Parque Lineal Rinconada | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999978.73 | 1781772.39 | 1781772.39 | 1781772.39 | 59.3924 | 0 | Obra | 21727 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400276273 | Gim. Al Aire Libre Col. Jacarandas | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Educación | En Ejecución | 2013 | 433333 | 433333 | 433333 | 429973.27 | 421620.06 | 421620.06 | 421620.06 | 97.297 | 0 | Obra | 6230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400276297 | Cancha Polivalente Col Sta Cecilia | 8 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199299.07 | 1194082.72 | 1194082.72 | 1194082.72 | 99.5069 | 0 | Cancha | 12650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280530 | Construccion De Carretera En Calles Lopez Mateos Y Allende | 01 | Nuevo León | Pesquería | Zacatecas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de pesqueria | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2007970 | 2007970 | 2007970 | 40.1594 | 0 | Metro Cuadrado | 857 | 100 | 40 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100290140 | Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría General de Gobierno | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2029623 | 2029623 | 2029623 | 512500 | 512500 | 512500 | 512500 | 25.251 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos pagados a la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100311214 | Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas. | Educación | En Ejecución | 2013 | 1405826 | 1405826 | 1405826 | 1405826 | 421416 | 421416 | 421416 | 29.9764 | 0 | Unidad | 2500 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 1594174 | 1594174 | 1594174 | 1586867 | 476060 | 476060 | 476060 | 29.8625 | 0 | Cancha | 2500 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14130300207123 | Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarios Construccion De Unidad Deportiva San Genaro 1era Etapa | MCJ-LP-04-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Educación | En Ejecución | 2014 | 8700000 | 11358320 | 11358320 | 11358320 | 11358320 | 11032619 | 11032619 | 97.1325 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 97.13 | Financiera: / Física: OBRAS PENDIENTES DE PAGO / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300218922 | Pavimentactión Asfaltica En Calles Y Avenidas De La Col. Ampliacion Rancho Viejo | PDR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27138719 | 27138718.82 | 27138718.82 | 27138718.82 | 12628863.78 | 12628863.78 | 12628863.78 | 46.5345 | 0 | Metro Cuadrado | 34733 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300218959 | Pavimentactión En Calle Prolongación Limones (De Av. Arboledas A Limite De Colonia Lado Poniente) Y Calle Privada Comas (De Av. Arboledas A Calle Moras) | PDR-02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2787157 | 2787157.23 | 2787157.23 | 2787157.23 | 2774584.85 | 2774584.85 | 2774584.85 | 99.5489 | 0 | Metro Cuadrado | 3685 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO(ETAPA FINAL) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219009 | Pavimentactión En Calle Los Pinos, Calle Fresnos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce | PDR-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9018710 | 9018710.49 | 9018710.49 | 9018710.4 | 4608900.62 | 4608900.62 | 4608900.62 | 51.1038 | 0 | Metro Cuadrado | 12119 | 100 | 51 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219049 | Pavimentactión En Calle Monte Sirio Av. Monte Kristal De Av. Las Torres Oriente A Calle Monte Liso Calle Monte Liso Y Calle Monte Liso | PDR-04 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3393393 | 3393392.97 | 3393392.97 | 3393392.97 | 1725093.11 | 1725093.11 | 1725093.11 | 50.8368 | 0 | Metros Cúbicos | 4514 | 100 | 51 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219085 | Pavimentactión En Calle Monte Lindo (Entre Calle Monte Sol Y Calle Monte Largo) Y Calle Monte Barela (Entre Calle Monte Dorado Y Calle Monte Lindo) | PDR-05 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2662021 | 2662020.49 | 2662020.49 | 2662020.49 | 2438326.66 | 2438326.66 | 2438326.66 | 91.5968 | 0 | Metro Cuadrado | 2864 | 100 | 95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUETRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219166 | Anpliación De Ave. Pablo Livas, 1er. Etapa, Cuerpo Sur | PR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25855869 | 25855869 | 25855869 | 25855869 | 7735766.01 | 7735766.01 | 7735766.01 | 29.9188 | 0 | Metro Cuadrado | 35000 | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400276286 | Cancha Polivalente Col. Bosque Real | 7 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198547.55 | 1192841.52 | 1192841.52 | 1192841.52 | 99.4035 | 0 | Cancha | 21670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100284913 | Construcción De Museo Del Ferrocarril Y De La Mineria | 05 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 49.95 | 0 | Metro Cuadrado | 2300 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100286563 | Pavimentación De Asfalto De Accesos Del Estacionamiento Del Parque Ecotemático Turístico El Pilón, En Ave. Libertad Y Calle Hacienda Los Azares, Col. El Mexiquito | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas del municipio de Montemorelos | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro:
NLE14140100286586 | Pavimentación De Calles En Montemorelos | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas de montemorelos | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: POR ERROR SE CAPTURO LA META DE 2176.30 CORRESPONDE AL PROYECTO NO 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100286606 | Pavimentacion De Circuito Parque Turistico Ecotematico El Pilon, Col. Mexiquito | 03 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas de montemorelos | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCURSO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100287030 | 3ra Etapa De La Unidad Deportiva El Sabino Gordo En La Comunidad Hacienda El Espíritu | Fopedep-001 | Nuevo León | General Terán | El Espíritu (Sabino Gordo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de General Teran | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100287053 | Pavimentación Asfáltica De Calle Zaragoza, Colonia Zaragoza En El Barrio De La Puntilla | Fopedep-002 | Nuevo León | General Terán | General Terán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293669 | Pavimentación De Calles En García | Fop-01-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: RETENCION REALIZADA POR FISCALIZACION / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293682 | Reconstrucción Y Ampliación Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro, García Nuevo León. | fop-02-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293691 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Circuito Vial Sor Juana-Maravillas-San Sebastián, Col. Arboledas Y Sobrevilla, García, N.L | fop-03-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293703 | Rehabilitación Del Alumbrado Público Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro García, N.L. | fop-04-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100296412 | Construcción De Nuevo Palacio Municipal En Valecillo, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha recibido la portación / Registro:
NLE14140100296441 | Construcción De Polideportivo El Álamo, Calle Nicolas Bravo, Vicente Guerrero Y Calle Privada S/N En La Comunidad De El Álamo, Vallecillo, N.L. | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1000000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha iniciado la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297118 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Lastorres" (Primera Etapa) | 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297145 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Segunda Etapa) | 02 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297213 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa) | 03 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297232 | Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario | 04 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297250 | Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicate, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque | 05 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297268 | Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo | 06 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298396 | Ampliación Y Construcción De Boulevard Entrada Sur Y Norte Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298405 | Pavimentación De La Colonia La Loma Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 2 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L, a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3490219.3 | 501407.77 | 501407.77 | 501407.77 | 14.3259 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298527 | Pavimentación De La Avenida Eloy Cavazos Calle Jardines De Aragón Hasta Avenida Coahuila. Colonias: Jardines De Andalucía, Misión Santa Fe Y S.C.T. | FOP-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO SIN INCIAR / Física: OBRA SI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298540 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Deportivo Y Recreativo De Guadalupe (Cedereg), Ubicado En Prof. Serafín Peña Y Pablo Livas | FOP-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO AUN NO INICIADO, / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298647 | Rehabilitación De Centro Histórico Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 28700000 | 28700000 | 28700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298670 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Lampazos De Naranjo | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10489402.84 | 1489655.18 | 1489655.18 | 1489655.18 | 14.1872 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: NUMERO DE CONTRATO DE OBRA: MLN_UDEP2ET_RFDEP-01/2014 MONTO DEL CONTRATO: 10,489,402.84 FECHA DEL CTO: 18/06/2014 ESTIMACION 1 MONTO: $1,489,655.18 PERIODO: 19 DE JUN AL 23 DE JUN-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298685 | Construcción De Área De Esparcimiento Deportivo De Los Adultos Mayores Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 2 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100299903 | Electrificación De La Comunidad Del Barrial A La Cabecera Municipal De Villa De Santiago Por La Carretera Municipal | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 596662.1 | 596662.1 | 596662.1 | 29.8331 | 0 | Obra | 0 | 100 | 29.83 | Financiera: ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE EL BARRIAL A VILLA DE SANTIAGO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100299907 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rápido En La Colonia San Juan, Santiago Nuevo León | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300284 | Pavimentación De Calles Col. Francisco A. Cárdenas | Fop-01-2014 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de abasolo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300294 | Pavimentación De Calles Col. Lindavista | fopedep-02-2014 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de abasolo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300682 | 2da Etapa De La Unidad Deportiva Niños Héroes En La Col. Independencia | fopedep-01-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300714 | Pavimentación Asfáltica De Calle Los Pinos, Colonia Los Sabinos | Fopedep-02-2014 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300745 | Pavimentación Asfáltica De Calle Victoria , Colonia Sección Juárez | fopedep-03-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1165500 | 1165500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300781 | Pavimentación Asfáltica De Calle Felipe Ángeles, Colonia Valle Los Duraznos | fopedep-04-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1096200 | 1096200 | 548100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300797 | Pavimentación Asfáltica De Calle Pantaleón Rocha, Colonia Paso Hondo | fopedep-05-2014 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1198300 | 1198300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300987 | Pavimentación De Calles En Galeana | 17-sf-01 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de galeana | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301101 | Fondo Metropolitano 2014. Construcción Haema | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2014 | 386680203.86 | 386680203.86 | 116004061.16 | 116004061.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso llegó el 30 de junio / Física: / Registro: Debido a que el recurso nos fue ministrado el 30 de junio del presente, este no ha sido devengado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301560 | Profis 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5419259 | 5419259 | 2084270.11 | 2084270.11 | 2084270.11 | 2084270.11 | 2084270.11 | 38.4604 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 38.46 | Financiera: / Física: / Registro: No han depositado los recursos de enero a junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302036 | Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón Entre Serafín Peña Y Salvador Díaz Mirón. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 996096 | 996096 | 995099.91 | 995099.91 | 995099.91 | 298232 | 298232 | 29.9401 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 520 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 1784 / Registro:
NLE14140100302090 | Pavimentación De La Calle Aquiles Serdán Entre Álvaro Obregón Y Melchor Ocampo, Col. La Moderna. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 354217 | 354217 | 353863 | 353863 | 353863 | 106389 | 106389 | 30.035 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 634 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302158 | Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo Entre Gral. Treviño Y Díaz Mirón, Col. La Moderna. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 669037 | 669037 | 668367.97 | 668367.97 | 668367.97 | 199377 | 199377 | 29.8006 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 1198 / Registro:
NLE14140100302184 | Pavimentación De La Calle Nuevo León Entre Serafín Peña Y Díaz Mirón Col. Moderna | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1021915 | 1021915 | 1020893.09 | 1020893.09 | 1020893.09 | 602693 | 602693 | 58.9768 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 60 | Financiera: CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 600 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA DE 1830 / Registro:
NLE14140100302211 | Pavimentación De Un Carril Calle Prolongación Venustiano Carranza, Col. Villegas | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1908775 | 1908775 | 1906866.23 | 1906866.23 | 1906866.23 | 572259 | 572259 | 29.9804 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 900 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140100302251 | Pavimentación En Varias Colonias | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro:
NLE14140100302264 | Pavimentación De Calle Argentina Entre Costa Rica Y Santa Cruz, Col. San Felipe | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1817988 | 1817988 | 1816170.02 | 1816170.02 | 1816170.02 | 544771 | 544771 | 29.9656 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 700 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA 3256 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302553 | Modernización Y Equipamiento Cultural Del Museo De Linares: Visión Siglo Xx Etapa 2 | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EL MUSEO DE LINARES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 742142 | 742142 | 371007 | 371007 | 371007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302564 | Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Mario J. Montemayor En San Nicolás | 01-fopadem-2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san nicolas de los garza | Educación | En Ejecución | 2014 | 30400000 | 30400000 | 30369600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302586 | Construcción De Casa De La Cultura Virtual, Parque El Nogalar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2180015 | 2180015 | 1090007.5 | 1090007.5 | 1090007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100302608 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Cumbres 3er. Sector De Monterrey N.L. | FOPEDEP14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 2748625 | 2748625 | 2748625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302636 | Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Anillo Eléctrico En San Nicolás De Los Garza N.L. | 02-fopadem-2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san nicolas de los garza, nuevo leon | Educación | En Ejecución | 2014 | 25300000 | 25300000 | 25274700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302675 | Construccion De Cancha Futbol 7 En Parque El Nogalar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2285936 | 2285936 | 1142968 | 1142968 | 1142968 | 685324 | 685324 | 29.98 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 0 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 2240 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302695 | Rehabilitación De Plazas Públicas En Varias Localidades Del Municipio De Monterrey, N.L. | DES REG 14 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97000000 | 97000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 300000 | 100 | 0 | Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302705 | Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 1era. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3498250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302736 | Infraestructura Municipal | mgb-fopedep-02-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 0 | Financiera: obra en ejecucion / Física: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302739 | Pavimentación De Calles En Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 2da. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3498250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302763 | Pavimentación Cabecera Municipal Colonia Los González | mgb-fopadep-03-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 0 | Financiera: obra en ejecucion / Física: en proceso de ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302786 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Primera Etapa) | FOPEDEP14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1999000 | 1999000 | 1999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302810 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa) | FOPEDEP14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1999000 | 1999000 | 1999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302818 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Existente, Espacio Cultural Parque España, Col. Buenos Aires | CONACULTA 14 -1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 60000000 | 30000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 40000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: En espera de recepción de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302853 | Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martínez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3498250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302883 | Rescate Del Área Cultural E Histórica Del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey | CONACULTA 14 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303024 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Centro De Cultura Y Área Cultural Polivalente, Parque España | CONACULTA14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3700000 | 3700000 | 1850000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303040 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Sierra Ventana #14 | CONACULTA14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 7000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303053 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Plutarco Elías Calles | CONACULTA14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1120000 | 1120000 | 560000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303064 | Rehabilitación De Pavimentación En Av. Los Maguelles En San Nicolás De Los Garza, N.L. | 03 FOPADEM 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 11988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303068 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde 1er Sector | CONACULTA14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1230000 | 1230000 | 615000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303112 | Infraestructura Municipal (Reabilitación De Unidad Deportiva Revolución) | 04 POPADEM 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 46000 | 100 | 0 | Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303168 | Proyecto De Innovaciòn Tecnologica Aplicada Al Archivo Historico Segunda Etapa | CONACULTA14-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10100000 | 10100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 500000 | 70 | 0 | Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303240 | Paso A Desnivel Inferior En Av. Alfonso Reyes Cruz Con Av. Garza Sada | FDOMET14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 133141589 | 133141589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 323600 | 70 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 7363557.92 | 7363557.92 | 2363557.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303444 | Remodelacion Del Centro Cultural Constituyentes De Queretaro | 02 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1170214.72 | 1170214.72 | 1170214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 4405 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303474 | Remodelacion Del Centro Cultural Francisco G Sada | 03 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1466227.36 | 1466227.36 | 1466227.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5060 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303582 | Construcción De Paso A Desnivel En Av. Los Angeles - Av Romulo Garza - Av. Churubusco | 01 DES REG 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 125000000 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1541637 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303705 | Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría General de Gobierno | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2029622.57 | 2029622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Aun no se recibe el recurso / Física: / Registro: Aun no se recibe el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 8000000 | 729452 | 729452 | 729452 | 729452 | 4.5591 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 4.56 | Financiera: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. / Física: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. / Registro: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. Se solicita validación
NLE14140100303788 | Museo De Historia Mexicana (3ra Etapa) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se ratifican los datos. Se actualizará la información el próximo trimestre. / Física: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE: / Física: / Registro: El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE: - El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE:
NLE14140100303821 | Macrocentro Comunitario Cultural San Bernabé | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 39440000 | 39440000 | 19700280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO LICITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305285 | Rehabilitación De La Calle Francisco Merla Moreno Entre Morelos Y Treviño 1,927.73 M2 | 1 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 810328 | 810328 | 809517.67 | 809517.67 | 241576 | 241576 | 241576 | 29.8121 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305420 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zapata, Calle Democracia Y Av. Acueducto Colonia La Maestranza | FOPEDEP-01-2014 | Nuevo León | Juárez | La Maestranza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de juarez nuevo leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305455 | Introduccion De Red De Agua Potable | - | Nuevo León | Juárez | La Maestranza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 16500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305643 | Rehabilitación De La Calle General Bravo Entre Morelos Y Treviño1,746.14 M2 | 2 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 736357 | 736357 | 735620.64 | 735620.64 | 218596 | 218596 | 218596 | 29.6861 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305686 | Rehabilitación De La Calle Francisco Javier Mina Entre Morelos Y Treviño 1,836.88m2 | 3 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 985595 | 985595 | 984609.4 | 984609.4 | 294130 | 294130 | 294130 | 29.8429 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305735 | Rehabilitación De La Calle Morelos Entre Merla Moreno Y Aramberri | 4 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1692895 | 1692895 | 1691202.1 | 1691202.1 | 507263 | 507263 | 507263 | 29.9642 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305752 | Reconstrucción De La Calle Aldama Sur Entre Padre Severiano Martínez Y Cuauhtémoc | 5 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 440946 | 440946 | 440505.05 | 440505.05 | 131630 | 131630 | 131630 | 29.8517 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305786 | Pavimentación De La Calle Narciso Mendoza Entre Zaragoza Y Comofort 2,332m2 | 6 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1738136 | 1738136 | 1736397.86 | 1736397.86 | 518571 | 518571 | 518571 | 29.8349 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: El próximo trimestre se corregiran los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305840 | Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Severiano Martínez Y Bernardo Reyes 4,292 M2 | 7 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3332561 | 3332561 | 3329228.44 | 3329228.44 | 949783 | 949783 | 949783 | 28.5001 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305920 | Pavimentación De La Calle Padre Severiano Martínez Entre Pino Suárez Y Bernardo Reyes 561m2 | 8 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 263179 | 263179 | 262915.82 | 262915.82 | 77504 | 77504 | 77504 | 29.4492 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305946 | Pavimentación De La Calle Bernando Reyes Entre Juan Méndez Y Arista | 9 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1872390 | 1872390 | 1870517.61 | 1870517.61 | 559631 | 559631 | 559631 | 29.8886 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305959 | Ampliación De Red Eléctrica 13,000 Volts Para Las Calles De Galicia, Málaga, León Y Cartagena | MDG-F-01-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 2000000 | 2000000 | 832614.57 | 832614.57 | 41.6307 | 0 | Acción | 1000 | 100 | 41.63 | Financiera: / Física: / Registro: ELECTRIFICACION COL. BUENOS AIRES SEGUNDO SECTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305979 | Rehabilitación De 51 Canchas | Fopdep-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san pedro garza garcia nuevo leon | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306010 | Construccion De Cancha De Futbol Para Escuela Secundaria Profr. Longinos Gutierrez Treviño | MDG-F-02-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 799200 | 800000 | 800000 | 619477.29 | 619477.29 | 77.4347 | 0 | Acción | 180 | 100 | 77.43 | Financiera: / Física: / Registro: INFRAESTRUCTURA ESCUELA SECUNDARIA CAP. LONGINOS GUTIERREZ TREVIÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306039 | Reencarpetamiento Asfáltico De Las Calles De Zaragoza, Reforma, Juárez Y Morelos | MDG-F-03-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 1000000 | 1000000 | 299248.76 | 299248.76 | 29.9249 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 29.92 | Financiera: / Física: / Registro: RECARPETEO CALLES CABECERA MUNICIPAL DR. GONZALEZ, NUEVO LEON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306078 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para La Esc. Prim. "Profe. Pablo Livas" | MDG-F-04-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 699300 | 700000 | 700000 | 488359.71 | 488359.71 | 69.7657 | 0 | Acción | 200 | 100 | 69.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306102 | Rehabilitación De Calle General Porfirio Díaz Entre Aramberri Y Aldama 2,673.97 M2 | 10 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. Arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1540914 | 1540914 | 1539373.09 | 1539373.09 | 459196 | 459196 | 459196 | 29.8002 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306119 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Para El Jardín De Niños De La Cabecera Municipal | MDG-F-05-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE COMIENZA EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306172 | Pavimentación De Calle Aldama Norte Entre Padre Severiano Martínez Y Dustano Muñiz 3,486.16 M2 | 11 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1445165 | 1445165 | 1443719.83 | 1443719.83 | 430704 | 430704 | 430704 | 29.8031 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306178 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para La Escuela Primaria De La Comunidad Nuevo Repueblo | MDG-F-06-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 499500 | 500000 | 500000 | 289472.8 | 289472.8 | 57.8946 | 0 | Acción | 60 | 100 | 57.89 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA COMUNIDAD NUEVO REPUEBLO, DR. GONZALEZ, NUEVO LEON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306220 | Ampliación De La Avenida Valencia Entre Calle Barcelona Y Carr. A M. Alemán | MDG-F-07-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1500000 | 1500000 | 1497037.5 | 1497037.5 | 99.8025 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION CALLE VALENCIA COL. BUENOS AIRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306240 | Pavimentación De Calle Benito Juárez Entre Juan Méndez Y Arista 630 M2 | 12 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 651744 | 651744 | 651092.26 | 651092.26 | 192837 | 192837 | 192837 | 29.5878 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306274 | Ampliacion De Avenida San Roque De Avenida Eloy Cavazoa A Los Ebanitos | - | Nuevo León | Juárez | El Ebanito | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obrasa Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25588869 | 25588869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306330 | Pavimentación De Calle Treviño Entre Pino Suárez Y Juan Méndez 730 M2 | 13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 561011 | 561011 | 560449.99 | 560449.99 | 166104 | 166104 | 166104 | 29.608 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: El próximo trimestre se corregiran los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306381 | Pavimentación De Calle Naranjo Entre Pino Suárez Y Juan Méndez 783 M2 | 14 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 595840 | 595840 | 595244.16 | 595244.16 | 175630 | 175630 | 175630 | 29.476 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306532 | Pavimentación De Calle Lucio Tovar, Máximo Melchor, Anastasio Balderas Moncada, Profesora Eustolia Moreno Morales, Prof. Fausto Zapata Baez 4,326 M2 | 15 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3332933 | 3332933 | 3329600.07 | 3329600.07 | 949784 | 949784 | 949784 | 28.4969 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 35000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: el proximo trimestre se corregira los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307431 | Construcción De Proyecto De Regeneración De Espacios Público (Plaza Mirador) | Proy. Des. Regional-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1988578 | 1988578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307539 | Programa De Perforación De Pozos En Arroyo, Nuevo León | 16 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de dr. arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307574 | Construcción De Clínica Materna En El Ejido Santa Ana En Arroyo, Nuevo León | 17 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Salud | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307616 | Construcción De Clínica En El Ejido Colorado En Arroyo, Nuevo León | 18 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Coloradas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307642 | Reconstrucción De Presas La Esmerina En Arroyo, Nuevo León | 19 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Medina | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Dr. arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | reconstruccion | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307851 | Construcción De Barandales En Las Privadas: Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León Y San Francisco En La Col. Canteras | Proy. Des. Regional-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1417756 | 1417756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1052 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307909 | Construcción De Andador Peatonal (2da Etapa) | Proy. Des. Regional-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5946154 | 5946154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1052 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307956 | Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 1 | Proy. Des. Regional-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6210265 | 6210265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307982 | Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 2 | Proy. Des. Regional-05-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4437247 | 4437247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308105 | Rehabilitación Casa De La Cultura Vista Montaña | F.C.I.C-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 798624 | 798624 | 399312 | 399312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 30378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308128 | Rehabilitación Casa De La Cultura La Cima | F.C.I.C.-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 938790 | 938790 | 469395 | 469395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 30378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308159 | Rehabilitación Casa De La Cultura San Pedro | F.C.I.C.-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1362586 | 1362586 | 681293 | 681293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 21000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308187 | Construcción De Infraestructura Municipal | FOPEDEP-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 33000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311095 | Reactivación De Plaza (Construcción Nueva) En Col. Pedregal De Linda Vista | CONADE-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 30000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311215 | Pavimentación Del Boulevard Aramberri La Parrita, Área 10,200 M2 Primera Etapa. | 1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 2731555.25 | 2731555.25 | 2731555.25 | 78.0444 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311227 | Pavimentación Del Boulevard Aramberri La Parrita, Área 2,500 M2 Segunda Etapa | 2 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311276 | Construcción De La Casa De Cultura, En Un Área De 250m2 Con Techumbre De Concreto | 1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3100000 | 3100000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 50 | 0 | Espacio Cultural | 5000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311350 | Construcción Y Equipamiento De La Preparatoria Técnica Emiliano Zapata En Monterrey, Nuevo León | DESREG14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: Aún no se han ministrado los recursos. / Física: No se han ministrado los recursos. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311357 | Construcción Y Equipamiento De Escuelas De Tiempo Completo En Monterrey, Nuevo León | DESREG14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: Áún no se ha ministrado el recurso. / Física: No se ha ministrado el recurso. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311491 | Cancha Multideportiva Aramberri | 1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1139530 | 1139530 | 1139530 | 94.9608 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311503 | Cancha Multideportiva Lampacitos | 2 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 550000 | 550000 | 344141 | 344141 | 344141 | 29.9253 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311513 | Cancha Multideportiva Puentes | 3 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100312516 | Paso A Desnivel En Av. Ruiz Cortines Y Vía A Tampico En El Km M-513 062, Guadalupe, Nuevo León | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por definir al ente ejecutor / Física: / Registro: Pendiente por definir al ente ejecutor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100312522 | Paso A Desnivel Av. Ruiz Cortinez Y Vía Tampico En El Km M-513 062.6 En El Municipio De Guadalupe, Nuevo León. | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por definir al ente ejecutor / Física: / Registro: Pendiente por definir al ente ejecutor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100317864 | Pavimentación De Calles En Sabinas Hidalgo |  | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1404900 | 595010 | 595010 | 29.7505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29 | Financiera: LOS INTERESES BANCARIOS POR ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 6.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140100290862 | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda | 04 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 1084885 | 1084885 | 650931 | 650931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA HECHO LA APORTACION / Registro:
NLE00140100293376 | Jn. Col. Corazon, Doctor Arroyo, N.L. | - | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y EPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 94501 | 91595 | 91595 | 91595 | 91595 | 91595 | 91595 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320522 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 17-01-sc | Nuevo León | Galeana | Puerto de Nopalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1485554 | 1485554 | 1485554 | 1485554 | 445666 | 445666 | 445666 | 30 | 0 | Metros | 12 | 100 | 15 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: perforacion en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320536 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 17-03-sc | Nuevo León | Galeana | Pinal Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1653738 | 1653738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: La obra aun no inicia / Registro: en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320824 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable | 17-02-sc | Nuevo León | Galeana | Tampico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600843 | 1600843 | 1600843 | 1600843 | 480253 | 480253 | 480253 | 30 | 0 | Metros | 9 | 100 | 12 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320838 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 17-04-sc | Nuevo León | Galeana | Samaniego y la Becerra (Mariano Escobedo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1601960 | 1601960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra por iniciar. / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320854 | Construccion De Planta Potabilizadora | 17-05-sc | Nuevo León | Galeana | La Boca del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 635880 | 635880 | 635880 | 635880 | 190764 | 190764 | 190764 | 30 | 0 | Planta | 353 | 100 | 5 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320869 | Construccion De Planta Potabilizadora | 17-06-sc | Nuevo León | Galeana | Río de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 636608 | 636608 | 636608 | 636608 | 190982 | 190982 | 190982 | 29.9999 | 0 | Planta | 140 | 100 | 5 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Se inicio con excavación y zapatas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320949 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-07-sc | Nuevo León | Galeana | Estados Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 179293 | 179293 | 179293 | 179293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: Equipo por instalar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320958 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-08-sc | Nuevo León | Galeana | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2699057 | 2699057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra por licitar / Registro: Obra por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320973 | Construccion De Red De Agua Potable. | 17-09-sc | Nuevo León | Galeana | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2136450 | 2136450 | 2136450 | 2136450 | 640935 | 640935 | 640935 | 30 | 0 | Tomas Domiciliarias | 146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Se suministro la tuberia / Registro: No se ha iniciado por lluvias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320982 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-10-sc | Nuevo León | Galeana | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1728271 | 1728271 | 1728271 | 1728271 | 518481 | 518481 | 518481 | 30 | 0 | Tomas Domiciliarias | 325 | 100 | 5 | Financiera: / Física: suministro de tuberia / Registro: No se ha iniciado por lluvias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200320994 | Construccion De Red De Agua Potable. | 17-11-sc | Nuevo León | Galeana | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2187339 | 2187339 | 2187339 | 2187339 | 656201 | 656201 | 656201 | 30 | 0 | Tomas Domiciliarias | 224 | 100 | 10 | Financiera: / Física: se inicio la obra con trabajos de excavación de sanja. / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321005 | Construccion De Red De Agua Potable. | 17-12-sc | Nuevo León | Galeana | Francisco Villa (San Francisco de Balderas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 818593 | 818593 | 818593 | 818593 | 245578 | 245578 | 245578 | 30 | 0 | Tomas Domiciliarias | 35 | 100 | 61 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321024 | Construccion De Red De Agua Potable. | 17-13-sc | Nuevo León | Galeana | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2428467 | 2428467 | 2428467 | 2428467 | 1956360 | 1956360 | 1956360 | 80.5595 | 0 | Tomas Domiciliarias | 35 | 100 | 70 | Financiera: / Física: Se instalaron las 13 tomas domiciliarias falta de instalar el equipo de bombeo. / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321038 | Construccion De Red De Agua Potable. | 17-14-sc | Nuevo León | Galeana | San Pedro Sotolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 792649 | 792649 | 792649 | 792649 | 237795 | 237795 | 237795 | 30 | 0 | Tomas Domiciliarias | 155 | 100 | 5 | Financiera: / Física: se suministro la tuberia / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321054 | Suministro E Instalacion De 110 Letrinas Secas, Ubicadas En Los Ejidos Cienega Del Toro, Puerto Mexico, Los Nogales, La Casita Y San Juan Del Prado. | 17-15-SD | Nuevo León | Galeana | Ciénega del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2442988 | 2442988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321071 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 17-16-se | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1911116 | 1911116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2990 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321090 | Ampliacion De Red De Electricidad | 17-17-sg | Nuevo León | Galeana | Navidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2165704 | 2165704 | 2165704 | 2165704 | 649711 | 649711 | 649711 | 30 | 0 | Poste | 160 | 100 | 5 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321103 | Ampliacion De Red De Electricidad | 17-18-sg | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2336817 | 2336817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321125 | Instalacion De Electrificacion No Convencional (Solar Fotovoltaica). | 17-19-sg | Nuevo León | Galeana | Loba Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 580950 | 580950 | 580950 | 580950 | 580950 | 580950 | 580950 | 100 | 0 | Equipo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321148 | Construccion De 2,627.43 M2 De Piso Firme. | 17-20-sh | Nuevo León | Galeana | Río de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1591912 | 1591912 | 1591912 | 1591912 | 487821 | 487821 | 487821 | 30.6437 | 0 | Metro Cuadrado | 484 | 100 | 22 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321570 | Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 566043 | 566043 | 566043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321575 | Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto Hidráulico | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 860735 | 860735 | 860735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321584 | Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto Hidráulico | 03 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 822398 | 822398 | 822398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321593 | Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto | 04 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 926532 | 926532 | 926532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321604 | Drenaje Sanitario Y Protección De Andador De Concreto | 05 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 868907 | 868907 | 868907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONCURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321618 | Drenaje Sanitario Y Protección De Concreto | 06 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1682574 | 1682574 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321638 | Red De Agua Potable En Diversas Calles , Colonia Anita | 07 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1512734 | 1512734 | 1512734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321675 | Alumbrado Publico | 08 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 527458 | 527458 | 527458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321693 | Construccion De Aulas, Esc. Prim. Benito Juarez, | 09 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2428450 | 2428450 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 600 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321705 | Tanque De Almacenamiento De Agua | 10 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2163274 | 2163274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 150 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321717 | Red Para Abastecimiento De Agua Potable | 11 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1355724 | 1355724 | 1355724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CUNCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321732 | Red Para Abastecimiento Agua Potable (Tanque) | 12 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 716652 | 716652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321746 | Construccion De Incado Para Abastcimiento De Agua Potable | 13 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONCURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321774 | Electrificacion | 14 | Nuevo León | Montemorelos | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1195662 | 1195662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321784 | Red De Agua Potable | 15 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 505834 | 505834 | 396193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321793 | Contruccion De Piso Firme | 16 | Nuevo León | Montemorelos | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 549165 | 549165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200321798 | Gastos Indirectos | 17 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 87400 | 87400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323951 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 01 | Nuevo León | Rayones | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de los rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 314252 | 314252 | 185900 | 314252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323967 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 02 | Nuevo León | Rayones | Las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de los rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 825233 | 825233 | 347000 | 825233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323979 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 03 | Nuevo León | Rayones | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de los rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 371831 | 371831 | 365000 | 371831 | 361211 | 361211 | 361211 | 97.1439 | 0 | Metros Lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200323999 | Red De Agua Potable | 04 | Nuevo León | Rayones | El Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 502550 | 502550 | 285590 | 502550 | 247441 | 247441 | 247441 | 49.2371 | 0 | Metros Lineales | 68 | 100 | 10 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200324010 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 05 | Nuevo León | Rayones | La Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 338075 | 338075 | 124714 | 338075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200324024 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 06 | Nuevo León | Rayones | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 257404 | 257404 | 257404 | 257404 | 253483 | 253483 | 253483 | 98.4767 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 90 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327306 | Construccion De Piso Interior Para Vivienda En Fomerrey | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1170830 | 1170830 | 546161 | 546161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA INICIA EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327421 | Construccion De Piso Interior Para Vivienda En Varias Localidades Del Area Rural | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 422268 | 422268 | 196976 | 196976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRA 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327459 | Mejoramiento De Viviendas (Zapreo Y Afine Exterior Y Pintura Vinilica) En Varias Localidades Del Area Rural | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 722574 | 722574 | 337061 | 337061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO EL 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327477 | Mejoramiento De Vivienda Etapa 1 (Zapreo Y Afine Exterior Y Pintura Vinilica) En Colonia Fomerrey Cadereyta | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2114208 | 2114208 | 986222 | 986222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA DA INICIO EL 08 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327505 | Mejoramiento De Vivienda Etapa 2 (Zarpeo Y Afine Exterior Y Pintura Vinilica) En Colonia Fomerrey Cadereyta | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2114208 | 2114208 | 986222 | 986222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 91 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327523 | Techo De Lamina Para Vivienda En Varias Localidades De La Zona Rural | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 497840 | 497840 | 232229 | 232229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327535 | Techo De Lamina Para Vivienda En La Colonia Fomerrey Cadereyta | 7 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 676312 | 676312 | 315481 | 315481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA DA INICIO EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200327555 | Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En Tres Viviendas De Varias Localidades De La Zona Rural | 8 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 514902 | 514902 | 240188 | 240188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328263 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias En | 26-01-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3210000 | 3210000 | 1926000 | 1926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 708 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328307 | Obra: Construccion De Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En 7 Viviendas En Colonia Fomerrey Cadereyta | 9 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1201437 | 1201437 | 560438 | 560438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328313 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-02-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3780890.95 | 3780890 | 2268535 | 2268535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 708 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328325 | Obra: Construccion De Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En 8 Viviendas En Colonia Fomerrey Cadereyta | 10 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1373072 | 1373072 | 640501 | 640501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA DA INCIO EL 08 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328337 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-03-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1140000 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 84 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328375 | Construccion De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-04-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 84 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328436 | Instalación De Alumbrado Público | 26-05-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 430 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328464 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Escuelas En La Zona Rural Oriente | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1192594 | 1192594 | 1192594 | 1192594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328536 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Escuelas En La Zona Rural Sur | 02 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1694406 | 1694406 | 1694406 | 1694406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA DA INICIO EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328549 | Desarrollo Institucional | DI18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 288308 | 288308 | 288308 | 288308 | 114840 | 114840 | 114840 | 39.8324 | 0 | -1 | 2000 | 100 | 39.83 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200328646 | Gastos Indirectos | GI009 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 432463 | 432463 | 432463 | 432463 | 55945 | 55945 | 55945 | 12.9364 | 0 | -1 | 45 | 100 | 12.49 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329142 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-06-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3800000 | 3800000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 630 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329165 | Construcción De Pavimento | 26-07-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1520000 | 1520000 | 912000 | 912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 708 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329180 | Construcción De Red Alimentadora De Agua Potable | 26-08-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1670 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329641 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 26-09-SH-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 270000 | 270000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuartos | 25 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329681 | Construcción De Centro De Atención Múltiple | 26-10-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2800000 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 430 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329739 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-11-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 945 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INCICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329745 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-12-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1350 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200329752 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-13-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 350 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331056 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-14-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 440 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331094 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-15-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 106 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331117 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-16-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 142 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331178 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-17-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 389000 | 389000 | 233400 | 233400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 36 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331252 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-18-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga | 236 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331432 | Sec. Col. San Bernabe Fom 113, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 852537 | 852537 | 852537 | 852537 | 362528 | 362528 | 362528 | 42.5234 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200331498 | Aulas Moviles | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 3438593 | 3438593 | 3438593 | 3438593 | 1031578 | 1031578 | 1031578 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332269 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-19-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 236 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332281 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-20-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 694 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332292 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-21-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1050 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332301 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-22-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1700 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332312 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-23-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1750 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332329 | Construcción De Pavimento Y Escalinatas | 26-24-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332362 | Programa De Desarrollo Institucional | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 842524.02 | 842524 | 505514 | 505514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332369 | Indirectos | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1263786.03 | 1263786 | 758272 | 758272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Física: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332402 | Prim. Col. Margaritas, Galeana, N.L. | - | Nuevo León | Galeana | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1480547 | 1480547 | 1480547 | 1480547 | 1471104 | 1471104 | 1471104 | 99.3622 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332439 | Prim. Col. Hacienda El Palmar, Santa Catarina, N.L. | - | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4321312 | 4321312 | 4321312 | 4321312 | 1296393 | 1296393 | 1296393 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332475 | Prim. Col. Villas De Alcali, Garcia, N.L. | - | Nuevo León | García | Álcali | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2740759 | 2740759 | 2740759 | 2740759 | 1700543 | 1700543 | 1700543 | 62.0464 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332511 | Jn. Col. Los Heroes Capellania, Garcia, N.L. | SIE-01-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2244840 | 2244840 | 2244840 | 2244840 | 955346 | 955346 | 955346 | 42.5574 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332523 | Prim. Col. Ampliacion Los Nogales, Garcia, N.L. | SIE-01-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2067986 | 2067986 | 2067986 | 2067986 | 884507 | 884507 | 884507 | 42.7714 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332571 | Prim. Col. Heroes Capellania, Garcia, N.L. | SIE-01-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7548085 | 7548085 | 7548085 | 7548085 | 2264425 | 2264425 | 2264425 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332576 | Prim. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13751558 | 13751558 | 13751558 | 13751558 | 4125467 | 4125467 | 4125467 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332587 | Sec. Paseo De Las Margaritas, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2632173 | 2632173 | 2632173 | 2632173 | 789652 | 789652 | 789652 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332624 | Sec. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4444458 | 4444458 | 4444458 | 4444458 | 1333337 | 1333337 | 1333337 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200332634 | Jn. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7914926 | 7914926 | 7914926 | 7914926 | 2374478 | 2374478 | 2374478 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333247 | Sec. Col. Praderas De San Francisco, General Escobedo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3118426 | 3118426 | 3118426 | 3118426 | 935527 | 935527 | 935527 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333249 | Prim. Col. Ciudad Natura, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Natura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3341247 | 3341247 | 3341247 | 3341247 | 2064258 | 2064258 | 2064258 | 61.7811 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333256 | Sec. Col. Centro, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1692461 | 1692461 | 1692461 | 1692461 | 1373321 | 1373321 | 1373321 | 81.1434 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333268 | Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7103220 | 7103220 | 7103220 | 7103220 | 2130966 | 2130966 | 2130966 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333276 | Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Montemorelos | Gil de Leyva (Camino a las Puentes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1519598 | 1519598 | 1519598 | 1519598 | 670937 | 670937 | 670937 | 44.1523 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333359 | Jn. Col. Mision De San Gerardo, Linares, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2213075 | 2213075 | 2213075 | 2213075 | 663922 | 663922 | 663922 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333379 | Sec. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 16585923 | 16585923 | 16585923 | 16585923 | 4975777 | 4975777 | 4975777 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333414 | Prim. Col. Santa Maria, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13915989 | 13915989 | 13915989 | 13915989 | 5546692 | 5546692 | 5546692 | 39.8584 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333485 | Prim. Col. Paseo Del Roble, Cienega De Flores, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2041393 | 2041393 | 2041393 | 2041393 | 612417 | 612417 | 612417 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333518 | Prim. Col. Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Santa María Pesquería | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13723222 | 13723222 | 13723222 | 13723222 | 4116966 | 4116966 | 4116966 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333539 | Prim. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2962301 | 2962301 | 2962301 | 2962301 | 888690 | 888690 | 888690 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333568 | Prim. Col. Portal De Santa Rosa, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1943646 | 1943646 | 1943646 | 1943646 | 583094 | 583094 | 583094 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333589 | Prim. Col. Lomas De San Martin Ii, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13947770 | 13947770 | 13947770 | 13947770 | 4184331 | 4184331 | 4184331 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333638 | Prim. Col. Valle Del Roble, Cadereyta Jimenez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3398153 | 3398153 | 3398153 | 3398153 | 1327658 | 1327658 | 1327658 | 39.07 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333661 | Sec. Col. Barrio Acero, Monterrey, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3880452 | 3880452 | 3880452 | 3880452 | 1164135 | 1164135 | 1164135 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333677 | Prim. Col. Vistas Del Rio, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13802989 | 13802989 | 13802989 | 13802989 | 5870320 | 5870320 | 5870320 | 42.5293 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333694 | Sec. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 18254620 | 18254620 | 18254620 | 18254620 | 12041755 | 12041755 | 12041755 | 65.9655 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333916 | Apliacion De Red De Agua Potable | 01 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de paras | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 492735 | 492735 | 295641 | 492735 | 292251 | 292251 | 292251 | 59.312 | 0 | Metros Lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200333977 | Sec. Col. Valle Del Salduero, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 5024050 | 5024050 | 5024050 | 5024050 | 2676080 | 2676080 | 2676080 | 53.2654 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334019 | Sec. Col. Bugambilias, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2596778 | 2596778 | 2596778 | 2596778 | 1714030 | 1714030 | 1714030 | 66.006 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334051 | Prim. Col. Terranova, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1853395 | 1853395 | 1853395 | 1853395 | 556018 | 556018 | 556018 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334103 | Sec. Col. Quinta Las Sabinas, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1753476 | 1753476 | 1753476 | 1753476 | 526042 | 526042 | 526042 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334335 | Prim. Col. Centro, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4572792 | 4572792 | 4572792 | 4572792 | 1371837 | 1371837 | 1371837 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334420 | Prim. Col. Colinas Del Aeropuerto Iii, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2202535 | 2202535 | 2202535 | 2202535 | 660760 | 660760 | 660760 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334459 | Jn. Col. Santa Luz, Escobedo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1076655 | 1076655 | 1076655 | 1076655 | 322996 | 322996 | 322996 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334494 | Jn. Col. Valle Real, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1074292 | 1074292 | 1074292 | 1074292 | 322287 | 322287 | 322287 | 29.9999 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334539 | Prim. Col. El Tepetate, Dr. Arroyo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1542151 | 1542151 | 1542151 | 1542151 | 613554 | 613554 | 613554 | 39.7856 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334761 | Prim. Col. El Refugio De Cerros, Mier Y Noriega, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1900960 | 1900960 | 1900960 | 1900960 | 850481 | 850481 | 850481 | 44.7396 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334798 | Prim. Col. Las Haciendas, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1967994 | 1967994 | 1967994 | 1967994 | 590398 | 590398 | 590398 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334832 | Prim. Col. Colinas De Aeropuerto, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1712762 | 1712762 | 1712762 | 1712762 | 513828 | 513828 | 513828 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200334866 | Prim. Col. Valle De Santa Maria Ii, Pesqeuria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 6591513 | 6591513 | 6591513 | 6591513 | 3845966 | 3845966 | 3845966 | 58.3472 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200336194 | Centro De Investigacion E Innovacion Tecnologica De Nuevo Leon | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2010 | 310040 | 310040 | 310040 | 310040 | 310040 | 310040 | 310040 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337654 | Repavimentacion | FISM 01 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1257100.81 | 1257100.81 | 754260.49 | 1257100.81 | 1249861.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337679 | Repavimentacion | FISM 07 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1315200 | 1315200 | 789120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337701 | Pavimentacion Asfaltica | FISM 06 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2660241.77 | 2660241.77 | 1596145.06 | 2660241.77 | 2600521.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337725 | Electrificacion | FISM 02 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 420000 | 700000 | 687630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE00140200337742 | Electrificacion | FISM 08 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337767 | Intr. De Agua Potable | FISM 03 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 1560000 | 2600000 | 2589087.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337795 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 04 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 888718.53 | 888718.53 | 533231.12 | 888718.53 | 875841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337812 | Construccion Y Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | infra2014-1 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Educación | En Ejecución | 2014 | 1277341 | 1277341 | 1277341 | 1277341 | 891741 | 891741 | 891741 | 69.8123 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337814 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 05 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2630000 | 2630000 | 1578000 | 2630000 | 2590739.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337832 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 10 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3977321.85 | 6977321.85 | 4186393.11 | 6977321.85 | 6877197.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337848 | Construccion Y Equipamiento De Comedor En Kinder Jose Maria Iglesias | infra2014-2 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Educación | En Ejecución | 2014 | 1277341 | 1277341 | 1277341 | 1277341 | 891741 | 891741 | 891741 | 69.8123 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337853 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 11 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13367185.7 | 13367185.7 | 8020311.42 | 13367185.7 | 13266158.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337876 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 09 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1951181.89 | 1951181.89 | 1170709.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337893 | Ampliacion De Red Electrica San Francisco Palo Blanco Segunda Etapa | infra2014-3 | Nuevo León | General Terán | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1906244 | 1906244 | 900000 | 1906244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337900 | Indirectos | FISM 12 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1098851.07 | 1098851.07 | 467811.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337924 | Construccion De Cuartos Dormitorios | infra2014-4 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2010000 | 2010000 | 900000 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337926 | Prodim | FISM 13 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 732568.38 | 732567.38 | 631040 | 732567.38 | 631040 | 631040 | 631040 | 86.1409 | 0 | -1 | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200337971 | Construccion De Piso Firme | fais 2014 -5 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 544684 | 544684 | 200000 | 544684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200338056 | Introduccion De Red De Agua Potable En Vaquerias | infra 2014 -6 | Nuevo León | General Terán | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 948283 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200338260 | Prestamo Banobras | ifra2014-7 | Nuevo León | General Terán | General Terán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1856000 | 1856000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 38.7931 | 0 | Pesos | 400 | 100 | 38.79 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200339180 | Seguridad Publica | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 45115449 | 45115449 | 22557725 | 22557725 | 22557725 | 19027831 | 19027831 | 42.1759 | 0 | -1 | 10000 | 100 | 42.18 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342281 | Const. 1er Etapa Drenaje Col. Moises Saenz, Jard De Mty Y Amarantos | 006-01-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21452261.2 | 21452261.2 | 12829463.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342304 | 3 Gastos Indirectos | 006-02 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 683828 | 683828 | 410296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342340 | 2 Porc. Prodim | 006-003 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 368829 | 368829 | 221297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342361 | Pago De Financiamiento A Banobras | 006-004 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5936542.8 | 5936542.8 | 3603819.31 | 5936542.8 | 3603819.31 | 3603819.31 | 3603819.31 | 60.7057 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342425 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 281864 | 281864 | 281864 | 281864 | 18.7909 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342508 | Rehabilitacion De Escuelas | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 790788 | 450032 | 450032 | 450032 | 450032 | 76305 | 76305 | 16.9555 | 0 | Beneficiario | 310 | 100 | 16.96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE00140200342528 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Estacion Herreras 2 | 2 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 790788 | 340756 | 24441 | 340756 | 83998 | 83998 | 83998 | 24.6505 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 35 | Financiera: / Física: OBRA PROCESO / Registro:
NLE00140200342596 | Seguridad Publica | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1059452.4 | 450032 | 450032 | 450032 | 450032 | 76305 | 76305 | 16.9555 | 0 | Persona | 2015 | 100 | 16 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200343796 | Electrificacion De Carretera A La Cortina | 1 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1790672 | 1790672 | 1074403.2 | 1074403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200344036 | Rehabilitacion Con Carpeta Hidraulica Calle Eutimio Silva En El Cercado Santiago Nuevo Leon | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2196343.2 | 2196343.2 | 1317805.92 | 1317805.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200344111 | Electrificacion Calle Arturo B De La Garza Los Cavazos | 3 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 516541.5 | 1790672 | 1790672 | 1790672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200345487 | Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero | 5 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 887405.2 | 887405.2 | 552443.12 | 552443.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200346212 | Electrificacion Calle Naranjos Alonso Chavez Andador Y Calle Apolonia Valdez Col Hector Caballero Los Cavazos | 6 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1564124.9 | 1564124.8 | 938474.94 | 938474.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 731 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200347741 | Pago De Financiamiento Ejercicio 2013. | FAISM-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1124282.6 | 1124282.6 | 686342 | 686342 | 686341 | 686341 | 686341 | 61.047 | 0 | Millones de pesos | 0 | 100 | 61.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349593 | Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 625000 | 625000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349676 | Construcción De Muros Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349755 | Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 91000 | 91000 | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349820 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-05-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349884 | Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-06-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 775000 | 775000 | 465000 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349927 | Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-07-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 810000 | 810000 | 486000 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200349966 | Construcción De Muros Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-08-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350015 | Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-09-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 152000 | 152000 | 91200 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350051 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje E Instalación De Aparato Sanitario Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-10-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 64000 | 64000 | 38400 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 191 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350270 | Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-11-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 815000 | 815000 | 477228 | 477228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350304 | Construcción De Adoquín Col. Santa Elena | FAISM-12-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 337905.4 | 337905.4 | 202743 | 202743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350491 | Drenaje Pluvial En La Colonia Croc. Calle Articulo 123, Cruz Con Calle Batallones Rojos. | FISM 13 PLUVIAL-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1258480 | 1258480 | 1258480 | 1258480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 126 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350541 | Drenaje Pluvial En La Colonia Valle De San Bernabe 1er. Sector Y Col. Periodistas De Mexico. (1era Etapa) Sector Alianza, Calle 29 De Noviembre Entre Editorialistas Y Analistas. | FISM 13 PLUVIAL-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3041857 | 3041857 | 3041857 | 3041857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 346 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350561 | Drenaje Pluvial En La Colonia Las Torres, Sector La Alianza, Av. Las Torres Entre 13 De Mayo Y Jaguares. | FISM 13 PLUVIAL-13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2140124 | 2140124 | 2140124 | 2140124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 262 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350614 | Electrificacion A La Union 2a Etapa | 1 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de ejecucion / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350664 | Ampliacion De Vivienda | 2 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 408000 | 408000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 99 | 96 | 0 | Financiera: en proceso de inicio / Física: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350744 | Mantenimiento A Comedor Escolar | 3 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 39 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de inicio / Física: en proceso de inicio / Registro: en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350823 | Equipamiento De Comedor Escolar | 4 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 32097 | 32097 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especie | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de inicio / Registro: en proceso de adquisición de los bienes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350869 | Ampliacion De Vivienda | 5 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 476000 | 476000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350913 | Construccion De Comedor Escolar | 6 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350946 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esquina Del Potrero | 7 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 32097 | 32097 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Especie | 30 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adquisición de bienes / Física: en proceso de adquisición de bienes / Registro: en proceso de adquisición de bienes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351455 | Drenaje Pluvial En Col. Fomerrey 114 En La Calle Drosera Entre Heliotropo Y Calle Labica. | FISM-12 PLUVIAL | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 7555145 | 7555145 | 7555145 | 7555145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 903 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351925 | Construccion De Salon En Escuela Lazaro Gallegos | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 242337.34 | 242337 | 242337 | 242337 | 242337 | 72701 | 72701 | 30 | 0 | Aula | 150 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00140200351954 | Rehabilitacion Escuela Agapito Treviño Comunidad Araujo | 2 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 200944 | 200944 | 82536 | 82536 | 82536 | 60283 | 60283 | 29.9999 | 0 | Aula | 35 | 30 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351969 | Rehabilitacion Escuela Fco I Madero | 3 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2014 | 164838 | 164838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 150 | 20 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351989 | Ampliacion De Red De Agua | 4 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 20 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351998 | Red De Agua Potable Col Eloy | SN | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR DEFINIR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200352029 | Electrificacion Col Eloy Treviño | 2 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2811588 | 2811581 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200352053 | Pavimentacion De Calles | 3 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1025588 | 1025588 | 602306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100095286 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 116018310 | 117161908 | 117161908 | 114630609 | 114620962 | 114620627 | 114620627 | 97.831 | 0 | Pieza | 12624 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO SEGUNDO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095416 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 131685047 | 131684876 | 131684876 | 130511733 | 130504383 | 130504383 | 130504383 | 99.1035 | 0 | Pieza | 23430 | 100 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095449 | Plataforma Mexico | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 128475321 | 128475492 | 128475492 | 128334936 | 127725043 | 127720106 | 127720106 | 99.412 | 0 | Pieza | 97725 | 100 | 0.76 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095457 | Indicadores De Mexdicion | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3621268 | 3621269 | 3621269 | 3610456 | 3610456 | 3610456 | 3610456 | 99.7014 | 0 | -1 | 51 | 100 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095955 | Centro De Investigacion E Innovacion Tecnologica De Nuevo Leon | Sin número de proyecto | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 26669493 | 23395958 | 23395958 | 23395958 | 23395958 | 23395958 | 23395958 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100059911 | Repracion De Puente Vehicular Sobre Ave Acueducto Entre Ave Santa Barbara Y Calle Diego De Montemallor En La Col Heroes De Nacozari (Economias) | 10 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 62018.62 | 62018.62 | 62018.62 | 62018.62 | 61856.29 | 61856.29 | 61856.29 | 99.7383 | 0 | Metros | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095547 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 141066307 | 142000402 | 142000402 | 140452568 | 140239322 | 138847500 | 138847500 | 97.7797 | 0 | Pieza | 84263 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ATUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095550 | Desarrollo Institucional | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1279159 | 1279159 | 1279159 | 1278984 | 589974 | 589974 | 589974 | 46.122 | 0 | Persona | 3153 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095555 | Sistema Penitenciario | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 7791222 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 100 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095565 | Combate A La Corrupcion | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1424248 | 1424248 | 1424248 | 93.3321 | 0 | Persona | 39 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Plataforma Mexico | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 117225140 | 116334523 | 116334523 | 116044946 | 114372140 | 112153346 | 112153346 | 96.4059 | 0 | Pieza | 123133 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Indicadores De Medicion | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 3774453 | 3774453 | 3769322 | 3749505 | 3749505 | 3749505 | 99.339 | 0 | -1 | 48 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100059223 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresnos (Entre Calle Nogal Y Priv Fresnos) Col. Salvador Chavez | Sin número de proyecto | Nuevo León | Juárez | Los Pinolillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 146037 | 146037 | 146037 | 146037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100085380 | Pavimentacion Y Red De Drenaje Sanitario | 001 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1185333 | 1185333 | 1185333 | 1185333 | 1185333 | 1185333 | 1185333 | 100 | 0 | Metros | 1185333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095431 | Plaza Girasoles Iv Sector | PLAZA GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1533144.62 | 675202.84 | 96.3636 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095439 | Plaza Camino Real | PLAZA CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1041430.6 | 312429.18 | 0 | 29.7552 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095443 | Plaza Pedregal Del Topo | PLAZA P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98560.39 | 0 | 98.5604 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095448 | Plaza Valle San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1117646 | 1117646 | 1117646 | 1117646 | 1101096.06 | 330328.82 | 0 | 29.5558 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095453 | Plaza Camellon Santa Lucia | PLAZA CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 1998704.04 | 599611.2 | 0 | 29.5033 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095461 | Pluvial Pedregal Del Topo | PAV P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1055598 | 1055598 | 1055598 | 1055598 | 1038775.72 | 311632.71 | 311632.71 | 29.5219 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095478 | Pavimento Hidraulico Lomas De Aztlan | PAV LOMAS AZTLAN | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4572452 | 4572452 | 4572452 | 4572452 | 4543679.07 | 4543679.07 | 4543679.07 | 99.3707 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095481 | Deslave La Unidad | DESLAVE LA UNIDAD | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 683324.68 | 465637.12 | 204997.4 | 66.5196 | 0 | Subcolector | 1 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095507 | Paviemnto Hidraulico Las Malvinas | PAVIMENTO MALVINAS | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | 899240.17 | 738828.07 | 738828.07 | 80.4824 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1800 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095514 | Pavimento Hidraulico Laderas Del Topo | PAV LADRERAS TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 303606 | 303606 | 303606 | 303606 | 294593.59 | 269742.8 | 0 | 88.8463 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 595 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095518 | Pavimento Amp Del Topo | PAV AMP DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 993550 | 993550 | 993550 | 993550 | 984566.82 | 902994.8 | 295370.04 | 90.8857 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1900 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095535 | Pavimento La Ilusion | PAV LA ILUSION | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2127571.25 | 1635708.04 | 638271.38 | 75.7991 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4100 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095537 | Pavimento Asfaltico San Martin | PAV SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 551809.67 | 387561.34 | 165542.9 | 68.5646 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1108 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095541 | Pav Asfaltico Amp Lazaro Cardenas | PAV LAZARO CARDENAS | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1977001 | 1977000 | 1977000 | 1977000 | 1948785.96 | 1572729.36 | 1572729.36 | 79.5513 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3870 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095546 | Alumbrado Colinas Del Topo | ALUMBR COLINAS TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1089124 | 326737.2 | 326737.2 | 29.7034 | 0 | Luminaria | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095548 | Alumbrado Col. 18 Oct | ALUMBRADO 18 OCT | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1436175.26 | 1430615.22 | 1286774.06 | 98.5476 | 0 | Luminaria | 112 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095551 | Alumbrado Camino Real | ALUMBR CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1753119.6 | 525935.88 | 0 | 29.7307 | 0 | Luminaria | 117 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095556 | Alumbrado Amp Colinas Topo | ALUMB AMP COLI TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 242441 | 242441 | 242441 | 242441 | 241187.21 | 224140.41 | 0 | 92.4515 | 0 | Luminaria | 17 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095563 | Alumbrado Sta Lucia | ALUMB STA LUCIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 222670.79 | 219795.73 | 0 | 95.5634 | 0 | Luminaria | 16 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095573 | Pavimentacion Col Celestino Gasca | REPAV. C GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1782609 | 1782609 | 1782609 | 1782609 | 1747683.99 | 1746812.69 | 1746812.69 | 97.9919 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095579 | Repavimentacion Felipe Carrillo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 897073.26 | 896668.19 | 896668.19 | 99.1354 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095583 | Pavimento Fernando Amilpa | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1440410 | 1440410 | 1440410 | 1440410 | 1409719.12 | 1409692.35 | 1409692.35 | 97.8674 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095585 | Pavimento Hidraulico Felipe Carrillo C. Fco Cardenaz | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 775512 | 775512 | 775512 | 775512 | 766001.36 | 763163.75 | 763163.75 | 98.4077 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097629 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8959474 | 8487164 | 8487164 | 8487164 | 94.4708 | 0 | Pieza | 136001 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1891821 | 1891821 | 1891821 | 1891821 | 94.3858 | 0 | Pieza | 419 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097679 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 22606964 | 22606964 | 22606964 | 20746207 | 20746207 | 20746207 | 20746207 | 91.7691 | 0 | Pieza | 1749 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 628460 | 628460 | 628460 | 628460 | 366734 | 366734 | 366734 | 58.3544 | 0 | Pieza | 139 | 100 | 0.37 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 23960740 | 23960740 | 23960740 | 23960740 | 97.7311 | 0 | Pieza | 1267 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2995483 | 2994859 | 2994859 | 2994859 | 99.8286 | 0 | Obra | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 82478418 | 67127432 | 66275431 | 66275431 | 78.1974 | 0 | Pieza | 1992 | 100 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 90357244 | 85092980 | 84920528 | 84920528 | 93.4329 | 0 | Pieza | 127 | 100 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098882 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 11784987 | 11784987 | 11784987 | 11784987 | 92.7952 | 0 | Pieza | 223 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031634 | 5031634 | 5031634 | 5031634 | 99.1964 | 0 | Pieza | 176 | 100 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | 0 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098965 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | ENCUESTA-INFORME | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099087 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 696100 | 696100 | 696100 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | 41.517 | 0 | Curso | 392 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 899650 | 899650 | 899650 | 654750 | 485390 | 485390 | 485390 | 53.9532 | 0 | Curso | 226 | 100 | 0.84 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099345 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Curso | 13 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100109829 | Universidad Tecnologica De Santa Catarina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 9560029 | 9560029 | 9560029 | 9560029 | 9560029 | 9560029 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100109841 | Universidad Tecnologica De Cadereyta | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 15000000 | 14002472 | 14002472 | 14002472 | 14002472 | 14002472 | 14002472 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE TRASPASARON 2,000,000.00 A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125277 | Construccion De Ramal De Agua Potable En Jardin De Niños Maria Valdez Morales, Ejido El Barranquito | SJ-009-26 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15000 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200168940 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2012 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2012 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282477 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclovita Y Monclova | SIE-080-2013 1307007 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1815527 | 1815527 | 1815527 | 1758999 | 1268529 | 1268529 | 1268529 | 69.8711 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 69.87 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282478 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclova | SIE-080-2013 1307008 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 971850 | 971850 | 971850 | 896990 | 822141 | 822141 | 822141 | 84.5955 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 84.6 | Financiera: se actalizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282480 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1307009 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2602097 | 2602098 | 2602098 | 2337426 | 1570461 | 1570461 | 1570461 | 60.3536 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 60.35 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282482 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Lomas De Aztlan Y Nuevo Almaguer | SIE-080-2013 1307010 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1985371 | 1985372 | 1985372 | 1933215 | 1025932 | 1025932 | 1025932 | 51.6745 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 51.67 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282483 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Fernando Amilpa | SIE-080-2013 1308003 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1959960 | 1959961 | 1959961 | 1898936 | 569681 | 569681 | 569681 | 29.0659 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 29.07 | Financiera: se actualizo / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282484 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Emiliano Zapata | SIE-080-2013 1309001 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 9301143 | 9301143 | 9301143 | 9011544 | 7979949 | 7979949 | 7979949 | 85.7954 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 85.8 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282486 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1309002 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 10318212 | 10318212 | 10318212 | 9825258 | 7688378 | 7688378 | 7688378 | 74.5127 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 74.51 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282487 | Fise 2012 Pavimentación De Calles (1era Etapa), Colonia Monte Kristal 1er Sector | SIE-080-2013 1309003 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2621388 | 2621388 | 2621388 | 2530369 | 1965871 | 1965871 | 1965871 | 74.9935 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 74.99 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282488 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real | SIE-080-2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 11200020 | 11200021 | 11200021 | 11200021 | 10383606 | 10383606 | 10383606 | 92.7106 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 92.71 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282489 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 2do Sector | SIE-080-2013 1310010 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 9693735 | 9693735 | 9693735 | 9391912 | 4949301 | 4949301 | 4949301 | 51.0567 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 51.06 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282490 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 3er Sector | SIE-080-2013 1310011 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 5889182 | 5889182 | 5889182 | 5705818 | 1711745 | 1711745 | 1711745 | 29.0659 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 29.07 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282491 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia San Antonio | SIE-080-2013 1310012 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 12641510 | 12641511 | 12641511 | 12641511 | 9364845 | 9364845 | 9364845 | 74.0801 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 74.08 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12140100301738 | Instituto Tecnologico De Linares, N.L. | - | Nuevo León | Linares | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2012 | 6789899 | 6801815 | 6801815 | 6801815 | 6801815 | 6801815 | 6801815 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12140100303083 | Luminarias Colonia Carmen Romano | 01-FISM-2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 273241 | 273241 | 273241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3200 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100060751 | Rehabilitación De Red De Agua Potble En Cabecera Municipal | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1049020 | 1049020 | 1049020 | 683140 | 683140 | 683140 | 65.1217 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100081454 | Pavimentacion Asfaltica | 01 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 169893 | 169893 | 169893 | 169893 | 169893 | 154207 | 154207 | 90.7671 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081681 | Pavimentación Asfaltica | 02 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 233116 | 233116 | 233116 | 233116 | 233116 | 232597 | 232597 | 99.7774 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081713 | Pavimentacion Asfaltica | 03 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 339721 | 339721 | 339721 | 339721 | 259199 | 259199 | 259199 | 76.2976 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 471.25 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081731 | Pavimentacion Asfaltica | 04 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 430031 | 430031 | 430031 | 430031 | 430031 | 430031 | 429993 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 624.33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081755 | Pavimentacion Asfaltica | 05 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 268348 | 268348 | 268348 | 268348 | 268348 | 268348 | 267856 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 364 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081771 | Pavimentación Asfaltica | 06 | Nuevo León | Montemorelos | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 567647 | 567647 | 567647 | 567647 | 567647 | 567647 | 553773 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 802.59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081781 | Pavimentación Asfaltica | 07 | Nuevo León | Montemorelos | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1824243 | 1824243 | 1824243 | 1824243 | 1824243 | 1703371 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2754 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082471 | Pavimentación Asfaltica | 21 | Nuevo León | Montemorelos | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1950797 | 1950797 | 1950797 | 1950797 | 1950797 | 1950797 | 1695214 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2729.5 | 100 | 88 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082491 | Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | 22 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1928540 | 100 | 0 | Metro Lineal | 425 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082561 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 25 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 276592 | 276592 | 276592 | 276592 | 276592 | 276592 | 248594 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 269.24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TRMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082631 | Vado De Concreto Y Puente Peatonal | 27 | Nuevo León | Montemorelos | Cabezones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 666692 | 666692 | 666692 | 666692 | 666692 | 666692 | 637624 | 100 | 0 | Metros Lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100085708 | Seguridad Publica | 02 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 870017 | 870017 | 870017 | 870017 | 870017 | 870017 | 870017 | 100 | 0 | Pesos | 2900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100095630 | Ampliaciones De Red De Agua Potable Y Electricidad En Varias Comunidades | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 675790 | 675790 | 675790 | 675790 | 565367 | 565367 | 565367 | 83.6602 | 0 | Acción | 850 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105459 | Otros Productos Químicos | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba | 140000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105540 | Prendas De Protección Personal | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 97.44 | 0 | Pieza | 14000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 370000 | 400722 | 400722 | 332998 | 332998 | 332998 | 332998 | 83.0995 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105839 | Bienes Informáticos | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4370000 | 4369578 | 4369578 | 4343847 | 2243847 | 2243847 | 2243847 | 51.3516 | 0 | Pieza | 34 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105894 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 69.6 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105933 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 20000 | 19999 | 19999 | 19999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105958 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 99000 | 69721 | 69721 | 69721 | 69721 | 69721 | 69721 | 100 | 0 | Pieza | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105983 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 280000 | 278980 | 278980 | 278980 | 278980 | 278980 | 278980 | 100 | 0 | LICENCIAS | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106031 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16609986 | 16609986 | 16609986 | 16603576 | 16603576 | 16603576 | 16603576 | 99.9614 | 0 | Pieza | 21012 | 100 | 0.62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106060 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15330600 | 15330600 | 15330600 | 15073355 | 15073355 | 15073355 | 15073355 | 98.322 | 0 | Pieza | 2004 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106083 | Servicios De Informática | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 700000 | 700000 | 70 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106116 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 24725000 | 24725000 | 24725000 | 24241111 | 24241111 | 23800253 | 23800253 | 96.2599 | 0 | Pieza | 43 | 100 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106153 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14178300 | 14178300 | 14178300 | 14167036 | 14167036 | 14167036 | 14167036 | 99.9206 | 0 | Pieza | 501 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106183 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5970812 | 5970812 | 5970812 | 5970801 | 5970801 | 5970801 | 5970801 | 99.9998 | 0 | Pieza | 184 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106240 | Mobiliario | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 452600 | 452600 | 452600 | 452600 | 271300 | 271300 | 271300 | 59.9426 | 0 | Pieza | 124 | 100 | 0.16 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106268 | Bienes Informáticos | 16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1806200 | 1810588 | 1810588 | 1802711 | 1797676 | 1797676 | 1797676 | 99.2869 | 0 | Pieza | 40 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106299 | Equipo De Administración | 17 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25000 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 100 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106483 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 18 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 739000 | 737549 | 737549 | 737549 | 638699 | 638699 | 638699 | 86.5975 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106506 | Equipo De Seguridad Pública Y Nacional | 19 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1007500 | 1007458 | 1007458 | 1001646 | 850558 | 850558 | 850558 | 84.4261 | 0 | Pieza | 158 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106593 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 20 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 64000 | 62493 | 62493 | 62493 | 42357 | 42357 | 42357 | 67.7788 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106611 | Software | 21 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2066000 | 2065999 | 2065999 | 2065999 | 2065999 | 2065999 | 2065999 | 100 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106803 | Bienes Informáticos | 22 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 214000 | 213899 | 213899 | 213899 | 213899 | 213899 | 213899 | 100 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106997 | Equipo De Administración | 23 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 298578 | 298578 | 298578 | 248704 | 248704 | 248704 | 83.2962 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107083 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 24 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 800 | 100 | 0.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107101 | Mobiliario | 25 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1690100 | 1690099 | 1690099 | 1690099 | 846949 | 846949 | 846949 | 50.1124 | 0 | Pieza | 520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107120 | Bienes Informáticos | 26 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7742000 | 7741599 | 7741599 | 7741599 | 7741599 | 7741599 | 7741599 | 100 | 0 | Pieza | 356 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107214 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 27 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2293610 | 2291600 | 2291600 | 2291600 | 2291600 | 2291600 | 2291600 | 100 | 0 | Pieza | 90 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107298 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 28 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5757000 | 5710808 | 5710808 | 5710808 | 5254977 | 4825454 | 4825454 | 84.4969 | 0 | Equipo | 21 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107318 | Otros Bienes Muebles | 29 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 140000 | 134996 | 134996 | 134996 | 134996 | 134996 | 134996 | 100 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107335 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 30 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Servicio | 260 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100109740 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Abasolo Y Profr. Guadalupe Leticia, Col. Benito Juárez | 01 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HIGUERAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 553133 | 553133 | 553133 | 553133 | 549597 | 549597 | 549597 | 99.3607 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110269 | Equipo De Administración | 31 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1831922 | 1831922 | 1831922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110293 | Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales | 32 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 23061968 | 22998168 | 21562428 | 21562428 | 79.8608 | 0 | Servicio | 15 | 100 | 0.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110317 | Servicios Integrales De Telecomunicación | 33 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110328 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 34 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9075000 | 9075000 | 9075000 | 4221614 | 650000 | 650000 | 650000 | 7.1625 | 0 | POLIZA | 7 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110343 | Bienes Informáticos | 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3978659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110357 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 36 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110388 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 37 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 47270258 | 47270258 | 47270258 | 47144787 | 31287425 | 30457830 | 30457830 | 64.4334 | 0 | PIEZA-PROYECTO | 998 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110410 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | 38 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2735000 | 2735000 | 2735000 | 2733553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110428 | Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia | 39 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110437 | Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales | 40 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1260000 | 1207165 | 1207165 | 1207164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110447 | Bienes Informáticos | 41 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2008000 | 2060835 | 2060835 | 2006528 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 80.4916 | 0 | Pieza | 13 | 100 | 0.08 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110453 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 42 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 143811 | 143811 | 143811 | 143811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 223 | 100 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110464 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 43 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16832000 | 16832000 | 16832000 | 15186482 | 11426182 | 11426182 | 11426182 | 67.8837 | 0 | POLIZASERVICIO | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110471 | Bienes Informáticos | 44 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 2951823 | 91381 | 91381 | 91381 | 2.5669 | 0 | Pieza | 366 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110498 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 45 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO-PIEZA | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110547 | Material Eléctrico Y Electrónico | 46 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 34000 | 34000 | 34000 | 33954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110562 | Materiales Complementarios | 47 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 354000 | 354000 | 354000 | 352752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110578 | Herramientas Menores | 48 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 599813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110587 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos | 49 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 526000 | 526000 | 526000 | 525480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110596 | Bienes Informáticos | 50 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3841000 | 3841000 | 3841000 | 3839801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110644 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 51 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 777000 | 777000 | 777000 | 776823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110654 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 52 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIA | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110674 | Otras Asesorías Para La Operación De Programas | 53 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110693 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 54 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110860 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 57 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6340000 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 100 | 0 | Pieza | 300 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110867 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 58 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14595890 | 14540693 | 14540693 | 14540693 | 14540693 | 14540693 | 14540693 | 100 | 0 | Pieza | 160 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 138000 | 137994 | 137994 | 137994 | 137994 | 137994 | 137994 | 100 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110881 | Equipo De Administración | 60 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1770000 | 1762543 | 1762543 | 1762543 | 1762543 | 1762543 | 1762543 | 100 | 0 | Pieza | 121 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110887 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 61 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1494700 | 1494700 | 1494700 | 1195277 | 1195277 | 1195277 | 1195277 | 79.9677 | 0 | Pieza | 162 | 100 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110894 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos | 62 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11783500 | 11783500 | 11783500 | 11767466 | 11416471 | 11416471 | 11416471 | 96.8852 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110901 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 63 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110905 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 64 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2130000 | 2109518 | 2109518 | 2109364 | 1937591 | 1937591 | 1937591 | 91.8499 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111137 | Introduccion Agua Potable Rio Pesqueria | FISM 07 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2045163.17 | 2045163.17 | 91.9229 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111142 | Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata | FISM012013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 418795 | 418795 | 418795 | 418795 | 418795 | 354771.5 | 292796.19 | 84.7124 | 0 | Luminaria | 35 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111151 | Alumbrado Publico Nuevo Escobedo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1751277.96 | 1430835.12 | 1430835.12 | 81.16 | 0 | Luminaria | 135 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111157 | Alumbrado Publico Santa Martha | FISM 04 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1120227.03 | 1120227.03 | 99.3312 | 0 | Luminaria | 112 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111183 | Drenaje Sanitario Jardines San Martin | FISM 08 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 310520 | 310520 | 310520 | 310520 | 300096.91 | 299962.28 | 299962.28 | 96.6 | 0 | Red | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111220 | Electrificacion Fernando Amilpa | FISM 06 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650550 | 650550 | 650550 | 650550 | 646190.4 | 408751.68 | 408751.68 | 62.8317 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111229 | Pavimentacion Fernando Amilpa | FISM 10 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 996830.26 | 859609.06 | 859609.06 | 81.27 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1780 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100115518 | Seguridad Publica | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 834504 | 834504 | 834504 | 586384 | 586384 | 586384 | 70.2674 | 0 | Acción | 834504 | 100 | 90 | Financiera: / Física: GASTADO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100119438 | Bienes Informáticos | 55 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 237000 | 246290 | 246290 | 234589 | 234589 | 234589 | 234589 | 95.2491 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100119478 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 56 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2771000 | 2761710 | 2761710 | 2761710 | 2169304 | 2169304 | 2169304 | 78.5493 | 0 | Pieza | 23 | 100 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121135 | Seguridad Publica | SEGURIDAD PUBLICA | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3450354 | 3450353.52 | 3450353.52 | 3450353.52 | 3448293 | 3448293 | 3448293 | 99.9403 | 0 | Pesos | 3450354 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100122943 | Rehabilitacion De Pozo Profundo | 36-05-SC-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 226303 | 317000 | 317000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 226303 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123563 | Servicios Personales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1525351990 | 1535756282 | 1535756282 | 1535756282 | 1531699101 | 1531699101 | 1531699101 | 99.7358 | 0 | -1 | 1525351940 | 100 | 99.74 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123863 | Suministro De Servicios Y Materiales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 316777586 | 316777586 | 316777586 | 316777586 | 305882281 | 305882281 | 305882281 | 96.5606 | 0 | -1 | 316777600 | 100 | 96.57 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124155 | Equipamiento A Unidades Hospitalarias | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 14881314 | 148881314 | 148881314 | 148881314 | 147292118 | 147292118 | 147292118 | 98.9326 | 0 | -1 | 148881312 | 100 | 98.93 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124742 | Introducción De Red De Agua Potable En Camino A Barreras | 1 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERV PRIMARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 472569 | 467200.63 | 467200.63 | 466109.51 | 466109.51 | 446579.26 | 446579.26 | 95.5862 | 0 | Metro Lineal | 660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100125494 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada | 9 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 394412 | 420698.36 | 420698.36 | 420698.36 | 420698.36 | 127037.68 | 127037.68 | 30.1969 | 0 | Metro Lineal | 152 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100125728 | Pavimentacion De Calle Principal En La Colmena | 11 | Nuevo León | Allende | La Colmena de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 428864 | 426606.49 | 426606.49 | 426606.49 | 426606.49 | 426606.49 | 426606.49 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | 2 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 666725.87 | 666725.87 | 63.7904 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 63.79 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139238 | Drenaje Sanitario Calle Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En San Jose Norte | 2 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 | 438787.39 | 438787.39 | 98.2436 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 98.24 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139253 | Pavimentacion De Contrato Hidraulico En Calle A Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En Los Aguirre San Jose | 3 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1648713 | 1648713 | 1648713 | 1648713 | 1648713 | 1636444.01 | 1636444.01 | 99.2558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.26 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200141934 | Drenaje Sanitario En Calle Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope De Calle Col Rodolfo Garza Madero | 4 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 371799 | 371799 | 371799 | 371799 | 371799 | 267577 | 267577 | 71.9682 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 71.97 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142761 | Agua Potable Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope Priv Rene Alvarez Y Agua Calle Gloria Mendiola Entre Pedro A Cardenas Y Tope Calle Gloria Mendiola Colonia Rodolfo Garza Madero San Pedro | 5A Y 5B | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 518794 | 518794 | 518794 | 518794 | 518794 | 518794 | 518794 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 419421.32 | 419421.32 | 29.8519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 29.85 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142853 | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Pruneda Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 7 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 512087 | 512087 | 512087 | 512087 | 512087 | 467174.86 | 467174.86 | 91.2296 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 91.23 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142936 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 8 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 682486 | 682486 | 682486 | 682486 | 682486 | 408017.1 | 408017.1 | 59.784 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 59.78 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200145896 | Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos | 16 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 348905 | 348905 | 348905 | 348905 | 209390 | 209390 | 209390 | 60.0135 | 0 | -1 | 0 | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146886 | Plaza Publica, Priv. Colombia, Col. Nvo. Amanecer | 06-02-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1132850 | 1122438.89 | 1122438.89 | 1122438.89 | 97.6034 | 0 | Plaza comunitaria | 4076 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147609 | Plaza Publica, Col. Nuevo Amanecer | 06-01-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1029917 | 1027833.42 | 1027833.42 | 1027833.42 | 97.8889 | 0 | Plaza comunitaria | 4076 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147739 | Rehab. De Pavimento Asf. Calle Martin Luther King Col Fundadores | 006-01-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4377600 | 4377600 | 4377600 | 4350998 | 4348850.27 | 4348850.27 | 4348850.27 | 99.3433 | 0 | Metro Cuadrado | 2232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147781 | Rehab. De Pavimento Asf. Lateral Av. Concordia Col. Los Robles | 006-02-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2278000 | 2278000 | 2278000 | 2262790 | 2256618.95 | 2256618.95 | 2256618.95 | 99.0614 | 0 | Metros Cuadrados | 11200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147805 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer | 006-03-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6381850 | 6381850 | 6381850 | 6352976 | 4192770.79 | 4192770.79 | 4192770.79 | 65.6984 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147822 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect | 006-04-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4148000 | 4148000 | 4148000 | 4148000 | 2426836.68 | 2426836.68 | 2426836.68 | 58.5062 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147831 | Rehab. De Pavimento Asf. Calle Del Piñon, Col. Fresnos 6 Sect | 006-05-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 978000 | 978000 | 978000 | 962799 | 655165.25 | 655165.25 | 655165.25 | 66.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149642 | Introduccion De Red De Agua Potable | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2559164 | 2559164 | 2559164 | 2515127 | 2026242 | 2026242 | 2026242 | 79.1759 | 0 | ML | 2548 | 100 | 79 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149676 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 02 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2111319 | 2098781 | 2098781 | 2098781 | 2068345 | 2068345 | 2034580 | 98.5498 | 0 | m2 | 4076 | 100 | 98 | Financiera: obra terminada pdte cierre financiero / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151469 | Construccion De Puente Peatonal En Boulevard Independencia | SE00901 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4384403 | 4394572 | 4394572 | 4394572 | 4394572 | 4394572 | 4394572 | 100 | 0 | -1 | 0 | 32.51 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200156445 | Remodelacion Y Equipamiento De Plaza Publica Col. Fomerrey 114, Calles Brezo, Maineles, Canalera Y Basamento. | FISM13 PLAZA 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3629147 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 3859902 | 100 | 0 | Plaza | 2500 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200157883 | Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L. | - | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 14273958 | 14273958 | 14273958 | 14273958 | 14273958 | 14273958 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157950 | Drenaje Pluvial En La Col. Portales De San Bernabé, Calles 2 De Febrero Y 4 De Mayo De 25 De Abril Al 13 De Mayo | FISM 13 PLUVIAL-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1590315 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 1570043 | 100 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158009 | Jn. Col. Praderas De San Francisco, Escobedo, N. L. | - | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 9775359 | 9775359 | 9775359 | 9775359 | 9775359 | 9775359 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158014 | Drenaje Pluvia Tramo 1 En Colinas Del Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430485 | 4430485 | 4430485 | 4429770 | 4429770 | 4108739 | 4108739 | 92.7379 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de pago de estimaciones , terminada físicamente / Física: Obra terminada físicamente, en Proceso de pago de estimaciones. / Registro:
NLE13130200158034 | Drenaje Pluvial Tramo 2 En Colonias El Rosario Y Villas De San Bernabé | FISM 13 PLUVIAL-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430476 | 4430476 | 4349534 | 4349534 | 4349534 | 4349534 | 98.1731 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente, en proceso de finiquito / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158040 | Jn. Col. Vistas Del Rio Ii, Juarez, N.L. | - | Nuevo León | Juárez | Colinas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 7744070 | 7744070 | 7744070 | 7744070 | 7744070 | 7744070 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158048 | Jn. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N. L. | - | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 7698519.4 | 7698519 | 7698519 | 7698519 | 7698519 | 7698519 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158054 | Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430476 | 4430476 | 4293777 | 4092377 | 4092377 | 4092377 | 92.3688 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada físicamente en proceso de finiquito. / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158119 | Prim. Col. Arcadia, Juarez, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 2371998 | 2371998 | 2371998 | 2371998 | 2371998 | 2371998 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158142 | Prim. Col. Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1789489 | 1789489 | 1789489 | 1789489 | 1789489 | 1789489 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158157 | Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Segunda Etapa Tramo I) Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesquería Y Psicologistas | FISM 13 PLUVIAL-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3211675 | 3124570 | 3124570 | 3124570 | 3124570 | 3124570 | 3107712 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente, en proceso de finiquito / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158249 | Puente Peatonal En Colonia San Ángel Sur, Ave. Eugenio Garza Sada Y Camino Blanco "Canoas" | FISM 13 PUENTE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3157213 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 3290118 | 100 | 0 | Puente | 15000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158261 | Puente Peatonal En La Col. Industrial Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes, Col. Industrial. | FISM 13 PUENTE 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4317932 | 4178382 | 4178382 | 4178382 | 4178382 | 4178382 | 4178382 | 100 | 0 | Puente | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158289 | Construcción De Escalinatas De Concreto Hidráulico En La Col. Independencia En Privada, Jesús Pasquel . | FISM 13 ESCALINATA 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1745308 | 1607823 | 1607823 | 1607823 | 1607823 | 1607823 | 1607823 | 100 | 0 | Metros, Escalinata | 198 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200158336 | Prim. Col. Real Del Sol, Cienega De Flores, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 246033 | 246033 | 246033 | 246033 | 246033 | 246033 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200159986 | Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre | FISM112013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 297759 | 297759 | 297759 | 297759 | 297759 | 219044.68 | 219044.68 | 73.5644 | 0 | Plaza | 3120 | 1 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200159991 | Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero | Plaza Andres Caballero | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499706 | 499706 | 499706 | 499706 | 493912.86 | 456775.46 | 456775.46 | 91.4088 | 0 | Plaza | 1890 | 1 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160022 | Rehabilitación De Plaza Colinos Del Topo | Plaza Colinas Topo | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 328352 | 328352 | 328352 | 328352 | 328352 | 296561.49 | 296561.49 | 90.3182 | 0 | Plaza | 1255 | 1 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160041 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel | FISM142013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 385858.27 | 385858.27 | 71.9121 | 0 | Plaza | 1232 | 1 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160063 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos | Plaza Eulalio Morelos | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420314 | 420314 | 420314 | 420314 | 396484.88 | 118945.46 | 118945.46 | 28.2992 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160107 | Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje | FISM132013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 189943 | 189943 | 189943 | 189943 | 189942.59 | 189842.51 | 189842.51 | 99.9471 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160138 | Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero | FISM132013 LINDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 205102 | 205102 | 205102 | 205102 | 205102 | 204975.64 | 204975.64 | 99.9384 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160161 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto | FISM132013 Felipe C Morones | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 98974.89 | 98974.89 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160178 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal | FISM132013 Felipe Carrillo AIV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 89087.23 | 89087.23 | 30 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160205 | Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9 | Plaza Fomerrey 9 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 402863.75 | 366230.95 | 366230.95 | 87.7385 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160356 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii | Plaza Girasoles III | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 587335 | 587335 | 587335 | 587335 | 576241.36 | 527354.63 | 527354.63 | 89.7877 | 0 | Plaza | 988 | 1 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160438 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv | Plaza Girasoles IV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499756 | 499756 | 499756 | 499756 | 492982.68 | 441876.17 | 441876.17 | 88.4184 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160467 | Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda | FISM132013 Inf ExHac | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 386998 | 386998 | 386998 | 386998 | 386998 | 116099.52 | 116099.52 | 30 | 0 | Plaza | 750 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160512 | Rehabilitacion De Plaza Insurgentes | Plaza Insurgentes | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | 275103.57 | 82531.07 | 82531.07 | 29.4438 | 0 | Plaza | 600 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160572 | Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin | Plaza J S Martin | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 293003.73 | 293003.73 | 293003.73 | 84.0395 | 0 | Plaza | 800 | 1 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160631 | Rehabilitacion De Plaza La Unidad | MGE112013 Plaza La unidad | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 388462 | 388462 | 388462 | 388462 | 388461.7 | 387399.43 | 384175.77 | 99.7265 | 0 | Plaza | 877 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160892 | Jn. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L. | - | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1753558 | 1753558 | 1753558 | 1753558 | 1753558 | 1753558 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160914 | Jn. Col. El Rodeo, Pesqueria, N.L. (Ampliación) | - | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1 | 1347983 | 1347983 | 1347983 | 1347983 | 1347983 | 1347983 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160930 | Jn. Col. Urbivillas Del Prado, García, N.L. (Ampliación) | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 951117 | 951117 | 951117 | 951117 | 951117 | 951117 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160948 | Prim. Col. Paseo De Las Flores, Apodaca, N. L. (Ampliación) | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 961684 | 961684 | 961684 | 961684 | 961684 | 961684 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160953 | Rehabilitación De Plaza Nueva Esperanza | Plaza Nva Esperanza | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 449820 | 449820 | 449820 | 449820 | 445868.43 | 445868.43 | 445868.43 | 99.1215 | 0 | Plaza | 960 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161152 | Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo | FISM082013 Plaza Nvo Escobedo | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 329151.89 | 329151.89 | 99.445 | 0 | Plaza | 785 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163692 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Palatino Y Calle Monte Ocho | 031-01-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 819826 | 819825.79 | 819825.79 | 819825.79 | 790774.57 | 790774.57 | 790774.57 | 96.4564 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 100 | 97 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulioco En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector. | 031-02-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1170280 | 1170280.06 | 1170280.06 | 1170280.06 | 1070406.2 | 1070406.2 | 1070406.2 | 91.4658 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 100 | 92.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163821 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto En Colonia Monte Kristal 3er Sector. | 031-03-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 750566 | 750565.64 | 750565.64 | 750565.64 | 657299.93 | 657299.93 | 657299.93 | 87.5739 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 90.2 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163870 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto Entre Calle Monte Rinconcito Y Calle Monte Piedra Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-04-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 298780.2 | 298780.2 | 298780.2 | 298780.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163903 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Bruto Entre Monte Piedra Y Antiguo Camino A Villa Juarez Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-05-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1911354 | 1911353.51 | 1911353.51 | 1911353.51 | 1779603.39 | 1779603.39 | 177603.93 | 93.107 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 94.1 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164014 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-07-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1097920 | 1097919.61 | 1097919.61 | 1097919.61 | 946369.46 | 946369.46 | 946369.46 | 86.1966 | 0 | Metros Cuadrados | 490 | 100 | 90.1 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164051 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto, Calle Monte 8, Calle Monte 7, Calle Monte 6, Calle Monte 5 Y Calle Monte 4 Col. Monte Kristal | 031-08-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1930987 | 1930987.33 | 1930987.33 | 1930987.33 | 1807817.22 | 1807817.11 | 1807817.1 | 93.6214 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 94.3 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164105 | Pavimentacion Asfaltica Av. Los Encinos Entre Av. Arboledas Y Camino Al Coyotito En La Col. Bosques De San Pedro. | 031-09-SF | Nuevo León | Juárez | Bosques de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2809615 | 2809614.64 | 2809614.64 | 2809614.64 | 2522278.95 | 2522278.95 | 2522278.95 | 89.7731 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 91 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164180 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-10-SC | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250866 | 250866.4 | 250866.4 | 250866.4 | 236374.53 | 236374.53 | 236374.53 | 94.2233 | 0 | Tomas Domiciliarias | 24 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164247 | Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-11-SD | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 207205 | 207205.1 | 207205.1 | 207205.1 | 203746.14 | 203746.14 | 203746.14 | 98.3307 | 0 | DESCARGA DOMICILIARIA | 24 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164338 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Sereno Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto Monte Kristal 3er Sector | 031-06-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 640402 | 640402.31 | 640402.31 | 640402.31 | 625505.24 | 625505.24 | 625505.24 | 97.6738 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 97 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164455 | Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo. | 031-12-SC | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2352988 | 2352988.04 | 2352988.04 | 2352988.04 | 2134362.92 | 2134362.92 | 2134362.92 | 90.7086 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 92 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164501 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo | 031-13-SD | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1807634 | 1807634.11 | 1807634.11 | 1807634.11 | 1708590.96 | 1708590.96 | 1708590.96 | 94.5208 | 0 | Metros Lineales | 52 | 100 | 95.5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164584 | Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros | 031-14-SD | Nuevo León | Juárez | Esmeralda Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1672466 | 1672465.62 | 1672465.62 | 1672465.62 | 1623542.99 | 1623542.99 | 1623542.99 | 97.0748 | 0 | Metros Lineales | 629 | 100 | 97 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165054 | Drenaje Sanitario En Col. Libertadores De América Calles Antonio Marino Entre Av. La Esperanza Y Cerro | FISM 13 DRENAJE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275406 | 275406 | 275406 | 272113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 40 | 100 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13130200165147 | Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Independencia Calles Michoacán Entre Lago De Pátzcuaro Y 5 De Febrero, | FISM 13 REH PAV H 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6974444 | 6974444 | 6974444 | 6493554 | 6493554 | 6098239 | 6098239 | 87.4369 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada físicamente / Física: Obra terminada físicamente, en proceso de pago de estimaciones, / Registro: Obra en proceso de cierre
NLE13130200165233 | Electrificación En Col. Lomas De La Unidad Modelo Calles Callejón De Los Cerritos Y Prolongación Azteca | FISM 13 ELECT 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 388382 | 388382 | 388382 | 386070 | 115821 | 115821 | 115821 | 29.8214 | 0 | Poste | 175 | 100 | 97 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13130200165268 | Pavimentación Asfaltico Col. Pio X | FISM13 PAV-ASF1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 253560 | 228930 | 228930 | 228930 | 228930 | 228930 | 228930 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 70 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
NLE13130200165295 | Electrificación Toda La Colonia Villas De San Bernabé (Parcela 77), Sector La Alianza | FISM 13 ELECT 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 891510 | 891510 | 891510 | 888347 | 266504 | 266504 | 266504 | 29.8936 | 0 | Poste | 940 | 100 | 97 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130200165308 | Electrificación Parte De La Colonia Independencia | FISM 13 ELECT 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 3266174 | 3266174 | 3266174 | 3225278 | 3010723 | 3010723 | 3010723 | 92.1789 | 0 | Poste | 1445 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente en proceso de finiquito / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200165323 | Pavimentación Asfáltica Col. Diego De Montemayor (Sector La Alianza) | FISM13 PAV-ASF 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 190158 | 182856 | 182856 | 182856 | 182856 | 182856 | 182856 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 50 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130200165329 | Electrificación En Col. 13 De Junio Calles Felipe Ángeles, Privada Ángeles Y M. De Cartujanos | FISM 13 ELECT 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 168152 | 361250 | 361250 | 361250 | 361250 | 361250 | 361250 | 100 | 0 | Poste | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130200165353 | Pavimento Hidráulico Prol. Loma Azul Y Priv. Loma Azul Entre Loma Chiquita Y Límite De Colonia Lomas De La Unidad Modelo Norte | FISM 13 PAV-HID 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1170113 | 1170113 | 1170113 | 1149098 | 846513 | 846513 | 846513 | 72.3446 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada físicamente / Física: Obra Terminada físicamente, en proceso de pago de estimaciones. / Registro:
NLE13130200165355 | Pavimentación Asfáltica Col. Los Nogales (Topo Chico) | FISM13 PAV-ASF 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 480774 | 480774 | 480774 | 474689 | 142407 | 142407 | 142407 | 29.6204 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 190 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130200165370 | Pavimento Hidráulico En Col. San Bernabé Parte Alta Calles Vizcaya Entre Diorita Y Obsidiana | FISM 13 PAV-HID 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3470531 | 3470531 | 3470531 | 3422082 | 3287330 | 3287330 | 2228689 | 94.7212 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada físicamente / Física: Obra terminada físicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
NLE13130200165395 | Pavimentacion Asfaltica Col. Burocratas Del Estado | FISM13 PAV-ASF 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 416634 | 416634 | 416634 | 414372 | 414372 | 414372 | 414372 | 99.4571 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 135 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada físicamente / Física: Obra terminada físicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
NLE13130200165407 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col. Industrial Calles Calzada Guadalupe Victoria Entre Av. Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes | FISM 13 REH PAV A 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3470531 | 4016025 | 4016025 | 3932600 | 1513300 | 1513300 | 1513300 | 37.6815 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada físicamente / Física: Obra Terminada fídicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
NLE13130200165532 | Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo | FISM082013 RP P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 929846.29 | 278953.89 | 278953.89 | 27.5124 | 0 | PLAZA | 520 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165560 | Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real | PLAZA PRIV CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 477880 | 477880 | 477880 | 477880 | 461567.65 | 461486.46 | 461486.46 | 96.5695 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165580 | Rehabilitacion De Plaza Provileon | PLAZA PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 454613.52 | 454613.52 | 94.6804 | 0 | PLAZA | 990 | 1 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165596 | Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon | PLAZA PROV CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 688430 | 688430 | 688430 | 688430 | 684142.68 | 683447.88 | 486280.39 | 99.2763 | 0 | PLAZA | 1500 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165617 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 354700 | 354700 | 354700 | 354700 | 349894.08 | 332231.72 | 332231.72 | 93.6656 | 0 | PLAZA | 1255 | 1 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165636 | Rehabilitacion De Plaza Col. Serranias | PLAZA SERRANIAS | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 399870 | 399870 | 399870 | 399870 | 373541.88 | 331493.67 | 331493.67 | 82.9004 | 0 | PLAZA | 680 | 1 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165650 | Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo | FISM122013 RP VALLE ESCOBEDO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 468793 | 468793 | 468793 | 468793 | 468793 | 465531.21 | 465531.21 | 99.3042 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165665 | Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 496432 | 496432 | 496432 | 496432 | 476685.74 | 423368.26 | 423368.26 | 85.2822 | 0 | PLAZA | 889 | 1 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165676 | Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin | PLAZA V SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 321560 | 321560 | 321560 | 321560 | 312435.39 | 312429.43 | 291144.09 | 97.1605 | 0 | PLAZA | 963 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165691 | Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile | PLAZA PORTAL FRAILE | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 204228.66 | 119705.29 | 119705.29 | 56.1997 | 0 | PLAZA | 784 | 1 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165702 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 179649 | 179649 | 179649 | 179649 | 179166.11 | 176396.4 | 176396.4 | 98.1895 | 0 | PLAZA | 450 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165746 | Pavimentacion Celestino Gasca | PAV CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1248438.23 | 1247596.71 | 1247596.71 | 97.9085 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165775 | Repavimentacion Provileon | REP PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1782699.12 | 1782699.12 | 1782699.12 | 96.2645 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165786 | Repavimentacion Felipe Carrillo | REP FELIPE CARRILLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2044802.18 | 613440.66 | 613440.66 | 29.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165797 | Repavimentacion Celestino Gasca | REP CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1629459.73 | 1251224.13 | 1251224.13 | 76.5275 | 0 | Metro Cuadrado | 950 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165806 | Repavimentacion Lazaro Cardenas | REP LAZARO CARDENAS | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2044658.9 | 1837186.1 | 1837186.1 | 89.1838 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 63222588 | 63222587 | 63222587 | 35671009 | 35671009 | 28773078 | 28773078 | 45.5108 | 0 | Obra | 0 | 100 | 45.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300205960 | Sec. Col. Ejido Marin, General Zuazua, N.L. | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 8922416 | 8922416 | 8922416 | 8922416 | 8922416 | 8922416 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300207125 | Prim. Col. Mision De San Juan, Garcia, N.L. | - | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 2621290 | 2621290 | 2621290 | 2621290 | 2621290 | 2621290 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300214994 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico, Calle Bahia De La Paz Col. San Gilberto | 10 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1968385 | 1691116 | 1691116 | 1691116 | 1691116 | 1691116 | 1691116 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 17160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300215049 | Pavimento De Concreto Hidraulico Y Construccion De Muro De Contencion | 11 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 719859 | 719859 | 719859 | 704475 | 690545 | 690545 | 690545 | 95.9278 | 0 | Metro Lineal | 17160 | 100 | 96 | Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINACIERO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300215170 | Construccion De Puente Peatonal Y Construccion De Red De Alumbrado Publico | 13 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3970020 | 4327055 | 4327055 | 4327055 | 4327055 | 4327055 | 4327055 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2740 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400232930 | Obra De Drenaje En Col. Charco Redondo | 01 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de melchor ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 151049 | 151049 | 151049 | 151049 | 151049 | 151049 | 151049 | 100 | 0 | Metros Lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400234832 | Rehabilitacion De Plaza Col Los Vergeles | FISM002013 Los Vergeles | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 673717 | 673717 | 673717 | 673717 | 673717 | 666561.73 | 666561.73 | 98.9379 | 0 | PLAZA | 0 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400250999 | Obras Por Definir (Remanente De Saldos) | fais-16-gt | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11811 | 11811 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400270242 | Compra De Vehículos Para Seguridad Pública (Patrullas Y Motocicletas) | FORTAMUN13 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Administración | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 40000000 | 92876990 | 92876990 | 40035081 | 40035081 | 40035081 | 40035081 | 43.1055 | 0 | Vehículo | 605000 | 100 | 43 | Financiera: Proyecto en proceso / Física: Proyecto en proceso / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400273878 | Reconst. Pav. Asf. Av Guatemala Nvo Amanecer | 006-09-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2549838.97 | 2388156.3 | 2388156.3 | 2388156.3 | 93.6532 | 0 | Metros Cuadrados | 4300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400273907 | Reconst. Pav. Asf. Av Ebanos Col Fresnos | 006-10-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2134807.57 | 2129247.81 | 2129247.81 | 2129247.81 | 99.4976 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400273940 | Reconst. Pav. Asf. Av. Costa Ricacol. Nvo Amanecer | 006-11-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2133271 | 639981.2 | 639981.2 | 639981.2 | 29.9057 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400273967 | Reconst. Pav. Asf. Av. Mex Col Noria | 006-12-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2139525 | 1894669.83 | 1894669.83 | 1894669.83 | 88.536 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400277794 | Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Real De Villas En Col. Real De Villas | SOP-F0513IR | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1840613 | 1767682 | 1767682 | 1767682 | 1767682 | 1767682 | 1767682 | 100 | 0 | Inmueble | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400277803 | Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Hacienda San Jose En Col. Exhacienda San Jose | SOP-F0613-IR | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1892440 | 1885538 | 1885538 | 1885538 | 1885538 | 1885538 | 1885538 | 100 | 0 | Inmueble | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400277829 | Fachada Principal Centro Si Supervision Infantil En Ejido Exhacienda San Jose | SOP-F0813-IR | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 372045 | 361288 | 361288 | 361288 | 361288 | 361288 | 361288 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO DEFINIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280433 | Universidad Tecnologica De General Escobedo | SIE-217-13 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 12591501 | 12591501 | 12591501 | 6299750 | 6299750 | 6299750 | 50.0318 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280479 | Universidad Tecnologica De Cadereyta | SIE-215-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 12770595 | 12770595 | 12770595 | 5570150 | 5570150 | 5570150 | 43.617 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282235 | Construccion De Casas Como Vivienda Digna 2013 | 5 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Anahuac | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5363850.43 | 5363850 | 5363850 | 5363850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400282467 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real | SIE-070-2013 1310001 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12062526 | 12062527 | 12062527 | 10075393 | 6955523 | 6955523 | 6955523 | 57.6622 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 57.66 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282468 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Bosques De San Pedro | SIE-070-2013 1310004 | Nuevo León | Juárez | Bosques de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 13036150 | 13036150 | 13036150 | 10888625 | 7974609 | 7974609 | 7974609 | 61.173 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 61.17 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se acualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282469 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 1er Sector | SIE-070-2013 1310005 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7997337 | 7997337 | 7997337 | 6679887 | 4438773 | 4438773 | 4438773 | 55.5031 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 55.5 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282471 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia S.C.O.P. | SIE-070-2013 1311011 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4715163 | 4715163 | 4715163 | 3938405 | 1599147 | 1599147 | 1599147 | 33.915 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 33.91 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282473 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Predio Los Naranjos Parcela 41 | SIE-070-2013 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6897817 | 6897817 | 6897817 | 5761497 | 2431501 | 2431501 | 2431501 | 35.2503 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 32.25 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro:
NLE13130400282475 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Mission Ciudad Hermana | SIE-070-2013 1312024 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 20316481 | 20316481 | 20316481 | 20316481 | 5911829 | 5911829 | 5911829 | 29.0987 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 29.1 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282476 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia Huerta De San Mario | SIE-070-2013 1401002 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8974525 | 8974525 | 8974525 | 6839196 | 2051759 | 2051759 | 2051759 | 22.862 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 22.86 | Financiera: se actualizo devengado / Física: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100293368 | Prim. Col. Real De San Pedro, General Zuazua, N.L. | - | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 2409609 | 2409609 | 2409609 | 2409609 | 948360 | 948360 | 948360 | 39.3574 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100293383 | Primaria Cuauhtemoc, Col. Lomas Modelo Ii, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 851361 | 851344 | 851344 | 851344 | 851344 | 851344 | 851344 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298070 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 65 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATRIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082 | Equipo De Administración | 66 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 53608 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086 | Mobiliario | 67 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 88962 | 88962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100300634 | Conalep San Bernabe, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 22514431 | 22514431 | 22514431 | 22514431 | 16143547 | 16143547 | 16143547 | 71.7031 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400230985 | Drenaje Pluvial En Calle Campesina Hacia Calle Abelardo A. Leal Localidad. Col Jeronimo Treviño 1er. Sector | SD03OA | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 683116.94 | 682814 | 682814 | 682814 | 682814 | 682814 | 682814 | 100 | 0 | Beneficiario | 4456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400230987 | Construcción De Redes Electricas En Ejido El Calvario | SG010A | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 886298 | 885245 | 885245 | 885245 | 885245 | 885245 | 885245 | 100 | 0 | Beneficiario | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400230994 | Mtto. Y Rehabilitación De Cancha Deportiva Col. Jeronimo Treviño | SE0300 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 288137 | 286932 | 286932 | 286932 | 286932 | 286932 | 286932 | 100 | 0 | Beneficiario | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231005 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Benemerito De Las Americas Localidad: Ejido Santa Efigenia | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 57319 | 57233 | 57233 | 57233 | 57233 | 57233 | 57233 | 100 | 0 | Beneficiario | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231009 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Hda. San Bartolo | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 22024 | 21982 | 21982 | 21982 | 21982 | 21982 | 21982 | 100 | 0 | Beneficiario | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231012 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Valentin Gomez Farias Localidad: Hda. San Bartolo | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 7058 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | 100 | 0 | Beneficiario | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231019 | Rehabilitacion De Esc. Primaria Gral. Lazaro Cardenas Localidad: Ejido San Lorenzo | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11544 | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | 100 | 0 | Beneficiario | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231025 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Conafe Localidad: Ejido El Refugio | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 25360 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 25096 | 100 | 0 | Beneficiario | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231030 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Localidad: Hda. San Lorenzo | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 47266 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 46989 | 100 | 0 | Beneficiario | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231035 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Hda. La Trinidad | 7 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11272 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 11218 | 100 | 0 | Beneficiario | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231040 | Rehabilitacion De Esc. Prim. La Esperanza Localidad: Hda. El Refugio | 8 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 13400 | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 100 | 0 | Beneficiario | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231046 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Gabriel Rayos Millan Localidad: Ejido El Refugio | 9 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11236 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | 11145 | 100 | 0 | Beneficiario | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231052 | Rehabilitacion En Telesecundaria Manuel Rodriguez V. Localidad: Ejido La Union | 10 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 39183 | 38996 | 38996 | 38996 | 38996 | 38996 | 38996 | 100 | 0 | Beneficiario | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231058 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Raul Salinas Lozano Localidad: Hda. Las Abras De Abajo | 11 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 71797 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 71446 | 100 | 0 | Beneficiario | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231061 | Rehabilitacion En Esc. Prim. General Alvaro Obregon Localidad: Hda. Los Cerritos | 12 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 23158 | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 100 | 0 | Beneficiario | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231064 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo Localidad: Ejido San Bartolo | 13 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 36093 | 35758 | 35758 | 35758 | 35758 | 35758 | 35758 | 100 | 0 | Beneficiario | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231066 | Rehabilitacion En Esc. Prim. La Igualdad Localidad: Hda. El Alamito | 14 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 7507 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 100 | 0 | Beneficiario | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231069 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon Localidad: Hda. Palmitos | 15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 44151 | 45669 | 45669 | 45669 | 45669 | 45669 | 45669 | 100 | 0 | Beneficiario | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231071 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Felipe Cavazos Localidad: Hda El Barranquito | 16 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 30380 | 30196 | 30196 | 30196 | 30196 | 30196 | 30196 | 100 | 0 | Beneficiario | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231073 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Club De Leones Localidad: Hda. Las Palmas | 17 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 37231 | 36776 | 36776 | 36776 | 36776 | 36776 | 36776 | 100 | 0 | Beneficiario | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231078 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Alegria Localidad: Hda . San Bartolo | 18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 5001 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 100 | 0 | Beneficiario | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231081 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Maria Valdez Morales Localidad: Ejido El Barranquito | 19 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 2566 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 | 100 | 0 | Beneficiario | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231088 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Jeronimo Treviño Localidad: Atongo De Abajo | 20 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 112561 | 112193 | 112193 | 112193 | 112193 | 112193 | 112193 | 100 | 0 | Beneficiario | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231090 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Vicente Guerrero Localidad: Atongo De Abajo | 21 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 26021 | 25921 | 25921 | 25921 | 25921 | 25921 | 25921 | 100 | 0 | Beneficiario | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231101 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Localidad: Ejido La Purisima | 22 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 43109 | 42878 | 42878 | 42878 | 42878 | 42878 | 42878 | 100 | 0 | Beneficiario | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231106 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata Localidad: Ejido El Barranquito | 23 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 20064 | 19973 | 19973 | 19973 | 19973 | 19973 | 19973 | 100 | 0 | Beneficiario | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231110 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Profr. Perfecto Reyes Cantu Localidad: Ejido San Diego Y Molino Viejo | 24 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 10693 | 10644 | 10644 | 10644 | 10644 | 10644 | 10644 | 100 | 0 | Beneficiario | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231115 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Marcos Salazar Localidad: Ejido La Boquilla | 25 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 38889 | 38603 | 38603 | 38603 | 38603 | 38603 | 38603 | 100 | 0 | Beneficiario | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231122 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Sandoval Lumbreras Localidad: Ejido Las Abras | 26 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 2808 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | 100 | 0 | Beneficiario | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231127 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Ma. Luisa Garza Loreley Localidad: Ejido Las Lajitas | 27 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 33631 | 33488 | 33488 | 33488 | 33488 | 33488 | 33488 | 100 | 0 | Beneficiario | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231128 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Profr. Abiel Mascareñas Valadez Localidad: Ejido La Union | 28 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 45044 | 27844 | 27844 | 27844 | 27844 | 27844 | 27844 | 100 | 0 | Beneficiario | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231135 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Localidad: Hda. Santa Isabel | 29 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11122 | 15936 | 15936 | 15936 | 15936 | 15936 | 15936 | 100 | 0 | Beneficiario | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231138 | Rehabilitacion En Esc. Primaria. Pablo Tamez Rodriguez Localidad: Hda. San Isidro | 30 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 50842 | 57712 | 57712 | 57712 | 57712 | 57712 | 57712 | 100 | 0 | Beneficiario | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231143 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. San Isidro | 31 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 15235 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 100 | 0 | Beneficiario | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231151 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Comunitario Everardo Diaz Localidad: Hda. Santa Isabel | 32 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 13633 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 100 | 0 | Beneficiario | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231163 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. El Barranquito | 34 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 13928 | 40244 | 40244 | 40244 | 40244 | 40244 | 40244 | 100 | 0 | Beneficiario | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231169 | Rehabilitacion En Esc. Prim. La Union Localidad: Hda. La Union | 35 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 35940 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 100 | 0 | Beneficiario | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231177 | Rehabilitacion En Esc. Sec. Moises Garza Localidad: Col. Carlos Salinas De Gortari | 37 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 116569 | 79338 | 79338 | 79338 | 79338 | 79338 | 79338 | 100 | 0 | Beneficiario | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231184 | Rehabilitacion En Esc. Sec. Ramon Lopez Velarde Localidad: Col. Veteranos | 38 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 118168 | 181201 | 181201 | 181201 | 181201 | 181201 | 181201 | 100 | 0 | Beneficiario | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231188 | Rehabilitacion En Esc.Prim. Melchor Ocampo Localidad: Hda. Chihuahuita | 39 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 55433 | 28365 | 28365 | 28365 | 28365 | 28365 | 28365 | 100 | 0 | Beneficiario | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231191 | Rehabilitacion En Esc. Sec. Tec. 66 Localidad: Col. Jose O. Martinez | 40 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 191818 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 100 | 0 | Beneficiario | 451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231195 | Rehabilitacion En Jardion De Niños Conafe Localidad: Hda. Chihuahuita | 41 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 26676 | 26292 | 26292 | 26292 | 26292 | 26292 | 26292 | 100 | 0 | Beneficiario | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231199 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Leal Palomo Localidad Ejido El Castillo | 42 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 52399 | 51469 | 51469 | 51469 | 51469 | 51469 | 51469 | 100 | 0 | Beneficiario | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231359 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Francisco Rios Localidad Ejido El Castillo | 43 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 19313 | 18589 | 18589 | 18589 | 18589 | 18589 | 18589 | 100 | 0 | Beneficiario | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231373 | Rehabilitacion En Secundaria No. 7 Profr. Abel Garza Livas Localidad: Ejido Palmitos | 44 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 173950 | 169237 | 169237 | 169237 | 169237 | 169237 | 169237 | 100 | 0 | Beneficiario | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231378 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Ejido Palmitos | 45 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 37535 | 35397 | 35397 | 35397 | 35397 | 35397 | 35397 | 100 | 0 | Beneficiario | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231399 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Ejido Palmitos | 46 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 78667 | 81435 | 81435 | 81435 | 81435 | 81435 | 81435 | 100 | 0 | Beneficiario | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231405 | Rehabilitacion En Esc. Sec. Eugenio Serrano Garcia Ejido Valle Hidalgo | 47 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 22913 | 26193 | 26193 | 26193 | 26193 | 26193 | 26193 | 100 | 0 | Beneficiario | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231418 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Ejido Valle Hidalgo | 48 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 34108 | 43424 | 43424 | 43424 | 43424 | 43424 | 43424 | 100 | 0 | Beneficiario | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231437 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Valle Hidalgo | 49 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 74934 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 100 | 0 | Beneficiario | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231443 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Hortencia Garcia De Elizondo Ejido Vaqueros | 50 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 54893 | 48040 | 48040 | 48040 | 48040 | 48040 | 48040 | 100 | 0 | Beneficiario | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231459 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Arturo Chavez Botello Ejido San Miguel Barranco Blanco | 52 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 54410 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 53730 | 100 | 0 | Beneficiario | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231465 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Casas Viejas | 53 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 34760 | 38420 | 38420 | 38420 | 38420 | 38420 | 38420 | 100 | 0 | Beneficiario | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: la obra corresponde al año 2013, se actualizo como 2014, en este trimestre se esta haciendo la correccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231472 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Emiliano Zapata Ejido Casas Viejas | 54 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 20438 | 24936 | 24936 | 24936 | 24936 | 24936 | 24936 | 100 | 0 | Beneficiario | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231502 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Diputado Francisco Lopez Ejido La Esperanza | 55 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 69591 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 75810 | 100 | 0 | Beneficiario | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231508 | Rehabilitacion En Esc. Prim. General Nicolas Bravo Hda. Las Trancas | 56 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 59656 | 54712 | 54712 | 54712 | 54712 | 54712 | 54712 | 100 | 0 | Beneficiario | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231515 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido San Miguelito | 57 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 51250 | 20110 | 20110 | 20110 | 20110 | 20110 | 20110 | 100 | 0 | Beneficiario | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231518 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Constituyentes Del 57 Ejido Las Trancas Y Sabarado | 58 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 45151 | 44879 | 44879 | 44879 | 44879 | 44879 | 44879 | 100 | 0 | Beneficiario | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231521 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido La Esperanza | 59 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 8969 | 8788 | 8788 | 8788 | 8788 | 8788 | 8788 | 100 | 0 | Beneficiario | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231530 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Venustiano Carranza Ejido San Juanito | 60 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 3162 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 100 | 0 | Beneficiario | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231537 | Rehabilitacion En Telesecundaria Abelardo A. Leal Leal Ejido San Juanito | 61 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 49165 | 48437 | 48437 | 48437 | 48437 | 48437 | 48437 | 100 | 0 | Beneficiario | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231543 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Aquiles Serdan Hacienda El Mezcal | 62 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 40017 | 40449 | 40449 | 40449 | 40449 | 40449 | 40449 | 100 | 0 | Beneficiario | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231552 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Alfonso E. Villarreal Hda. Las Sabinas | 63 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 71008 | 70818 | 70818 | 70818 | 70818 | 70818 | 70818 | 100 | 0 | Beneficiario | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231556 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Nuevo Leon Hda. Cieneguita Del Rio | 64 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 21818 | 21775 | 21775 | 21775 | 21775 | 21775 | 21775 | 100 | 0 | Beneficiario | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231562 | Rehabilitacion En Esc. Prim. 5 De Febrero Localidad: Hda. El Durazno | 65 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 31371 | 32368 | 32368 | 32368 | 32368 | 32368 | 32368 | 100 | 0 | Beneficiario | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231566 | Rehabilitacion En Esc. Prim. San Rafael Localidad Hda. San Rafael | 66 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 18478 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 100 | 0 | Beneficiario | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231568 | Rehabilitacion En Esc. Sec. Profra. Manuela Montemayor Localidad: Delegacion San Juan | 67 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 163316 | 159900 | 159900 | 159900 | 159900 | 159900 | 159900 | 100 | 0 | Beneficiario | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231572 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maximiliano Gonzalez Localidad: San Juan | 68 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 112919 | 113154 | 113154 | 113154 | 113154 | 113154 | 113154 | 100 | 0 | Beneficiario | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231575 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Isabel Carrillo Moreno Ejido San Juan | 69 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11309 | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 10329 | 100 | 0 | Beneficiario | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231580 | Rehabilitacion En Esc. Sec. No. 7 Paula Treviño Guajardo Localidad: Ejido Santa Isabel Y Dolores | 70 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 290148 | 288697 | 288697 | 288697 | 288697 | 288697 | 288697 | 100 | 0 | Beneficiario | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231584 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Francisco I. Madero Ejido Santa Isabel Y Dolores | 71 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 11129 | 11123 | 11123 | 11123 | 11123 | 11123 | 11123 | 100 | 0 | Beneficiario | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231589 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Fray Servando Teresa De Mier Localidad. Ejido Soledad Herreras | 72 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 23904 | 24327 | 24327 | 24327 | 24327 | 24327 | 24327 | 100 | 0 | Beneficiario | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014 , EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231595 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Miguel F. Martinez Hda. Soledad Herreras | 73 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 10972 | 11505 | 11505 | 11505 | 11505 | 11505 | 11505 | 100 | 0 | Beneficiario | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231597 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Emilia Carranza Localidad, Ejido La Haciendita | 74 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 28309 | 26478 | 26478 | 26478 | 26478 | 26478 | 26478 | 100 | 0 | Beneficiario | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231601 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Ignacio Ramirez Localidad, Ejido La Concepcion | 75 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 51697 | 60449 | 60449 | 60449 | 60449 | 60449 | 60449 | 100 | 0 | Beneficiario | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231603 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Rosa Leal Garcia Localidad, Ejido Rancho Viejo | 76 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 33569 | 33286 | 33286 | 33286 | 33286 | 33286 | 33286 | 100 | 0 | Beneficiario | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231607 | Rehabilitacion De Esc. Prim. Ricardo Flores Magon, Localidad. Ejido Rancho Viejo | 77 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 17428 | 58540 | 58540 | 58540 | 58540 | 58540 | 58540 | 100 | 0 | Beneficiario | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231610 | Rehabilitacion De Esc. Primaria Alvaro Obregon, Ejido Tepehuaje | 78 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 112787 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 101479 | 100 | 0 | Beneficiario | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231613 | Construccion De Estructura Metalica Para Nave En Jardin De Niños Alvaro Ayala Col. Santa Lucia, Localidad. Cabecera Municipa | 79 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 290070 | 289466 | 289466 | 289466 | 289466 | 289466 | 289466 | 100 | 0 | Beneficiario | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231618 | Construccion De Barda En Esc. Prim. Justo Sierra Localidad. Cabecera Municipal | 80 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 290215 | 287430 | 287430 | 287430 | 287430 | 287430 | 287430 | 100 | 0 | Beneficiario | 844 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231623 | Rehabilitacion De La Esc. Prim. Emiliano Zapata Localidad Ejido San Miguelito | 81 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 76264 | 75670 | 75670 | 75670 | 75670 | 75670 | 75670 | 100 | 0 | Beneficiario | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231625 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe, Localidad Hacienda Las Trancas | 82 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 9902 | 10189 | 10189 | 10189 | 10189 | 10189 | 10189 | 100 | 0 | Beneficiario | 5 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231628 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Geronimo Treviño, Localidad: Hacienda General Treviño | 83 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 73706 | 108304 | 108304 | 108304 | 108304 | 108304 | 108304 | 100 | 0 | Beneficiario | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231630 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Alvaro Obregon, Localidad: Hacienda Santa Fe | 84 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 21470 | 24859 | 24859 | 24859 | 24859 | 24859 | 24859 | 100 | 0 | Beneficiario | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231634 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Localidad. Ejido San Juan | 85 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 53131 | 52591 | 52591 | 52591 | 52591 | 52591 | 52591 | 100 | 0 | Beneficiario | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231638 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Juanita Murillo Cepeda, Localidad. San Juan | 86 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 24595 | 24540 | 24540 | 24540 | 24540 | 24540 | 24540 | 100 | 0 | Beneficiario | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231644 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Eleuterio Gonzalez, Localidad. Ejido San Juanito | 87 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 6162 | 6296 | 6296 | 6296 | 6296 | 6296 | 6296 | 100 | 0 | Beneficiario | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231658 | Rehabilitacion En El Centro De Bachillerato Agropecuario 74, Localidad. Ejido Tepehuaje | 88 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 290123 | 288669 | 288669 | 288669 | 288669 | 288669 | 288669 | 100 | 0 | Beneficiario | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231662 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maria Lozano, Localidad. Cabecera Municipal | 89 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 192077 | 191117 | 191117 | 191117 | 191117 | 191117 | 19117 | 100 | 0 | Beneficiario | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231668 | Compra De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad. Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal | 90 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 442971.45 | 408990 | 408990 | 408990 | 408990 | 408990 | 408990 | 100 | 0 | Beneficiario | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231670 | Rehabilitacion De Edificio Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad, Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal | 91 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 290211.24 | 273002 | 273002 | 273002 | 273002 | 273002 | 273002 | 100 | 0 | Beneficiario | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231676 | Rehabilitacion De Edificio Para El Instituto De Capacitacion, Evaluacion Y Certificacion De Competencias Para El Trabajo, Localidad: Calle Hidalgo Entre Rosendo Garza Y Progreso | 92 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 236676.9 | 235798 | 235798 | 235798 | 235798 | 235798 | 235798 | 100 | 0 | Beneficiario | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231690 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Planteles Educativos, Localidad: Varias Localidades | 93 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 402234 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 322147 | 100 | 0 | Beneficiario | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231700 | Rehabilitacion De Edificio Para El Centro Psicosocial , Localidad: Col. Lazaro Cardenas Cabecera Municipal | SO01001 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Salud | En Ejecución | 2013 | 290283.94 | 289131 | 289131 | 289131 | 289131 | 289131 | 289131 | 100 | 0 | Beneficiario | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231709 | Desarrollo Institucional , Localidad: Tesoreria Municipal | DI00901 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 269683.42 | 263537 | 263537 | 263537 | 263537 | 263537 | 263537 | 100 | 0 | Beneficiario | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400231713 | Gastos Indirectos Localidad: Tesoreria Municipal | GI00901 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GASTOS INDIRECTOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 404525.13 | 384837 | 384837 | 384837 | 384837 | 384837 | 384837 | 100 | 0 | Beneficiario | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130400235772 | Rehabilitacion En Esc.Sec.Gral.Lazaro Cardenas Localidad Atongo De Abajo | 36 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2013 | 36171 | 45519 | 45519 | 45519 | 45519 | 45519 | 45519 | 100 | 0 | Beneficiario | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100284549 | Ampliación De Red Eléctrica En La Estación | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1381696 | 1381696 | 829018 | 829018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100288922 | Fortalecimiento Entidades Federativas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISSSTELEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1095040637 | 1095040637 | 547520316 | 547520316 | 547520316 | 547520316 | 547520316 | 50 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia para su validación respectiva. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300254 | Fise 2014 Cobertura De Servicios Básicos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 80794080 | 80794080 | 48476448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: se actualizo / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300584 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 5920000 | 3552001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300673 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 17601196 | 10560718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 7490640 | 4494384 | 2954006.48 | 470013.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 176480 | 105888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 18860344 | 11316207 | 1284519.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300751 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 70732912 | 42439748 | 9248188.8 | 81057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 5033600 | 3020160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300786 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 8920000 | 5352000 | 398993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300822 | Registro Público Vehicular | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 6080000 | 3648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300842 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 960000 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300856 | Genética Forense | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 4050800 | 2430480 | 1291578.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300870 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 0 | 156590201 | 93954128 | 77734381.94 | 11725008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302109 | Adquisicion De Vehiculos | SPM-003-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 109701.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA PENDIENTE ADQUISICION DE VEHÍCULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302216 | Equipo Para Seguridad Publica | SPM-004-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. GONZALEZ, N. L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE RECURSO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302946 | Proyectos Por Definir | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 366057.21 | 366057.21 | 366057.21 | 366057.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303018 | Seguridad Social | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21120679 | 21120679 | 10560340 | 10560340 | 8829890.57 | 8829890.57 | 8829890.57 | 41.8068 | 0 | Comunidad | 0 | 100 | 41.81 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303110 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 36-01-SC-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 531370.37 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303790 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 36-02-SC-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1605279.37 | 1605279.37 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303834 | Ampliacion De Red Electrica | 36-03-SG-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832000 | 832000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303852 | Ampliacion De Red Electrica | 36-04-SG-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303854 | Equipo De Radio Y Comunicacion | SPM-005-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N L, | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 17.226 | 0 | Acción | 6000 | 100 | 17.23 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE A RENTA DE FRECUENCIA MENSUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303871 | Vivienda Digna Pie De Casa | 36-05-SH-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303883 | Vivienda Digna Techos | 36-06-SH-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1275061.63 | 1275061.63 | 1275061.63 | 1275061.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303916 | Mantenimiento De Vehiculos | SPM-007-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. GONZALEZ, N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13.92 | 0 | Acción | 6000 | 100 | 13.92 | Financiera: / Física: / Registro: RUBRO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305508 | Mantenimiento Preventivo Camino Rural | MDG-PS-012014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 489748.4 | 489748.4 | 238405.4 | 238405.4 | 238405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 0 | Financiera: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIÓ EL RESTO DEL RECURSO ESTA PENDIENTE. / Física: EN ESTE TRIMESTRE PENDIENTE DE EJERCER EL RESTO DEL RECURSO / Registro: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICO LO DESTINADO A ESTE RUBRO PERO ESTA PENDIENTE DE EJERCER EL RESTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305606 | Adquisicion De Luminarias | MDG-02-2014 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 842752.2 | 842752.2 | 456525.6 | 119752.2 | 119752.2 | 119752.2 | 119752.2 | 14.2097 | 0 | Acción | 3000 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE DESTINADO PARA ESTE PROYECTO EL CAMBIAR DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE DR. GONZALEZ, N. L. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306224 | Electrificacion Calles Varias | - | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4766732 | 4766732 | 4766732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100306312 | Pavimentacion De Calles Municipales | - | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5300000 | 5300000 | 1273307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100306870 | Gastos De Inversion 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 154539221 | 20322583 | 9799429 | 20322583 | 5528318 | 5528318 | 5528318 | 27.2028 | 0 | Acción | 0 | 100 | 27.2 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200336847 | Adquisición De Vehicular | sub-09-541 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | municipio de garcia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3601200 | 3601200 | 3601200 | 3601200 | 3601200 | 3601200 | 3601200 | 100 | 0 | Vehículo | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200342923 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMNENEZ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2342614 | 2342614 | 23.4261 | 0 | -1 | 50000 | 100 | 23.43 | Financiera: / Física: Programas en proceso / Registro: PROGRAMAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200345224 | Subsemun 2014 | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 11500000 | 11500000 | 4600000 | 4519968 | 225000 | 225000 | 225000 | 1.9565 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200350955 | Profesionalizacion | 1 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10500000 | 10500000 | 4200000 | 4200000 | 3904380 | 3904380 | 1872230 | 37.1846 | 0 | 1 | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100131486 | 2a. Etapa De La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Mina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 258435781 | 258435781.25 | 258435781.25 | 258383318.68 | 231283287 | 231283287 | 231283287 | 89.4935 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 89.49 | Financiera: / Física: / Registro: Se actualizaron los datos Devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166713 | Sijupe | SIJUPE | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 16503406.59 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297733 | Subsemun 2014 | 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Sria. de Administracion, Finanzas y Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 4400000 | 3855750.01 | 3224554.46 | 3224554.46 | 3224554.46 | 29.3141 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301803 | Policía Estatal Acreditable 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 99325304 | 99325304 | 39730121.6 | 34862793.39 | 2208500 | 37540 | 37540 | 0.037795 | 0 | Modelo | 0 | 100 | 37.36 | Financiera: EN PROCESO LOS SIGUIENTES CONCURSOS. / Física: EN PROCESO DE EJECUCION LOS SIGUIENTES CONCURSOS / Registro: EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS SIGUIENTES CONCURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303307 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SUBSE14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Otros Proyectos | Cancelado | 2014 | 5500000 | 5500000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303322 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana. | SUBSE14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Otros Proyectos | Cancelado | 2014 | 9130065 | 9130065 | 3652025 | 3652025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303337 | Profesionalización (Equipamiento) De Las Instituciones De Seguridad Publica. | SUBSE14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29531515 | 29531515 | 11812606 | 11812606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303347 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Sistema De Energía) | SUBSE14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 749998 | 749998 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303362 | Sistema Nacional De Informacion (Equipamiento) | SUBSE14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 738750 | 738750 | 295500 | 295500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303726 | Subsemun 2014 | 01 SUBSEMUN 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11500000 | 11500000 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 443273 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305330 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SIE 030-2014 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9500000.18 | 9500000.18 | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL COMPROMETIDO CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL SUBSIDIO, EQUIVALE AL TOTAL DE LO MINISTRADO HASTA LA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305370 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SIE 030-2014 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1470000 | 1470000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE COMPROMETIO EL 100% DE LO MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305395 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | SIE 030-2014 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34680327.32 | 34680327.32 | 13872130.92 | 13872130.92 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE HA EJERCIDO EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LA FECHA Y QUE EQUIVALEN AL 40% DEL TOTAL CONVENIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306248 | Sijupe 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Sistema de Justicia Penal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34912796 | 41899884.8 | 33519907.84 | 14727312.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Estan en proceso la elaboración de ordenes de pago. / Física: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307244 | Subsemun 2014 | SUBSEMUN-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23258319 | 23258319 | 9303328 | 9303328 | 8590528 | 8590528 | 8590528 | 36.9353 | 0 | Capacitación | 700000 | 100 | 35 | Financiera: EN PROCESO / Física: El % de avance es proporcional a lo autorizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308002 | Bienes Para Cubrir El Equipo Basico De Los Elementos De Seguridad Publica | 2014-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3914400 | 3914400 | 2900000 | 3914400 | 1067730 | 1067730 | 1067730 | 27.277 | 0 | Pesos | 260000 | 100 | 27.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308044 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | 2014-02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3065600 | 3065600 | 1300000 | 3065600 | 650000 | 650000 | 650000 | 21.203 | 0 | Pieza | 260000 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308090 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros:Vehiculos De Acuerdo Al Catalogo De Bienes. | 2014-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3520000 | 3520000 | 0 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 260000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311331 | Pronapred 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 136075184 | 136075184 | 95252629.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO LA EJECUCION DE LOS CONCURSOS. / Física: EN PROCESO LA EJECUCION DE LOS CONCURSOS. / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS FEDERALES PARA COMPROMETER LOS RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311663 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUBSEMUN-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 456000 | 456000 | 456000 | 45.6 | 0 | Beneficiario | 250 | 100 | 46 | Financiera: / Física: SE REALIZARON A 114 ELEMENTOS DE 250 QUE SE TIENEN PROGRAMADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311671 | 10 Sedan | SUBSEMUN-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5875000 | 5875000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311681 | Profesionalización | SUBSEMUN-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1125000 | 1125000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311686 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SUBSEMUN-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300205983 | Concientizar S Sobre La Desigualdades Entre Mujeres Y Hombres En Los Diferentes Ámbitos En Santiago Nuevo Leó0n | - | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SRIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Comunidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200344947 | Obras De Urbanización | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3100116 | 3100116 | 1217576 | 1217576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00140200351229 | Fonadin Línea 3 Del Metro | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 900000000 | 1621551724.14 | 518440000 | 518440000 | 518440000 | 518440000 | 518440000 | 31.9718 | 0 | Pesos | 0 | 56 | 31.97 | Financiera: Cifras preliminares. Se actualizará la información el próximo trimestre. / Física: / Registro: Cifras preliminares. Se actualizará la información el próximo trimestre. El monto anual puede variar debido a que es un UDIs. Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100131456 | Fondo Nacional De Infraestructura (Fonadin) Corredor Brt Monterrey Lincoln-Ruiz Cortines "Ecovia" | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 617100000 | 648000000 | 648000000 | 648000000 | 648000000 | 648000000 | 648000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 40.5 | 100 | Financiera: El proyecto incluye FONADIN de 2011, 2012, 2013 y 2014, además de UDIS. / Física: El proyecto ya esta en operación. / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280856 | Convenio Sct - Construcción De La Línea 3 Del Metro | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETRARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 78 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció al 100% el recurso derivado del convenio con la SCT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.