## Tlaxcala
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Tlaxcala
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TLA10130100120462 | Construcción Del Edificio De La Secretaría De Educación Pública Estatal-Unidad De Servicios Educativos De Tlaxcala (Sepe-Uset) 2da. Etapa, Urbanización Y Acabados | PF/FIEF/204/10 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 57965668 | 57965668 | 57965668 | 57965668 | 57817388 | 57817388 | 57817388 | 99.7442 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100119144 | Habitat 2011 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 9537 | 9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200142452 | Ciudad De Los Niños | PF/REP/115/11 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESAROOLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1573029 | 1573029 | 1573029 | 1573029 | 1565089 | 1565089 | 1565089 | 99.4952 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200147919 | Rescate De Espacios Públicos 2011 Rendimientos Generados | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 476134 | 83252 | 83252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200151644 | Habitat 2011 Rendimientos | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | secretaris de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 664823 | 664823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300214649 | Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Sus Areas Conurbadas Mejoramiento Del Jardin Botanico | PF-PIT-085-13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4005990 | 4005990 | 4005990 | 4005990 | 4005990 | 4005990 | 4005990 | 100 | 11217.6 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218669 | Habitat 2013 Proyecto De Vivienda Y Asistencia Social | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y secretaria de planeacion y finanzas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3995700 | 3789927 | 3789927 | 3789927 | 2675965 | 2675965 | 2675965 | 70.6073 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218791 | Rescate De Espacios Publicos 2013 Rendimientos | S-N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2309476 | 357879 | 357879 | 357879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227248 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Huamantla Entre Calle Malintzi Yy Calle 5 De Mayo | PF/HABITAT/142/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 200888 | 200888 | 200888 | 200888 | 200888 | 200888 | 200888 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227253 | Pavimentacion De Adoquin De La Calle Progreso Entre Calle Privada 5 De Mayo Y Defensores De La Republica | PF/HABITAT/170/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 964043 | 964043 | 964043 | 964043 | 964043 | 964043 | 964043 | 100 | 23473.94 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227261 | Pavimentacion De Asfalto En Calle Ayuntamiento Entre Calle Chamizal Y Oaxaca Norte | PF/HABITAT/173/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 897450 | 897450 | 897450 | 897450 | 897450 | 897450 | 897450 | 100 | 198337.86 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227263 | Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Heroes | PF/HABITAT/208/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 242846 | 242846 | 242846 | 242846 | 242846 | 242846 | 242846 | 100 | 1902.25 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227264 | Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Mexico Del Km | PF/HABITAT/241/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1241714 | 1241714 | 1241714 | 1241714 | 1241714 | 1241714 | 1241714 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227265 | Construccion De Pavimento De Contrato Hidrahulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente | PF/HABITAT/181/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1336402 | 1336402 | 1336402 | 1336402 | 1336402 | 1336402 | 1336402 | 100 | 55356.19 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233434 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violetas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos | PF/HABITAT/361/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250339 | 250339 | 250339 | 250339 | 250339 | 250339 | 250339 | 100 | 0.93 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233452 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Eleotropos Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos | PF/HABITAT/367/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 227021 | 227021 | 227021 | 227021 | 227021 | 227021 | 227021 | 100 | 1 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233470 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jazmines Y Calle Jacarandas | PF/HABITAT/363/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 430339 | 430338 | 430338 | 430338 | 430338 | 430338 | 430338 | 100 | 0.16 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233475 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Juegos In Fantiles En Seccion Novena | PF/REP/270/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Educación | En Ejecución | 2013 | 388854 | 388854 | 388854 | 388854 | 388854 | 388854 | 388854 | 100 | 2290.59 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233515 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Nardos Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena | PF/HABITAT/365/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 165317 | 165317 | 165317 | 165317 | 165317 | 165317 | 165317 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233529 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violeta Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena | PF/HABITAT/364/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 167651 | 167651 | 167651 | 167651 | 167651 | 167651 | 167651 | 100 | 0.4 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233537 | Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle | PF/REP/275/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1667589 | 1309273 | 1309273 | 1309273 | 1309273 | 1309273 | 1309273 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233538 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Teresitas Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento | PF/HABITAT/366/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 295942 | 295942 | 295942 | 295942 | 295942 | 295942 | 295942 | 100 | 0.07 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233550 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamiento | PF/HABITAT/362/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 224163 | 224163 | 224163 | 224163 | 224163 | 224163 | 224163 | 100 | 0.27 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233552 | Construccion De Cancha De Futbol | PF/REP/279/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233574 | Cancha De Futbol Rapido De Tepetlalzingo | PF/REP/281/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 986950 | 986950 | 986950 | 986950 | 985596 | 985596 | 985596 | 99.8628 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validaión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233575 | Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ixtazihuatl, Calle Pico De Orizaba Y Calle Yehualica | PF/HABITAT/310/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000312 | 1000312 | 1000312 | 1000312 | 1000312 | 1000312 | 1000312 | 100 | 0.27 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233590 | Construccion De Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Las Fuentes Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso | PF/HABITAT/316/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 466316 | 466316 | 466316 | 466316 | 466316 | 466316 | 466316 | 100 | 0.58 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233616 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Barda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac | PF/REP/271/13 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 899832 | 899832 | 899832 | 899832 | 899832 | 899832 | 899832 | 100 | 95.51 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234025 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | PF/REP/264/13 | Tlaxcala | Huamantla | El Carmen Xalpatlahuaya | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 988251 | 988251 | 988251 | 988248 | 988248 | 988248 | 99.9997 | 0 | Cancha | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234189 | Construcción De Pavimento De Adocreto En Boulevard Barranca Seca | PF/HABITAT/188/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1135671 | 1135671 | 1135671 | 1135671 | 1135671 | 1135671 | 1135671 | 100 | 1135671 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234455 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Barrio San Lucas | PF/REP/280/13 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 372732 | 372732 | 372732 | 372732 | 372732 | 372732 | 372732 | 100 | 0.1 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400244324 | Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada Pavimentacion De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac-Segunda Estapa | PF/PIT/211/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400244398 | Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Modernizacion De Las Escalinatas (Primera Etapa) | PF/PIT/225/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245169 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C, Indep Nal, B J, Y Pav Conc Estampado En Calle P B | PF/PIT/195/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400246620 | Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altiplano | PF/PIT/235/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400246700 | Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altiplano | PF/PIT/276/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249080 | Terminacion De La Ciudad De Los Niños | PF/REP/277/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2903775 | 2903775 | 2903775 | 2903775 | 2903775 | 2903775 | 2903775 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232568 | Rehabilitación Del Centro Cultural De Calpulalpan. | PF/PAICE/286/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 712382 | 712382.44 | 712382.44 | 712382.44 | 695599.97 | 695599.97 | 695599.97 | 97.6442 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341025 | Construcción De Unidad Deportiva En La Población De San Simón Tlatlahuquitepec, Del Municipio De Xaltocan Tlaxcala | FID 14400001 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Municipio d Xaltocan Tlaxcala | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 2814 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200341030 | Remodelación De Unidad Deportiva, En La Población De San Martin Xaltocan, Del Municipio De Xaltocan Tlaxcala | FID 14400002 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1742473 | 1742473 | 1742473 | 1742473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 705 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200346369 | Apoyo Extraordinario Educacion 2013 | sn | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Apoyos complementarios para el FAEB |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educacion Publica | Educación | En Ejecución | 2013 | 230172 | 230172 | 230172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346691 | Edificio A Pb: Administrativo 8 Ee. Escalera 1 Ee. Pa: Dos Aulas 2.5 Ee. Aula 3 Ee. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior | FCMS-001-2013 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2758163 | 2758164 | 2758164 | 2758164 | 208112 | 208112 | 208112 | 7.5453 | 0 | Escuela | 100 | 30 | 7.55 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 7.55 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346776 | Edificio A Centro De Informacion (Biblioteca) 4 Ee. Estructura U-1c Adosada, Edificio D Sala Audiovisual 5 Ee. -Bodega 1 Ee. Estructura U-1c Adosada | PROGMS-001-2014 | Tlaxcala | Tlaxco | José María Morelos Buenavista | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2212689 | 2212689 | 2212689 | 2212689 | 2212689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON 0 % AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346820 | Edificio ' H ' Aula Didactica 2.5 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | PROGMS-010-2014 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 476983 | 476983 | 476983 | 476983 | 476983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 0% AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346841 | Edificio G Aula De Usos Multiples 4 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | PROGMS-013-2014 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 623431 | 623431 | 623431 | 623431 | 623431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 0 % DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346856 | Edificio ' A ' Administrativo 6 Ee. Estructura U-1c Aisladaedificio ' E ' Pb: Dos Aulas 2.5 Ee. C/U Escalera 1 Ee. Pa.: Dos Aulas 2.5 Ee. C/U Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior | PROGMS-007-2014 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2637223 | 2637223 | 2637223 | 2637223 | 2637223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 30 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346865 | Edificio ' G ' Taller Operador De Paquetes De Equipo De Computo 4 Ee. Estructura U-1c Aisladaedificio ' B ' Mantenimiento De Laboratorio De Idiomas 3 Ee. Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior | PROGMS-003-2014 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 842796 | 842796 | 842796 | 842796 | 842796 | 165902 | 15902 | 19.6847 | 0 | Escuela | 0 | 20 | 19.68 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 19.68 % FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346877 | Edificio ' H ' Aula 2 Ee. Estructura U-1c Aislada,Edificio ' E ' Colocacion De Piso En 4 Aulas,Edificio ' F ' Colocacion De Piso En 2 Aulas Y Obra Exterior | PROGMS-005-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 507634 | 507634 | 507634 | 507634 | 507634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346887 | Edificio ' F ' Tienda Escolar 1 E.E. Estructura U-1c. Adosada Y Obra Exterior | PROGMS-004-2014 | Tlaxcala | Xaloztoc | Xaloztoc | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 279063 | 279063 | 279063 | 279063 | 279063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OA TIENE UN AVANCE DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346897 | Edificio ' D ' Sustitucion De Canceleria 20 M2.Edificio ' E ' Sustitucion De Canceleria 40 M2. Edificio ' G ' Sustitucion De Canceleria 33 M2. Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario Exterior | PROGMS-006-2014 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 411141 | 411141 | 411141 | 411141 | 411141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347612 | Infraestructura Media Superior 2013 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educacion Publica del Estado | Educación | En Ejecución | 2013 | 416262 | 416262 | 416262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE IMPORTE CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347752 | Ampliacilon De La Oferta Educativa 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2013 | 14697954 | 14697954 | 14697954 | 14697954 | 14548223 | 14548223 | 14548223 | 98.9813 | 0 | Acción | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347875 | Edificio ' D ' Pb: Dos Aulas 2.5 Ee. C/U Servicios Sanitarios 3 Ee. Bodega 1 Ee. Laboratorio Multiple 4 Ee. Escalera 1 Ee. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior | FCMS-009-2013 | Tlaxcala | Tocatlán | Tocatlán | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3059491 | 3059491 | 3059491 | 3059491 | 3059491 | 832156 | 832156 | 27.1992 | 0 | Escuela | 0 | 19 | 27.2 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE 27.20 % DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347911 | Edificio ' C ' Pb: Dos Aulas 2.5 Ee. C/U Servicios Sanitarios 3 Ee. Bodega 1 Ee. Laboratorio Multiple 4 Ee. Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior | FCMS-008-2014 | Tlaxcala | Chiautempan | San Bartolomé Cuahuixmatlac | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTIUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3348775 | 3348775 | 3348775 | 3348775 | 3348775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100297989 | Desarrollo Social En La Educacion | - | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1560800 | 1560800 | 861917 | 861917 | 860329 | 860329 | 860329 | 55.121 | 0 | Alumno | 0 | 79 | 1 | Financiera: / Física: Se lleva un avance del 99.82% / Registro: El proyecto lleva un avance del 99.82%
TLA12130100107285 | Conade Infraestructura Deportiva | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2012 | 438890 | 419352 | 419352 | 419352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148314 | Infraestructura Deportiva 2012 Rendimientos | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 848595 | 848595 | 848595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12140100297968 | Desarrollo Social | - | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 2566583 | 2566583 | 2566583 | 2566583 | 2566583 | 2566583 | 2566583 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 82 | 1 | Financiera: / Física: Se ha concluido el proyecto / Registro: El proyecto de Programa al Mejoramiento del Profesorado 2011 se ha concluido
TLA13130400232464 | Proyecto Para Rehabilitación Del Instituto Tlaxcalteca De La Cultura Itc. | PF/PAICE/287/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 736061 | 736060.84 | 736060.84 | 736060.84 | 735806.48 | 735806.48 | 735806.48 | 99.9654 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232480 | Rehabilitación Del Centro Cultural De Hueyotlipan. | PF/PAICE/256/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 609239 | 609239.35 | 609239.35 | 609239.35 | 594725.33 | 594725.33 | 594725.33 | 97.6177 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232490 | Mantenimiento Del Centro Cultural Zacatelco. | PF/PAICE/285/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 346365 | 346364.6 | 346364.6 | 346364.6 | 345943.11 | 345943.11 | 345943.11 | 99.8783 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232518 | Rehabilitación De Centro Cultural Tlaxco. | PF/PAICE/261/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 520533 | 520533.08 | 520533.08 | 520533.08 | 515040.02 | 515040.02 | 515040.02 | 98.9447 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232532 | Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Contla. | PF/PAICE/262/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 377857 | 377856.92 | 377856.92 | 377856.92 | 375905.44 | 375905.44 | 375905.44 | 99.4835 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232551 | Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Papalotla. | PF/PAICE/284/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 570035 | 570035.02 | 570035.02 | 570035.02 | 548615.32 | 548615.32 | 548615.32 | 96.2424 | 0 | Obra | 6000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232581 | Proyecto Para Rehabilitación De Centro Cultural Chiautempan. | PF/PAICE/257/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 314575 | 314574.64 | 314574.64 | 314574.64 | 299975.08 | 299975.08 | 299975.08 | 95.359 | 0 | Obra | 12000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232599 | Rehabilitación De Centro Cultural Ixtenco. | PF/PAICE/255/13 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 659777 | 659777.07 | 659777.07 | 659777.07 | 649412.92 | 649412.92 | 649412.92 | 98.4291 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297983 | Desarrollo Social En La Educacion | - | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 5896417 | 5896417 | 5145757 | 5145757 | 3967480 | 3967480 | 3967480 | 67.2863 | 0 | Alumno | 0 | 64 | 0.67 | Financiera: / Física: El proyecto lleva un 67.29% de avance / Registro: El Programa de Mejoramiento al Profesorado 2012 lleva un avance del 67.29%
TLA14130400232617 | Rehabilitación De Centro Cultural De Huamantla. | PF/PAICE/254/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 520013 | 520013.48 | 520013.48 | 520013.48 | 504257.85 | 504257.85 | 504257.85 | 96.9701 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100290156 | 14-0e Atención A Los Jóvenes Que Demandan Educación Media Superior Propedeutica En El Estado De Tlaxcala | 14-0E | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 214483492 | 214483492 | 88126475 | 88126475 | 88126475 | 88126475 | 88126475 | 41.0878 | 0 | Alumno | 15000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326734 | Sala De Espera En Área Existente En El Hospital Regional Emilio Sanchez Piedras. | PF/AN-IV/028/14 | Tlaxcala | Tzompantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRASPUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200327954 | Mantenimiento Y Adecuación De Espacios En Las Instalaciones Del Registro Estatal De Protección Social En Salud (Repss). | PF/GOSP/034/14 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 1109869 | 1109869.06 | 1109869.06 | 1109869.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200327961 | Obra Exterior En El Hospital De La Mujer. | PF/AN-IV/029/14 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146709 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano. | PF/AN-IV/428/12 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 581454 | 581454.36 | 581454.36 | 581454.36 | 579755.11 | 579755.11 | 579755.11 | 99.7078 | 0 | Obra | 25000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146730 | Techumbre De Acceso Peatonal De Hospital De La Mujer. | PF/AN-IV/423/12 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 94321 | 94321.32 | 94321.32 | 94321.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200146747 | Anexo Iv 2012 | ANEXO IV 2012 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147127 | Rehabilitacion De Centro De Salud. | PF/AN-IV/391/12 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 490940 | 490940.19 | 490940.19 | 490940.19 | 483939.65 | 483939.65 | 483939.65 | 98.5741 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200147181 | Ampliación Y Mantenimieto De Pintura En Centro De Salud Urbano | PF/AN-IV/408/12 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 1324010 | 1324009.5 | 1324009.5 | 1324009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192717 | Adecuación De Espacio Para Cámaras Frías (Csu Apizaco). | PD/SECODUVI/001/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SE ENVIA PARA SU REVISIONSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2202709 | 2194107.28 | 2194107.28 | 2194107.28 | 2194107.26 | 2194107.26 | 2194107.26 | 100 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192732 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/166/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439941 | 439941 | 439941 | 97.7647 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192745 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/AN-IV/220/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498190.3 | 498190.3 | 498190.3 | 99.6381 | 0 | Obra | 12000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192758 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-12d6. Pf/Fr/056/13 | PF/FR/056/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996605.13 | 996605.13 | 996605.13 | 99.6605 | 0 | Obra | 20000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192771 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/057/13 | Tlaxcala | Apizaco | San Luis Apizaquito | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 433713.06 | 433713.06 | 433713.06 | 96.3807 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192789 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PD/SECODUVI/093/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1279679.23 | 1279679.23 | 1279679.23 | 98.4369 | 0 | Obra | 8000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192804 | Rehabilitación De Módulo Canino. | PD/SECODUVI/017/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1240270 | 1240269.81 | 1240269.81 | 1240269.81 | 1237240.48 | 1237240.48 | 1237240.48 | 99.7558 | 0 | Obra | 17000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192817 | Sustitución Por Obra Nueva Del Laboratorio Estatal 2da. Etapa. | PR/FOROSS/164/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3297184 | 3297183.83 | 3297183.83 | 3297183.83 | 1229198.55 | 1229198.55 | 1229198.55 | 37.2803 | 0 | -1 | 150000 | 1 | 0.64 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192835 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano. | PF/FOROSS/163/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2751299 | 2751298.97 | 2751298.97 | 2751298.97 | 2011860.36 | 2011860.36 | 2011860.36 | 73.124 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192850 | Rehabilitación De Espacios (Rayos X) Hospital Regional De Apizaco. | PF/AN-IV/038/13 | Tlaxcala | Tzompantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1171783.64 | 1171783.64 | 1171783.64 | 97.6486 | 0 | Obra | 250000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192864 | Rehabilitación Hospital Regional Lic. Emilio Sanchez Piedras. | PF/AN-IV/228/13 | Tlaxcala | Tzompantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 949049.78 | 949049.78 | 949049.78 | 94.905 | 0 | Obra | 250000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194084 | Rehabilitación Hospital Comunitario. | PF/AN-IV/086/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1480059.24 | 1480059.24 | 1480059.24 | 98.6706 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194118 | Rehabilitación De Hospital. | PF/AN-IV/201/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 942249.2 | 942249.2 | 942249.2 | 94.2249 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194156 | Ampliación De Hospital Comunitario. | PF/AN-IV/041/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3173102.18 | 3173102.18 | 3173102.18 | 99.1594 | 0 | Obra | 12000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194182 | Ampliación Primera Etapa, Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano. | PF/AN-IV/042/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1437513 | 1437512.91 | 1437512.91 | 1437512.91 | 1429696.41 | 1429696.41 | 1429696.41 | 99.4562 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194208 | Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-8d4. | PF/FR/137/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3999999.98 | 3999999.98 | 3999999.98 | 3999999.98 | 3999999.98 | 3999999.98 | 100 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194229 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/165/13 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 413504.65 | 413504.65 | 413504.65 | 91.8899 | 0 | Obra | 500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194259 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/167/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Lucas Cuauhtelulpan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 89.1316 | 0 | Obra | 800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194285 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2. | PF/AN-IV/215/13 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 562388.42 | 562388.42 | 562388.42 | 93.7314 | 0 | Obra | 2000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194323 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/AN-IV/209/13 | Tlaxcala | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 395843.45 | 395843.45 | 395843.45 | 79.1687 | 0 | Obra | 2300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194340 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/210/13 | Tlaxcala | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194370 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/219/13 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 432060.3 | 432060.3 | 432060.3 | 96.0134 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194412 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/218/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Santa Bárbara Acuicuizcatepec | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 418371.19 | 418371.19 | 418371.19 | 92.9714 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194442 | Sustituciójn Por Obra Nueva Tipo Cs-2. | PF/FR/169/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2017579.88 | 2017579.88 | 2017579.88 | 57.6451 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194506 | Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2. | PF/FR/159/13 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2295433.49 | 2295433.49 | 2295433.49 | 69.5586 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194582 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/216/13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Rafael Tepatlaxco | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 440661.68 | 440661.68 | 440661.68 | 97.9248 | 0 | Obra | 700 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194612 | Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-12d6 (Urbano), Obra Nueva. | PF/FR/194/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16351851.91 | 16351851.91 | 16351851.91 | 81.7593 | 0 | Obra | 35000 | 1 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194661 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/066/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 434924.68 | 434924.68 | 434924.68 | 96.6499 | 0 | Obra | 1800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194693 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/067/13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Muñoztla | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448260.18 | 448260.18 | 448260.18 | 99.6134 | 0 | Obra | 2100 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194729 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/068/13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Bartolomé Cuahuixmatlac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 401670.01 | 401670.01 | 401670.01 | 89.26 | 0 | Obra | 3600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194766 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/AN-IV/217/13 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 486502.95 | 486502.95 | 486502.95 | 97.3006 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194877 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/098/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 476848.84 | 476848.84 | 476848.84 | 95.3698 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194922 | Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/192/13 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2259962.77 | 2259962.77 | 2259962.77 | 85.2816 | 0 | Obra | 2000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194961 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/096/13 | Tlaxcala | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 489578.38 | 489578.38 | 489578.38 | 97.9157 | 0 | Obra | 1200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300194997 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/222/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 409091.52 | 409091.52 | 409091.52 | 90.9092 | 0 | Obra | 900 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195034 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/223/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 408206.4 | 408206.4 | 408206.4 | 90.7125 | 0 | Obra | 1100 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195090 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2. | PF/FR/099/13 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 594554.58 | 594554.58 | 594554.58 | 99.0924 | 0 | Obra | 13000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195131 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/111/13 | Tlaxcala | Muñoz de Domingo Arenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439780.61 | 439780.61 | 439780.61 | 97.729 | 0 | Obra | 8000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195157 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/152/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | San Simeón Xipetzinco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 471133.9 | 471133.9 | 471133.9 | 94.2268 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195198 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/114/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Juan Nepopualco | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439060 | 439060 | 439060 | 97.5689 | 0 | Obra | 1300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195221 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/115/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 488940 | 488940 | 488940 | 97.788 | 0 | Obra | 600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195266 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/116/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439640 | 439640 | 439640 | 97.6978 | 0 | Obra | 900 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195297 | Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2. | PF/FR/184/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3390944.28 | 3390944.28 | 3390944.28 | 96.8841 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195386 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3. | PF/FR/069/13 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 595586.9 | 595586.9 | 595586.9 | 99.2645 | 0 | Obra | 2200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195439 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3. | PF/FR/097/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 579982.97 | 579982.97 | 579982.97 | 96.6638 | 0 | Obra | 12000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195468 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/153/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 392645.82 | 392645.82 | 392645.82 | 87.2546 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195750 | Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva. | PF/FR/174/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3202259.35 | 3202259.35 | 3202259.35 | 91.4931 | 0 | Obra | 13000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195858 | Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/160/13 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2379320.36 | 2379320.36 | 2379320.36 | 89.7857 | 0 | Obra | 1300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195885 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/079/13 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 437821.08 | 437821.08 | 437821.08 | 97.2936 | 0 | Obra | 700 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195919 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/101/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 470785.14 | 470785.14 | 470785.14 | 94.157 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300195958 | Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-3. | PF/FR/200/13 | Tlaxcala | Tenancingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 4013090.51 | 4013090.51 | 4013090.51 | 74.3165 | 0 | Obra | 4000 | 1 | 0.94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196622 | Sustituciójn Por Obra Nueva Tipo Cs-1. | PF/FR/146/13 | Tlaxcala | Terrenate | Nicolás Bravo | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 1023020.73 | 1023020.73 | 1023020.73 | 31.0006 | 0 | Obra | 1200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196657 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/059/13 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Cosme Atlamaxac | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439946.45 | 439946.45 | 439946.45 | 97.7659 | 0 | Obra | 1300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196666 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/060/13 | Tlaxcala | Tepeyanco | La Aurora | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 427530.59 | 427530.59 | 427530.59 | 95.0068 | 0 | Obra | 350 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196683 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/080/13 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Villa Alta | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 489875.79 | 489875.79 | 489875.79 | 97.9752 | 0 | Obra | 1600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196701 | Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1, Obra Nueva. | PF/FR/212/13 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | San Mateo Ayecac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3206343.25 | 3206343.25 | 3206343.25 | 97.1619 | 0 | Obra | 1400 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196715 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3. | PF/FR/081/13 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | San Mateo Ayecac | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 586857.83 | 586854.83 | 586854.83 | 97.8091 | 0 | Obra | 2600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196730 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/112/13 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 439671.37 | 439671.37 | 439671.37 | 97.7047 | 0 | Obra | 1000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196741 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/113/13 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Francisco Atexcatzinco | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 438081.85 | 438081.85 | 438081.85 | 97.3515 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196761 | Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1. | PF/FR/145/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Casa Blanca | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 1 | 0.2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196775 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/154/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493905.95 | 493905.95 | 493905.95 | 98.7812 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196789 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/155/13 | Tlaxcala | Tlaxco | La Palma | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 397819.74 | 397819.74 | 397819.74 | 88.4044 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196803 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/127/13 | Tlaxcala | Tlaxco | San Antonio Huexotitla | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 419950.95 | 419950.95 | 419950.95 | 93.3224 | 0 | Obra | 250 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196819 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/125/13 | Tlaxcala | Tlaxco | El Rosario | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 432243.91 | 432243.91 | 432243.91 | 96.0542 | 0 | Obra | 200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196830 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/126/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Unión Ejidal Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 429531.26 | 429531.26 | 429531.26 | 95.4514 | 0 | Obra | 250 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196843 | Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/161/13 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2232662.94 | 2232662.94 | 2232662.94 | 84.2514 | 0 | Obra | 11500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196856 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/224/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 420256.95 | 420256.95 | 420256.95 | 93.3904 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196885 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/103/13 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 701551.19 | 701551.19 | 701551.19 | 701551.19 | 701551.19 | 701551.19 | 100 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196900 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/FR/102/13 | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 417011.22 | 417011.22 | 417011.22 | 92.6692 | 0 | Obra | 7000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196918 | Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva. | PF/FR/162/13 | Tlaxcala | Xaloztoc | San Pedro Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3499999.72 | 3499999.72 | 3499999.72 | 3499999.72 | 3499999.72 | 3499999.72 | 100 | 0 | Obra | 950 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300196947 | Bolsa Global Del Programa De Salud | PROGRAMA DE SALUD 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 14159212 | 21279944.77 | 21279944.77 | 21279944.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233959 | Rehabilitación De Espacios (Ultrasonido) Hospital General De Tlaxcala. | PF/AN-IV/213/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 615790 | 615789.6 | 615789.6 | 615789.6 | 565347.3 | 565347.3 | 565347.3 | 91.8085 | 0 | Obra | 7000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233969 | Rehabilitación Del Hospital General De Tlaxcala (Sala De Espera). | PF/AN-IV/214/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 743567 | 743567.17 | 743567.17 | 743567.17 | 709175.86 | 709175.86 | 709175.86 | 95.3748 | 0 | Obra | 50000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233982 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2. | PF/AN-IV/233/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 223557.49 | 223557.49 | 223557.49 | 37.2596 | 0 | Obra | 12000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233994 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/AN-IV/234/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 230478.81 | 230478.81 | 230478.81 | 46.0958 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234006 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/237/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449930.92 | 449930.92 | 449930.92 | 99.9846 | 0 | Obra | 2500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234013 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/238/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449435.12 | 449435.12 | 449435.12 | 99.8745 | 0 | Obra | 2300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234303 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1. | PF/AN-IV/239/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449599.89 | 449599.89 | 449599.89 | 99.9111 | 0 | Obra | 1800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234311 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2. | PF/AN-IV/388/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 70000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234324 | Ampliación Ucin Y Rehabilitación Del Hospital De La Mujer. | PF/AN-IV/300/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 4539855 | 4539855 | 4539855 | 4539855 | 1259627.97 | 1259627.97 | 1259627.97 | 27.746 | 0 | Obra | 100000 | 1 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234338 | Rehabilitación Hospital Infantil. | PF/AN-IV/387/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234351 | Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla. | PF/AN-IV/295/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 634999.92 | 634999.92 | 634999.92 | 97.6923 | 0 | Obra | 35000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234366 | Rehabilitación Del Hospital De Calpulalpan. | PF/AN-IV/302/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 30000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234400 | Rehabilitación Hospital Com. De Villa Vicente Guerrero. | PF/AN-IV/303/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 25000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234415 | Ampliación Del Hospital Comunitario De El Carmen Tequexquitla. | PF/PDZP/311/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1189447.09 | 1189447.09 | 1189447.09 | 99.1206 | 0 | Obra | 17000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234425 | Rehabilitación De Centro De Salud. | PF/AFCSS/315/13 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 495940 | 495939.99 | 495939.99 | 495939.99 | 495939.99 | 495939.99 | 495939.99 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234447 | Rehabilitación De Centro De Salud Cs-2. | PF/AFCSS/360/13 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 487626.3 | 487626.3 | 487626.3 | 97.5253 | 0 | Obra | 7500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234463 | Mantenimiento A La Urb De Calpulalpan | PF/FOROSS/332/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1886000 | 1910777.34 | 1910777.34 | 1910777.34 | 539049.65 | 539049.65 | 539049.65 | 28.211 | 0 | Obra | 20000 | 1 | 0.45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234472 | Mantenimiento A La Urb. De Chiautempan, | PF/FOROSS/333/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1383655 | 1383655 | 1383655 | 1383655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234501 | Mantenimiento A La Urb De Tlaxco. | PF/FOROSS/373/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1555695 | 1555695 | 1555695 | 1555695 | 511664.13 | 511664.13 | 511664.13 | 32.8897 | 0 | Obra | 40000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291530 | Ampliación Y Adecuación De Espacios Del Hospital General De Nativitas. | PF/AN-IV/002/14 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291545 | Rehabilitación De Centro De Salud Cs-2 En Santo Tomas La Concordia. | PF/AFCSS/416/13 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 489222.72 | 489222.72 | 489222.72 | 97.8445 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291550 | Obra Nueva De La Red De Frio De Nativitas, Hospital General (Cámaras Frias). | PF/FOROSS/437/13 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1668516.82 | 1668516.82 | 1668516.82 | 66.7407 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 0.92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291563 | Sustitución Por Obra Nueva Cs-1 Del Centro De Salud El Carmen Xalpatlahuaya. | PF/AFCSS/433/13 | Tlaxcala | Huamantla | El Carmen Xalpatlahuaya | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 944601.44 | 944601.44 | 944601.44 | 28.6243 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 0.75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291581 | Obra Nueva De La Red De Frio De Huamantla, Hospital General (Cámaras Frias). | PF/FOROSS/436/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1003082.64 | 1003082.64 | 1003082.64 | 40.1233 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291586 | Sustitución Por Obra Nueva Cs-2 Del Centro De Salud De Terrenate. | PF/AFCSS/438/13 | Tlaxcala | Terrenate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIVENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1570178.29 | 1570178.29 | 1570178.29 | 44.8622 | 0 | Obra | 2800 | 1 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291605 | Sustitución Por Obra Nueva Cs-2 Del Centro De Salud De Sanctorum De Lázaro Cárdenas. | PF/AFCSS/400/13 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1532548.09 | 1532548.09 | 1532548.09 | 43.7871 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291617 | Rehabilitación De La Clínica De Especialidad Módulo Dental De Tlaxcala. | PF/AFCSS/434/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 719085.84 | 719085.84 | 719085.84 | 89.8857 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291691 | Rehabilitación Y Ampliación Para El Centro Para La Prevención Y Atención De Enfermedades De Transmisión Sexual (Vih-Sida). | PF/AFCSS/005/14 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2614682.42 | 2614682.42 | 2614682.42 | 37.3526 | 0 | Obra | 5000 | 1 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291700 | Rehabilitación Del Centro Integral De Salud Mental (Cismaa). | PF/AFCSS/417/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999575.19 | 999575.19 | 999575.19 | 99.9575 | 0 | Obra | 2000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291719 | Sustitución Por Obra Nueva Del Centro Estatal De Transfusión Sanguinea (Cets). | PF/AFCSS/439/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 3278687.45 | 3278687.45 | 3278687.45 | 29.8062 | 0 | Obra | 300000 | 1 | 0.82 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100291738 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Frío Del Csu Apizaco. | PF/AFCSS/435/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14130300196639 | Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2. | PF/FR/058/13 | Tlaxcala | Tepeyanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 755004.95 | 755004.95 | 755004.95 | 94.3756 | 0 | Obra | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200332146 | Rescate De Espacios Públicos 2011 Bolsa Global | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 8757 | 8757 | 8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339224 | Cambio De Válvula | PRODDER1340002-A | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Convenios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7534 | 7534 | 7534 | 7534 | 7534 | 7534 | 7534 | 100 | 0 | Válvula | 705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso del ejercicio fiscal 2013 / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339775 | Bolsa Global Protar 2013 Ap Fafef | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1572890 | 1572890 | 1572890 | 1572890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341113 | Cambio De Válvulas Hidráulicas En Varias Calles De La Lcalidad | CONAGUA1321001 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 299956 | 299956 | 299956 | 299956 | 299956 | 299956 | 299956 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro:
TLA00140200346393 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Distristos De Riego Y Temporal Tecnificado 2014 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8541884 | 8541884 | 8541884 | 8541884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352019 | Programa De Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Unidades De Riego 2014 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14201000 | 14201000 | 14201000 | 14201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352449 | Protar 2014 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18011250 | 18011250 | 18011250 | 18011250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352517 | Prossapys 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17704250 | 17704250 | 17704250 | 17704250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352535 | Apazu 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26520996 | 26520996 | 26520996 | 26520996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352873 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISM144706 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1737787 | 202500 | 60750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea de Conducción | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR SECODUVI / Física: OBRA EJECUTADA POR SECODUVI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100057285 | Construccion De Linea De Red Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/APAZU/066/11 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 1819931 | 1819931 | 1819931 | 1819931 | 1750721 | 1750721 | 1750721 | 96.1971 | 0 | Obra | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100057286 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Y Saneamiento | PF/APAZU/033/11 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 258673 | 258673 | 258673 | 258673 | 255323 | 255323 | 255323 | 98.7049 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065131 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Damian Tlacocalpan, Municipio De Amaxac De Guerrero | PF/PROSSAPYS/051/11 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | San Damián Tlacocalpan | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 298398 | 298398 | 298398 | 298398 | 298398 | 298398 | 298398 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065141 | Construcción Y Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento En Zonas Rurales | PF/PROSSAPYS/201/11 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Pedro Xalcaltzinco | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1230603 | 1230603 | 1230603 | 97.6669 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065142 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Y Saneamiento En Santa Ana Portales, Municipio De Tetlatlahuca | PF/PROSSAPYS/050/11 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 298036 | 298036 | 298036 | 298036 | 298036 | 298036 | 298036 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065149 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable,Ampliación De Linea Eléctrica En Media Tensión Linea De Conducción Y Equipamiento Para Pozo De Agua Potable | PF/PROSSAPYS/071/11 | Tlaxcala | Xaltocan | Cuatla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 2096501 | 2096501 | 2096501 | 2096501 | 2029114 | 2029114 | 2029114 | 96.7857 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065150 | Construccion De Linea De Red Electrica Y Subestacion, Linea De Conducción Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/069/11 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Barrio de Atencingo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 908754 | 908754 | 908754 | 908754 | 898128 | 898128 | 898128 | 98.8307 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100065162 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Colonia Ignacio Allende | PF/PROSSAPYS/048/11 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Colonia Ignacio Allende | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 358129 | 358129 | 358129 | 358129 | 358129 | 358129 | 358129 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130400248669 | Bolsa Global Protar 2011 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100297184 | Rendimientos Protar 2011 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 678011 | 683295 | 683295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100297558 | Rendimientos Prossapys 2011 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 206948 | 212275 | 212275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIAN PARA SU ACTUALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100298009 | Rendimientos Apazu 2011 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 53327 | 54687 | 54687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100061341 | Prossapys 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1415115 | 1415116 | 1415116 | 1415116 | 1415116 | 1415116 | 1415116 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100061357 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/240/12 | Tlaxcala | Atltzayanca | Loma de Junguito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1731711 | 1731711 | 1731711 | 1731711 | 1731711 | 1731711 | 1731711 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100061363 | Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF/PROSSAPYS/258/12 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 632175 | 632175 | 632175 | 632175 | 632175 | 632175 | 632175 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100073517 | Programa De Agua Potable Alcantarillado Y Sanamiento En Zonas Urbanas | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 1217002 | 1217002 | 1217002 | 1217002 | 1217002 | 1217002 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100128515 | Rendimientos Generados Protar 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 419219 | 419219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200141116 | Rendimientos Generados Prossapys 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 144410 | 144410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200141155 | Rendimientos Generados Apazu 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 0 | 255155 | 255155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200143623 | Bolsa Global Ap Fed Prossapys 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 11724841 | 787349 | 787349 | 787349 | 787349 | 787349 | 787349 | 100 | 787349 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: ESTE CAPITAL SE REINTEGRO EL DIA 24 DE MARZO DE 2014 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200146855 | Bolsa Global Apazu 2013 Ap Fed | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 18326002 | 1313164 | 1313164 | 1313164 | 1313164 | 1313164 | 1313164 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200146942 | Bolsa Global Protar 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 19048115 | 3680810 | 3680810 | 3680810 | 3679810 | 3679810 | 3679810 | 99.9728 | 0 | Obra | 0 | 1 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200148642 | Rendimientos Protar 2013 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 886106 | 886106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200148685 | Rendimientos Apazu 2013 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 860750 | 860750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200148702 | Rendimientos Prossapys 2013 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 366850 | 366850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300177212 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | pf-prossapys-036-13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1216253 | 1216253.27 | 1216253.27 | 1216253.27 | 1216253.27 | 1216253.27 | 1216253.27 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182661 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa | PF/PROSSAPYS/033/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 3442695 | 3442695.34 | 3442695.34 | 3442695.34 | 3442695.34 | 3442695.34 | 3442695.34 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182669 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable, Primera Etapa | PF/PROSSAPYS/034/13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochiteotla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEASARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 3546993 | 3546993.31 | 3546993.31 | 3546993.31 | 3546993.31 | 3546993.31 | 3546993.31 | 100 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182674 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Primeta Etapa | PF/PROSSAPYS/037/13 | Tlaxcala | Tlaxco | José María Morelos Buenavista | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2929641 | 2929641 | 2929641 | 2929641 | 2929641 | 2929641 | 2929641 | 100 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198000 | Perforación De Pozo De Agua Potable | PF-APAZU-031-13 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1444030 | 1060774 | 1060774 | 1060774 | 1060774 | 1060774 | 1060774 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198365 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-050-13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Tlalcuapan de Nicolás Bravo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 679646 | 679646 | 679646 | 679646 | 679646 | 679646 | 679646 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198657 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Numero 3 | PF-APAZU-045-13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 928536 | 918757 | 918757 | 918757 | 918757 | 918757 | 918757 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198908 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-032-13 | Tlaxcala | San Lucas Tecopilco | San Lucas Tecopilco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2564603 | 2564603 | 2564603 | 2564603 | 2564603 | 2564603 | 2564603 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202497 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-04613 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1394293 | 1394293 | 1394293 | 1394293 | 1394293 | 1394293 | 1394293 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202538 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-05113 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2339547 | 2339548 | 2339548 | 2339548 | 2339548 | 2339548 | 2339548 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202568 | Perforación De Pozo De Agua Potable | PF-APAZU-11913 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1676732 | 1440126 | 1440126 | 1440126 | 1440126 | 1440126 | 1440126 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228536 | Construccion De Tanque Elevado Y Lineas De Alimentacion | PF/APAZU/100/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1397278 | 1397278 | 1397278 | 1397278 | 1397278 | 1397278 | 1397278 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228541 | Rehabilitacion Del Sitema De Agua Potable | PF/APAZU/175/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2051762 | 2051762 | 2051762 | 2051762 | 1973751 | 1973751 | 1973751 | 96.1979 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228544 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/151/13 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 3884920 | 3884920 | 3884920 | 3884920 | 3884920 | 3884920 | 3884920 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228549 | Construccion De Linea Lectrica Y Subestcion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/APAZU/121/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2644738 | 2644738 | 2644738 | 2644738 | 2644738 | 2644738 | 2644738 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228647 | Estudio Y Proyecto De Reingenieria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PF/APAZU/048/13 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 359392 | 359392 | 359392 | 359392 | 359392 | 359392 | 359392 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228649 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/029/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 247145 | 247145 | 247145 | 247145 | 247145 | 247145 | 247145 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228652 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/030/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 263781 | 263781 | 263781 | 263781 | 263781 | 263781 | 263781 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228655 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/049/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 441516 | 441516 | 441516 | 441516 | 441516 | 441516 | 441516 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228658 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario | PF/APAZU/176/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 402444 | 402444 | 402444 | 402444 | 402444 | 402444 | 402444 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228662 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/177/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahapa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 366905 | 366905 | 366905 | 366905 | 366905 | 366905 | 366905 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228664 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/179/13 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 575807 | 575807 | 575807 | 575807 | 575807 | 575807 | 575807 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228667 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/178/13 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 395569 | 395569 | 395569 | 395569 | 395569 | 395569 | 395569 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228672 | Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial | PF/APAZU/107/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1226381 | 1226381 | 1226381 | 1226381 | 1226381 | 1226381 | 1226381 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228675 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/221/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1353878 | 1353878 | 1353878 | 1353878 | 1353878 | 1353878 | 1353878 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228680 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/185/13 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1296796 | 1296796 | 1296796 | 1296796 | 1296796 | 1296796 | 1296796 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228684 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROTAR/203/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 37766441 | 37766441 | 37766441 | 37766441 | 37766441 | 37766441 | 37766441 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228705 | Contraloria Social Protar 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 29590 | 19846 | 19846 | 19846 | 19846 | 19846 | 19846 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228715 | Contraloria Social Apazu 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 25275 | 25275 | 25275 | 25275 | 21049 | 21049 | 21049 | 83.2799 | 0 | -1 | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228753 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/088/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 3994417 | 3994417 | 3994417 | 3994417 | 3994417 | 3994417 | 3994417 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228764 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF/PROSSAPYS/065/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Topilco de Juárez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2959681 | 2959681 | 2959681 | 2959681 | 2959681 | 2959681 | 2959681 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228775 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/044/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Santa María Zotoluca | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1916714 | 1916714 | 1916714 | 1916714 | 1916714 | 1916714 | 1916714 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228784 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/089/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Loma de Junguito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1676737 | 1676737 | 1676737 | 1676737 | 1676737 | 1676737 | 1676737 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228795 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | PF/PROSSAPYS/242/13 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Colonia Francisco Javier Mina | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 271339 | 271338 | 271338 | 271338 | 271338 | 271338 | 271338 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228802 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento | PF/PROSSAPYS/243/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | La Soledad | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 291327 | 291327 | 291327 | 291327 | 291327 | 291327 | 291327 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228813 | Atención Social Y Participación Comunitaria | PF/PROSSAPYS/196/13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 389760 | 100 | 0 | Asistencia | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228834 | Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 105794 | 48304 | 48304 | 48304 | 48304 | 48304 | 48304 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL TECHO PRESUPUESTAL POR ECONOMIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228842 | Gastos Indirectos Prossapys 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 151143 | 43306 | 43306 | 43306 | 43306 | 43306 | 43306 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400240285 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/180/13 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 542674 | 542674 | 542674 | 542674 | 542674 | 542674 | 542674 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400240319 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3 | PF/APAZU/263/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 484975 | 484975 | 484975 | 484975 | 484975 | 484975 | 484975 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100301619 | Rehablación De Red De Drenaje Sanitario | PROCCON 13.06.008 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Felipe Sultepec | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALPULALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 375288 | 375288 | 375288 | 375288 | 375288 | 375288 | 375288 | 100 | 0 | Metro Lineal | 75 | 100 | 100 | Financiera: se envia para vlidacion / Física: / Registro:
TLA13140100309676 | Desarrollo Institucional | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 151144 | 72314 | 72314 | 72314 | 72314 | 72314 | 72314 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: EL TECHO SE RECLASIFICO A SOLICITUD DE LA INSTITUCION EJECUTORA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352583 | Construccion De 1260 Ml De Guarniciones Y 1071 M2 De Banquetas | FISM 144702 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 339588 | 339588 | 203753 | 203753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352871 | Ampleacion De Drenaje Sanitario | FISM144703 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29753 | 29752 | 17852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR EJECUTAR / Física: OBRA POR EJECUTAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353017 | Empedrado De Camino A San Isidro | FISM144704 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 198353 | 198353 | 119012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR EJECUTAR / Física: OBRA POR EJECUTAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100118740 | Programa 3x1 Para Migrantes 2011 Bolsa | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 23640 | 23640 | 23640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200151588 | Rendimientos Generados 3x1 Migrantes 2011 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 83469 | 83469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 10 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232351 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De Las Calles Hidalgo Y Francisco I. Madero, Entre Calles Melchor Ocampo Y Gavillero, San Pablo Apetatitlán. | PF/FMTA/306/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 345587.43 | 345587.43 | 345587.43 | 98.7393 | 0 | Proyecto | 1200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232362 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanización Del Predio En San Matias Tepetomatitlán. | PF/FMTA/307/13/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 466646.79 | 466646.79 | 466646.79 | 99.2866 | 0 | Proyecto | 15000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232374 | Proyecto Ejecutivo Para La Revitalización De Equipamiento E Instalaciones Del Zoológico Del Altiplano. | PF/FMTA/308/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 715726.37 | 715726.37 | 715726.37 | 99.4064 | 0 | Proyecto | 150000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100287932 | Estudio Y Proyecto Para El Abastecimiento Alternativo De Agua Potable Y Ampliar El Servicio De Alcantarillado Sanitario En San Isidro Buen Suceso | PF/FMPT/018/14 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 866810.72 | 866810.72 | 866810.72 | 866810.72 | 842177.93 | 842177.93 | 842177.93 | 97.1582 | 0 | Estudio | 3500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100287935 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Pablo Del Monte | PF/FMPT/019/14 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 997901.89 | 997901.89 | 997901.89 | 997901.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 10000 | 1 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100287937 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Cosme Mazatecochco | PF/FMPT/021/14 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499585.19 | 499585.19 | 499585.19 | 499585.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 9000 | 1 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100287941 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Francisco Papalotla | PF/FMPT/022/14 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499585.19 | 499585.19 | 499585.19 | 499585.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 18000 | 1 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100288065 | Construccion Del Deprimido Para El Acceso A La Ciudad De La Justicia Primera Etapa | PF/FMTA/001/14 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 20835875.76 | 20835875.76 | 20835875.76 | 20835875.76 | 18359722.61 | 18359722.61 | 18359722.61 | 88.1159 | 0 | Obra | 250000 | 1 | 0.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100288080 | Adquisicion De Derecho De Via Y Pago De Afectaciones Para La Construccion Del Boulevard Apizaco - Atlihuetzia - Amaxac 1ra. Etapa | SIN NUMERO 8 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10522786.97 | 10522786.97 | 10522786.97 | 10522786.97 | 8831108.6 | 8831108.6 | 8831108.6 | 83.9237 | 0 | Acción | 250000 | 1 | 0.84 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200324804 | Adquisicion De Derecho De Via Para El Acceso Al Cereso De Ixtacuixtla | SIN NUMERO 14 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2011 | 2380215 | 2380215.35 | 2380215 | 2380215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326013 | Infraestructura Para Dotar De Servicios Al Predio Que Albergara El Hospital De San Pablo Del Monte. | PF/FMPT/049/14 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 5381014 | 5381014.14 | 5381014.14 | 5381014.14 | 1614304.24 | 1614304.24 | 1614304.24 | 30 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326034 | Adecuación De Proyecto Ejecutivo Para El Hospital De San Pablo Del Monte | FMPT 13 - 1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326062 | Boulevard De Acceso Al Hospital De San Pablo Del Monte | FMPT 13 - 2 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 45858343 | 45858343.33 | 45858343.33 | 45858343.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326078 | Adquisición De Derecho De Vía Para El Acceso Al Cereso De Ixtacuixtla | FMPT 13 - 3 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 6241118 | 6241118.82 | 6241118.82 | 6241118.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 2 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200328530 | Obras Por Priorizar | FOPEDEP001 | Tlaxcala | Tepeyanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3416 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200329435 | Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Juan Escutia Entre Calle Emiliano Zapata Y Cuauhtemoc | PF/PRF/449/14 | Tlaxcala | Muñoz de Domingo Arenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 497602.7 | 497602.7 | 497602.7 | 497602.7 | 497602.7 | 497602.7 | 497602.7 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200330033 | Fmta 2011 | FMTA 2011 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2011 | 7831 | 7831.21 | 7831.21 | 7831.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200342760 | Obras A Ejecutar Del Fopedep 2014 | FOPEDEP 2014 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000090.53 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 66561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348196 | Construcción De Alberca Semiolimpica | INFRADEP14-001 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALBERCA | 7200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348474 | Pavimentacion Con Adoquin Y Canal Pluvial | SN | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348559 | Construccion De Trotapista | FID 1437001 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC, TLAX | Salud | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348718 | Construcción De Biblioteca Municipal | fdc1437001 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlax | Educación | En Ejecución | 2014 | 975000 | 975000 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349346 | Programa Para El Desarrollo Turistico Sustentable 2014 | sn | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de turismo | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351734 | Construccion De Unidad Deportiva De Lazaro Cardenas | CONADE-01-2014 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 3500 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SOLO SE HAN MINISTTRADO EL 50% DE LOS RECURSOS FEDERALES TOTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200355355 | Construccion De Centro Deportivo Guadalupe | IO-829005998-N3-2014 | Tlaxcala | Apizaco | Guadalupe Texcalac | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APIZACO , TLAXCALA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 1748250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1188 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
TLA08130200142548 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PF-FADRS-377-09 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 5525857 | 5525857 | 5525857 | 5525857 | 3391600 | 3391600 | 3391600 | 61.3769 | 0 | Acción | 1 | 100 | 61.38 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA08130200142576 | Rehabilitacion Y Operacion De La Planta De Tratamiento De Huamantla | PF-FADRS-001-10 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 1048192 | 1048192 | 1048192 | 1048192 | 560390 | 560390 | 560390 | 53.4625 | 0 | REHABILITACION | 1 | 100 | 53.46 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA08130400259722 | Capital Fadrs 2008 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 2852192 | 2852192 | 2852192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA08130400259769 | Fadrs 2008 Rendimientos | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 2860106 | 2998197 | 2998197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130200141269 | Fondo Metropolitano 2009 | BOLSA GLOBAL CAPITAL PZMPT 09 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 3193478 | 9699780 | 9699780 | 9699780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130300218261 | Fadrs 2009 Capital Disponible Mas Rendimientos | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 980062 | 996301 | 996301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400274839 | Rendimientos Fondos Metropolitanos 2009 | S-N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 1991582 | 2198602 | 2198602 | 2198602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100054950 | Contruccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PF/ZMPT/288/10 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 60000000 | 51513940.9 | 51513940.9 | 51513940.9 | 25756970.45 | 25756970.45 | 25756970.45 | 50 | 0 | Obra | 17000 | 1 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100054951 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PF/ZMPT/289/10 | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 20000000 | 15823933.91 | 15823933.91 | 15823933.91 | 15231291.73 | 15231291.73 | 15231291.73 | 96.2548 | 0 | Obra | 7000 | 100 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100121105 | Fondo Regional 2011 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 239960 | 239960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100121114 | Construccion De Boulevard Gasoducto | PF/FR/150/10 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 77610079 | 42977417 | 42977417 | 42977417 | 39776668 | 39776668 | 39776668 | 92.5525 | 0 | Obra | 1.3 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100121117 | Construccion De Colector Pluvial | PF/FR/235/10 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | 3873161 | 3873161 | 3873161 | 3873161 | 3867096 | 3867096 | 3867096 | 99.8434 | 0 | Obra | 1264 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100287541 | Pago De Afectaciones Y Adquisiones De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura En Santa Anita Huiloac Primera Etapa Del Pago De La Deuda | SIN NUMERO | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 225544.98 | 225544.98 | 225544.98 | 225544.98 | 225544.98 | 225544.98 | 225544.98 | 100 | 0 | Acción | 250000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100287578 | Adquisición De Predios Para El Cereso De Ixtacuxtla Segunda Etapa | SIN NUMERO 1 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 7333350 | 7330350 | 7330350 | 7330350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 250000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100287590 | Cercado De Malla En Las Colindancias Del Predio Para El Cereso De Ixtacuixtla | SIN NUMERO 2 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 1195080 | 1195080 | 1195080 | 1195080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 250000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100287600 | Ampliacion De Linea De Media Tension Para El Cereso De Ixtacuixtla | SIN NUMERO 3 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 250000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100287613 | Construccion De Puente Vehicular En Carretera Estatal Xoxtla - Tetlatlahuca Sobre El Rio Zahuapan Primera Etapa | SIN NUMERO 4 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 5257095.35 | 5257095.35 | 5257095.35 | 5257095.35 | 1577128.61 | 1577128.61 | 1577128.61 | 30 | 0 | Puente | 100000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100294449 | Construccion De Colector Pluvial En Calle Justo Sierra | PF/FR/127/10 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 864200 | 864200 | 864200 | 864200 | 835138 | 835138 | 835138 | 96.6371 | 0 | Obra | 0 | 1 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100295560 | Rendimientos Fondo Regional 2010 | S-N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 4534676 | 4602910 | 4602910 | 4602910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100056996 | Adquisicion De Predio Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura | SIN NUMERO 3 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 15307721 | 15199617.21 | 15199617.21 | 15199617.21 | 15199617.21 | 15199617.21 | 15199617.21 | 100 | 0 | Hectárea | 500000 | 17 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100056998 | Adquisición De Predios Y Pago De Afectaciones Por 2da. Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Cacaxtla-Xochitécatl Y Su Área De Influencia. | SIN NUMERO 2 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel del Milagro | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 5139170.44 | 5139170.44 | 5139170.44 | 36.7084 | 0 | Hectárea | 35000 | 0.5 | 0.37 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100056999 | Pago De Afectaciones Y Adquisicion De Predios Y Derecho De Vía Para La Construccion De La Carretera San Miguel Del Milagro - Entronque Autopista México-Puebla, 1ra. Etapa. | SIN NUMERO 1 | Tlaxcala | Natívitas | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 31305507 | 31305506.53 | 31305506.53 | 31305506.53 | 6028287.06 | 6028287.06 | 6028287.06 | 19.2563 | 0 | Hectárea | 35000 | 7 | 0.29 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200152223 | Fondo Regional 2011 Rendimientos | S-N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 1020695 | 1020695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100287702 | Construccion De Puente Vehicular En Carretera Estatal Xoxtla - Tetlatlahuca Sobre El Rio Zahuapan Segunda Parte | PF/FMPT/033/14 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 8917909.82 | 6537694.47 | 6537694.47 | 6537694.47 | 1961308.34 | 1961308.34 | 1961308.34 | 30 | 0 | Acción | 100000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100287877 | Pago De Afectaciones De Adquisición De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura En Santa Anita Huiloac Segunda Parte Del Pago De La Deuda | SIN NUMERO 6 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 98830.77 | 98830.77 | 98830.77 | 98830.77 | 98830.77 | 98830.77 | 98830.77 | 100 | 0 | Pago | 250000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100293085 | Conservacion De Espacios De Educacion En Nivel Basico | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2011 | 239959803 | 239959803 | 239959803 | 239959803 | 235160606 | 235160606 | 235160606 | 98 | 0 | Obra | 0 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11140100293459 | Rehabilitacion De La Carretera Tezoyo Santa Clara-La Cueva | PF/FR/252/11 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 16100000 | 16100000 | 16100000 | 16100000 | 16098625 | 16098625 | 16098625 | 99.9915 | 0 | Obra | 0 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054765 | Rehabilitacion De Centro De Salud. | PF/FR/157/12 | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 546676.53 | 546676.53 | 546676.53 | 99.3957 | 0 | Obra | 4000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054771 | Rehabilitacion De Centro De Salud Mazapa | PF/FR/297/12 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Antonio (El Colectivo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 449657 | 449657.15 | 449657.15 | 449657.15 | 425574.56 | 425574.56 | 425574.56 | 94.6442 | 0 | Obra | 18000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054799 | Fondo Regional 2012 Rendimientos | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 555458 | 555458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054802 | Centro De Salud Tipo Cs-1 | PF/FR/198/12 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 2694079 | 2694079.2 | 2694079.2 | 2694079.2 | 808223.76 | 808223.76 | 808223.76 | 30 | 0 | Obra | 2200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054826 | Rehabilitacion De Centro De Salud | PF/FR/320/12 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 354688 | 354688.24 | 354688.24 | 354688.24 | 341283.09 | 341283.09 | 341283.09 | 96.2206 | 0 | Obra | 3200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054832 | Rehabilitacion De Centro De Salud. | PF/FR/136/12 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Francisco Villa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 429934 | 429934.37 | 429934.37 | 429934.37 | 403016.31 | 403016.31 | 403016.31 | 93.739 | 0 | Obra | 3000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100054838 | Rehabilitacion De Centro De Salud. | PF/FR/266/12 | Tlaxcala | Atlangatepec | San Pedro Ecatepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 324824 | 324824.14 | 324824.14 | 324824.14 | 320997.31 | 320997.31 | 320997.31 | 98.8219 | 0 | Obra | 1 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057095 | Construcción Del Puente Peatonal Y Mejoramiento De Accesos En Zona De Fábricas Sobre Carretera Vía Corta. | PF/FMPT/189/12 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Acuamanala | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 6049292.67 | 6049292.67 | 6049292.67 | 67.2144 | 0 | Puente | 9000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057097 | Elab Y Anál Cto Benef Proy Inver Den Remod De Pza Central, C Gastron, Escalinata, Rampa Cacaxtla Y C Vicente Gro, Glorieta, Pórtico De Acceso A Cacaxtla, Estacion, C Cacaxtla Y C Cir Peri En Nativitas | PF/FMPT/431/12 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 832172 | 832172.28 | 832172.28 | 832172.28 | 83217.22 | 83217.22 | 83217.22 | 10 | 0 | Estudio | 150000 | 1 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057102 | Segunda Etapa Del Proyecto Cacaxtla: Ampliación Y Remodelación De La Plaza Central Polígono No. 6 Y Remodelación Del Acceso Vial Y Peatonal De Las Ruinas De Cacaxtla Polígono No. 7 | PF/FMPT/164/12 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel del Milagro | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1867325 | 1867325.08 | 1867325.08 | 1867325.08 | 1567580.24 | 1567580.24 | 1567580.24 | 83.9479 | 0 | Estudio | 150000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057108 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado: Restauración Del Exconvento De San Francisco Tepeyanco | PF/FMPT/432/12 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 59999.99 | 59999.99 | 59999.99 | 10 | 0 | Estudio | 250000 | 1 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057111 | Proyecto Ejecutivo Para La Restauración Del Exconvento De San Francisco | PF/FMPT/398/12 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 3952596 | 3698844.82 | 3698844.82 | 3698844.82 | 369884.48 | 369884.48 | 369884.48 | 10 | 0 | Proyecto | 250000 | 1 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057118 | Adquisición De Derecho De Vía Y Pago De Afectaciones Para Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entronque Carretera Tlaxcala-Apizaco | S/N | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa Úrsula Zimatepec | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1290237.71 | 1290237.71 | 1290237.71 | 71.6799 | 0 | Metro Cuadrado | 500000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envis para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100057150 | Rehabilitación Del Camino Nativitas-Portales. | PF/FMPT/192/12 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 6205603 | 6205603.17 | 6205603.17 | 6205603.17 | 2633779.69 | 2633779.69 | 2633779.69 | 42.442 | 0 | Kilómetro | 14000 | 6 | 0.99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100106822 | Programas Regionales 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 338526 | 338525 | 338525 | 338525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200145408 | Rehabilitación De La Carretera Santa Cruz El Porvenir - San Antonio Tizostoc - Tecoac - La Trinidad Tenexyecac - Autopista San Martin Texmelucan Segunda Parte | FMPT 12 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 108595 | 1655158.87 | 1655158.87 | 1655158.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0.36 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200145734 | Pago De Afectaciones Y Adquisición De Predios Como Reserva Territorial Para Obras De Infraestructura En Santa Anita Huiloac Tercera Etapa Del Pago De La Deuda | FMTA 2012 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 233288 | 532077.92 | 532077.92 | 532077.92 | 532077.92 | 532077.92 | 532077.92 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148547 | Programas Regionales 2012 Rendimientos | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 50846 | 50846 | 50846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148562 | Programas Regionales B 2012 Rendimientos | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dependencia estatal | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 1580 | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148576 | Programas Regionales C 2012 | s-n | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 59940000 | 59940000 | 59940000 | 59746885 | 59746885 | 59746885 | 99.6778 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200149953 | Fondo Regional Infraestructura Salud 2012 | FONDO REGIONAL INFRAESTRUCTURA SALUD 201 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2012 | 2966812 | 2966812.21 | 2966812.21 | 2966812.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300182666 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/036/13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 260626 | 260625.7 | 260625.7 | 260625.7 | 260625.7 | 260625.7 | 260625.7 | 100 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300190691 | Modernización De La Calle Jaime Nunó | PF/FMPT/110/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 4780678.45 | 4780678.45 | 4780678.45 | 2083448.11 | 2083448.11 | 2083448.11 | 43.5806 | 0 | Obra | 2500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300190754 | Notas Y Fichas Técnicas | FMPT 13 - 4 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 72372169 | 805000 | 805000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198050 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | PF-APAZU-031-13 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 228005 | 228005 | 228005 | 228005 | 167491 | 167491 | 167491 | 73.4594 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198277 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-047-13 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Zitlaltépec | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 659945 | 659945 | 659945 | 659945 | 659945 | 659945 | 659945 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198463 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-050-13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Tlalcuapan de Nicolás Bravo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 313683 | 313683 | 313683 | 313683 | 313683 | 313683 | 313683 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198599 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF-APAZU-040-13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Muñoztla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 679865 | 679865 | 679865 | 679865 | 679865 | 679865 | 679865 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300198706 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Numero 3 | PF-APAZU-045-13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 146611 | 146611 | 146611 | 146611 | 145067 | 145067 | 145067 | 98.9469 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202588 | Perforación De Pozo De Agua Potable | PF-APAZU-11913 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 264747 | 264747 | 264747 | 264747 | 227388 | 227388 | 227388 | 85.8888 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300210783 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | PF-PROSSAPYS-033-13 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 202403 | 202403.19 | 202403.19 | 202403.19 | 202403.19 | 202403.19 | 202403.19 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300223481 | Rehabilitacion De Carretera Tenexyecac-Tizostoc | PFFR06213 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1159603 | 1159603 | 1159603 | 1159603 | 1159603 | 1159603 | 1159603 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se manda validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300223484 | Rehabilitacion De Carretera De San Juan Molino | PFFR08213 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5127339 | 5127339 | 5127339 | 5127339 | 5126722 | 5126722 | 5126722 | 99.988 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300223489 | Rehabilitacion De Ramal De Acceso Al Mercado | PFFR10913 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 2375533 | 2375533 | 2375533 | 2375533 | 2375533 | 2375533 | 2375533 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validacion del folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300223565 | Rehabilitacion De Carretera Ramal A Casa Blanca | PF-FR-061-13 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1299935 | 1299935 | 1299935 | 1299935 | 1194708 | 1194708 | 1194708 | 91.9052 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se manda validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228113 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Primaria General Maximo Rojas | PF/PRF/317/13 | Tlaxcala | Huamantla | Ignacio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 429777 | 429776.96 | 429776.96 | 429776.96 | 428249.98 | 428249.98 | 428249.98 | 99.6447 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228120 | Pavimento De Adoquin En Calle Educacion Acceso A La Tecnica No. 44 | PF/PRF/318/13 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 495763 | 495763.05 | 495763.05 | 495763.05 | 486841.97 | 486841.97 | 486841.97 | 98.2005 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228124 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porfirio Diaz | PF/PRF/319/13 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia Hermenegildo Galeana | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 430395 | 430394.54 | 430394.54 | 430394.54 | 288767.82 | 288767.82 | 288767.82 | 67.0937 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228125 | Pavimento De Adoquin En Calle San Jose Entre 12 De Diciembre Y Principal A Pilares | PF/PRF/320/13 | Tlaxcala | Huamantla | Los Pilares | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 337381 | 337381.26 | 337381.26 | 337381.26 | 246560.32 | 246560.32 | 246560.32 | 73.0806 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228130 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Prof. Leonarda Gomez Blanco | PF/PRF/321/13 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia el Valle | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1316278 | 1316277.75 | 1316277.75 | 1316277.75 | 1305166.38 | 1305166.38 | 1305166.38 | 99.1558 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228135 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Cuahmanco | PF/PRF/322/13 | Tlaxcala | Huamantla | La Lima [Ranchería] | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 236844 | 236843.85 | 236843.85 | 236843.85 | 224958.41 | 224958.41 | 224958.41 | 94.9817 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228141 | Pavimento De Adoquin En Calle Revolucion Y Calle Francisco Rufino | PF/PRF/338/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 229426 | 229426.26 | 229426.26 | 229426.26 | 214658.21 | 214658.21 | 214658.21 | 93.5631 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228145 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 15 De Agosto Frente A Primaria Fernando Montes De Oca | PF/PRF/339/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Ranchería de Pocitos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 822855 | 822854.53 | 822854.53 | 822854.53 | 822854.47 | 822854.47 | 822854.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228147 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Justo Sierra Y Miguel Hidalgo Frente A Telesecundaria Martinez Ugarte | PF/PRF/340/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa María las Cuevas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1594721 | 1594721.01 | 1594721.01 | 1594721.01 | 1594720.96 | 1594720.96 | 1594720.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228150 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Y Sesa | PF/PRF/341/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Xaltitla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 791509 | 791508.9 | 791508.9 | 791508.9 | 685831.16 | 685831.16 | 685831.16 | 86.6486 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228156 | Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Entre Benito Juarez Y Terrenos Acceso A Primaria Domingo Arenas | PF/PRF/342/13 | Tlaxcala | Españita | La Constancia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 581931 | 581930.91 | 581930.91 | 581930.91 | 542522.49 | 542522.49 | 542522.49 | 93.228 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228160 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Jardin De Niños Y Telesecundaria 11 De Septiembre | PF/PRF/343/13 | Tlaxcala | Españita | La Reforma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1115851 | 1115851.43 | 1115851.43 | 1115851.43 | 964239.44 | 964239.44 | 964239.44 | 86.4129 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228163 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle5 De Mayo Y 5 De Febrero (Calles Laterales A Primaria Amado Nervo) | PF/PRF/344/13 | Tlaxcala | Españita | La Reforma | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 469478 | 469477.69 | 469477.69 | 469477.69 | 419289.64 | 419289.64 | 419289.64 | 89.3098 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228166 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Acceso Principal A La Comunidad | PF/PRF/345/13 | Tlaxcala | Españita | San Juan Mitepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 920014 | 920013.74 | 920013.74 | 920013.74 | 821106.71 | 821106.71 | 821106.71 | 89.2494 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228169 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Esquina Con Carretera A Mitepec Y Terrenos | PF/PRF/346/13 | Tlaxcala | Españita | San Juan Mitepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1192386 | 1192385.52 | 1192385.52 | 1192385.52 | 1159935.22 | 1159935.22 | 1159935.22 | 97.2785 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228172 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Cam Num. 8 Y Jardin De Niños Justo Cierrra | PF/PRF/347/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 396794 | 396794.39 | 396794.39 | 396794.39 | 396794.36 | 396794.36 | 396794.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228173 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Porvenir | PF/PRF/348/13 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San José Tetel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1127591 | 1127590.99 | 1127590.99 | 1127590.99 | 1098529.09 | 1098529.09 | 1098529.09 | 97.4227 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228175 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Frente A Escuela Sec. Gral. | PF/PRF/349/13 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San José Tetel | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1476291 | 1476290.52 | 1476290.52 | 1476290.52 | 1469766.15 | 1469766.15 | 1469766.15 | 99.5581 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228178 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle A La Ex Hacienda Frente A Telesecundaria Gral. Antonio Carvajal | PF/PRF/350/13 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1438971 | 1438970.63 | 1438970.63 | 1438970.63 | 1395397.63 | 1395397.63 | 1395397.63 | 96.9719 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228181 | Pavimento De Adoquin En Calle Nueva Ferrocarril Y Via Corta Santa Ana-Puebla | PF/PRF/352/13 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2693796 | 2693796.29 | 2693796.29 | 2693796.29 | 2052528.98 | 2052528.98 | 2052528.98 | 76.1947 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228184 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Av. Tlaxcala Entre Guerrero Y Chihuahua Conduce A La Telesecundaria No. 35 | PF/PRF/353/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1581404 | 1581403.65 | 1581403.65 | 1581403.65 | 1581403.65 | 1581403.65 | 1581403.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228187 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Porvenir Entre Calle Amistad Y Emiliano Zapata | PF/PRF/354/13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochiteotla | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 617767 | 617766.87 | 617766.87 | 617766.87 | 617766.87 | 617766.87 | 617766.87 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228190 | Banquetas En Boulevard Libertad Entre Zaragoza Y Xicohtencatl Y Lardizabal Y Primera Avenida | PF/PRF/323/13 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 223579 | 223579.04 | 223579.04 | 223579.04 | 223578.97 | 223578.97 | 223578.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228194 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Telesecundaria Juan Escutia Y Primaria Xicohtencatl | PF/PRF/324/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1963728 | 1963728.4 | 1963728.4 | 1963728.4 | 1963728.37 | 1963728.37 | 1963728.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228197 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Loma Bonita Entre Privada Loma Bonita Y Via De Ferrocarril | PF/PRF/325/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1664479 | 1664479 | 1664479 | 1664479 | 1664478.97 | 1664478.97 | 1664478.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228201 | Banquetas En Calle Areli Y Tuberosa Frente A La Escuela Tecnica No. 53 | PF/PRF/326/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 185630 | 185629.9 | 185629.9 | 185629.9 | 185629.84 | 185629.84 | 185629.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228203 | Pavimento De Adoquin En Calle Francisco Villa Entre Emiliano Zapata Y Cuahutemoc | PF/PRF/327/13 | Tlaxcala | Muñoz de Domingo Arenas | Guadalupe Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 517298 | 517297.56 | 517297.56 | 517297.56 | 517295.89 | 517295.89 | 517295.89 | 99.9997 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228207 | Pavimento De Adoquin En Calle Nardos, Nochebuena Y Pensamientos | PF/PRF/355/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 945178 | 945177.62 | 945177.62 | 945177.62 | 945177.15 | 945177.15 | 945177.15 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228209 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Alcatraz | PF/PRF/356/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1484848 | 1484848.17 | 1484848.17 | 1484848.17 | 1484848.11 | 1484848.11 | 1484848.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228214 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Girasoles | PF/PRF/357/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1194325 | 1194325.01 | 1194325.01 | 1194325.01 | 1156678.57 | 1156678.57 | 1156678.57 | 96.8479 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228221 | Pavimento De Asfalto En Avenida Universidad | PF/PRF/358/13 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 873186 | 873185.93 | 873185.93 | 873185.93 | 865856.54 | 865856.54 | 865856.54 | 99.1606 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228225 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Niños Heroes Frente A Jardin De Niños Jose Ocaso | PF/PRF/359/13 | Tlaxcala | Cuaxomulco | San Lorenzo Xaltelulco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 289063 | 289062.75 | 289062.75 | 289062.75 | 289062.42 | 289062.42 | 289062.42 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228228 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A La Escuela Sec. Gral. Ignacio Ramirez | PF/PRF/374/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1031159 | 1031158.52 | 1031158.52 | 1031158.52 | 975560.12 | 975560.12 | 975560.12 | 94.6082 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228232 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Juan Escutia Entre 13 De Septiembre Y Terrenos | PF/PRF/375/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 324550 | 324549.56 | 324549.56 | 324549.56 | 322109.16 | 322109.16 | 322109.16 | 99.2481 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228236 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Morelos | PF/PRF/376/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | San Felipe Hidalgo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 563755 | 563755.46 | 563755.46 | 563755.46 | 543140.98 | 543140.98 | 543140.98 | 96.3434 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228240 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino A La Colonia Niños Heroes Sobre Calle Abasolo Frente A Escuela Ford Y Camino A Juan Escutia | PF/PRF/377/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2980822 | 2980821.58 | 2980821.58 | 2980821.58 | 2980821.58 | 2980821.58 | 2980821.58 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228245 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Frente A Esc. Sec. Tec. No. 47 | PF/PRF/334/13 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Cruz Aquiahuac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 730998 | 730998.05 | 730998.05 | 730998.05 | 730994.39 | 730994.39 | 730994.39 | 99.9995 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228247 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Jardin De Niños Francisco Montes De Oca | PF/PRF/335/13 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Villa Alta | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1004927 | 1004926.91 | 1004926.91 | 1004926.91 | 996870.78 | 996870.78 | 996870.78 | 99.1983 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228248 | Pavimento De Adoquin En Calle Frente A Secundaria General Raul Isidro Burgos | PF/PRF/336/13 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1302988 | 1302987.75 | 1302987.75 | 1302987.75 | 1302979.27 | 1302979.27 | 1302979.27 | 99.9993 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228251 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Del Trabajo Entre Francisco I Madero Y Martires De Xicohtizinco | PF/PRF/337/13 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1224998 | 1224998.43 | 1224998.43 | 1224998.43 | 1224998.37 | 1224998.37 | 1224998.37 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228252 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Sarabia Entre Progreso Y Carretera Mexico Veracruz Acceso A Primaria Maria Parra | PF/PRF/405/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Felipe Sultepec | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1546148 | 1546147.68 | 1546147.68 | 1546147.68 | 1331100.95 | 1331100.95 | 1331100.95 | 86.0914 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228254 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Emiliano Zapata Y Camino Vecinal | PF/PRF/406/13 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | San Felipe Hidalgo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4246976 | 4246976.42 | 4246976.42 | 4246976.42 | 4246976.42 | 4246976.42 | 4246976.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228255 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre | PF/PRF/407/13 | Tlaxcala | Huamantla | San José Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5098780 | 5098779.98 | 5098779.98 | 5098779.98 | 5098779.97 | 5098779.97 | 5098779.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228257 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hortencias | PF/PRF/402/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 847431 | 847430.9 | 847430.9 | 847430.9 | 846395.3 | 846395.3 | 846395.3 | 99.8778 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228259 | Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Azahares, Entre Jazmines Y 21 De Mayo | PF/PRF/403/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2483354 | 2483353.9 | 2483353.9 | 2483353.9 | 2455805.95 | 2455805.95 | 2455805.95 | 98.8907 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228260 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Chihuahua, Entre Calle Queretaro Y Heleotropos | PF/PRF/404/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1595784 | 1595784.23 | 1595784.23 | 1595784.23 | 1523449.04 | 1523449.04 | 1523449.04 | 95.4671 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228263 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xicohtencatl Entre Republica De Bolivia Y Jamaica | PF/PRF/393/13 | Tlaxcala | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2193629 | 2193629.21 | 2193629.21 | 2193629.21 | 1898131.83 | 1898131.83 | 1898131.83 | 86.5293 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228265 | Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Cardenas Entre Puebla Y Calzada Guadalupe | PF/PRF/392/13 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 519556 | 519556.27 | 519556.27 | 519556.27 | 519551.06 | 519551.06 | 519551.06 | 99.999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228267 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Revolucion Entre Tlaxcala Y Barranca (Acceso A Jardin De Niños Felipe Santiago) | PF/PRF/391/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | San Simeón Xipetzinco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 477755 | 477754.68 | 477754.68 | 477754.68 | 455491.72 | 455491.72 | 455491.72 | 95.3401 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228269 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre Entre Calle De Los Pinos Y Acceso Al Sesa | PF/PRF/390/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Santiago Tlalpan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1505792 | 1505792.1 | 1505792.1 | 1505792.1 | 1211137.38 | 1211137.38 | 1211137.38 | 80.4319 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228273 | Pavimento De Adoquin En Calle Matamoros Entre Avenida Tlalpan Y Camino | PF/PRF/389/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | San Manuel Tlalpan | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 484020 | 484020.03 | 484020.03 | 484020.03 | 420281.43 | 420281.43 | 420281.43 | 86.8314 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228276 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Cuauhtemoc | PF/PRF/423/13 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1040959 | 1040959.04 | 1040959.04 | 1040959.04 | 1040958.46 | 1040958.46 | 1040958.46 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228279 | Pavimento De Adoquin En Prolongacion Adolfo Lopez Mateos Esquina Con Calle Vicente Guerrero | PF/PRF/424/13 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 673621 | 673621.35 | 673621.35 | 673621.35 | 673618.34 | 673618.34 | 673618.34 | 99.9996 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228281 | Pavimento De Adoquin En Calle Pedro Amador Reyes | PF/PRF/419/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 916468 | 916478.28 | 916478.28 | 916478.28 | 916477.41 | 916477.41 | 916477.41 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228284 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Esmeralda Entre Allende Y Plata | PF/PRF/381/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Antonio (El Colectivo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 410626 | 410625.58 | 410625.58 | 410625.58 | 394878.93 | 394878.93 | 394878.93 | 96.1652 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228285 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle El Tule Entre Carretera A Calpulalpan Y Fin De Calle Frente A Telesecundaria Ramon Lopez Velarde | PF/PRF/328/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 799289 | 799288.93 | 799288.93 | 799288.93 | 660320.15 | 660320.15 | 660320.15 | 82.6134 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228295 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Orolongacion Zaragosa (Acceso A Jardin De Niños Tomas Cova Flores) | PF/PRF/329/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1848938 | 1848937.9 | 1848937.9 | 1848937.9 | 1244707.19 | 1244707.19 | 1244707.19 | 67.3201 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228297 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Francisco Villa Entre Sonora Y Durango (Acceso A Campo Deportivo Y Jardin De Niños Guillermo Gonzalez Camarena) | PF/PRF/330/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1499653 | 1499653.37 | 1499653.37 | 1499653.37 | 1325122.11 | 1325122.11 | 1325122.11 | 88.3619 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228299 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Guerrero Y Tabasco (Acceso A Telesecundaria Netzahualcoyotl) | PF/PRF/382/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Mateo Aticpac | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 660244 | 660244.16 | 660244.16 | 660244.16 | 660243.08 | 660243.08 | 660243.08 | 99.9998 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228303 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino Nacional | PF/PRF/385/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1371256 | 1371256.42 | 1371256.42 | 1371256.42 | 1371256.41 | 1371256.41 | 1371256.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228305 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Camino A Amantla Entre Carretera A Apan Y Calle Galvan | PF/PRF/384/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2781628 | 2781628.09 | 2781628.09 | 2781628.09 | 2781627.96 | 2781627.96 | 2781627.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228306 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Manantiales, Entre Camino Vecinal Y Carrtera A Mazapa | PF/PRF/331/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Mirador | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 574955 | 574955.01 | 574955.01 | 574955.01 | 543982.01 | 543982.01 | 543982.01 | 94.613 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228308 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Tlahuicole, Entre Calles Torres Adalid Y Central | PF/PRF/378/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 689967 | 689967.06 | 689967.06 | 689967.06 | 689002.31 | 689002.31 | 689002.31 | 99.8602 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228309 | Pavimento De Adoquin En Andador Laterla A La Primaria Leona Vicario | PF/PRF/379/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Cristóbal Zacacalco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 120427 | 120426.99 | 120426.99 | 120426.99 | 103580.23 | 103580.23 | 103580.23 | 86.0108 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228310 | Pavimento De Adoquin En Calle 3 Sur Entre Periferico Y Melchor Ocampo | PF/PRF/380/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Mirador | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 914322 | 914321.81 | 914321.81 | 914321.81 | 908124.43 | 908124.43 | 908124.43 | 99.3222 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228312 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma Norte Acceso Al J.N. Educacion Inicial Indigena Sikuetsin | PF/PRF/420/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | San José Aztatla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 640460 | 640460.29 | 640460.29 | 640460.29 | 640460.27 | 640460.27 | 640460.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228313 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Mariano Matamoros | PF/PRF/421/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1075061 | 1075060.51 | 1075060.51 | 1075060.51 | 1075060.51 | 1075060.51 | 1075060.51 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228316 | Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Acceso Al Preescolar Amanalco Conafe Y Al Panteon | PF/PRF/422/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 613092 | 613092.38 | 613092.38 | 613092.38 | 605787.91 | 605787.91 | 605787.91 | 98.8086 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228321 | Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle Rafael Minor | PF/PRF/394/13 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1483317 | 1483317.25 | 1483317.25 | 1483317.25 | 1483317.25 | 1483317.25 | 1483317.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228324 | Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo | PF/PRF/395/13 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 796359 | 796359.2 | 796359.2 | 796359.2 | 796359.2 | 796359.2 | 796359.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228355 | Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 15 De Septiembre Entre Moctezuma Y Estrella | PF/PRF/428/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 598669 | 598668.97 | 598668.97 | 598668.97 | 598667.33 | 598667.33 | 598667.33 | 99.9997 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228356 | Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Pre-Escolar Ignacion Manuel Altamirano | PF/PRF/425/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 284860 | 284860.46 | 284860.46 | 284860.46 | 284860.45 | 284860.45 | 284860.45 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228357 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Benito Juarez Entre Division Del Norte Y Parque Industrial | PF/PRF/426/13 | Tlaxcala | Santa Isabel Xiloxoxtla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 598068 | 598068.13 | 598068.13 | 598068.13 | 598067.83 | 598067.83 | 598067.83 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228359 | Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Entre 5 De Mayo Y Privada Antes De Ffcc | PF/PRF/427/13 | Tlaxcala | Santa Isabel Xiloxoxtla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1800667 | 1800667.28 | 1800667.28 | 1800667.28 | 1800666.36 | 1800666.36 | 1800666.36 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228360 | Pavimento De Adoquin En Calle Mariano Matamoros Entre Juan Cuamatzi Y 21 De Marzo Secundaria General Juan Cuamatzi | PF/PRF/429/13 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2118724 | 2118724.41 | 2118724.41 | 2118724.41 | 1870380.87 | 1870380.87 | 1870380.87 | 88.2786 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228361 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Primaria Manuel Avila Camacho | PF/PRF/430/13 | Tlaxcala | Teolocholco | El Carmen Aztama | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 398746 | 398745.8 | 398745.8 | 398745.8 | 398724.64 | 398724.64 | 398724.64 | 99.9947 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228362 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Aldama Y Matamoros, Entre Benito Juarez E Independencia | PF/PRF/408/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 696106 | 696106.49 | 696106.49 | 696106.49 | 577550.31 | 577550.31 | 577550.31 | 82.9687 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228363 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Calle Matamoros Y Juarez | PF/PRF/409/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 278638 | 278638.37 | 278638.37 | 278638.37 | 257463.82 | 257463.82 | 257463.82 | 92.4007 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PAARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228365 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lateral De La Carretera Al Capulin Frente A Escuela Efrain Hernandez Xalocotzin | PF/PRF/410/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 129337 | 129337.08 | 129337.08 | 129337.08 | 113475.07 | 113475.07 | 113475.07 | 87.7359 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228366 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle | PF/PRF/396/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 883192 | 883191.6 | 883191.6 | 883191.6 | 850805.01 | 850805.01 | 850805.01 | 96.333 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228367 | Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle 31 Entre Calle 8 Y 10 | PF/PRF/397/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 614690 | 614690.22 | 614690.22 | 614690.22 | 529950.65 | 529950.65 | 529950.65 | 86.2143 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228369 | Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos | PF/PRF/398/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 846856 | 846855.89 | 846855.89 | 846855.89 | 844804.99 | 844804.99 | 844804.99 | 99.7578 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228370 | Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo Entre Independencia Y Acceso A Tocatlan | PF/PRF/414/13 | Tlaxcala | Tocatlán | Tocatlán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 994629 | 994629.08 | 994629.08 | 994629.08 | 994628.8 | 994628.8 | 994628.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228372 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Xicohtencatl | PF/PRF/399/13 | Tlaxcala | Totolac | Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 535573 | 535573 | 535573 | 535573 | 364822.15 | 364822.15 | 364822.15 | 68.1181 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228373 | Pavimento De Adoquin En Calle Los Pinos Entroncar Con Carretera A Xaloztoc | PF/PRF/411/13 | Tlaxcala | Xaloztoc | San Pedro Tlacotepec | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1598533 | 1598532.9 | 1598532.9 | 1598532.9 | 1595801.69 | 1595801.69 | 1595801.69 | 99.8291 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228376 | Pavimento De Adoquin En Calle Continuacion Republica De Guatemala | PF/PRF/412/13 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 496567 | 496566.56 | 496566.56 | 496566.56 | 489958.07 | 489958.07 | 489958.07 | 98.6692 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228377 | Pavimento De Adoquin En Calle Nogales Entre Calles Benito Juarez Y Alvaro Obregon Y Calle Conito Juarez Esquina Con Aztecas | PF/PRF/413/13 | Tlaxcala | Xaloztoc | Santa Cruz Zacatzontetla | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 977169 | 977168.79 | 977168.79 | 977168.79 | 972309.11 | 972309.11 | 972309.11 | 99.5027 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228538 | Construccion De Tanque Elevado Y Lineas De Alimentacion | PF/APAZU/100/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 220623 | 220623 | 220623 | 220623 | 220623 | 220623 | 220623 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228551 | Construccion De Linea Lectrica Y Subestcion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/APAZU/121/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 74786 | 74786 | 74786 | 74786 | 74786 | 74786 | 74786 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228648 | Estudio Y Proyecto De Reingenieria De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PF/APAZU/048/13 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 68456 | 68456 | 68456 | 68456 | 68456 | 68456 | 68456 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228650 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/029/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 23538 | 23538 | 23538 | 23538 | 23538 | 23538 | 23538 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228654 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/030/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 25122 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228657 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/049/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 42049 | 42049 | 42049 | 42049 | 42049 | 42049 | 42049 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228659 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario | PF/APAZU/176/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 69770 | 69770 | 69770 | 69770 | 69770 | 69770 | 69770 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228663 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/177/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahapa | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 69887 | 69887 | 69887 | 69887 | 69887 | 69887 | 69887 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228665 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/179/13 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 54839 | 54839 | 54839 | 54839 | 54839 | 54839 | 54839 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228669 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/APAZU/178/13 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 37673 | 37673 | 37673 | 37673 | 37673 | 37673 | 37673 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228673 | Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial | PF/APAZU/107/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 233596 | 233596 | 233596 | 233596 | 233596 | 233596 | 233596 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228689 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROTAR/203/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 4861389 | 4861389 | 4861389 | 4861389 | 4861389 | 4861389 | 4861389 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228755 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/088/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 165957 | 165956 | 165956 | 165956 | 165956 | 165956 | 165956 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228780 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/044/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Santa María Zotoluca | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 410724 | 410724 | 410724 | 410724 | 410724 | 410724 | 410724 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228790 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/089/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Loma de Junguito | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 209592 | 209592 | 209592 | 209592 | 209592 | 209592 | 209592 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228818 | Atención Social Y Participación Comunitaria | PF/PROSSAPYS/196/13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 100 | 0 | Asistencia | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228976 | Rehabilitacion Del Ramal Panzacola-El Valor-Rio Atoyac | PD/FR/084/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 13198216 | 14396888 | 14396888 | 14396888 | 14396836 | 14396836 | 14396836 | 99.9996 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: ESTE CONTRATO TUVO UNA AMPLIACION POR UN IMPORTE DE $ 1,198,671.44 / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228982 | Rehabilitacion Del Camino Cuapiaxtla Al Limite Del Estado | PD/FR/087/13 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4750005 | 4750005 | 4750005 | 4750005 | 4750005 | 4750005 | 4750005 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228989 | Rehabilitacion De Carretera Tlaxco-Acopinalco Del Peñon | PD/FR/070/13 | Tlaxcala | Tlaxco | San Agustín [Rancho] | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 11954459 | 11954459 | 11954459 | 11954459 | 11934123 | 11934123 | 11934123 | 99.8299 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228992 | Construccion De Carretera Apizaco-Atlihuetzia Primera Etapa | PF/FR/106/13 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 34828472 | 34828472 | 34828472 | 34828472 | 17866038 | 17866038 | 17866038 | 51.2972 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229001 | Rehabilitacion De La Carretera Panotla San Vicente Xiloxochitla, Ramal A San Damian Texoloc | PF/FR/071/13 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 13126409 | 14471639 | 14471639 | 14471639 | 14471630 | 14471630 | 14471630 | 99.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229005 | Rehabilitacion Del Ramal De Acceso A Calpulalpan | PD/FR/078/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7989439 | 7989439 | 7989439 | 7989439 | 7989372 | 7989372 | 7989372 | 99.9992 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229010 | Rehabilitacion De La Carretera Huitzanahuac Y Santa Cruz | PF/FR/091/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5700559 | 5700559 | 5700559 | 5700559 | 5700467 | 5700467 | 5700467 | 99.9984 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229014 | Rehabilitacion Del Ramal Circuito Xaltocan | PF/FR/144/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7652420 | 7652420 | 7652420 | 7652420 | 7652356 | 7652356 | 7652356 | 99.9992 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229018 | Rehabilitacion De La Carretera Ramal Xochitecatl | PF/FR/090/13 | Tlaxcala | Natívitas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2765616 | 2765616 | 2765616 | 2765616 | 2665972 | 2665972 | 2665972 | 96.397 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229022 | Construccion De Camino Ramal A Colonia Del Valle | PD/FR/252/13 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia el Valle | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8489979 | 8489979 | 8489979 | 8489979 | 7966600 | 7966600 | 7966600 | 93.8353 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229029 | Rehabilitacion De La Carretera Ayometla Zacatelco | PF/FR/227/13 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 11650632 | 11650632 | 11650632 | 11650632 | 9370817 | 9370817 | 9370817 | 80.4318 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229035 | Rehabilitacion Del Camino De Barrio Guadalupe Temalacayucan | PF/FR/236/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6897882 | 6897882 | 6897882 | 6897882 | 6873943 | 6873943 | 6873943 | 99.653 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229044 | Rehabilitacion Del Camino Entronque Santa Rosa De Lima Nepopualco-Oxtotlapango | PF/FR/248/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8358836 | 9579736 | 9579736 | 9579736 | 9579736 | 9579736 | 9579736 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229054 | Rehabilitacion De La Carretera Zacatelco Quilehtla | PF/FR/073/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8489913 | 10610693 | 10610693 | 10610693 | 10610693 | 10610693 | 10610693 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229061 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Zona De Hospitales | PD/FR/291/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 9300478 | 9300478 | 9300478 | 9300478 | 8447370 | 8447370 | 8447370 | 90.8273 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229063 | Urbanizacion De Predio Cacaxcantla | PD/FR/305/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25472022 | 25472022 | 25472022 | 25472022 | 14265939 | 14265939 | 14265939 | 56.0063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400235333 | Programas Regionales Equipamiento 2013 (Adquisicion De Equipo Medico) | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 2204012 | 2204012 | 2204012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400235352 | Rendimientos Disponibles Programas Regionales Equipamiento 2013 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD | Salud | En Ejecución | 2013 | 256327 | 299882 | 299882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400236090 | Fondo Regional 2013 (Bolsa Global) | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25237637 | 6594042 | 6594042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400236101 | 1 Al Millar Fondo Regional 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 225594 | 225594 | 225594 | 225594 | 225594 | 225594 | 225594 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400236106 | Rendimientos Fondo Regional 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1755311 | 3703792 | 3703792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400236115 | Estudios Y Proyectos Fondo Regional 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400240299 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PF/APAZU/180/13 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 51683 | 51683 | 51683 | 51683 | 51683 | 51683 | 51683 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245044 | Mantenimiento De Edificios A, D Y Obra Exterior | FR-397-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Ixtulco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 779250 | 779250 | 779250 | 779250 | 779250 | 779250 | 779250 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245096 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior | FR-382-2013 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 218779 | 218779 | 218779 | 218779 | 218779 | 218779 | 218779 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se concluyo al 100 % no tuvo ahorros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245816 | Mantenimiento De Edificios A,B,D,E,F,G Y Obra Exterior | FR-395-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1694851 | 1694851 | 1694851 | 1694851 | 1694146 | 1694146 | 1694146 | 99.9584 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % AHORRO DE 704.42 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248052 | Mantenimiento De Edificios A,D Y Obra Exterior | FR-385-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochiteotla | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 476898 | 476898 | 476898 | 476898 | 476898 | 476898 | 476898 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTA AL 100 % SIN AHORROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248112 | Mantenimiento Edificios A,B,C,D, Y Obra Exterior | FR-361-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 558427 | 558427.1 | 558427 | 558427 | 558427 | 558427 | 558427 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % SIN AHORROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248175 | Mantenimiento De Edificios A,B,C, Y Obra Exterior | FR-383-2013 | Tlaxcala | Atltzayanca | Atlzayanca | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 710025 | 710025 | 710025 | 710025 | 710025 | 710025 | 710025 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248223 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N Y Obra Exterior | FR-379-2013 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1603675 | 1603675 | 1603675 | 1603675 | 1603675 | 1603675 | 1603675 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248276 | Mantenimiento De Edificios A,B,C Y Obra Exterior | FR-380-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Unión Ejidal Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 659714 | 699863 | 699863 | 699863 | 699863 | 699863 | 699863 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 12.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248332 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior | FR-394-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | San Lorenzo Soltepec | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 703317 | 703317 | 703317 | 703317 | 703317 | 703317 | 703317 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248357 | Mantenimiento De Edificios B,C,D,E,F,H,I,J,L,M,N, Y Obra Exterior | FR-388-2013 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1573653 | 1573653 | 1573653 | 1573653 | 1573653 | 1573653 | 1573653 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248415 | Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior | FR-386-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 106186 | 106186 | 106186 | 106186 | 106186 | 106186 | 106186 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FIANCIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248473 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior | FR-364-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1063334 | 1063334 | 1063334 | 1063334 | 1063334 | 1062830 | 1062830 | 99.9526 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 503.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248498 | Mantenimiento De Edificios D,E, Y Obra Exterior | FR-368-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TRMINO L 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AHORRO 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248533 | Mantenimiento De Edificios D,F,G,H,K,L,M,Ñ,O,P Y Obra Exterior | FR-372-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1045756 | 1333741 | 1333741 | 1333741 | 1333741 | 1328385 | 1328365 | 99.5984 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % CON AHORRO DE 5,375.89 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249616 | Mantenimiento De Obra Exterior | FR-389-2013 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 148343 | 148343 | 148343 | 148343 | 148343 | 148343 | 148343 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EST OBA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249640 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D, Y Obra Exterior | FR-363-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 605817 | 605817 | 605817 | 605817 | 605817 | 605817 | 605817 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249695 | Mantenimiento De Edificio D Y Obra Exterior | FR-366-2013 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 210821 | 210821 | 210821 | 210821 | 210821 | 210821 | 210821 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249751 | Mantenimiento De Edificio A,C,D, Y Obra Exterior | FR-370-2013 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 332274 | 332274 | 332274 | 332274 | 332274 | 332274 | 332274 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250283 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,F Y Obra Exterior | FR-375-2013 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Tetlatlahuca | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 548033 | 548033 | 548033 | 548033 | 548033 | 548033 | 548033 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250299 | Mantenimiento De Edificios B,C,D,E Y Obra Exterior | FR-376-2013 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 384906 | 384906 | 384906 | 384906 | 384906 | 384906 | 384906 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250499 | Mantenimiento En Edificios A,B,C,D,1,2, Y Obra Exterior | FR-373-2013 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 429542 | 429542 | 429542 | 429542 | 429542 | 429542 | 429542 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250548 | Mantenimiento De Edificio A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior | FR-374-2013 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1698765 | 1698765 | 1698765 | 1698765 | 1698765 | 1698431 | 1698431 | 99.9803 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICO Y FINACIERAMENTE CON AHORRO DE 334.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250625 | Mantenimiento De Edificios D,E,F, Y Obra Exterior | FR-371-2013 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1698966 | 1698966 | 1698966 | 1698966 | 1698966 | 1698180 | 1698180 | 99.9537 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % AHORRO DE 786.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250664 | Mantenimiento De Edificios C,D,E Y Obra Exterior | FR-390-2013 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Ayometitla | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 226127 | 226127 | 226127 | 226127 | 226127 | 226127 | 226127 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250721 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,Y Obra Exterior | FR-393-2013 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1029014 | 1174025 | 1174025 | 1174025 | 1174025 | 1174025 | 1174025 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUIADAAL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400250761 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H, Y Obra Exterior | FR-396-2013 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1269030 | 1289337 | 1289337 | 1289337 | 1289337 | 1289337 | 1289337 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400262510 | Programas Regionales Pavimentacion 2013 Rendimientos | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 930902 | 1573701 | 1573701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400263671 | Programas Regionales Pavimentacion 2013 Bolsa Global | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10029343 | 3855834 | 3855834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL IMPÓRTE DEL CAPITAL DE LA BOLSA GLOBAL AUMENTO POR ECONOMIAS DE CONTRATOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400265310 | Programas Regionales 2013 Bolsa | sn | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 59491 | 59491 | 59491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400274177 | Rendimientos Disponibles Programas Regionales 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30417 | 88446 | 88446 | 36484 | 36484 | 36484 | 36484 | 41.25 | 0 | Acción | 0 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: se manda para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100287936 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana De San Antonio Acuamanala De Miguel Hidalgo | PF/FMPT/020/14 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 749164.44 | 749164.44 | 749164.44 | 749164.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 8500 | 1 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100287945 | Rehabilitación De La Carretera Santa Cruz El Porvenir- San Antonio Tizostoc-Tecoac-La Trinidad Tenexyecac-Autopista San Martin Texmelucan Segunda Parte | PF/FMPT/023/14 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12598593 | 10814094.12 | 10814094.12 | 10814094.12 | 3290775.9 | 3290775.9 | 3290775.9 | 30.4304 | 0 | Obra | 300000 | 1 | 0.36 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100292849 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior | FR-398-2013 | Tlaxcala | Atlangatepec | Zumpango | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 393010 | 461741 | 461741 | 461741 | 461741 | 461482 | 461482 | 99.9439 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100292887 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E, F, G Y Obra Exterior | FR-391-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 779248 | 779248 | 779248 | 779248 | 779248 | 779248 | 779248 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100292954 | Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior | FR-392-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 94579 | 94579 | 94579 | 94579 | 94579 | 94579 | 94579 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293756 | Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ignacio Aldama Santa Cruz Pocitos | PF/PRE/301/13 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa Cruz Pocitos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1928429 | 1928429 | 1928429 | 1928429 | 1927043 | 1927043 | 1927043 | 99.9281 | 0 | Obra | 500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297972 | Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Xicohtencatl, Benito Juarez Y Nexzahualcoyotl | PF/PRF/004/14 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2971130.9 | 2971130.9 | 2971130.9 | 2971130.9 | 2970878.68 | 2970878.68 | 2970878.68 | 99.9915 | 0 | Obra | 800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297980 | Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos (Acceso De Carretera Maxico - Veracruz) Y Sustitucion De Pavimento En Calle 5 De Mayo | PF/PRF/003/14 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1525570.3 | 1772696.9 | 1772696.9 | 1772696.9 | 1772696.9 | 1772696.9 | 1772696.9 | 100 | 0 | -1 | 1500 | 1 | 1 | Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO CON CAPITAL Y RENDIMIENTOS: $ 1,525,570.14 Y RENDIMIENTYOS $ 247, 126.76 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298000 | Pavimento De Adoquin Y Banquetas En Calle 16 De Septiembre Entre Niños Héroes Y Benito Juarez | PF/PFR/442/13 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 454016 | 454015.83 | 454015.83 | 454015.83 | 390597.79 | 390597.79 | 390597.79 | 86.0318 | 0 | Obra | 300 | 1 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298010 | Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Febrero Entre Niños Heroes Y Benito Juarez | PF/PFR/443/14 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 347253 | 347253.26 | 347253.26 | 347253.26 | 324194.88 | 324194.88 | 324194.88 | 93.3598 | 0 | Obra | 400 | 1 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298015 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Lazaro Cardenas Entre Constitucion Y 5 De Mayo | PF/PFR/444/14 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 792449.09 | 792449.09 | 792449.09 | 792449.09 | 757924.23 | 757924.23 | 757924.23 | 95.6433 | 0 | Obra | 300 | 1 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298023 | Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Constitucion Acceso Principal A La Comunidad | PF/PFR/445/14 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 602661 | 602660.86 | 602660.86 | 602660.86 | 531756.34 | 531756.34 | 531756.34 | 88.2348 | 0 | Obra | 500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298033 | Pavimento De Adoquin, Banquetas Y Guarniciones En Calle Temalacayucan Entre Palmas Y Lerdo Frente A Jardin De Niños Xicohtencatl | PF/PFR/446/14 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1568797 | 1568797.37 | 1568797.37 | 1568797.37 | 1497840.92 | 1497840.92 | 1497840.92 | 95.477 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298041 | Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Acceso A Jardin Luis Donaldo Colsio Entre Calle Buenavista Y Jardin De Niños | PF/PFR/447/14 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 394931 | 394930.6 | 394930.6 | 394930.6 | 355743.85 | 355743.85 | 355743.85 | 90.0776 | 0 | Obra | 800 | 1 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298047 | Construccion De Pavimento, Banquetas Y Guarniciones En Escuela Primaria Señorio De Tizatlan | PF/PFR/448/14 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1178769 | 1178769.06 | 1178769.06 | 1178769.06 | 1146101.02 | 1146101.02 | 1146101.02 | 97.2286 | 0 | Obra | 2000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298740 | Construcción De Carretera Apizaco-Atlihuetzia Segunda Etapa | PF FR 441 13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12758014 | 12758014 | 12758014 | 12758014 | 6533672 | 6533672 | 6533672 | 51.2123 | 0 | -1 | 0 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100303653 | Construccion De Andador | fiped1416001 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALPULALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 746198 | 746198 | 746198 | 49.7465 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100305433 | Techumbre Secundaria General Mariano Matamoros, Col. El Mirador | - | Tlaxcala | Calpulalpan | El Mirador | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calpulalpan | Educación | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 437500 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: se envía para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100305462 | Techumbre Telesecundaria Francisco Sarabia, Col. Francisco Sarabia | - | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calpulalpan | Educación | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 437500 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: se envía para validacion / Física: / Registro:
TLA14140100305664 | Techumbre Primaria General Eva Sámano, Col. Adolfo López Mateos | - | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calpulalpan | Educación | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 437500 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: se envia para validacion / Física: / Registro:
TLA14140100305680 | Techumbre Primaria General Benito Juárez, Col. Alfonso Espejel | - | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calpulalpan | Educación | En Ejecución | 2014 | 875000 | 875000 | 435750 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: se envia para validacion / Física: / Registro:
TLA14140100315980 | Ampliación Y Rehabilitación De Centro Deportivo |  | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Jeronimo Zacualpan, Dirección de Obras | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO INICIADA / Registro: NO INICIADA
TLA14140100315981 | Pavimento De Adoquín En La Calle 15 Norte Entre Calle 4 Poniente Y Calle 12 Poniente |  | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Zitlaltépec | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zitlaltepec de trinidad santos, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100316777 | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Guarniciones Calle 26 De Julio Santa Anita Huiloac |  | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Apizaco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 985690.6 | 591414.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA14140100316794 | Pavimentación De Diversas Calles En Nanacamilpa, Estado De Tlaxcala. | - | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO de Nanacamilpa | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100316994 | Construcción De Casa De Cultura |  | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Jerónimo Zacualpan, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO INICIADA / Registro: NO INICIADA
TLA14140100317906 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Francisco Sarabia, Apizaco, Tlaxcala |  | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Apizaco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1364516 | 1338484.47 | 803090.68 | 401545.34 | 401545.34 | 401545.34 | 401545.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA14140100316790 | Pavimentación de adocreto en la calle Hernández y Privada 5 de Mayo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Amaxac, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317540 | Pavimentación de diversas Calles en Amaxac, estado de Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Amaxac, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316970 | Adoquinamiento de la Calle Emiliano Zapata, Comunidad San Pedro Munoztla, Santa Ana Chiautempam, en el estado de Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chiautempan, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317741 | Pavimentación de adocreto calle Ferrocarril Sur Col. Xaxala cabecera municipal entre calle Reforma y Vicente Guerrero | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chiautempan, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318899 | Construcción de Techumbre Auditorio de la Calle Unión Comunidad de San Rafael Tepatlaxco Tlaxcala | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Chiautempan | San Rafael Tepatlaxco | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Chiautempan, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316805 | Construcción de Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1750000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316600 | Construcción de tramos carreteros en diferentes comunidades del municipio de San Lorenzo Cuapiaxtla | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Cuapiaxtla, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4242076 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317185 | Rehabilitación de casa de Cultura ¿Tequexquitla¿ | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa de El Carmen Tequexquitla | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de El Carmen Tequexquitla, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316378 | Planta tratadora de aguas negras en Huamantla, Tlaxcala | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Huamantla, Dirección de Obras | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316983 | Carretera Huamantla - Grajales | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Huamantla, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316982 | Construcción de infraestructura Cultural (Equipamiento del Salón Cultural) | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Hueyotlipan, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316208 | Construcción del techado de la plaza cívica para Escuela Primaria Benito Juárez 29EPR0063M | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ixtacuixtla, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 882775 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317372 | Construcción del techado de la plaza cívica para Escuela Primaria Tierra y Libertad clave 29DPR0281A | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ixtacuixtla, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 677010 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318121 | Construcción de la plaza cívica de la Escuela Secundaria Domingo Arenas clave 29DEF0033M | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ixtacuixtla, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 540215 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100315975 | Construcción del techado de la plaza cívica en Escuela Primaria Reforma Educativa clave 29DPR0431R | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Mazatecochco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 1080234 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317553 | Construcción del techado de la plaza cívica del Jardín de Niños Diego Rivera clave 29DJN0245F | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Mazatecochco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 552611 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317723 | Construcción del techado de la plaza cívica de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón clave 29DPR0404U | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Mazatecochco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 767155 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316588 | Construcción del techado de la plaza cívica en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero clave 29EPR0114C | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 670919 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317724 | Construcción del techado de la plaza cívica del Jardín de Niños Rafael Ramírez clave 29DJNO125T | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 496405 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318297 | Construcción del techado de la plaza cívica de la Escuela Primaria Xicoténcatl clave 29DPR0292G | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 832676 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318308 | Construcción de Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318478 | Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Nativitas, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1817742 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317197 | Construcción Centro Comunitario Integral y Ubr (1era etapa) Av. Revolución Esq. Adolfo López Mateos, Col. Centro San Juan Huactzcinco | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Juan Huactzinco, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317358 | Construcción de pavimento hidráulico estampado de la calle Benito Juárez | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Juan Huactzinco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317532 | Construcción de pavimento hidráulico estampado de la calle Galeana | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Juan Huactzinco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1250000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318098 | Modernización del alumbrado público en San Lorenzo Axocomanitla | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | San Lorenzo Axocomanitla | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, Dirección de Obras | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1995193 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316210 | Construcción y Equipamiento de Biblioteca Virtual | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de San Pablo del Monte, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316969 | Pavimentación de la calle Aldama | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 317742 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317175 | Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317354 | Pavimentación de la calle prolongación Puebla | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318093 | Pavimentación de la calle Benito Juárez | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318482 | Pavimentación de la Avenida Juventud | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Sanctorum, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318322 | Construcción de Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Santa Apolonia Teacalco | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1750000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316397 | Construcción de Casa de Cultura | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tenancingo, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1750000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316793 | Pavimentación de diversas Calles en Tepetitla, estado de Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tepetitla de lardizabal, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316174 | Pavimentación de la calle Morelos Xalcatzingo | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tepeyanco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316781 | Adoquinamiento de la calle 5 de Mayo Sur | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tepeyanco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316974 | Adoquinamiento de la calle 20 de Noviembre sur de Tepeyanco, I etapa | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tepeyanco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316598 | Pavimentación de diversas Calles en Tetla de solidaridad, estado de Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tetla de la solidaridad, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317722 | Pavimentación de calles en cabecera municipal de Cuitláhuac, Veracruz | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6600000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317920 | Mejora y Equipamiento de Espacios dedicados a la práctica de la Cultura y las Artes de Ocotlán, Tlaxcala | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, Dirección de Obras | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5200000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318295 | Pavimento de adoquín en la calle Vicente Guerrero | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317176 | Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle camino Real, Localidad de San Andrés en el Municipio de Tzopantepec, Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tzompantepec, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316184 | Construcción del techado de la plaza cívica última etapa de la Escuela Primaria Patria clave 29DPR0036Q | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 214000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100316795 | Pavimentación de diversas Calles en Zacatelco, estado de Tlaxcala. | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317181 | Construcción del techado de la plaza cívica del Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz clave 29DJN0144H | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 440388 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317360 | Construcción del techado de la plaza cívica de la escuela Primaria Antonino González Abascal clave 29DPR0135Q | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 374311 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317914 | Construcción del techado de la plaza cívica de la escuela Primaria José Vasconcelos clave 29EPR0039M | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 561121 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100317919 | Construcción del techado de la plaza cívica de la escuela Primaria Domingo Arenas clave 29EPR0040B | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 852234 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318101 | Construcción del techado de la plaza cívica de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano clave 29DES0013Z | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 867084 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA14140100318106 | Construcción del techado de la plaza cívica del Jardín de Niños Hazael Carro Lima clave 29DJN0100K | Sin reporte de información por la entidad federativa o municipio | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Zacatelco, Dirección de Obras | Educación | En Ejecución | 2014 | 190862 | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad. | La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
TLA00130200168830 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidades Tipo Camion | FFM1321010 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 80000 | 119929.32 | 119929.32 | 119929.32 | 119929.32 | 119929.32 | 119929.32 | 100 | 0 | Unidad | 16640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro:
TLA00130200170253 | Fism1225166mod1 Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Primaria En De Jesus | FISM1225166MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2013 | 194480.33 | 194480.33 | 194480.33 | 194480.33 | 194480.33 | 194480.33 | 194480.33 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300203672 | Rehabilitacion A Foro Y Suministro De Un Control De Motores Rehabilitacion Infraestructura Hidraulica | - | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 57901.3 | 57901.3 | 57901.3 | 57901.3 | 57901.3 | 57901.3 | 57901.3 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO EL CONVENIO / Registro: SE PAGO EL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300209214 | Fism1325062 Construccion De Guarnicion (En El Cristo ) | FISM1325062 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 14413 | 14413 | 14413 | 14413 | 14413 | 14413 | 14413 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICION / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300209340 | Fism1325014 Ampliacion De Red Para Energia Electriza Autorizado Por La C.F.E. En San Cosme | FISM1325014 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 83418 | 83418 | 83418 | 83418 | 83418 | 83418 | 83418 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300218573 | Edificio H Aula Didactica, Estructura Aislada Y Obra Exterior | 3192-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1 | 455857 | 455857 | 455857 | 455857 | 455857 | 455857 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300218674 | Edificio F Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3193-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1 | 309047 | 309047 | 309047 | 309047 | 309047 | 309047 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300218709 | Edificio E Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3212-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1 | 264087 | 264087 | 264087 | 264087 | 264087 | 264087 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130300219378 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Del Distribuidor Sistema Atzompa A La Comunidad De Miguel Lira Y Ortega | FISM1321032 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Miguel Lira y Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 308817.39 | 44489.05 | 44489.05 | 44489.05 | 44489.05 | 44489.05 | 44489.05 | 100 | 0 | Metro Lineal | 697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro:
TLA00130300220770 | Edificio E Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | ED-013-2013 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1 | 844668 | 844668 | 844668 | 844668 | 825313 | 825313 | 97.7086 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO DE 19355.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232488 | Fism1325005 Construccion De Desayunador En Primaria Autorizada En La Comunidad De Tlaltepango | FISM1325005 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2013 | 463394.09 | 366394.09 | 366394.09 | 366394.09 | 366394.09 | 366394.09 | 366394.09 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232529 | Fism1325001 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso | FISM1325001 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 11828.1 | 11828.1 | 11828.1 | 11828.1 | 11828.1 | 11828.1 | 11828.1 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZACION CFE) / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232546 | Fism1325002 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En El Cristo | FISM1325002 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 172358.02 | 172358.02 | 172358.02 | 172358.02 | 172358.02 | 172358.02 | 172358.02 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AMPLIACIONDE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZACION DE CFE) / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232557 | Fism1325067 Construccion De Guarnicion( En San Isidro Buensuceso ) | FISM1325067 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 184010.24 | 184010.24 | 184010.24 | 184010.24 | 184010.24 | 184010.24 | 184010.24 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232572 | Fism1325064mod Pavimento De Adoquin (San Nicolas) | FISM1325064MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 1424418.73 | 1424418.73 | 1424418.73 | 1424418.73 | 1424418.73 | 1424418.73 | 1424418.73 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232620 | Fism1325065 Construccion De Guarnicion (En San Nicolas) | FISM1325065 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 236518.2 | 236518.2 | 236518.2 | 236518.2 | 236518.2 | 236518.2 | 236518.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232632 | Fism1325009 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E.) | FISM1325009 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 337057.66 | 337057.66 | 337057.66 | 337057.66 | 337057.66 | 337057.66 | 337057.66 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232648 | Fism1325011 Ampliacion De Red De Energia Electrica (Autorizado C.F.E ) En San Cosme | FISM1325011 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 43893 | 43893 | 43893 | 43893 | 43893 | 43893 | 43893 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZADO CFE) / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE DE PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZADO CFE) / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232661 | Fism1325012 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Pedro | FISM1325012 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 47139 | 47139 | 47139 | 47139 | 47139 | 47139 | 47139 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZACION C.F.E ) EN SAN PEDRO / Física: PAGO DE AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZADO C.F.E) / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232676 | Fism1325060 Pavimento De Adoquin (En Santiago) | FISM1325060 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 39291 | 39291 | 39291 | 39291 | 39291 | 39291 | 39291 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232700 | Fism1325061 Construccion De Banqueta (En El Cristo) | FISM1325061 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 18898 | 18898 | 18898 | 18898 | 18898 | 18898 | 18898 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE BANQUETA / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232710 | Fism1325016mod1 Pavimento De Adoquin (En San Bartolome) | FISM1325016MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 448260.3 | 448260.3 | 448260.3 | 448260.3 | 448260.3 | 448260.3 | 448260.3 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400232720 | Fism1325018 Pavimento De Adoquin (En Santiago) | FISM1325018 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 73875.53 | 73875.53 | 73875.53 | 73875.53 | 73875.53 | 73875.53 | 73875.53 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232735 | Fism1325068 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso) | FISM1325068 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 980383 | 980383 | 980383 | 980383 | 980383 | 980383 | 980383 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232747 | Fism1325020 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso) | FISM1325020 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 873029 | 873029 | 873029 | 873029 | 873029 | 873029 | 873029 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232760 | Fism1325021 Pavimento De Adoquin (San Bartolome) | FISM1325021 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 83702 | 83702 | 83702 | 83702 | 83702 | 83702 | 83702 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400232766 | Fism1325022 Construccion De Guarniciones (En San Nicolas) | FISM1325022 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 31312 | 31312 | 31312 | 31312 | 31312 | 31312 | 31312 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232774 | Fism1325023 Pavimento De Adoquin En San Nicolas | FISM1325023 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 153611 | 153611 | 153611 | 153611 | 153611 | 153611 | 153611 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232783 | Fism1325024 Pavimento De Adoquin (En San Nicolas) | FISM1325024 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 88637 | 88637 | 88637 | 88637 | 88637 | 88637 | 88637 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00130400232794 | Fism1325025 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas ) | FISM1325025 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 91932 | 91932 | 91932 | 91932 | 91932 | 91932 | 91932 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232810 | Fism1325026 Pavimento De Adoquin (En San Cosme) | FISM1325026 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 146131 | 146131 | 146131 | 146131 | 146131 | 146131 | 146131 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400232827 | Fism1325027 Construccion De Guarniciones (En El Cristo) | FISM1325027 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 67858 | 67858 | 67858 | 67858 | 67858 | 67858 | 100 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: LA OBRA DE EJECUTO AL 100% CONSTRUCCION DE GUARNICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232841 | Fism1325028 Pavimento De Adoquin (En El Cristo) | FISM1325028 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 397265 | 397265 | 397265 | 397265 | 397265 | 397265 | 397265 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN NICOLAS) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232889 | Fism1325029 Pavimento De Adoquin (En La Santisima) | FISM1325029 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 134736 | 134736 | 134736 | 134736 | 134736 | 134736 | 134736 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400232975 | Fism1325063 Pavimento De Adoquin (En San Cosme) | FISM1325063 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 247515.75 | 247515.75 | 247515.75 | 247515.75 | 247515.75 | 247515.75 | 247515.75 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233001 | Fism1325036 Pavimento De Adoquin (En Santiago) | FISM1325036 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 72988 | 72988 | 72988 | 72988 | 72988 | 72988 | 72988 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233013 | Fism1325037 Construccion De Red Paradrenaje Sanitario (En Santiago) | FISM1325037 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 38270 | 38270 | 38270 | 38270 | 38270 | 38270 | 38270 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE RED DR DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233024 | Fism1325038 Pavimento De Adoquin (En Santiago) | FISM1325038 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 74337 | 74337 | 74337 | 74337 | 74337 | 74337 | 74337 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233043 | Fism1325039 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango ) | FISM1325039 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: ORA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400233056 | Fism1325040 Construccion De Guarniciones (En Tlaltepango) | FISM1325040 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 31950 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233073 | Fism1325041 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango) | FISM1325041 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 153625 | 153625 | 153625 | 153625 | 153625 | 153625 | 153625 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233087 | Fism1325042 Construccion De Guarniciones (En Tlaltepango) | FISM1325042 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 20525 | 20525 | 20525 | 20525 | 20525 | 20525 | 20525 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400233104 | Fism1325043 Construccion De Banqueta (2da. Etapa En Tlaltepango) | FISM1325043 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00130400233119 | Fism1325044 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango) | FISM1325044 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | 97900 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400233155 | Fism1325046 Construccion De Alcantarilla Pluvial (En San Sebastian) | FISM1325046 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 68947 | 68947 | 68947 | 68947 | 68947 | 68947 | 68947 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL / Física: PAGO A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233183 | Fism1325053 Ampliacion De Red Para Energia Electrica(Autorizado Por C.F.E.) En San Sebastian | FISM1325053 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 8642 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZADO C.F.E.) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233194 | Fism1325054 Construccion De Guarnicion (San Nicolas) | FISM1325054 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 53252.35 | 53252.35 | 53252.35 | 53252.35 | 53252.35 | 53252.35 | 53252.35 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICION / Física: CONSTRUCCION DE GUARNICION SUMINISTRO DE MATERIAL / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400233205 | Fism1325066 Pavimento De Adoquin (En San Nicolas) | FISM1325066 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 1255057.28 | 1255057.28 | 1255057.28 | 1255057.28 | 1255057.28 | 1255057.28 | 1255057.28 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400233220 | Fism1325056 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas) | FISM1325056 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 48717.49 | 48717.49 | 48717.49 | 48717.49 | 48717.49 | 48717.49 | 48717.49 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE PAGO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234642 | Fism1325070 Ampliacion De Red Para Energia Electrica Autorizado (C.F.E)En San Bartolome | FISM1325070 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 57839 | 57839 | 57839 | 57839 | 57839 | 57839 | 57839 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA AUTORIZADO C.F.E / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400234656 | Fism1325071 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango) | FISM1325071 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 320705 | 320705 | 320705 | 320705 | 320705 | 320705 | 320705 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234672 | Fism1325073 Pavimento De Concreto Hidraulico (En San Miguel) | FISM1325073 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 137377.64 | 137377.61 | 137377.61 | 137377.61 | 137377.61 | 137377.61 | 137377.61 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234746 | Fism1325074 Construccion De Aula En Primaria (Lazaro Cardenas) En San Bartolome | FISM1325074 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2013 | 366605.24 | 366605.24 | 366605.24 | 366605.24 | 366605.24 | 366605.24 | 366605.24 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA (LAZARO CARDENAS )SAN BARTOLOME / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234769 | Fism1325075mod1 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango) | FISM1325075MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 259169.38 | 25169.38 | 25169.38 | 25169.38 | 25169.38 | 25169.38 | 25169.38 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234789 | Fism1325076 Pavimento De Adoquin (En Santiago) | FISM1325076 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 46375.83 | 46375.83 | 46375.83 | 46375.83 | 46375.83 | 46375.83 | 46375.83 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234817 | Fism1325077 Construccion De Guarnicion (La Santisima) | FISM1325077 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 8760.49 | 8760.49 | 8760.49 | 8760.49 | 8760.49 | 8760.49 | 8760.49 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICION (SANTISIMA) / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400234836 | Fism1325078mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En La Santisima) | FISM1325078MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 18829.69 | 18829.69 | 18829.69 | 18829.69 | 18829.69 | 18829.69 | 18829.69 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234848 | Fism1325079 Pavimento De Adoquin (En La Santisima) | FISM1325079 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 56246.08 | 56246.08 | 56246.08 | 56246.08 | 56246.08 | 56246.08 | 56246.08 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAVIMENTO DE ADOQUIN / Física: PAGO DE LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234859 | Fism1325080 Construccion De Guarnicion (En El Cristo) | FISM1325080 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 149233.91 | 149233.91 | 149233.91 | 149233.91 | 149233.91 | 149233.91 | 149233.91 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400234885 | Fism1325081mod Construccion De Guarnicion (En El Cristo) | FISM1325081MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 155111 | 155111 | 155111 | 155111 | 155111 | 155111 | 155111 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400234930 | Fism1325082 Ampliacion De Red De Energia Electrica (En San Nicolas) | FISM1325082 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 128243.66 | 128243.66 | 128243.66 | 128243.66 | 128243.66 | 128243.66 | 128243.66 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400235017 | Fism1325083 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En El Cristo ) | FISM1325083 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 58125 | 58125 | 58125 | 58125 | 58125 | 58125 | 58125 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00130400235211 | Fism1325085 Ampliacion De Red De Energia Electrica (San Nicolas) | FISM1325085 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 103681 | 103681 | 103681 | 103681 | 103681 | 103681 | 103681 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (SAN NICOLAS ) / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400235727 | Fism1325086 Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | FISM1325086 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 85286 | 85286 | 85286 | 85286 | 85286 | 85286 | 85286 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400235752 | Fism1325087 Ampliacion De Red De Agua Potable (En Santiago) | FISM1325087 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SANTIAGO) / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (S(SANTIAGO) / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236074 | Fism1325089 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso | FISM1325089 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 28520.48 | 28520.48 | 28520.48 | 28520.48 | 28520.48 | 28520.48 | 28520.48 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236083 | Fism1325090 Construccion De Guarnicion (En Santiago) | FISM1325090 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE GUARNICION / Física: CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236109 | Fism1325091 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago) | FISM1325091 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%
TLA00130400236118 | Fism1325092 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En Santiago) | FISM1325092 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 313435 | 313435 | 313435 | 313435 | 313435 | 313435 | 313435 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZACION C.F.E.) EN SANTIAGO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236129 | Fism1325093 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E.) En San Bartolome | FISM1325093 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 77092 | 77092 | 77092 | 77092 | 77092 | 77092 | 77092 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236141 | Fism1325094 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago) | FISM1325094 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 164986.12 | 164986.12 | 164986.12 | 164986.12 | 164986.12 | 164986.12 | 164986.12 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236157 | Aportacion Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidraulica Estatal 2013 (Prihe) (En San Isidro Buen Suceso) | - | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 149582 | 149582 | 149582 | 149582 | 149582 | 149582 | 149582 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION PARA OBRAS DEL PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA ESTATAL 2013 / Física: APORTACION PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL / Registro: APORTACION PARA OBRA HIDRAULICA ESTATAL 2013 - LA APORTACION FUE REALIZADA EL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236201 | Aportacion Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidraulica Estatal 2013 Prihe (En San Sebastian) | SN. | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 121814.5 | 121814.5 | 121814.5 | 121814.5 | 121814.5 | 121814.5 | 121814.5 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA APORTACION PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ESTATAL 2013 / Registro: LA APORTACION SE REALIZO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400236562 | Fism1325031 Pavimento De Adoquin (En La Santisima) | FISM1325031 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 145365 | 145365 | 145365 | 145365 | 145365 | 145365 | 145365 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400245928 | Mantenimiento E Instalacion De Postes Y Luminarias Sobre La Carretera Tlaxcala-Apizaco Segunda Etapa | SECODUVI/007/2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 508965 | 503218 | 503218 | 503218 | 503218 | 503218 | 503218 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400256373 | Edificio D, Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3187-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 235234 | 292350 | 292350 | 292350 | 292350 | 292350 | 292350 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00130400266637 | Ffm1325005 Mantenimiiento Y Reparacion Depatrullas Del Municipio | FFM1325005 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 617536.5 | 604091.66 | 604091.66 | 604091.66 | 604091.66 | 604091.66 | 604091.66 | 100 | 0 | Acción | 0 | 95 | 100 | Financiera: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO / Física: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO / Registro: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100297139 | Edificio E Aua Tipo Usaer 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3295-2013 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Cosme Atlamaxac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 230914 | 230914 | 230914 | 230914 | 230914 | 86264 | 86264 | 37.3576 | 0 | Aula | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 37 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140100310431 | Adquisición De Patrulla Nueva | FFM141012 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAX | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1312500 | 1010280 | 1010280 | 1010280 | 1010280 | 1010280 | 1010280 | 100 | 0 | Unidad | 66149 | 100 | 76.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200326536 | Rehabilitacion De Pozo Profundo | FISM-14-57-001 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 83446.92 | 83447 | 83447 | 83447 | 83447 | 83447 | 83447 | 100 | 0 | Pozo | 4349 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200329125 | Compra De Equipo De Radiocomunicación | FFM1429007 | Tlaxcala | Tepeyanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tepeyanco, Tlax. | Seguridad | Cancelado | 2014 | 80000 | 80000 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | 77.3575 | 0 | Unidad | 11057 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200329174 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | FFM1429008 | Tlaxcala | Tepeyanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tepeyanco, Tlax. | Seguridad | Cancelado | 2014 | 150000 | 150000 | 91913.31 | 91913.31 | 91913.31 | 91913.31 | 91913.31 | 61.2755 | 0 | Unidad | 11057 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200330890 | Ampliacion De Red Para Energia Electrica | FISM1432023 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Cruz Aquiahuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3145268.06 | 3145268.06 | 1186224.03 | 1042394.07 | 41311.59 | 41311.59 | 41311.59 | 1.3135 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 15 | Financiera: AMPLIACIONDE RED PARA ENERGIA ELECTRICA Y OBRA PENDIENTE A PRIORIZAR / Física: / Registro: AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AQUIAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200330955 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Tipo Vertical De 75 H.P. | FISM-14-57-002 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 90259.24 | 90259 | 90259 | 90259 | 90259 | 90259 | 90259 | 100 | 0 | REHABILITACION | 4349 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200331488 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | FISM-14-57-003 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1658443.28 | 1658443.28 | 1239979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunidad | 4349 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200331796 | Fafef 2009 Bolsa Global | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N/A | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 66934 | 66934 | 66934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200331925 | Adquisicion Del Derecho De Via Y Pago De Aectaciones Para La Construccion Del Boulevard Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac (Primera Etapa) | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 12907700 | 12907700 | 12907700 | 12907700 | 9787080 | 9787080 | 9787080 | 75.8236 | 0 | Acción | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200331998 | Obras Por Priorizar 2014 | FISM1429001 | Tlaxcala | Tepeyanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tepeyanco, Tlax | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3812320.05 | 3812320.05 | 2287392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 11057 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200332255 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432001 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Tetlatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 189118.77 | 189118.77 | 189118.77 | 189118.77 | 189118.77 | 189118.77 | 189118.77 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: SIN AVANCE FISICO / Física: SIN AVANCE FISICO / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT (COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA) A TRAVES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EL PROGRAMA, AUTORIZADO Y APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN. Y NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 DONDE EL 50% ES APORTADO POR EL MUNICIPIO Y EL OTRO 50% SON APORTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, - OBRA CON CONVENIO CON LA CEAT (COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200332335 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432002 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Tetlatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53778.86 | 53778.86 | 53778.86 | 53778.86 | 53778.86 | 53778.86 | 53778.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 0 | Financiera: SIN AVANCE FISICO / Física: SIN AVANCE FISICO / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333009 | Construcción De Red De Agua Potable | FISM14003001 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 186300 | 186300 | 186300 | 30 | 0 | Metro Lineal | 680 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SERA EJECUTADA CON EL PROGGRAMA PROSSAPYS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333019 | Ampliacion De Red Electrica | FISM14003009 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 87342.79 | 87342.79 | 87342.79 | 87342.79 | 87342.79 | 87342.79 | 87342.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA PRESENTE OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOLO SE REALIZO EL DEPOSITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333028 | Drenaje Pluvialdrenaje Sanitario | FISM1403016 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 198500.64 | 198500.64 | 198500.64 | 198500.64 | 198500.64 | 198500.64 | 198500.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA LA REALIZO LA CONSTRUCTORA EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A DE C.V / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333288 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432003 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Cruz Aquiahuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 107084.24 | 107084.24 | 107084.24 | 107084.24 | 107084.24 | 107084.24 | 107084.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 0 | Financiera: SIN AVANCE FISICO / Física: SIN AVANCE FISICO / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333298 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432004 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 226255.44 | 226255.44 | 226255.44 | 226255.44 | 226255.44 | 226255.44 | 226255.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333346 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432005 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139384.96 | 139384.96 | 139384.96 | 139384.86 | 139384.86 | 139384.86 | 139384.86 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333368 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432006 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47296.8 | 47296.8 | 47296.8 | 47296.8 | 47296.8 | 47296.8 | 47296.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACION / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333381 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432007 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48619.16 | 48619.16 | 48619.16 | 48619.16 | 48619.16 | 48619.16 | 48619.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333429 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432008 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 247819.39 | 247819.39 | 247819.39 | 247819.39 | 247819.39 | 247819.39 | 247819.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333451 | Pago De Salarios A Policias | FFM-1450-001 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1986834.81 | 1986834.81 | 840302.84 | 840302.84 | 840302.84 | 840302.84 | 840302.84 | 42.2935 | 0 | Documento | 9880 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: BRINDAR SEGURIDAD PUBLICA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333470 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432009 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Bartolomé Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 127594.99 | 127594.99 | 127594.99 | 127594.99 | 127594.99 | 127594.99 | 127594.99 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333498 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432010 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 38791.01 | 38791.01 | 38791.01 | 38791.01 | 38791.01 | 38791.01 | 38791.01 | 100 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 - LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333521 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432011 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36766.92 | 36766.92 | 36766.92 | 36766.92 | 36766.92 | 36766.92 | 36766.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333540 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432012 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 58263.51 | 58263.51 | 58263.51 | 58263.51 | 58263.51 | 58263.51 | 58263.51 | 100 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: 0.00 / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333577 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432013 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 19619.17 | 19619.17 | 19619.17 | 19619.17 | 19619.17 | 19619.17 | 19619.17 | 100 | 0 | Metro Lineal | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333646 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Asignados A La Direccion De Obras | GI1403001 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 59238.88 | 59238.88 | 59238.88 | 59238.88 | 6921 | 6921 | 6921 | 11.6832 | 0 | Pieza | 6108 | 100 | 11.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333651 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM1432014 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26912.9 | 26912.9 | 26912.9 | 26912.9 | 26912.9 | 26912.9 | 26912.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333670 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432015 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 45298.59 | 45298.59 | 45298.59 | 45298.59 | 45298.59 | 45298.59 | 45298.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333718 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432016 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 18511.61 | 18511.61 | 18511.61 | 18511.61 | 18511.61 | 18511.61 | 18511.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333735 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432017 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26890.58 | 26890.58 | 26890.58 | 26890.58 | 26890.58 | 26890.58 | 26890.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333751 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1432018 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 107026.19 | 107026.19 | 107026.19 | 107026.19 | 107026.19 | 107026.19 | 107026.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333779 | Pago De Derechos Y Aprovechamiento Del Agua | MSC-DOPFFM-2014-003 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36197.44 | 36197.44 | 18098.72 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | 24.9962 | 0 | Documento | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333780 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM1432019 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13673.39 | 13673.39 | 13673.39 | 13673.39 | 13673.39 | 13673.39 | 13673.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333850 | Adquisicion De Combustible Para Patrullas | MSC-DOPFFM-2014-004 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 496400 | 496400 | 248200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 2.6591 | 0 | Lote | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333884 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla | MSC-DOPFFM-2014-005 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 84201.5 | 84201.5 | 42100.75 | 45191.44 | 45191.44 | 45191.44 | 45191.44 | 53.6706 | 0 | Patrullaje | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333891 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM1432020 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 37816.4 | 37816.4 | 37816.4 | 37816.4 | 37816.4 | 37816.4 | 37816.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333947 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM1432021 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 15115.56 | 15115.56 | 15115.56 | 15115.56 | 15115.56 | 15115.56 | 15115.56 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333948 | Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Público | FFM-1450-002 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 689000 | 689000 | 283080.88 | 283080.88 | 273535 | 273535 | 273535 | 39.7003 | 0 | Documento | 9880 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333971 | Pago De Energia Electrica Para Agua Potable | FFM-1450-003 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 928036 | 928036 | 455237 | 455237 | 455237 | 455237 | 455237 | 49.0538 | 0 | Documento | 9880 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSUMEN LOS POZOS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200333991 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM1432022 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17424.6 | 17409.57 | 17409.57 | 17409.57 | 17409.57 | 17409.57 | 17409.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESENTE OBRA ES CON CONVENIO CON EL CEAT(COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA) DONDE EL 50% ES APORTADO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL 50% POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CEAT NUMERO DE CONVENIO CON-CEAT-MUN-007-14 Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2014 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334013 | Pago De Energia Electrica Para Agua Potable | MSC-DOPFFM-2014-006 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 452408.35 | 452408.35 | 226204.18 | 156750 | 156750 | 156750 | 156750 | 34.6479 | 0 | Registro | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334014 | Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua A Conagua | FFM-1450-004 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 75512 | 75512 | 75512 | 75512 | 75512 | 75512 | 75512 | 100 | 0 | Documento | 9880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Pago a conagua por concepto de derechos de uso de agua para suministro a la población / Registro: PAGO A CONAGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE USO DE AGUA PARA SUMINISTRO A LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334044 | Pago De Descargas De Aguas Residuales A Conagua | FFM-1450-005 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANISCO TETLANOHCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 138428 | 138428 | 34607 | 34607 | 34607 | 34607 | 34607 | 25 | 0 | Documento | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: Pago a conagua por las descargas de aguas residuales / Registro: PAGO A CONAGUA POR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334100 | Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias | FFM-1450-006 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 120988 | 120988 | 120988 | 120988 | 120988 | 80.6587 | 0 | Pieza | 9880 | 100 | 92.31 | Financiera: / Física: Adquirir equipo y uniformes para policías y ofrecer un mejor servicio de seguridad / Registro: ADQUIRIR EQUIPO Y UNIFORMES PARA POICIAS Y OFRECER UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334130 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM-1450-007 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 55954.75 | 55954.75 | 55954.75 | 55954.75 | 55954.75 | 55.9547 | 0 | Vehículo | 9880 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD A LA POBLACION EN LOS RECORRIDOS CON LOS VEHICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334186 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura | FFM-1450-008 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 177949.8 | 177949.8 | 177949.8 | 177949.8 | 177949.8 | 63.5535 | 0 | Vehículo | 9880 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNUDADES QUE RECOLECTAN LA BASURA EN EL MUNICIPIO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334218 | Adquisicion De Combustible Para Parullas | FFM-1450-009 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 305000 | 305000 | 160959.12 | 160959.12 | 160959.12 | 160959.12 | 160959.12 | 52.7735 | 0 | Litro | 9880 | 100 | 52.45 | Financiera: / Física: Suministrar combustible a patrullas para realizar sus recorridos de vigilancia / Registro: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LAS PATRULLAS PARA REALIZAR SUS RECORRIDOS DE VIGILANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334269 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FFM-1450-010 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 174514 | 112990.07 | 112990.07 | 112990.07 | 112990.07 | 37.6634 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 37.66 | Financiera: / Física: Reparar las lámparas del alumbrado publico en mal estado / Registro: REPARAR LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334300 | Adquisicion De Motocicletas Para Policias | FFM-1450-011 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 9880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUIRIR MOTOCICLETAS PARA POLICIAS Y AHJORRAR COMBUSTIBLE EN LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334328 | Mantenimiento Y Reparacion De Motocicletas | FFM-1450-012 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 9880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Reparacion de motocicletas para seguridad publica y brindar una mejor seguridad a la población / Registro: REPARACION DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD PUBLICA A LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334359 | Aquisicion De Equipo De Radio-Comunicacion Para Policias | FFM-1450-013 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 80000.07 | 80000.07 | 80000.07 | 80000.07 | 80000.07 | 80000.07 | 80000.07 | 100 | 0 | Pieza | 9880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Adquisición de radios para policías para brindar una mejor seguridad a la población / Registro: ADQUISICION DE RADIOS PARA POLICIAS PARA BRINDAR UNA MEJOR SEGURIDAD A LA POBLACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334416 | Adquisicion De Uniformes Para Personal De Seguridad Publica | MSC-DOPFFM-2014-007 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 86710 | 86710 | 43355 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 33.7124 | 0 | Pieza | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334487 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion Para Seguridad Publica | MSC-DOPFFM-2014-008 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA CENTRO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 23999.94 | 23999.94 | 11999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200334541 | Ampliacion De Alumbrado Publico | MSC-DOPFFM-2014-009 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335130 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | MSC-DOPFFM-2014-010 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 117912.43 | 117912.43 | 58956.22 | 52596.58 | 52596.58 | 52596.58 | 52596.58 | 44.6065 | 0 | Luminaria | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335670 | Pavimentacion De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calles 39 Entre La 10 Y La 8 Prolongacion De La Calle 10, Entre La Calle 31 Y 39 En Colonia Xicohténcatl | PDSECODUVI03514 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2390133 | 2390133 | 2390133 | 2390133 | 863430 | 863430 | 863430 | 36.1248 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335694 | Capacitacion Y Adiestramiento De Policias | FFM1432003 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 16240 | 16240 | 16240 | 40.6 | 0 | Documento | 12410 | 100 | 50 | Financiera: CONTAR CON POLICIAS DEBIDAMENTE CAPACITADOS / Física: YA EXISTEN POLICIAS CAPACITADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335802 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla | FFM1432007 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 100830 | 100830 | 50000 | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 41.9716 | 0 | Unidad | 12410 | 100 | 50 | Financiera: PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA POBLACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335824 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidades Recolectoras | FFM1432008 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 70000 | 63981 | 63981 | 63981 | 63981 | 39.9881 | 0 | Unidad | 12410 | 100 | 50 | Financiera: PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA POBLACION EN LA RECOLECCION DE BASURA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200335887 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FFM1433011 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 400000 | 317397 | 317397 | 317397 | 48.8303 | 0 | Luminaria | 12410 | 100 | 70 | Financiera: PROPORCIONAR SEGURIDAD MEDIANTE UN BUEN ALUMBRADO PUBLICO A LA POBLACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336138 | Transferencia De Recursos Al Programa Desarrollo Turistico 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336211 | Transferencia De Recursos Al Programa Prossapys 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1402440 | 1402440 | 1402440 | 1402440 | 1402440 | 1402440 | 1402440 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336255 | Pago De Sueldos, Aguinaldo Y Prima Vacacional De Seguridad Publica | FFM14400001 | Tlaxcala | Xaltocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1415403.73 | 1415403.73 | 540817 | 540817 | 540817 | 540817 | 540817 | 38.2094 | 0 | Trabajador | 9777 | 100 | 38.21 | Financiera: PAGO DE 12 QUINCENAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A JUNIO DE 2014, ACCION EN PROCESO / Física: accion en proceso / Registro: Se envia folio a validar
TLA00140200336262 | Transferencia De Recursos Al Programa Protar 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13817940 | 13817940 | 13817940 | 13817940 | 13817940 | 13817940 | 13817940 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336304 | Pago Del Servicio De Energía Eléctrica Del Alumbrado Publico | FFM14400004 | Tlaxcala | Xaltocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5104436.01 | 2979320.81 | 1418264 | 1418264 | 1418264 | 1418264 | 1418264 | 47.6036 | 0 | Documento | 9777 | 100 | 47.6 | Financiera: / Física: accion en proceso / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200336358 | Reparación Y Mantenimiento De Las Patrullas De Seguridad Publica | FFM14400006 | Tlaxcala | Xaltocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5104436.01 | 87432.28 | 62743.02 | 62743.02 | 62743.02 | 62743.02 | 62743.02 | 71.7618 | 0 | Unidad | 9777 | 100 | 71.76 | Financiera: / Física: accion en proceso / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200336369 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Radiocomunicación | FFM14400007 | Tlaxcala | Xaltocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5104436.01 | 35035.19 | 35035.19 | 35035.19 | 35035.19 | 35035.19 | 35035.19 | 100 | 0 | Pieza | 9777 | 100 | 100 | Financiera: ACCION CONCLUIDA Y PAGDA AL 100% / Física: accion en proceso / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200336423 | Transferencia De Recursos Al Programa Apazu 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4350303 | 4350303 | 4350303 | 4350303 | 4350303 | 4350303 | 4350303 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336449 | Transferencia De Recursos Al Instituto Tlaxcalteca Para La Infraestructura Fisica Eductiva (Itife) | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA INFRAESTRUCTUTA FISICA EDUCATIVA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336701 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM1457004 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 28000 | 48000 | 34513 | 34513 | 34513 | 34513 | 34513 | 71.9021 | 0 | Vehículo | 4449 | 100 | 71.9 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN LOS PROXIMS TRIMESTRES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200336737 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM14057006 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 19216 | 19216 | 19216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artículo | 4449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO HA APRESENTADO AVANCE, SE CONCLUIRA EN EL PROXIMO TRIIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337448 | Construcción De 3 Aulas, Edificio De Acreditación Como Segunda Fase De Obra (Segundo Piso) | 01 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 741712.17 | 741712.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 978 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337554 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-001 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 65849.54 | 65849.54 | 32924.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337602 | Construcción De Edificio De 4 Aulas, Con Proyección De Crecimiento En 2da Etapa A 8 Aulas Y 3ra Etapa A 12 Aulas | 02 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1808534.38 | 1808534.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1979 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337629 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-002 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 211243.35 | 211243.35 | 105621.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Canales de Riego | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337670 | Construcción De Edificio "F": 4 Aulas, Gimnasio Con Vestidores Y Regaderas, Sanitarios. | 03 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2790890.91 | 2790890.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envio folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337692 | Construcción De La 2a Fase Del Laboratorio Multidisciplinario Y Sala Multimedia | 04 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envío folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337744 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-003 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 92527.98 | 92527.98 | 46263.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337783 | Construcción Del Edificio B (Auditorio, Biblioteca Y Aulas) De La Facultad De Derecho, Ciencias Políticas Y Criminología. | 05 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1660 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envío folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337813 | Construcción De Nueva Área De Cafetería Y Cubículos | 06 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3429090 | 3429090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 751 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envío Folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337903 | Construcción Y Adaptación De Espacio Para Biblioteca | 07 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1773439.54 | 1773439.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envío Folio para Validacíon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200337950 | Construcción De Laboratorio De Física En La Facultad De Ciencias Básicas, Ingeniería Y Tecnología. | 08 | Tlaxcala | Apizaco | San Luis Apizaquito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Envío folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338274 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-005 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184683.82 | 184683.69 | 92341.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338329 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-006 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 202507.33 | 202507.33 | 101253.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338399 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-007 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122832.84 | 122832.84 | 61416.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338424 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-008 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 75030.19 | 75030.19 | 37515.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338445 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-009 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 58381.84 | 58381.84 | 29190.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338605 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-011 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 177835.37 | 177835.37 | 88917.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338633 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-012 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 96993.16 | 96993.16 | 48496.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338664 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | MSC-FISM-2014-058-013 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 81139.97 | 81139.97 | 40569.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338731 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-014 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 74269.07 | 74269.07 | 37134.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338763 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-015 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 64048.11 | 64048.11 | 32024.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338798 | Construccion De Barda Perimetral | MSC-FISM-2014-058-016 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 320904.99 | 320904.99 | 160452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200338868 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-017 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 103670.16 | 103670.16 | 51835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1713 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339053 | Mantenimiento De Pozo Profundo Para Agua Potable | FISM1440002 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 74326.43 | 74326.43 | 74326.43 | 74326.43 | 74326.43 | 74326.43 | 100 | 0 | Pozo | 2817 | 100 | 100 | Financiera: / Física: cambio de bomba en pozo profundo ya que la anterior dejo de funcionar, se realiza la accion a fin de no dejar de suministrar el servicio de agua potable / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339123 | Pago De Gastos Indirectos Pos Supervisión De Obra Publica | GI1440001 | Tlaxcala | Xaltocan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 145947.63 | 145947.63 | 145947.63 | 18585.02 | 18585.02 | 18585.02 | 12.734 | 0 | Proyecto | 613 | 100 | 12.73 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339271 | Suministro E Instalación De Transformador Para Pozo Agua Potable | FISM 1440007 | Tlaxcala | Xaltocan | La Ascensión Huitzcolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 26210 | 26210 | 26210 | 26210 | 26210 | 26210 | 100 | 0 | Trabajador | 943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: adquisicion de trasformador por robo al anterior bajo el acta de ministerio publico no. 345/2014apiz-1, de la ciudad de apizaco tlaxcala / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339306 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISM 1440001 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 319170.23 | 319170.23 | 319170.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1278 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339518 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | MSC-FISM-2014-058-022 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 64817.84 | 64817.84 | 32408.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339535 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-023 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49989.29 | 49989.29 | 24994.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339553 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-024 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87805.31 | 87805.31 | 43902.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339568 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | MSC-FISM-2014-058-025 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 27523.38 | 27523.38 | 13761.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200339797 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Topilco, Segunda Etapa | FISM 1440015 | Tlaxcala | Xaltocan | Topilco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 420000 | 47250 | 47250 | 47250 | 14175 | 14175 | 14175 | 30 | 0 | Metro Lineal | 2316 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra a convenio con el gobierno del estado SECODUVI y CONAGUA del programa PROSAPYSS / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339808 | Pavimento De Adoquín | FISM 1440008 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxacala | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 396665.45 | 396665.45 | 396665.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada a convenio con el gobierno federal SEDESOL PET 2014 / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339811 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM 1440009 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 242696.36 | 242696.36 | 242696.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada a convenio con el gobierno federal SEDESOL PET 2014 / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339814 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM 1440010 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 326486.64 | 326486.64 | 326486.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada a convenio con el gobierno federal SEDESOL PET 2014 / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200339822 | Ampliación De Red Para Agua Potable | FISM 1440014 | Tlaxcala | Xaltocan | La Ascensión Huitzcolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 222299.28 | 222299.28 | 222299.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada a convenio con el gobierno federal SEDESOL PET 2014 / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200340033 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla | FFM1424003 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 180000 | 180000 | 164376 | 164376 | 164376 | 32.8752 | 0 | Unidad | 25400 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA ACCION SE APLICA PARA MEJORAS EN EL SERVICIO DE LLAMADAS DE AUXLIO Y DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340117 | Mantenimiento Y Reparacion De Bicicletas | FFM1424004 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: POR EL MOMENTO NO SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO A BICICLETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340131 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura | FFM1424005 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | 171853 | 171853 | 171853 | 57.2843 | 0 | Unidad | 25400 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: NO HAY NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340143 | Mantenimiento Y Reparacion De Ambulancia | FFM1424006 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 60000 | 60000 | 59060 | 59060 | 59060 | 39.3733 | 0 | Unidad | 25400 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340283 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1424016 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 42000 | 42000 | 41000 | 41000 | 40716 | 40716 | 40716 | 96.9429 | 0 | Equipo | 25400 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340294 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FFM1424011 | Tlaxcala | Panotla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANOTLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 410000 | 410000 | 391886 | 391886 | 391886 | 60.2902 | 0 | Documento | 25400 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: NO HAY OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340373 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM 1440015 | Tlaxcala | Xaltocan | San José Texopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 137510.46 | 137510.46 | 137510.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada a convenio con el gobierno federal SEDESOL PET 2014 / Registro: solicitud de validsacion
TLA00140200340408 | Suministro De Tubo Pvc Hidraulico | FISM 1440013 | Tlaxcala | Xaltocan | San Simón Tlatlahuquitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Xaltocan Tlaxcala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4864920.88 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra de rehabilitacion de la redd existente de agua potable, para continuar con el servicio de agua potable en la comunidad / Registro: solicitud de validacion
TLA00140200340917 | Ffm1428001 Pago De Salarios A Policias De Seguridad Publica | FFM1428001 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2680130 | 2680130 | 1340065 | 975709 | 975709 | 975709 | 975709 | 36.4053 | 0 | Documento | 22358 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200340937 | Ffm1428002 Adquisicion De Combustible Para Patrullas | FFM1428002 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 781745 | 781745 | 317951 | 275751 | 275751 | 275751 | 275751 | 35.2738 | 0 | Litro | 22358 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341047 | Reparacion De Equipo De Radio Comunicacion Para Policias | ffm1321011 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de nanacamilpa | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 19745.22 | 19745.22 | 19745.22 | 19745.22 | 19745.22 | 19745.22 | 19745.22 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341064 | Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Red De Agua Potable | fism1321059 60 61 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de nanacamilpa | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 102577.61 | 102577.61 | 102577.61 | 102577.61 | 102577.61 | 102577.61 | 102577.61 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envía para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341078 | Pavimento De Adoquin | fism1321064 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de nanacamilpa | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 246657.91 | 246657.91 | 246657.91 | 246657.91 | 246657.91 | 246657.91 | 246657.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200341085 | Rehabilitacion De Calles Y Caminos | fism1321066 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de nanacamilpa | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 60019.91 | 60019.91 | 60019.91 | 60019.91 | 60019.91 | 60019.91 | 60019.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200342235 | Obras A Priorizar Del Fism 2014 | FISM 2014 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22467607.53 | 37418323.24 | 22450994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 66561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200342313 | Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | fism-1406004 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de calpulalpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 151612.66 | 151612.66 | 151612.66 | 151612.66 | 151277.2 | 151277.2 | 151277.2 | 99.7787 | 0 | Metro Lineal | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200342410 | Rehabilitacion De Red Para Drenaje Sanitario | fism-1406002 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Felipe Sultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de calpulalpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 204450.65 | 204450.65 | 204450.65 | 204450.65 | 204450.65 | 204450.65 | 204450.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200342654 | Obras Y Servicios A Ejecutar Del Fortamun 2014 | FFM 2014 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAMANTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22183178.3 | 44366356.64 | 22183178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 66561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343202 | Lt-1 Laboratorio Taller Estructura Especial Aislada Y Obra Exterior | FAM-005-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2013 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 4297766 | 4297766 | 4297766 | 22.6198 | 0 | Laboratorio | 305 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PROCESOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343556 | Fism1325003mod Pavimento De Adoquin (Segunda Etapa) | FISM1325003MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2013 | 47024.66 | 47024.66 | 47024.66 | 47024.66 | 47024.66 | 47024.66 | 47024.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN (SEGUNDA ETAPA) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343630 | Fism1325007mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1325007 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 132378 | 132378 | 132378 | 132378 | 132378 | 132378 | 132378 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343749 | Fism1325006mod Pavimento De Adoquin (Segunda Etapa) | FISM1325006MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 57503 | 57503 | 57503 | 57503 | 57503 | 57503 | 57503 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343822 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada | FFM1425007 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Unidad | 64107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: BRINDAR APOYO A LAS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343834 | Fism1325013mod Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1325013MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 109921 | 109921 | 109921 | 109921 | 109921 | 109921 | 109921 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343921 | Fism1325015mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1325015MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 89649.16 | 89649.16 | 89649.16 | 89649.16 | 89649.16 | 89649.16 | 89649.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344012 | Fism1325019 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizacion De Cfe ) | FISM1325019 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 378942 | 378942 | 378942 | 378942 | 378942 | 378942 | 378942 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE AMPLIACVION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA (AUTORIZACION DE C.F.E) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344137 | Fism1325030mod Construccion De Guarnicion | FISM1325030MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 11588 | 11588 | 11588 | 11588 | 11588 | 11588 | 11588 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344417 | Fism1325045 Rehabilitacion De Alcantarilla | FISM1325045 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACION DE ALCANTARILLA (SEGUNDA ETAPA) | Urbanización | Terminado | 2013 | 183237 | 183237 | 183237 | 183237 | 183237 | 183237 | 183237 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLA (SEGUNDA ETAPA) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00140200344457 | Fism1325048construccion De Banqueta (Segunda Etapa) | FISM1325048 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 79898.68 | 79898.68 | 79898.68 | 79898.68 | 79898.68 | 79898.68 | 79898.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA (SEGUNDA ETAPA) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344546 | Fism1325055 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1325055 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 48281 | 48281 | 48281 | 48281 | 48281 | 48281 | 48281 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344556 | Ffm1428003 Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM1428003 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 400402 | 400402 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 86.613 | 0 | Servicio | 22358 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344577 | Fism1325057mod Pavimento De Adoquin | FISM1325057MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 111170 | 111170 | 111170 | 111170 | 111170 | 111170 | 111170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLA (SEGUNDA ETAPA) / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344610 | Fism1325059modconstruccion De Guarnicion | FISM1325059MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 68692 | 68692 | 68692 | 68692 | 68692 | 68692 | 68692 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00140200344656 | Fism1325072mod Construccion De Guarnicion | FISM1325072MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 157969.36 | 157969.36 | 157969.36 | 157969.36 | 157969.36 | 157969.36 | 157969.36 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344701 | Ffm1428006 Mantenimiento De Alumbrado Publico | FFM1428006 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 233558 | 233558 | 153602 | 153602 | 153602 | 153602 | 153602 | 65.7661 | 0 | Luminaria | 22358 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344766 | Fism1325084 Ampliacion De Red Para Energia Electrica Autorizado Cfe | FISM1325084 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 311199 | 311199 | 311199 | 311199 | 311199 | 311199 | 311199 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344800 | Fism1325088mod Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable | FISM1325088MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 591566.56 | 591566.56 | 591566.56 | 591566.56 | 591566.56 | 591566.56 | 591566.56 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344818 | Ffm1428009 Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1428009 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 56000 | 56000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 22358 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344837 | Ffm1428010 Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1428010 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 17806 | 17806 | 17806 | 17806 | 17806 | 71.224 | 0 | Servicio | 22358 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200344867 | Gastos Indirectos 3 | MSC-FISM-2014-058-026 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 88790.11 | 53274.06 | 53274.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 7992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345005 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | MSC-FISM-2014-058-004 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 142883.69 | 142883.69 | 71441.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345037 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-010 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 57169.2 | 57169.2 | 28584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 7992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345069 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-018 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106540.24 | 106540.24 | 53270.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1713 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345087 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-019 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 133961.55 | 133961.55 | 66980.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1713 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345111 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MCS-FISM-2014-058-020 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98356.61 | 98356.61 | 49178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345131 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | MSC-FISM-2014-058-021 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110722.11 | 110722.11 | 55361.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345189 | Prodim 2 | MSC-FISM-2014-058-027 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 59193.41 | 35516.04 | 35516.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 7992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345276 | Fism1325004mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1325004MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 34285 | 34285 | 34285 | 34285 | 34285 | 34285 | 34285 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345426 | Mantenimiento Correctivo A Patrullas | FORTAMUN1405004 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 852597 | 852597 | 426298 | 424166 | 424166 | 424166 | 424166 | 49.7499 | 0 | Unidad | 76492 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200345517 | Pago De Energia Elesctrica Para El Alumbrado Publico En Todo El Municipio | MSC-DOPFFM-2014-001 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1078243.2 | 1078243.2 | 539121.6 | 583684 | 583684 | 583684 | 583684 | 54.1329 | 0 | Pago | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL MES DE ABRIL SE REALIZO EL PAGO DE LA LUZ DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345551 | Pago De Salario A Personal De Seguridad Publica | MSC-DOPFFM-2014-002 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1756439.43 | 1756439.43 | 878219.72 | 651113.46 | 651113.46 | 651113.46 | 651113.46 | 37.0701 | 0 | Documento | 7992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200345663 | Di1428001 Adquisicion De Software Y Hardware | DI1428001 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 148755 | 7437730.12 | 4462638.07 | 148755 | 148755 | 148755 | 148755 | 2 | 0 | Equipo | 22358 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347566 | Construcciones De Banquetas De Concreto | FISM1321070-71 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 115445.55 | 115445.55 | 115445.55 | 115445.55 | 115445.55 | 115445.55 | 115445.55 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro:
TLA00140200347635 | Construccion De Cunetas De Concreto,Canal Pluvial Y Construccion De Guarniciones | FISM1321065-84-86-87 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 247551.13 | 247551.13 | 247551.13 | 247551.13 | 247551.13 | 247551.13 | 247551.13 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE EMVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347643 | Pago De Salario Personal De Seguridad Publica | FFM1416001 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1125881.05 | 1545881.01 | 772940.53 | 402498.23 | 402498.23 | 402498.23 | 402498.23 | 26.0368 | 0 | Documento | 6791 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347677 | Construccion De Pavimento De Adoquin Y Pavimento De Docreto | FISM1321071-72-73-74 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 208510.52 | 208510.52 | 208510.52 | 208510.52 | 208510.52 | 208510.52 | 208510.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347682 | Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia 2010 | PD/SECODUVI/283/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1718806 | 1718806 | 1718806 | 1718806 | 642363 | 642363 | 642363 | 37.3726 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37.37 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347714 | Construccion De Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Concreto | FISM1321088-89 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 113497.2 | 113497.2 | 113497.2 | 113497.2 | 113497.2 | 113497.2 | 113497.2 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347747 | Seguridad Publica Municipal. | 005372014 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zitlaltepec, Tlax. Dirección de seguridad Publica Municipal. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1667153 | 1667153 | 833576 | 833576 | 527179 | 527179 | 527179 | 31.6215 | 0 | Patrullaje | 8500 | 98 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347778 | Construccion De Guarniciones De Concreto Y Construcción De Banquetas De Concreto | FISM1321090-91 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Miguel Lira y Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 27256.94 | 27256.94 | 27256.94 | 27256.94 | 27256.94 | 27256.94 | 27256.94 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347806 | Educacion Basica | SC | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 51726216 | 103393816 | 51726216 | 51726216 | 51726216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 50 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE LA BAE DEL PSUPUESO QUE ES DE 103,393,816.00 Y UNICAMENTE LA FEDERACIONA MINISTRADO 51,726,21.00 AUN NO SE A INICIO CONTRATACION DE OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347824 | Construccion De Muro De Contencion | FISM1321078 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 22389.62 | 22389.62 | 22389.62 | 22389.62 | 22389.62 | 22389.62 | 22389.62 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347887 | Servicios Públicos Energía Eléctrica De Alumbrado, Pozo, Pago De Derechos, Mantto De Alumbrado. | 0320372014 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zitlaltepe de Trinidad Sánchez Santos, Tlax. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2626484 | 2626484 | 1313242 | 1313242 | 1313242 | 845667 | 845667 | 32.1977 | 0 | Servicio | 8500 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347954 | Adquisición De Combustible Para Patrullas | FFM1416002 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 133035.84 | 133035.84 | 133035.84 | 44.3453 | 0 | Litro | 6791 | 100 | 44 | Financiera: RECURSO A LA FECHA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200347970 | Red De Drenaje | FISM1321079 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 30592.74 | 30592.74 | 30592.74 | 30592.74 | 30592.74 | 30592.74 | 30592.74 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348024 | Infraestructura Y Equipamiento Para El Desarrollo Urbano. | 0240372014 | Tlaxcala | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlax. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9114272 | 9114272 | 5468563 | 5468563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 8500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348026 | Construccion De Pavimento De Adocreto | FISM1321081 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | San Felipe Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 62917 | 62917 | 62917 | 62917 | 62917 | 62917 | 62917 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348064 | Construccion De Guarnicion | FISM1321085 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Domingo Arenas (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 14418.74 | 14418.74 | 14418.74 | 14418.74 | 14418.74 | 14418.74 | 14418.74 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348119 | Red De Drenaje | FISM1321092 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15140.86 | 15140.86 | 15140.86 | 15140.86 | 15140.86 | 15140.86 | 15140.86 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro:
TLA00140200348163 | Red De Drenaje | FISM1321093 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 29292.8 | 29292.8 | 29292.8 | 29292.8 | 29292.8 | 29292.8 | 29292.8 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348218 | Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Publico | FFM1416004 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 626202 | 626202 | 62.6202 | 0 | Documento | 6791 | 100 | 50 | Financiera: / Física: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 6 MESES / Registro: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEIS MESES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348258 | Empedrado | FISM1321094 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Domingo Arenas (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 13152.07 | 13152.07 | 13152.07 | 13152.07 | 13152.07 | 13152.07 | 13152.07 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348286 | Rehabilitación Y Manteniminto De Alumbrado Publico | FFM1416005 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 6791 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ACCION NO INICIADA / Registro: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348298 | Construccion De Cancha De Fronton | MSC-PRODR-2014-001 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 7992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348301 | Construcción De Guarnición | FISM1321095 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 11472.99 | 11472.99 | 11472.99 | 11472.99 | 11472.99 | 11472.99 | 11472.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348358 | Construcción De Banqueta | FISM1321096 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 6978.23 | 6978.23 | 6978.23 | 6978.23 | 6978.23 | 6978.23 | 6978.23 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348362 | Adquisicion De Uniformes Y Equipo Para Policias | FFM1416006 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO (TESORERIA) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 195057.8 | 195057.8 | 97528.9 | 97528.9 | 97528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348417 | Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion | FFM1416007 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO (TESORERIA MUBICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE EQYUIPO DE RADIOCOMUNICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348451 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla | FFM1422006 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO | Seguridad | Cancelado | 2014 | 165000 | 165000 | 61845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Patrullaje | 5711 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA
TLA00140200348465 | Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1416008 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 31903.48 | 31903.48 | 63.807 | 0 | Equipo | 16 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348491 | Reparacion De Equipo De Radio Comunicacion | FFM1422008 | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO | Seguridad | Cancelado | 2014 | 14811 | 14811 | 14811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5711 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348620 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada | FFM1416009 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO FE IXTENCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 21049.13 | 21049.13 | 35.0819 | 0 | Equipo | 500 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: REPARACION DE MAQUINARIA PESADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348679 | Pago De Aprovechamiento De Agua A Conagua | FFM1416010 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 39548 | 39548 | 19774 | 19774 | 19774 | 9887 | 9887 | 25 | 0 | Documento | 6791 | 100 | 25 | Financiera: / Física: PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE A CONAGUA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200348717 | Adquisicion De Equipo Para Patrullas | FFM1416011 | Tlaxcala | Ixtenco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTENCO (TESORERIA MUBICIPAL) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 6791 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPO PARA PATRULLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349687 | Pago Energia Electrica (Alumbrado Publico) | FFM1443002 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7086000 | 7086000 | 3061700 | 3061700 | 3061700 | 2875330 | 2875330 | 40.5776 | 0 | Pago | 35000 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349735 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico | FFM1443003 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 266463 | 266463 | 266463 | 117949 | 117949 | 14.7436 | 0 | Luminaria | 35000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349754 | Rehabilitacion De Mantenimiento De Alumbrado Publico | FFM1403106 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 22376 | 22376 | 22376 | 22376 | 22376 | 11.188 | 0 | Unidad | 28760 | 100 | 11.19 | Financiera: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FFM1403106 / Física: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FFM1403106 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349881 | Rehabilitacion De Comandancia | FFM1403109 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 62611 | 62611 | 62611 | 62611 | 62611 | 31.3055 | 0 | Módulo | 37 | 100 | 31.31 | Financiera: REHABILITACION COMANDANCIA FFM1403109 / Física: REHABILITACION COMANDANCIA FFM1403109 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349883 | Pago De Salarios A Policias | FFM1443001 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4450000 | 4450000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2043119 | 2043119 | 45.9128 | 0 | Pago | 35000 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349925 | Fism1225025mod Construccion De Guarnicion | FISM1225025MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 52424 | 52424 | 52424 | 52424 | 52424 | 52424 | 52424 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349955 | Fism1225071mod Construccion De Red De Drenaje Sanitario | FISM1225071MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 30708 | 30708 | 30708 | 30708 | 30708 | 30708 | 30708 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349990 | Contrucción De Red Para Agua Potable | FISM1452001 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 178854 | 175854 | 175854 | 175854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200349992 | Combustible Para Patullas | FFM1443004 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 810000 | 810000 | 323724 | 323724 | 323724 | 304976 | 304976 | 37.6514 | 0 | Litro | 35000 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350026 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1452002 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 199626 | 199626 | 199626 | 199626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350029 | Adquisicion De Patrulla Nueva | FFM14031011 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 765000 | 765000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 99.3464 | 0 | Patrullaje | 28760 | 100 | 99.35 | Financiera: ADQ PATRULLAS FFM14031011 / Física: ADQ PATRULLAS FF14031011 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350053 | Pago De Salario Al Personal De Seguridad Publica | FFM1402001 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2588207.52 | 2588207.52 | 1294103.76 | 995183.5 | 995183.5 | 995183.5 | 995183.5 | 38.4507 | 0 | Documento | 14701 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350174 | Fism1225077mod Construccion De Red De Drenaje Sanitario | FISM1225077MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 52043 | 52043 | 52043 | 52043 | 52043 | 52043 | 52043 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350314 | Ampliación De Red Sanitaria | FISM1452003 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 175196 | 175196 | 175196 | 175196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350364 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1452004 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 551812 | 551812 | 551812 | 551812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350378 | Reparación Y Mantenimiento De Patrullas | FFM1430001 | Tlaxcala | Terrenate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TERRENATE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 210000 | 7191736.33 | 3595868.16 | 210000 | 210000 | 109730.92 | 109730.92 | 1.5258 | 0 | Patrullaje | 13775 | 52 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350424 | Ampliación De Red Pra Drenaje Sanitario | FISM1452005 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520525 | 520525 | 520525 | 520525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350500 | Mantenimiento De Carcamo | FISM1431001 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 154396 | 9459133 | 5675480 | 5675480 | 5675480 | 5675480 | 5675480 | 60 | 0 | Pozo | 15161 | 100 | 16.38 | Financiera: MANTENIMIENTO DE CARCAMO FISM1431001 / Física: MANTENIMIENTO DE CARCAMO FISM1431001 / Registro:
TLA00140200350517 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1452006 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 125639 | 125639 | 125639 | 125639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350556 | Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1452007 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1772163 | 1772163 | 282684 | 282684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350582 | Ampliacion De Red Para Agua Potable | FISM1452010 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 175644 | 175644 | 175644 | 175644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350639 | Reparación De Equipos De Radiocomunicación Para Policias | FFM1430006 | Tlaxcala | Terrenate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 45000 | 7191736.33 | 3595868.16 | 45000 | 45000 | 27020.07 | 27020.07 | 0.37571 | 0 | Pieza | 13775 | 60 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350679 | Ampliación De Red Electrica | FISM1452011 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 346414 | 346414 | 346414 | 346414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200350862 | Fism1225159mod1 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1225159MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 640819.62 | 640819.62 | 640819.62 | 640819.62 | 640819.62 | 640819.62 | 640819.62 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00140200350936 | Adquisicion De Radios | FFM144702 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 45000 | 45000 | 41507 | 36507 | 36507 | 36507 | 36507 | 81.1267 | 0 | Equipo | 3000 | 17 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
TLA00140200351001 | Adquisicion De Motopatrulla | FFM144703 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Vehículo | 3000 | 100 | 100 | Financiera: ACCION EJECUTADA AL 100%, ADQUISICION DE LA MOTOPATRULLA / Física: ACCION EJECUTADA AL 100% / Registro:
TLA00140200351026 | Fism1225161mod1 Rehabilitacion De Alcantarilla | FISM1225161MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 695056.83 | 695056.83 | 695056.83 | 695056.83 | 695056.83 | 695056.83 | 695056.83 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351053 | Pago De Energia Electrica Por Alumbrado Publico | FFM144704 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 110618 | 110618 | 110618 | 110618 | 110618 | 42.5454 | 0 | Documento | 3000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRATRA DEL PAGO DE SEIS RECIBOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
TLA00140200351086 | Fism1225172mod Construccion De Red De Drenaje Sanitario | FISM1225172MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 74629 | 74629 | 74629 | 74629 | 74629 | 74629 | 74629 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351103 | Fism1225173mod Pavimento De Adoquin | FISM1225173MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 842987 | 842987 | 842987 | 842987 | 842987 | 842987 | 842987 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA PAVIMENTO DE ADOQUIN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
TLA00140200351136 | Fism1225180mod1 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1225180MOD1 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 593662.59 | 593662.59 | 593662.59 | 593662.59 | 593662.59 | 593662.59 | 593662.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351147 | Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias | FFM144705 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 18567 | 18567 | 18567 | 18567 | 18567 | 53.0486 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRATA DE LA ADQUISICION DE EQIPOS Y UNIFORMES PARA POCIAS DEL MUNICIPIO
TLA00140200351165 | Fism1225183mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1225183MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 228857.02 | 228857.02 | 228857.02 | 228857.02 | 228857.02 | 228857.02 | 228857.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351177 | Adquisicion De Combustibles Para Patrullas | FFM144706 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 51550 | 51550 | 51550 | 51550 | 51550 | 64.4375 | 0 | Litro | 3000 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRATAN DEL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO
TLA00140200351188 | Fism1225189mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1225189MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 274596.95 | 274596.95 | 274596.95 | 274596.95 | 274596.95 | 274596.95 | 274596.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351221 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM144707 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3500 | 35000 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 54.4714 | 0 | Vehículo | 3000 | 100 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PATRULLAS DEL MUNICIPIO
TLA00140200351312 | Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1443006 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEHMECAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 108852 | 108852 | 108852 | 108852 | 108852 | 108852 | 108852 | 100 | 0 | Pieza | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351322 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada | FFM144708 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Máquina | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRATA DE UNA ACCION QUE AUN NO SE EJECUTA
TLA00140200351359 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | FFM1443007 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAHUQUEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 359429 | 359429 | 359429 | 359429 | 359429 | 359429 | 359429 | 100 | 0 | Pieza | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351369 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FFM144709 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 28587 | 28587 | 5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3000 | 50 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRATA DE UNA ACCION QUE AUN NO SE EJECUTA
TLA00140200351382 | Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Público | FFM1402002 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3394240 | 3394240 | 1697120 | 1436686 | 1436686 | 1436686 | 1436686 | 42.3272 | 0 | Documento | 14701 | 100 | 33.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351413 | Pago De Seguros A Policias | FFM1443008 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 59088 | 59088 | 78.784 | 0 | Contrato | 52 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351427 | Adquisición De Combustible Para Parque Vehicular De Seguridad Pública | FFM1402004 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 558000 | 558000 | 279000 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 39.2294 | 0 | Documento | 14701 | 100 | 39.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351450 | Pago De Seguros A Patrullas | FFM1443010 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 94148 | 94148 | 94148 | 94148 | 94148 | 10674 | 10674 | 11.3375 | 0 | Contrato | 12 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351508 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM1443011 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 318000 | 318000 | 280000 | 280000 | 280000 | 272082 | 272082 | 85.5604 | 0 | Servicio | 35000 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351570 | Adquisicion De Uniformes Y Equipo Para Policias | FFM1443012 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 263000 | 263000 | 250000 | 250000 | 250000 | 162542 | 162542 | 61.803 | 0 | Pieza | 35000 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351608 | Mantenimiento A Vehiculos Compactadores De Basura | FFM-1433036 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1436944 | 1436944 | 426084 | 426084 | 426084 | 426084 | 426084 | 29.6521 | 0 | Servicio | 89795 | 100 | 29.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351613 | Equipamiento De Patrullas | FFM1443013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 142112 | 142112 | 76.6929 | 0 | Pieza | 35000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351666 | Mantenimiento De Camiones Recoelctores De Basura | FFM1443014 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX. | Salud | En Ejecución | 2014 | 284000 | 284000 | 270398 | 270398 | 270398 | 257045 | 257045 | 90.5088 | 0 | Servicio | 35000 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351769 | Rehabilitación De Alumbrado Público | FFM-1433038 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 685316 | 685316 | 155077 | 155077 | 155077 | 155077 | 155077 | 22.6285 | 0 | Obra | 89795 | 100 | 22.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351814 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | FFM141014 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 230831.42 | 230831.42 | 230831.42 | 230831.42 | 230831.42 | 230831.42 | 100 | 0 | Luminaria | 66149 | 100 | 92.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351820 | Pago De Derechos A Conagua | FFM1443015 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 435000 | 435000 | 143852 | 143852 | 143852 | 103120 | 103120 | 23.7057 | 0 | Pago | 35000 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351842 | Mantenimiento Y Reparación De Patrullas | FFM1402004 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 43216.8 | 132000 | 66000 | 131002.62 | 131002.62 | 131002.62 | 131002.62 | 99.2444 | 0 | Documento | 14701 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351894 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada | FFM1443016 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIUO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Salud | En Ejecución | 2014 | 192000 | 192000 | 178700 | 178700 | 178700 | 121780 | 121780 | 63.4271 | 0 | Servicio | 2000 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351946 | Mantenimiento Y Reparacion De Ambulancia | FFM1443017 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Salud | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE A REPARADO LA UNIDAD LA CUAL SE REPARARA EN JULIO-AGOSTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351960 | Adquisición De Uniformes Para Personal De Seguridad Pública | FFM1402005 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 91200 | 91200 | 45600 | 6951.88 | 6951.88 | 6951.88 | 6951.88 | 7.6227 | 0 | Pieza | 14701 | 100 | 7.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200351992 | Adquisicion De Patrullas | FFM1443018 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 305402 | 305402 | 150000 | 150000 | 150000 | 139092 | 139092 | 45.5439 | 0 | Unidad | 35000 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352014 | Mantenimiento De Equipo De Radiocomunicación | FFM1402006 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6920 | 6960 | 3480 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100 | 0 | Pieza | 14701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352046 | Pago De Energia Electica De Pozos De Agua Potable | FFM1443019 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1485000 | 1485000 | 728000 | 728000 | 728000 | 683972 | 683972 | 46.0587 | 0 | Pago | 18000 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352056 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público | FFM1402007 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 293808.35 | 204985.15 | 102492.58 | 45545 | 45545 | 45545 | 45545 | 22.2187 | 0 | Expediente | 14701 | 100 | 22.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352242 | Fism1225078mod Construccion De Guarnicion | FISM1225078MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 41961 | 41961 | 41961 | 41961 | 41961 | 41961 | 41961 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352320 | Fism1225118mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM1225118MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 101117.71 | 101117.71 | 101117.71 | 101117.71 | 101117.71 | 101117.71 | 101117.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352389 | Fism1225152mod Construccion De Banqueta | FISM1225152MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 60318 | 60318 | 60318 | 60318 | 60318 | 60318 | 60318 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352529 | Obras Por Programar | FISM-1433000 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11305603 | 11305603 | 7124496 | 7124496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 89795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352557 | Fism1225160mod Construccion De Salon De Usos Multiples En Primaria Himno Nacional Vespertino | FISM1225160MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL VESPERTINO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352627 | Gastos Indirectos | FISM14-001 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 357019 | 357019 | 15885 | 15885 | 15885 | 15885 | 15885 | 4.4493 | 0 | SUPERVISION | 89795 | 100 | 4.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352677 | Desarrollo Institucional | FISM14-002 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 238013 | 238013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 89795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352681 | Fism1225196mod Rehabilitacion De Aula En Jardin De Niños (Autorizacion De Uset ) | FISM1225196MOD | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Villa Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2013 | 22595.95 | 22595.95 | 22595.95 | 22595.95 | 22595.95 | 22595.95 | 22595.95 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGO LA OBRA REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352820 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas | FFM1453005 | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JUAN HUACTZINCO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 114524 | 114525 | 57262 | 57762 | 56398 | 56398 | 56398 | 49.2451 | 0 | Unidad | 6821 | 100 | 49.25 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353006 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Melchor Ocampo | AAC-FISM-1402-001 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50265.38 | 50265.38 | 30159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353029 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calles Allende, Fco. I Madero | AAC-FISM-1402-002 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1461842.1 | 1461842.1 | 877105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353048 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | FFM1414002 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 110661.91 | 110661.91 | 110661.91 | 110661.91 | 110661.91 | 55.331 | 0 | Artículo | 13879 | 100 | 55.33 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD PUBLICO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353049 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario | AAC-FISM-1402-003 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tecolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 19552.77 | 19552.77 | 11731.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353071 | Ampliación De Drenaje Sanitario Privada Hidalgo | AAC-FISM-1402-004 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 61867.62 | 61867.62 | 37120.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353100 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Prolongación Ma. Isabel | AAC-FISM-1402-005 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 186436.75 | 186436.75 | 111862.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353119 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | AAC-FISM-1402-006 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 59414.39 | 59414.39 | 35648.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353152 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo San Matias Tepetomatitlan | AAC-FISM-1402-007 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 17322.94 | 17332.94 | 10399.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353196 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Maria De Los Angeles | AAC-FISM-1402-008 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76279.66 | 76279.69 | 45767.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353215 | Retiro De Pavimento Y Adoquin | AAC-FISM-1402-009 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 169887.27 | 169887.27 | 101932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353218 | Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla | FFM1414007 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 356720 | 356720 | 69282.67 | 69282.67 | 69282.67 | 69282.67 | 69282.67 | 19.4221 | 0 | Unidad | 13879 | 100 | 14.29 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353226 | Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM-1406003 | Tlaxcala | Calpulalpan | Santiago Cuaula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de calpulalpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 145804.55 | 145804.55 | 145804.55 | 145804.55 | 145804.55 | 145804.55 | 145804.55 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2609 | 100 | 100 | Financiera: se envia para validacion / Física: / Registro:
TLA00140200353236 | Desarrollo Institucional | AAC-FISM-1402-010 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 57828.99 | 57828.99 | 34697.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 14701 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353268 | Gastos Indirectos Fism 2014 | AAC-FISM-1402-011 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 86743.48 | 86743.48 | 52046.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expediente | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353381 | Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | FISM-1406001 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de calpulalpan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 70611.31 | 70611.31 | 70611.31 | 70611.31 | 35046.67 | 35046.67 | 35046.67 | 49.6332 | 0 | Metro Lineal | 2609 | 100 | 50 | Financiera: se envia para validacion / Física: / Registro:
TLA00140200353402 | Edificio ' C ' Rehabilitacion De Sanitarios 2 Ee. Estructura Atipica Aisladaedificio ' H ' Terminacion De Direccion Estructura Atipica Aisladaedificio | 3322-2014 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTOTLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 697194 | 697194 | 697194 | 697194 | 697194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353446 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura | FFM1414008 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 101920 | 101920 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 12.8598 | 0 | Unidad | 13879 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353465 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada | FFM1414009 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 254801.31 | 254801.31 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 13106.7 | 5.1439 | 0 | Unidad | 13879 | 100 | 5.14 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353482 | Fondo De Infreaestructura Social Municipal | FISM2014 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6989042.7 | 6989042.7 | 4193425.62 | 6989042.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: se envia para validacion / Física: / Registro:
TLA00140200353485 | Mantenimiento Y Reparacion De Ambulancia | FFM1414010 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 50960 | 50960 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 5.6907 | 0 | Unidad | 13879 | 100 | 5.7 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353516 | Adquisicion De Patrulla Nueva | FFM1414011 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350100 | 350100 | 350100 | 350100 | 350100 | 350100 | 100 | 0 | Unidad | 13879 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO AVANCES DE ADQUISICION DE PATRULLA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353551 | Rehabilitacion De Comandancia | FFM1414013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13879 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE LA REHABILITACION DE COMANDANCIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353584 | Vivienda Digna | AAC-FISM-1402-012 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 643997.9 | 643997.9 | 386398.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expediente | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se ha ejecutado obra pública / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353653 | Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion Para Policias | FFN1414016 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HEYOTLIPAN | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 35000 | 41029.2 | 41029.2 | 41029.2 | 41029.2 | 41029.2 | 41029.2 | 100 | 0 | Equipo | 13879 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO DATOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353732 | Mantenimiento De Edificios B,C,D,E Y F | 3316-2014 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 187210 | 187210 | 187210 | 187210 | 187210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353859 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E Y F Y Obra Exterior | 3324-2014 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 544466 | 544466 | 544466 | 544466 | 544466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200355033 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Duran Apango, Entre 2 De Noviembre Y Calle Sin Nombre | FISM1405013 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO, TLAX. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106240.68 | 103074.11 | 61844.47 | 35869.79 | 35869.79 | 35869.79 | 35869.79 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355104 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Juan Duran Apango, Entre 2 De Noviembre Y Calle Sin Nombre | FISM1405011 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 44968.01 | 31451.86 | 18871.12 | 10945.25 | 10945.25 | 10945.25 | 10945.25 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355107 | Construccion De Red De Agua Potable Calle 2 De Noviembre Entre Calle Malintzi Y Panteon | FISM1405012 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 149684.03 | 130169.15 | 78101.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355108 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Ranchero Aguilar Y Calle Manantial, Entre Prolongacion Morelos Y Calle 3 De Mayo. | FISM1405014 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 574662.13 | 479075.29 | 287445.17 | 166718.2 | 166718.2 | 166718.2 | 166718.2 | 34.8 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355109 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Carretera Huamantla-Apizaco Entre Calle Pinturama Y Calle Sin Nombre | FISM1405015 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 264329.69 | 219459.86 | 131675.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355110 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Entre Privada Xicohtencatl Y Calle Huicalco | FISM1405016 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 125727.7 | 104478.28 | 62686.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355112 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Entre Calle Xicohtencatl Y Privada Xicohtencatl | FISM1405017 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 48022.38 | 40007.93 | 24004.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355113 | Construccion De Red De Agua Potable Bulevar Amaxac Entre Calle Ranchero A. Y Calle Malintzi. | FISM1405018 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 111872.56 | 93038.61 | 55823.17 | 32377.44 | 32377.44 | 32377.44 | 32377.44 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355116 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Gavilondo Soler Calle Gavilondo Soler Entre C. Atlayoalco Y Jardin De Niños. | FISM1405019 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 137648.92 | 115072.98 | 69043.79 | 40045.4 | 40045.4 | 40045.4 | 40045.4 | 34.8 | 0 | -1 | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355117 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Jardin De Niños Gavilondo Soler Calle Gavilondo Soler Entre C. Atlayoalco Y Jardin De Niños. | FISM1405020 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 83192.28 | 69022.84 | 41413.7 | 24019.95 | 24019.95 | 24019.95 | 24019.95 | 34.8 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355119 | Construccion De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre Entre Avenida Pinos Y Subestacion De Electricidad | FISM1405021 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 112868.32 | 95508.34 | 57305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355128 | Construcción De Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre Entre Avenida Pinos Y Prolongación Pinos | FISM1405023 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 16939.07 | 14294.48 | 8576.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355132 | Construccion De Red De Agua Potable Camino Real Del Monte Entre Avenida Pinos Y Subestacion De Electricidad | FISM1405024 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 132446.7 | 111927.11 | 67156.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355133 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Huicalco Entre Calle Sin Nombre Y Vias Del Ferrocarril | FISM1405025 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35085.66 | 29649.32 | 17789.59 | 10317.96 | 10317.96 | 10317.96 | 10317.96 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355135 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Carretera A Huamantla Y Vias Del Ferrocarril | FISM1405026 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100011.86 | 84516.38 | 50709.83 | 29411.7 | 29411.7 | 29411.7 | 29411.7 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355137 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Privada Xicohtencatl Y Calle Huicalco | FISM1405027 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO,TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 165512.74 | 139875.35 | 83925.21 | 48676.62 | 48676.62 | 48676.62 | 48676.62 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355141 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Calle Xicohtencatl Y Privada Xicohtencatl | FISM1405028 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24166.47 | 20427.2 | 12256.32 | 7108.67 | 7108.67 | 7108.67 | 7108.67 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355144 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Ubicada En Privada Xicohtencatl Entre Las Calles Xicohtencatl Y Vias Del Ferrocarril | FISM1405029 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO TLAX | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 360830.79 | 304887.3 | 182932.38 | 106100.78 | 106100.78 | 106100.78 | 106100.78 | 34.8 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA00140200355145 | Construccion De Techos De Concreto Diferentes Viviendas | FISM1405030 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APIZACO,TLAX | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 145090.47 | 123440.47 | 74064.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA08130200142314 | Suministro De Materiales Para Varias Localidades | ADJ-2427-2012 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 551700 | 551700 | 551700 | 551700 | 551700 | 519300 | 519300 | 94.1272 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA08130300221468 | Rendimientos Fise 2008 | S N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 7079 | 8263.59 | 8263.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: RENDIMIENTOS 2013 $7,078.63, RENDIMIENTOS A JUNIO 2014 $1,184.96 / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA08130400249335 | Proyecto De Inversion En Infraestructura Social Estatal (Fise 2008) Capital | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2008 | 23057 | 23057.17 | 23057.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA09130100064987 | Alumbrado En Trotapista Del Jardin Botanico | SECODUVI/001/2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | Terminado | 2009 | 357285 | 302045 | 302045 | 302045 | 302045 | 302045 | 302045 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130100066431 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras | ADJ.DIRECTA/1438/12 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 747565 | 747564 | 747564 | 747564 | 747564 | 747564 | 747564 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validaciòn - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130100075346 | Fafef 2009 Saldo Disponible | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | 0 | 8772943 | 8772943 | 8772943 | 8772943 | 8772943 | 8772943 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130100075347 | Rendimientos Fafef 2009 Generados | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 13468644 | 1833351 | 1833351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130100075450 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples. | PD/SECODUVI/101/12 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2009 | 938739 | 933806 | 933806 | 933806 | 930208 | 930208 | 930208 | 99.6147 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130100075454 | Rehabilitacion De La Avenida Juarez | PD/SECODUVI/340/2012 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | San Francisco Tetlanohcan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 1354585 | 1354585 | 1354585 | 1354585 | 1232786 | 1232786 | 1232786 | 91.0084 | 0 | Obra | 1 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400233680 | Construccion De Trotapista | PD/SECODUVI/150/13 | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | 1647597 | 1647597 | 1647597 | 1647597 | 1647597 | 1647597 | 1647597 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400233698 | Suministro Y Colocacion De Luminarias Solares | PD/SECODUVI/149/13 | Tlaxcala | Huamantla | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | 1944402 | 1944402 | 1944402 | 1944402 | 1944402 | 1944402 | 1944402 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400233710 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Emiliano Zapata | PD/SECODUVI/148/13 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Santa Apolonia Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | 338628 | 326934 | 326934 | 326934 | 326934 | 326934 | 326934 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400233857 | Construccion De Pavimento De Adocreto Y Guarniciones En Calle Bezana De Tepetitla | PD/SECODUVI/147/13 | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | Santa Apolonia Teacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2009 | 588363 | 588363 | 588363 | 588363 | 588363 | 588363 | 588363 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09130400253563 | Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia | PD/SECODUVI/283/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | 4663175 | 15541658 | 15541658 | 15541658 | 5816212 | 5816212 | 5816212 | 37.4234 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: se envia par su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA09140100291122 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | PD/SECODUVI/172/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2009 | 1493828.2 | 1493828 | 1493828 | 1493828 | 1493828 | 1493828 | 1493828 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10130100089439 | Fise 2010 Rendimientos | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECODUVI COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Para su resguardo
TLA10130200154388 | Rendimientos Generados Fafef 2010 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 0 | 47213 | 47213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA10140100295438 | Construcción De Unidad De Docencia 4 | - | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 22321735 | 22321735 | 22321735 | 93.0072 | 0 | Alumno | 0 | 92 | 0.93 | Financiera: / Física: Se lleva un avance del 93.07% / Registro: La construcción de la Unidad de Docencia 4 lleva un avance Físico del 93.07%.
TLA11130100057544 | Construccion De Linea De Red Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/APAZU/066/11 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 389996 | 375058 | 375058 | 375058 | 375058 | 375058 | 375058 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100057545 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Y Saneamiento | PF/APAZU/033/11 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 34951 | 31915 | 31915 | 31915 | 31915 | 31915 | 31915 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068379 | Prossapys 2011 Bolsa Global | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 188913 | 188913 | 188913 | 188913 | 188913 | 188913 | 188913 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068382 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable En Colonia Adolfo Lopez Mateos, Municipio De Hueyotlipan | PF/PROSSAPYS/202/11 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Colonia Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 48049 | 45432 | 45432 | 45432 | 45432 | 45432 | 45432 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068383 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/PROSSAPYS/035/11 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 44547 | 41365 | 41365 | 41365 | 41365 | 41365 | 41365 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068385 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/PROSSAPYS/049/11 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 44898 | 29061 | 29061 | 29061 | 29061 | 29061 | 29061 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068386 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Francisco I. Madero, Municipio De Nanacamilpa | PF/PROSSAPYS/055/11 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 45000 | 38844 | 38844 | 38844 | 38844 | 38844 | 38844 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068387 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PF/PROSSAPYS/036/11 | Tlaxcala | Panotla | San Ambrosio Texantla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 39795 | 28618 | 28618 | 28618 | 28618 | 28618 | 28618 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068388 | Construccion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento En Zonas Rurales | PF/PROSSAPYS/201/11 | Tlaxcala | Tepeyanco | San Pedro Xalcaltzinco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 270000 | 263701 | 263701 | 263701 | 263701 | 263701 | 263701 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068389 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Y Saneamiento En Santa Ana Portales , Municipio De Tetlatlahuca | PF/PROSSAPYS/050/11 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | Santa Ana Portales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 39872 | 36835 | 36835 | 36835 | 36835 | 36835 | 36835 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068390 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De 50 Metros Cubicos Y Lineales De Conduccion En La Localidad De San Jose Tepeyahualco Municipio De Tlaxco | PF/PROSSAPYS/074/11 | Tlaxcala | Tlaxco | San José Tepeyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 127350 | 126803 | 126803 | 126803 | 126803 | 126803 | 126803 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068392 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Colonia Jose Lopez Portillo, Municipio De Xaloztoc | PF/PROSSAPYS/047/11 | Tlaxcala | Xaloztoc | Colonia José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 39899 | 26247 | 26247 | 26247 | 26247 | 26247 | 26247 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068395 | Construccion De Linea De Red Electrica Y Subestacion Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/070/11 | Tlaxcala | Xaltocan | San José Texopa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 410311 | 403873 | 403873 | 403873 | 403873 | 403873 | 403873 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envian para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068396 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable, Ampliacion De Linea Electrica En Media Tension, Linea De Conduccion Y Equipamiento Para Pozo De Agua Potable | PF/PROSSAPYS/071/11 | Tlaxcala | Xaltocan | Cuatla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 507492 | 434810 | 434810 | 434810 | 434810 | 434810 | 434810 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068397 | Construccion De Linea De Red Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/069/11 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Barrio de Atencingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 194733 | 192380 | 192380 | 192380 | 192380 | 192380 | 192380 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068399 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En San Marcos Guaquilpan, Municipio De Calpulalpan | PF/PROSSAPYS/046/11 | Tlaxcala | Calpulalpan | San Marcos Guaquilpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 44913 | 29749 | 29749 | 29749 | 29749 | 29749 | 29749 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068409 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Guadalupe Victoria Y San Miguel Del Milagro Municipio De Nativitas | PF/PROSSAPYS/197/11 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 48618 | 46001 | 46001 | 46001 | 46001 | 46001 | 46001 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100068411 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En Colonia Ignacio Allende | PF/PROSSAPYS/048/11 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Colonia Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 44766 | 38249 | 38249 | 38249 | 38249 | 38249 | 38249 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100070518 | Protar 2011 | SIN NÚMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 965748 | 965748 | 965748 | 965748 | 965748 | 965748 | 965748 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082557 | Equipamiento De Persona E Instalaciones De Seguridad Publica | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJEUCTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DEL SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 37177855 | 37177855 | 37177855 | 37177855 | 37177855 | 37165375 | 37165375 | 99.9664 | 0 | Pieza | 15501 | 100 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082645 | Equipamiento De Personal Del Centro De Control De Confianza | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2814600 | 2814600 | 2814600 | 2814600 | 2814600 | 2283643 | 2283643 | 81.1356 | 0 | Pieza | 225 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082677 | Gastos Indirectos Fise 2011 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1437178 | 1437178 | 1437178 | 1437178 | 1394478 | 1394478 | 1394478 | 97.0289 | 0 | Apoyo | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Para validaciòn
TLA11130100082678 | Suministro De Materiales De Construcción Para La Operación De Los Programas De Firmeza Por Una Vivienda Digna E Infraestructura Social | GET-LPN-007-2/2011 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 13239156 | 13239156 | 13239156 | 13239156 | 13078517 | 13078517 | 13078517 | 98.7866 | 0 | Apoyo | 3700 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validaciòn
TLA11130100082718 | Equipamiento E Instalaciones Procuracion Dejusticia | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 16381861 | 16381861 | 16381861 | 16381861 | 16381861 | 15005738.59 | 15005738.59 | 91.5997 | 0 | Equipo | 3656 | 100 | 92.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082799 | Equipamiento Tribunal Superior | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1395109 | 1395109 | 99.6506 | 0 | Pieza | 365 | 100 | 99.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082834 | Seguridad Publica | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 128653 | 128653 | 42.8843 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100082884 | Proyecto C3 | 01 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 585121 | 585121 | 83.5887 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089383 | Programas De Evaluacion | 07 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 4737561 | 4737561 | 4737561 | 4737561 | 4737561 | 4589555 | 4589555 | 96.8759 | 0 | Evaluación | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089384 | Red Nacional | 06 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 49330337 | 49330337 | 49330337 | 49330337 | 49330337 | 47533026 | 47533026 | 96.3566 | 0 | Equipo | 866 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089385 | Sistema Estatal De Informacion | 06 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6598213 | 6598213 | 6598213 | 6598213 | 6598213 | 5913815 | 5913815 | 89.6275 | 0 | Equipo | 54 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089386 | Sistema Penitenciario | 04 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISITEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1249050 | 1249050 | 1249050 | 1249050 | 1249050 | 1197751 | 1197751 | 95.893 | 0 | Pieza | 1336 | 100 | 95.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089387 | Desarrollo Institucional | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 8317525 | 8317525 | 8317525 | 8317525 | 8317525 | 6643709 | 6643709 | 79.876 | 0 | Persona | 1290 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089388 | Combate A La Corrupcion | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 507000 | 507000 | 507000 | 507000 | 507000 | 251362 | 251362 | 49.5783 | 0 | Persona | 17 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100089440 | Centrode Verificacion Y Colocacion De Constancias | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2384019 | 2384019 | 2384019 | 2384019 | 2384019 | 2241597 | 2241597 | 94.026 | 0 | Persona | 0 | 100 | 94.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100090693 | Infraestructura Social Básica | A.D. 2182 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 98824 | 98824 | 98824 | 98824 | 98824 | 98824 | 98824 | 100 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validaciòn
TLA11130100090928 | Infraestructura Social Básica | A.D. 2183 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1586442 | 1586442 | 1586442 | 1585442 | 1538872 | 1538872 | 1538872 | 97.0015 | 0 | Lote | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validaciòn
TLA11130100095014 | Rehabilitacion De La Carretera Cuaxomulco - Guadalupe Tlachco | PD/SECODUVI/232/11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 2293640 | 2293640 | 2293640 | 2293640 | 2293111 | 2293111 | 2293110 | 99.9769 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095020 | Rehabilitacion De La Carretera Xaloztoc - Terrenate | PD/SECODUVI/053/11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 4403885 | 4403885 | 4403885 | 4403885 | 4400441 | 4400441 | 4400441 | 99.9218 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99.92 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095041 | Rehabilitacion De La Carretera Ramal Al Cereso | PD/SECODUVI/231/11 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 3695240 | 3695240 | 3695240 | 3695240 | 3685896 | 3685896 | 3685896 | 99.7471 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100095042 | Gastos Indirectos Fafef 2011 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799457 | 1799457 | 1799457 | 99.9698 | 0 | Acción | 1 | 100 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103817 | Programa 3x1 Para Migrantes 2011 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1376313 | 351628 | 351628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130100103888 | Habitat 2011 | Sin número de proyecto | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1363760 | 5295 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200142459 | Ciudad De Los Niños | PF/REP/115/11 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESAROOLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2011 | 3163693 | 3163693 | 3163693 | 3163693 | 3163693 | 3163693 | 3163693 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130200144564 | Rendimientos Fafef 2011 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 0 | 6304102 | 6304102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130400248956 | Fise 2011 Bolsa Global | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 420921 | 463621.38 | 463621.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA11130400253341 | Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia | PD/SECODUVI/283/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2168444 | 7230265 | 7230265 | 7230265 | 2704768 | 2704768 | 2704768 | 37.409 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA11130400271772 | Fise 2011 Rendimientos | sn | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comite de planeacion para el desarrollo del estado de tlaxcala | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 320383 | 338548.55 | 338548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA12130100082105 | Evaluacion | 15 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1044000 | 1044000 | 94.9091 | 0 | Evaluación | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082106 | Evaluación De Control De Confianza | 02 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 6603 | 6603 | 1.0317 | 0 | -1 | 59 | 100 | 1.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082108 | Huella Balistica | 08 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJEJCUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082109 | Uecs | 04 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2467500 | 2467500 | 2467500 | 2467500 | 2467500 | 2123235 | 2123235 | 86.048 | 0 | Pieza | 73 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082110 | Sistema De Justicia Penal | 08 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 472500 | 472500 | 98.4375 | 0 | Curso | 82 | 100 | 98.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082111 | Profesionalizacion De Las Instituciones | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 942712 | 942712 | 942712 | 942712 | 942712 | 891350 | 891350 | 94.5517 | 0 | Vehículo | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082112 | Red Nacional | 10 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 3037924 | 3037924 | 70.6494 | 0 | -1 | 1055 | 100 | 70.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082113 | Sistema Nacional De Informacion | 11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 32471 | 32471 | 24.4143 | 0 | Lote | 4 | 100 | 24.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082114 | Sistema Nacional De Informacion | 11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2260035 | 2260035 | 2260035 | 2260035 | 2260035 | 893850 | 893850 | 39.5503 | 0 | -1 | 10 | 100 | 39.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082115 | Repuve | 13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6497600 | 6497600 | 6497600 | 6497600 | 6497600 | 6456546 | 6456546 | 99.3682 | 0 | Equipo | 6 | 100 | 99.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082161 | Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30407443 | 30407443 | 30407443 | 30407443 | 30407443 | 28318761 | 28318761 | 93.131 | 0 | -1 | 3245 | 100 | 93.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082162 | Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2549156 | 2549156 | 87.9019 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082163 | Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 16 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14787453 | 14787453 | 14787453 | 14787453 | 14787453 | 12782368 | 12782368 | 86.4406 | 0 | -1 | 14448 | 100 | 86.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082166 | Sistema Penitenciario | 09 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1716000 | 1252669 | 1252669 | 1252669 | 72.9994 | 0 | -1 | 1980 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082167 | Uecs | 04 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 641000 | 641000 | 641000 | 641000 | 641000 | 520832 | 520832 | 81.253 | 0 | -1 | 3 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082168 | Profesionalizacion De Las Instituciones | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1596214 | 1596214 | 1596214 | 1596214 | 1596214 | 686686 | 686686 | 43.0197 | 0 | Curso | 1162 | 100 | 27.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082169 | Profesionalizacion De Las Instituciones | 03 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIAIDO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5732142 | 5732142 | 5732142 | 5732142 | 5732142 | 3266027 | 3266027 | 56.9774 | 0 | Persona | 1760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082170 | Red Nacional | 10 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3299029 | 3299029 | 82.4757 | 0 | -1 | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082171 | Ste 066-089 | 12 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 13090000 | 13090000 | 13090000 | 13090000 | 13090000 | 12568972 | 12568972 | 96.0196 | 0 | Equipo | 158 | 100 | 96.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082172 | Ste 066-089 | 12 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 49959 | 49959 | 3.9967 | 0 | Curso | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082173 | Sistema Nacional De Informacion | 11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6717000 | 6717000 | 6717000 | 6717000 | 6717000 | 6240525 | 6240525 | 92.9064 | 0 | -1 | 284 | 100 | 92.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100082374 | Red Nacional | 10 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 22850000 | 22850000 | 22850000 | 22850000 | 22850000 | 22248557 | 22248557 | 97.3679 | 0 | Equipo | 79 | 100 | 97.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100097444 | Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas 2012 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 2099810 | 2099810 | 2099810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: EL INCREMENTO SE DEBE A LAS GLOBALIZACIONES SEGÚN OFICIO DE LA EJECUTORA / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100097468 | Reconstruccion De Camino Rancho De Torres-Cuextotitla | PD/SECODUVI/001/12 | Tlaxcala | Españita | La Magdalena Cuextotitla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 8150471 | 8149113 | 8149113 | 8149113 | 8149113 | 8149113 | 8149113 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100097516 | Rehabilitación De Accesos A Ixtacuixtla. | PD/SECODUVI/218/12 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 749005 | 362723 | 362723 | 362723 | 362723 | 362723 | 362723 | 100 | 0 | Kilómetros | 0.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100097518 | Rehabilitacion De La Carretera Ixtacuixtla-Xocoyucan | PD/SECODUVI/376/12 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2289923 | 2249680 | 2249680 | 2249680 | 2249680 | 2249680 | 2249680 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100097686 | Rehabilitacion Del Hospital General De Huamantla 3era. Etapa | SECODUVI/060/2012 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRASV PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 879285 | 844113 | 844113 | 844113 | 777970 | 777970 | 777970 | 92.1642 | 0 | Obra | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100100181 | Suministro De Materiales Para La Cosntrucción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. | A. D. 3043/2012 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2418328 | 2418327.6 | 2418327.6 | 2418327.6 | 2418327.6 | 2418327.6 | 2418327.6 | 100 | 0 | Lote | 72 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validaciòn - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100100886 | Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. | A. D. 3045/2012 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 3418573 | 3418573.15 | 3418573.15 | 3418573.15 | 3418573.15 | 3418573.15 | 3418573.15 | 100 | 0 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100102180 | Gastos Indirectos Fise 2012 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1593112 | 1593112 | 1593112 | 1593112 | 1593112 | 1580468.09 | 1580468.09 | 99.2063 | 0 | Lote | 98 | 100 | 99.21 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÒN
TLA12130100105981 | Edificio G Dos Aulas Didacticas 6x8 M Estructuta Regional Aisalda Y Obra Exterior | 3140-2012 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2594827 | 541593 | 324955 | 541593 | 161262 | 161262 | 161262 | 29.7755 | 0 | Aula | 10 | 100 | 30 | Financiera: ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SOLICITUD
TLA12130100107370 | Infraestructura Deportiva | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2012 | 723056 | 723056 | 723056 | 723056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100115321 | Edificio B Tres Aulas Didacticas Mas Sanitarios 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exteior | 3103-2012 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia el Valle | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1443955 | 1443955 | 1443955 | 1443955 | 1443955 | 1265906 | 126506 | 87.6694 | 0 | Aula | 10 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 88 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100115513 | Edificio B Tres Aulas Didacticas Mas Sanitarios 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3143-2012 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATICA | Educación | En Ejecución | 2012 | 136874 | 1362874 | 1362874 | 1362874 | 1362874 | 1168451 | 1168451 | 85.7343 | 0 | Aula | 10 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: pbra al 86 % avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100116455 | Edificio A Tres Aulas Didacticas 6x8 M. Cooperativa-Direccion 6x8 M. Estructura Regional Aislada, Edificio B Tres Aulas Didacticas 6x8 M. Servicios Sanitarios 6x8 M. Estructura Regional Aislada | 3101-2012 | Tlaxcala | Huamantla | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2137816 | 2137816 | 2137816 | 2137816 | 2137816 | 2034850 | 2034850 | 95.1836 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 95 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100116464 | Edificio J Aula Didactica 6x8m. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3111-2012 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 189281 | 189281 | 189281 | 189281 | 189281 | 174205 | 174205 | 92.0351 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 92 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100116476 | Edificio B Dos Aulas Didacticas 6 X 8 M Servicios Sanitarios 6 X 8 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3130-2012 | Tlaxcala | Terrenate | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1310462 | 1310462 | 1310462 | 1310462 | 1310462 | 1212058 | 1212058 | 92.4909 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100116566 | Edificio H Taller De Preparacion Y Conservacion De Alimentos 5 Ee Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3137-2012 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 851072 | 851072 | 851072 | 851072 | 851072 | 833123 | 83323 | 97.891 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJEFCUTADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130100124434 | Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura | FFM12510004 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 59568 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 2 | 100 | 0 | Financiera: PROGRAMADO / Física: NO INICIADA / Registro: SOLICITUD
TLA12130200144497 | Rendimientos Totales Fise 2012 | S-N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPLADET | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2019658 | 2152521.04 | 2152521.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA12130200148143 | Revestimiento Del Camino Mazaquiahuac-Maguey Cenizo | SECODUVI/CARRETERA002/A/2012 | Tlaxcala | Tlaxco | Mazaquiáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1076540 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200148176 | Gastos Indirectos | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 4576491 | 4079446 | 4079446 | 4079446 | 4075456 | 4075456 | 4075456 | 99.9022 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168056 | Edificio ' D ' Taller De Panaderia 6 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3146-2012 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 507768 | 507768 | 507768 | 507768 | 507768 | 383988 | 383988 | 75.6227 | 0 | Aula | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 76 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168093 | Edificio ' D ' Taller De Cocina 6 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3147-2012 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 485445 | 485445 | 485445 | 485445 | 485445 | 368032 | 368032 | 75.8133 | 0 | Aula | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 76 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168130 | Edificio ' E ' Taller De Electricidad 6 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3154-2012 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San José Tetel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 903773 | 903773 | 903773 | 903773 | 903773 | 756871 | 756871 | 83.7457 | 0 | Aula | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 84 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168143 | Edificio ' A ' Area Administrativa 9 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3152-2012 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1375359 | 1375359 | 1375359 | 1375359 | 1375359 | 1185052 | 1185052 | 86.1631 | 0 | Aula | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 86 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168921 | Edificio A Tres Aulas Didacticas 6 X 8 M. Servicios Sanitarios 6 X 5 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3153-2012 | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | San Juan Huactzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1226938 | 1226938 | 1226938 | 1226938 | 1226938 | 1177936 | 1177936 | 96.0062 | 0 | Aula | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 96 % avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168946 | Edificio ' A ' Area Administrativa 9 Ee. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3155-2012 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1339520 | 1339520 | 1339520 | 1339520 | 1339520 | 1217798 | 1217798 | 90.913 | 0 | Aula | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 91 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200168981 | Edificio A Aula Didactica 6x8 M Estructura Pvc Aislada Y Obra Exterior | 3157-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 350690 | 350690 | 350690 | 350690 | 350690 | 350033 | 35003 | 99.8127 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200169470 | Edificio B Aula 2 Ee Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior | PMS-007-2012 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa Cruz Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 490038 | 490038 | 490038 | 490038 | 490038 | 476858 | 476858 | 97.3104 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % AHORRO 13,180.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200169511 | Edificio C Talleres De Diseño Y Fabricacion De Moldes De Plastico 4 Ee Estructura T80 Aislada Y Obra Exerior | PMS-002-2012 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1765691 | 1765691 | 1765691 | 1765691 | 1765691 | 1628934 | 1628934 | 92.2548 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO DE 136756.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200169620 | Edificio F Taller De Construccion 3 Ee Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior | PMS-001-2012 | Tlaxcala | Tlaxco | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1521394 | 1550890 | 1550890 | 1550890 | 1550890 | 1550890 | 1550890 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200169636 | Edificio D Taller De Electricidad 4 Ee Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior | PMS-008-2012 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1940685 | 1940685 | 1940685 | 1940685 | 1940685 | 1842156 | 1842156 | 94.923 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO DE 98528.85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200173595 | Rendimientos Fafef 2012 | sin num | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 0 | 6719765 | 6719765 | 6719765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300207898 | Evaluacion De Control De Confianza | 02 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 9014784 | 9014784 | 9014784 | 9014784 | 9014784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evaluación | 2000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300210860 | Desasolve Y Relleno De Fosa Septica, Construccion De Cisterna De 10 M3 | 3158-2012 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 97962 | 97962 | 97962 | 97962 | 97962 | 88860 | 88860 | 90.7086 | 0 | Aula | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 91 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300214725 | Edificio H Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3164-2013 | Tlaxcala | Tzompantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 243144 | 243144 | 243144 | 243144 | 243144 | 243144 | 243144 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300215112 | Edificio D Aula Didactica 6x8, Estrucutra Regional Adosada Y Obra Exterior | 3165-2013 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 188814 | 188814 | 188814 | 188814 | 188814 | 187512 | 187512 | 99.3104 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300215172 | Edificio E, Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3167-2013 | Tlaxcala | Tenancingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 235050 | 235050 | 235050 | 235050 | 235050 | 225652 | 225652 | 96.0017 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300215240 | Edificio B, 4 Aulas Didacticas 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3168-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 798344 | 798344 | 798344 | 798344 | 798344 | 796230 | 796230 | 99.7352 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300215309 | Edificio N, Taller De Carpinteria 6ee, Estrucutra U1, Aislada Y Obra Exterior | 3171-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 949343 | 949343 | 949343 | 949343 | 949343 | 365462 | 365462 | 38.4963 | 0 | Aula | 0 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 38 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300215497 | Edificio F, Taller De La Industria Del Vestido 6ee, Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3169-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 962627 | 1017086 | 1017086 | 1017086 | 1017086 | 1017086 | 1017086 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300217984 | Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3211-2013 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1705238 | 217338 | 217338 | 217338 | 217338 | 217338 | 217338 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300220000 | Fondo De Infraestructura Social Estatal 2012 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2770236 | 2723749 | 2723749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300223698 | Construccion De Aula A | PMS-012-2012 | Tlaxcala | Atltzayanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1220855 | 1220855 | 1220855 | 1220855 | 1220855 | 397928 | 397928 | 32.5942 | 0 | Aula | 0 | 100 | 32.59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO 32.59 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300223734 | Construccion De Aula C | PMS-013-2012 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 1198605 | 1198605 | 1198605 | 1198605 | 1198605 | 488638 | 488638 | 40.7672 | 0 | Aula | 0 | 100 | 40.77 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PRSENTA UN AVANCE DE 40.77 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300223823 | Edificio B Aula 2 Estructura U1cc Adosada Y Obra Exterior | PMS-003-2012 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 609962 | 609962 | 609962 | 609962 | 609962 | 591821 | 591821 | 97.0259 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % AHORRO 18141.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300223858 | Edificio C Dos Aulas, Edificio D Sanitarios | PMS-011-2012 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3119371 | 3119371 | 3119371 | 3119371 | 3119371 | 3119371 | 3119371 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130300223862 | Edificio F Taller Operador De Paquetes De Computo, Edificio G Sanitarios | PMS-009-2012 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2735597 | 2735597 | 2735597 | 2735597 | 2735597 | 2735597 | 2735597 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130400245273 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras En Varias Localidades | AD-3046-2-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 186651 | 186651.43 | 186651.43 | 186651.43 | 186651.43 | 186651.43 | 186651.43 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA12130400246079 | Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia | PD/SECODUVI/283/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 3956222 | 13184607 | 13184607 | 13184607 | 4934413 | 4934413 | 4934413 | 37.4256 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130400246136 | Construccion De Cancha De Futbol 7 | PD/SECODUVI/251/A/13 | Tlaxcala | Xicohtzinco | Xicohtzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1967086 | 1967086 | 1967086 | 1967086 | 1845112 | 1845112 | 1845112 | 93.7993 | 0 | Obra | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130400246289 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido Seccion Cuarta | PD/SECODUVI/250/13 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 1646004 | 1630440 | 1630440 | 1630440 | 1630440 | 1630440 | 1630440 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130400265722 | Mobiliario Media Sup 2012 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 2549686 | 2549686 | 2549686 | 2549686 | 2549686 | 1157478 | 1157478 | 45.3969 | 0 | Aula | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE EN MOBILIARIO 45 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12140100301343 | Instalacion Hidrosanitaria Y Electrica En Laboratorio Polifuncional | PMS-024-2012 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 58873 | 58873 | 58873 | 58873 | 58873 | 41647 | 41647 | 70.7404 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AHORRO 17,226.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100082879 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3311675 | 3311675 | 3311675 | 3212352 | 98323 | 98323 | 98323 | 2.969 | 0 | Evaluación | 812 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100082959 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 3 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6626000 | 6626000 | 6626000 | 6292450 | 333550 | 333550 | 333550 | 5.034 | 0 | Persona | 733 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100082987 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 4 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2884257 | 2884257 | 2884257 | 2692043 | 2692043 | 2692043 | 2692043 | 93.3358 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083008 | Huella Balistica Y Rastreo Computarizado De Armamento | 6 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8697000 | 8697000 | 8697000 | 99.9655 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083125 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 9 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6325400 | 6325400 | 6325400 | 6033736 | 291664 | 291664 | 291664 | 4.611 | 0 | -1 | 1629 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083136 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 43729898 | 43729898 | 43729898 | 26357030 | 26357030 | 26357030 | 26357030 | 60.2723 | 0 | Equipo | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083150 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) | 11 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4906000 | 4906000 | 4906000 | 3798513 | 3798513 | 1107487 | 1107487 | 22.5741 | 0 | -1 | 100 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083161 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anonima 089 | 12 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11335000 | 11335000 | 11335000 | 7746038 | 7746038 | 3588962 | 3588962 | 31.6627 | 0 | -1 | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083170 | Registro Publico Vehicular | 13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6627552 | 6627552 | 6627552 | 6627552 | 6408227 | 6408227 | 6408227 | 96.6907 | 0 | -1 | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083180 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 70 | 0 | -1 | 2 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083209 | Genetica Forense | 16 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4220065 | 4220065 | 4220065 | 4220065 | 2670031 | 2670031 | 2670031 | 63.2699 | 0 | -1 | 1 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100083231 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica, Procuracion E Imparticion De Justicia | 17 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 38260421 | 38260461 | 38260461 | 38260461 | 38260461 | 30929913 | 30929913 | 80.8404 | 0 | -1 | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100123643 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico | FFM1321007 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 80000 | 51452.96 | 51452.96 | 51452.96 | 51452.96 | 51452.96 | 51452.96 | 100 | 0 | Pieza | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130100124053 | Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias | FFM1321009 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Otros Proyectos | Cancelado | 2013 | 125000 | 126277.6 | 126277.6 | 126277.6 | 126277.6 | 126277.6 | 126277.6 | 100 | 0 | Pieza | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134744 | Rehabilitacion Del Zoologico Del Altiplano | PDSECODUVI43312 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 9379882 | 9379882 | 9379882 | 9379882 | 9379882 | 9379882 | 9379882 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134802 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Pedregal Entre La Via Corta Y Avenida Reforma | PDSECODUVI01313 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3654235 | 3654235 | 3654235 | 3654235 | 3654235 | 3654235 | 3654235 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134811 | Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juarez | PDSECODUVI00513 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 383876 | 383876 | 383876 | 383876 | 383876 | 383876 | 383876 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134820 | Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Libertadores Entre Calles Independencia Y Los Pinos | PDSECODUVI00613 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1829945 | 1829945 | 1829945 | 1829945 | 1829945 | 1829945 | 1829945 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134828 | Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 15poniente, Entre Calles 3 Sur Y Privada 16 De Septiembre | PDSECODUVI01113 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 987209 | 987209 | 987209 | 987209 | 987209 | 987209 | 987209 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134977 | Construccion De Pavimento De Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calles Xochitl Y 21 De Marzo | PDSECODUVI00713 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1848064 | 1848064 | 1848064 | 1848064 | 1848064 | 1848064 | 1848064 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200134985 | Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo | PDSECODUVI00813 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1143768 | 1143768 | 1143768 | 1143768 | 1143768 | 1143768 | 1143768 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135021 | Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Diagonal Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo | PDSECODUVI00913 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 427701 | 427701 | 427701 | 427701 | 427701 | 427701 | 427701 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135029 | Construccion De Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Primera Etapa | PDSECODUVI01013 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Villa Alta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1635106 | 1635106 | 1635106 | 1635106 | 1635106 | 1635106 | 1635106 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135035 | Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Panteon Municipal De La Carretera Nanacamilpa-San Martin Texmelucan Puebla Al Acceso Oriente | PDSECODUVI01813 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1504863 | 1504863 | 1504863 | 1504863 | 1504863 | 1504863 | 1504863 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135039 | Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanias | PDSECODUVI00213 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 892855 | 892855 | 892855 | 892855 | 892855 | 892855 | 892855 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135046 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle Hidalgo Norte | PDSECODUVI00313 | Tlaxcala | Teolocholco | Cuaxinca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 659021 | 659021 | 659021 | 659021 | 659021 | 659021 | 659021 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135055 | Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala | PDSECODUVI02113 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 18952864 | 18952864 | 18952864 | 18952864 | 18952864 | 18952864 | 18952864 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135067 | Construccion De La Segunda Etapa De Adoquin En La Calle 16 De Diciembre | PDSECODUVI02213 | Tlaxcala | Apizaco | Guadalupe Texcalac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2663325 | 2663325 | 2663325 | 2663325 | 2663325 | 2663325 | 2663325 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135077 | Pavimentacion De Adoquin De La Calle Privada Del Carmen | PDSECODUVI02313 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1604803 | 1604797 | 1604797 | 1604797 | 1604797 | 1604797 | 1604797 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135210 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | PDSECODUVI02713 | Tlaxcala | Españita | San Francisco Mitepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | Terminado | 2013 | 1446546 | 1446546 | 1446546 | 1446546 | 1446546 | 1446546 | 1446546 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135216 | Construccion De Parque Deportivo Y Recreativo 3era Etapa | PDSECODUVI02513 | Tlaxcala | Atlangatepec | San Pedro Ecatepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | Terminado | 2013 | 500665 | 500665 | 500665 | 500665 | 500665 | 500665 | 500665 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135228 | Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales | PDSECODUVI04313 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 5637315 | 5633683 | 5633683 | 5633683 | 5633683 | 5633683 | 5633683 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135235 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De La Calle Ignacio Picazo | PDSECODUVI06413 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 6898547 | 6898547 | 6898547 | 6898547 | 6898547 | 6898547 | 6898547 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135239 | Rehabilitacion Del Parque De La Juventud | PDSECODUVI05413 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 7264950 | 7264391 | 7264391 | 7264391 | 7264391 | 7264391 | 7264391 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: EL TECHO DISMINUYO POR ECONOMIAS DEL CONTRATO / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200135242 | Rehabilitacion De La Casa De Artesanias | PDSECODUVI01413 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 400126 | 700125 | 700125 | 700125 | 700125 | 700125 | 700125 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139464 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2628515 | 2628515 | 2628515 | 2628515 | 2628515 | 2628515 | 2628515 | 100 | 0 | Apoyo | 316 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN
TLA13130200139475 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-1-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1711068 | 1711068 | 1711068 | 1711068 | 1711068 | 1711068 | 1711068 | 100 | 0 | Apoyo | 203 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139484 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX21-2-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3977000 | 3977000 | 3977000 | 3977000 | 3977000 | 3977000 | 3977000 | 100 | 0 | Apoyo | 447 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139490 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-3-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2687882 | 2687882 | 2687882 | 2687882 | 2687882 | 2687882 | 2687882 | 100 | 0 | Apoyo | 302 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139497 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-4-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2804032 | 2804032 | 2804032 | 2804032 | 2804032 | 2804032 | 2804032 | 100 | 0 | Apoyo | 329 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139503 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-5-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2221413 | 2221413 | 2221413 | 2221413 | 2221413 | 2221413 | 2221413 | 100 | 0 | Apoyo | 239 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR
TLA13130200139509 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-6-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4653955 | 4653955 | 4653955 | 4653955 | 4653955 | 4653955 | 4653955 | 100 | 0 | Apoyo | 513 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139518 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-7-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3370899 | 3370898 | 3370898 | 3370898 | 3370898 | 3370898 | 3370898 | 100 | 0 | Apoyo | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130200139522 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-8-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado deTlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2626757 | 2626757 | 2626757 | 2626757 | 2626757 | 2626757 | 2626757 | 100 | 0 | Apoyo | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200139528 | Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX 21-9-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4267094 | 4267094 | 4267094 | 4267094 | 4267094 | 4267094 | 4267094 | 100 | 0 | Apoyo | 488 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130200169108 | Mantenimiento Y Reparacion De Maquina Retroexcavadora | FFM1321006 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 50000 | 71136.52 | 71136.52 | 71136.52 | 71136.52 | 71136.52 | 71136.52 | 100 | 0 | Máquina | 16640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200169953 | Red De Agua Potable Y Construccion De Guarniciones En Calle Independencia | FISM1321020-21 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 73431 | 73319 | 73319 | 73319 | 73319 | 73319 | 73319 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro:
TLA13130200170112 | Reparacion De Camioneta A Cargo De La Direccion De Obras Publicas | GI-1321001 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 34800 | 90299.94 | 90299.94 | 90299.94 | 90299.94 | 90299.94 | 90299.94 | 100 | 0 | Vehículo | 16640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ENVIA PARA SU VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200171093 | Centro Cultural Universitario (Obra De Continuidad) | 1 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 16492823.64 | 16492823.64 | 16492823.64 | 16492823.64 | 16492823.64 | 16492823.64 | 16492823.64 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 11878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: envío folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202515 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-04613 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 643520 | 643520 | 643520 | 643520 | 643520 | 643520 | 643520 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202520 | Rehabilitacion De La Calle Carbajal Y Calle Alcatraz | pdsecoduvi06313 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2041778 | 2041778 | 2041778 | 2041778 | 2041778 | 2041778 | 2041778 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202546 | Suministro Y Colocacion De Tableros Porterias, Postes Para Voleibol Y Pintura En Cancha De Usos Multiples | pdsecoduvi02613 | Tlaxcala | Huamantla | Chapultepec [Gasolinera] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 133107 | 128698 | 128698 | 128698 | 128698 | 128698 | 128698 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202547 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-05113 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1251582 | 1251582 | 1251582 | 1251582 | 1251582 | 1251582 | 1251582 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202577 | Rehabilitacion De Colector Sanitario Henera De San Hipolito Chimalpa Primera Etapa | pdsecoduvi10813 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 984446 | 984446 | 984446 | 984446 | 984446 | 984446 | 984446 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202587 | Techumbre De Fronton | pd-secoduvi-118-13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1650958 | 1650958 | 1650958 | 1650958 | 1650958 | 1650958 | 1650958 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202594 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Llano | pd-secoduvi-094-13 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa María Atlihuetzian | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1147868 | 1147868 | 1147868 | 1147868 | 1147868 | 1147868 | 1147868 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202617 | Desasolve Del Rio Ajejala Inc Arrope De Taludes | pd-secoduvi-156-13 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1166466 | 1166466 | 1166466 | 1166466 | 1166466 | 1166466 | 1166466 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202643 | Construccion De Area De Juegos, Mobiliario Urbano, Pasto , Alumbrado Y Señaletica | pd-secoduvi-120-13 | Tlaxcala | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obra publica, desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1051975 | 1051975 | 1051975 | 1051975 | 1051975 | 1051975 | 1051975 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202649 | Modernizacion Del Parque Hidalgo | pd-secoduvi-199-13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7039119 | 7039119 | 7039119 | 7039119 | 7039119 | 7039119 | 7039119 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300202723 | Rahabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF-APAZU-03213 | Tlaxcala | San Lucas Tecopilco | San Lucas Tecopilco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1467326 | 1467326 | 1467326 | 1467326 | 1467326 | 1467326 | 1467326 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300211484 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo | PF-PROSSAPYS-034-13 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochiteotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 760070 | 760070 | 760070 | 760070 | 760070 | 760070 | 760070 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300211542 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Primera Etapa | PF-PROSSAPYS-037-13 | Tlaxcala | Tlaxco | José María Morelos Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 627780 | 627780 | 627780 | 627780 | 627780 | 627780 | 627780 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300214825 | Edificio B, Instalacion Electrica En Taller 4ee, Estructura Aislada. | 3170-2013 | Tlaxcala | San José Teacalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 263612 | 263612 | 263612 | 263612 | 263612 | 263612 | 263612 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300214899 | Edificio A, Ampliacion Sanitarios 6x8, Estructura Regional Edifico B Pb, Adptacion Direccion-Bodega 2ee | 3159-2013 | Tlaxcala | Xaloztoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 983672 | 983672 | 983672 | 983672 | 983672 | 983672 | 983672 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300214935 | Edificio C, Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3160-2013 | Tlaxcala | Xaloztoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 243561 | 243561 | 243561 | 243561 | 243561 | 243561 | 243561 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra a 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300215017 | Edificio D, Aula Didactica 6x8, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3166-2013 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 180533 | 180533 | 180533 | 180533 | 180533 | 177687 | 177687 | 98.4236 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300215410 | Edificio D, Servicios Sanitarios 5x6, Estructura Regional Islada Y Obra Exterior | 3161-2013 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 373389 | 373389 | 373389 | 373389 | 373389 | 373389 | 373389 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300215450 | Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada Mejoramiento Del Jardin Botanico | pd-pit-085-13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4005990 | 3994773 | 3994773 | 3994773 | 3994773 | 3994773 | 3994773 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300215806 | Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Cacaxtla-Xochitecatl | PF-PIT-104-13 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de obras publicas, desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3451098 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300216332 | Edificio D Desayunador 12x8, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3218-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 607719 | 607719 | 607719 | 607719 | 607719 | 599502 | 59502 | 98.6479 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO 8217.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300216787 | Edificio B Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3184-2013 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1020988 | 211516 | 211516 | 211516 | 211516 | 202958 | 202958 | 95.954 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIGIO ELSALDO CONTRATAO OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 8558.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300217919 | Edificio A Tres Aulas Didacticas, Cooperativa, Direccion Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3182-2013 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1104784 | 1104784 | 1104784 | 1104784 | 1104784 | 1021582 | 1021582 | 92.4689 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO 83201.66 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218131 | Edificio G Tres Aulas Didactica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | ED-001-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1431614 | 674218 | 674218 | 674218 | 674218 | 481056 | 48105 | 71.3502 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % EL IMPORTE CORRECTO DE LA OBRA ES LA QU APARECE EN EL 2 PARCIAL AHORO 5102.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218326 | Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3221-22013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 238130 | 238130 | 238130 | 238130 | 238130 | 218447 | 218447 | 91.7343 | 0 | Aula | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 92 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218495 | Edificio G Aula Didactica, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3191-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1568283 | 539292 | 539292 | 539292 | 539292 | 539292 | 539292 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300218927 | Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3198-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 445005 | 445005 | 445005 | 445005 | 445005 | 445005 | 445005 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300219273 | Edificio C Cuatro Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | ED-007-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 829907 | 829907 | 829907 | 829907 | 829907 | 810042 | 810042 | 97.6064 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % CON AHORRO DE 19865.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300219373 | Edificio E Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3207-2013 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1294139 | 199044 | 199044 | 199044 | 199044 | 192109 | 19219 | 96.5158 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % IMPORTE CORRECTO 2 TRIMESTRE AHORRO 6935.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300219633 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras | ADX-21-10-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 966881 | 966881 | 966881 | 966881 | 966881 | 966881 | 966881 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130300220996 | Edificio D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3199-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 299343 | 299343 | 299343 | 299343 | 299343 | 220278 | 220278 | 73.5872 | 0 | Aula | 0 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 74 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221049 | Contruccion De Techumbre | 3196-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 313019 | 313019 | 313019 | 313019 | 313019 | 304006 | 304006 | 97.1206 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO 9013.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221105 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G Y Obra Exterior | 3200-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 421299 | 421299 | 421299 | 421299 | 421299 | 382275 | 382275 | 90.7372 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 AHORRO 39024.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221179 | Mantenimiento De Edificio A,B,C,D Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3188-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2761332 | 276132 | 276132 | 276132 | 276132 | 274408 | 27448 | 99.3757 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO DE 1724.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221642 | Desarrollo Turistico 2013 | sn | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de turismo y secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5367933 | 4820142 | 4820142 | 4820142 | 4820142 | 4820142 | 4820142 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221824 | Prossapys 2013 Bolsa Global Ap Fafef | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2890730 | 217584 | 217584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300221860 | Apazu 2013 Bolsa Global Ap Fafef | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8851587 | 354813 | 354813 | 354813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300223863 | Edificio C Tres Aulas, Edificio De Sanitarios | PMS-010-2012 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2012 | 3493396 | 3493396 | 3493396 | 3493396 | 3493396 | 3493396 | 3493396 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA DA AL 100 % EL RECURSO ES 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227269 | Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Huamantla Entre Calle Malintzi Y Calle 5 De Mayo | PF/HABITAT/142/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | San Isidro Buen Suceso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | 133925 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227276 | Pavimentacion De Adoquin De La Calle Progreso Entre Calle Privada 5 De Mayo Y Defensores De La Republica | PF/HABITAT/170/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 642695 | 627046 | 627046 | 627046 | 627046 | 627046 | 627046 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227284 | Pavimentacion De Asfalto En Calle Ayuntamiento Entre Calle Chamizal Y Oaxca Norte | PF/HABITAT/173/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 598300 | 466075 | 466075 | 466075 | 466075 | 466075 | 466075 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227285 | Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Canal De Mira Flores Y Niños Heroes | PF/HABITAT/208/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 161897 | 160629 | 160629 | 160629 | 160629 | 160629 | 160629 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227286 | Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Mexico Del Km | PF/HABITAT/241/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 879136 | 877140 | 877140 | 877140 | 877140 | 877140 | 877140 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300227287 | Construccion De Pavimento De Contrato Hidraulico En Calle San Vicente Y Nacional A San Vicente | PF/HABITAT/181/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 890935 | 854031 | 854031 | 854031 | 854031 | 854031 | 854031 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228542 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/175/13 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 946967 | 946967 | 946967 | 946967 | 910962 | 910962 | 910962 | 96.1979 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228545 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/151/13 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2386080 | 2386080 | 2386080 | 2386080 | 2386080 | 2386080 | 2386080 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300228554 | Construccion De Linea Lectrica Y Subestcion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/APAZU/121/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 342804 | 342804 | 342804 | 342804 | 342804 | 342804 | 342804 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228661 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario | PF/APAZU/176/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228676 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/221/13 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1249733 | 1249733 | 1249733 | 1249733 | 1249733 | 1249733 | 1249733 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228677 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PF/APAZU/185/13 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 598521 | 598521 | 598521 | 598521 | 598521 | 598521 | 598521 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228690 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROTAR/203/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 11324229 | 11324229 | 11324229 | 11324229 | 11324229 | 11324229 | 11324229 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228710 | Contraloria Social Protar 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 29590 | 29590 | 29590 | 29590 | 19846 | 19846 | 19846 | 67.07 | 0 | -1 | 0 | 100 | 67.07 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228713 | Gastos Indirectos Protar 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1657460 | 1657460 | 1657460 | 1657460 | 759438 | 759438 | 759438 | 45.8194 | 0 | -1 | 0 | 100 | 45.82 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228716 | Contraloria Social Apazu 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 25275 | 25275 | 25275 | 25275 | 21049 | 21049 | 21049 | 83.2799 | 0 | -1 | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228721 | Gastos Indirectos Apazu 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1415710 | 1415710 | 1415710 | 1415710 | 143134 | 143134 | 143134 | 10.1104 | 0 | -1 | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228760 | Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PF/PROSSAPYS/088/13 | Tlaxcala | Terrenate | El Capulín [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 333346 | 333346 | 333346 | 333346 | 333346 | 333346 | 333346 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228765 | Construccion De Ciclopista Benito Juarez-Cix | PD/SECODUVI/053/13 | Tlaxcala | Huamantla | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | Terminado | 2013 | 2136356 | 2136200 | 2136200 | 2136200 | 2136200 | 2136200 | 2136200 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TECHO SE REDUJO POR ECONOMIAS DEL CONTRATO / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228768 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | PF/PROSSAPYS/065/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Topilco de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 634217 | 634217 | 634217 | 634217 | 634217 | 634217 | 634217 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228777 | Adecuacion De Parque De Las Artesanias | PD/SECODUVI/140/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2428435 | 2428435 | 2428435 | 2428435 | 2428435 | 2428435 | 2428435 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228786 | Rehabilitacion De La Exfabrica De Hilados | PD/SECODUVI/226/13 | Tlaxcala | Apizaco | San Luis Apizaquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27266618 | 27266618 | 27266618 | 27266618 | 13886326 | 13886326 | 13886326 | 50.9279 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228798 | Primera Etapa Para La Urbanizacion De La Ciudad De La Justicia | PD/SECODUVI/283/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 18971595 | 18971595 | 18971595 | 18971595 | 7098727 | 7098727 | 7098727 | 37.4177 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228806 | Primera Etapa Para La Infraestructura De La Ciudad De La Justicia | PD/SECODUVI/290/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 44065646 | 44065646 | 44065646 | 44065646 | 15099114 | 15099114 | 15099114 | 34.265 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228812 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Sebastian Ati Ahapa | PD/SECODUVI/202/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahapa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1374483 | 1374483 | 1374483 | 1374483 | 1374483 | 1374483 | 1374483 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228816 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | PD/SECODUVI/131/13 | Tlaxcala | Emiliano Zapata | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | Terminado | 2013 | 1697201 | 1675776 | 1675776 | 1675776 | 1675776 | 1675776 | 1675776 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TECHO SE REDUJO POR ECONOMIAS EN EL CONTRATO / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228827 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido Y Trotapista | PD/SECODUVI/141/13 | Tlaxcala | Teolocholco | Acxotla del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | Terminado | 2013 | 2080107 | 2080107 | 2080107 | 2080107 | 2080107 | 2080107 | 2080107 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228832 | Rehabilitacion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Los Volcanes | PD/SECODUVI/092/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1850466 | 1850460 | 1850460 | 1850460 | 1850460 | 1850460 | 1850460 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228836 | Construccion De Emisor Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Rastro Municipal | PD/SECODUVI/072/A/13 | Tlaxcala | Apizaco | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 373660 | 373660 | 373660 | 373660 | 373660 | 373660 | 373660 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228837 | Monitoreo De Años Anteriores Prossapys 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 45340 | 45340 | 45340 | 45340 | 20702 | 20702 | 20702 | 45.6595 | 0 | -1 | 0 | 100 | 45.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228839 | Construccion De Alcantarillado Pluvial | PD/SECODUVI/253/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 142163 | 142163 | 142163 | 142163 | 142163 | 142163 | 142163 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228843 | Ampliacion De Red De Drenaje | PD/SECODUVI/401/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2910338 | 2910338 | 2910338 | 2910338 | 2910338 | 2910338 | 2910338 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228846 | Gastos Indirectos Prossapys 2013 | 2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 151143 | 151143 | 151143 | 151143 | 43306 | 43306 | 43306 | 28.6523 | 0 | -1 | 0 | 100 | 28.65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228847 | Ampliacion De Red De Drenaje Quilehtla-Zacatelco | PD/SECODUVI/432/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1787736 | 1787736 | 1787736 | 1787736 | 1787736 | 1787736 | 1787736 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228851 | Construccion De Area Recreativa | PD/SECODUVI/240/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 958485 | 958485 | 958485 | 958485 | 958485 | 958485 | 958485 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228855 | Centro De Salud Tipo Cs-1 | PD/SECODUVI/313/13 | Tlaxcala | Tetlatlahuca | San Andrés Cuamilpa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 2177629 | 2177629 | 2177629 | 2177629 | 1987658 | 1987658 | 1987658 | 91.2762 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228859 | Iluminacion De Cancha De Usos Multiples Y Juegos Infantiles | PD/SECODUVI/314/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | Terminado | 2013 | 294271 | 294268 | 294268 | 294268 | 294268 | 294268 | 294268 | 100 | 0 | Oficina | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TECHO SE MODIFICO PORQUE HUBO ECONOMIA DE CONTRATO / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228865 | Demolicion Del Psv Existente | PD/SECODUVI/415/13 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1982999 | 1974547 | 1974547 | 1974547 | 1974547 | 1974547 | 1974547 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228868 | Fuentes De Piso En Parque Hidalgo | PD/SECODUVI/418/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3696238 | 3696238 | 3696238 | 3696238 | 3696238 | 3696238 | 3696238 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228871 | Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle Segunda Etapa | PD/SECODUVI/431/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6773201 | 6773201 | 6773201 | 6773201 | 6773201 | 6773201 | 6773201 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228875 | Rehabilitacion De Fuente | PD/SECODUVI/440/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 248005 | 248005 | 248005 | 248005 | 248005 | 248005 | 248005 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400228876 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa | PF/PROSSAPYS/033/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 535317 | 535317.24 | 535317.24 | 535317.24 | 535317.24 | 535317.24 | 535317.24 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229247 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-4 ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1316257 | 1316257 | 1316257 | 1316257 | 1316257 | 1316257 | 1316257 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Para su validación
TLA13130400229249 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-8-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2433890 | 2433890 | 2433890 | 2433890 | 2433890 | 2433890 | 2433890 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130400229250 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-12-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2319510 | 2319510 | 2319510 | 2319510 | 2319510 | 2319510 | 2319510 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229251 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-1-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2616356 | 2616356 | 2616356 | 2616356 | 2616356 | 2616356 | 2616356 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130400229253 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-10-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1445980 | 1445980 | 1445980 | 1445980 | 1445980 | 1445980 | 1445980 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229254 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-3-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1885331 | 1885331 | 1885331 | 1885331 | 1885331 | 1885331 | 1885331 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA13130400229255 | Programa De Infraestructura Social Básica | 102-9-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1196262 | 1196262 | 1196262 | 1196262 | 1196262 | 1196262 | 1196262 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229267 | Gastos Indirectos Fise 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1734305 | 1734305 | 1734305 | 1734305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130400233440 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violetas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos | PF/HABITAT/361/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 166893 | 166892 | 166892 | 166892 | 166892 | 166892 | 166892 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233461 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Eleotropos Entre Calle Aleli Y Calle Pensamientos | PF/HABITAT/367/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 151347 | 151347 | 151347 | 151347 | 151347 | 151347 | 151347 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233497 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Ciruelos Entre Calle Jazmines Y Calle Jacarandas | PF/HABITAT/363/13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 286893 | 286893 | 286893 | 286893 | 286893 | 286893 | 286893 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233517 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Juegos Infantiles En Seccion Novena | PF/REP/270/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 259236 | 259236 | 259236 | 259236 | 257709 | 257709 | 257709 | 99.411 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233523 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Nardos Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena | PF/HABITAT/365/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 110211 | 109934 | 109934 | 109934 | 109934 | 109934 | 109934 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233530 | Canchade Usos Multiples Teotalpan | PF/REP/272/13 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 55816 | 139539 | 139539 | 139539 | 139538 | 139538 | 139538 | 99.9993 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233535 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Violeta Entre Calle Alcanfores Y Calle Noche Buena | PF/HABITAT/364/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 111767 | 111767 | 111767 | 111767 | 111767 | 111767 | 111767 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233539 | Rehabilitacion Del Parque En Guillermo Valle | PF/REP/275/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1720859 | 2079175 | 2079175 | 2079175 | 2079175 | 2079175 | 2079175 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233543 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Teresitas Entre Calle Camelia Y Calle Pensamiento | PF/HABITAT/366/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 197295 | 197295 | 197295 | 197295 | 197295 | 197295 | 197295 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233555 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle De Las Rosas Entre Calle Aleli Y Calle Pensamiento | PF/HABITAT/362/13 | Tlaxcala | Apizaco | Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 149442 | 149442 | 149442 | 149442 | 149442 | 149442 | 149442 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233558 | Construccion De Cancha De Futbol | PF/REP/279/13 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233578 | Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Ixtazihuatl, Calle Pico De Orizaba Y Calle Yehualica | PF/HABITAT/310/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 428705 | 428705 | 428705 | 428705 | 428705 | 428705 | 428705 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233595 | Construccion De Pavimento De Adoquin Y Guarniciones En Calle Las Fuentes Entre Calle Tlaxcala Y Calle Progreso | PF/HABITAT/316/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 199850 | 199850 | 199850 | 199850 | 199850 | 199850 | 199850 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233621 | Construccion De Canhca De Usos Multiples En Barrio San Lucas | PF/REP/280/13 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 248488 | 248488 | 248488 | 248488 | 248488 | 248488 | 248488 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233626 | Cancha De Futbol Rapido De Tepetlalzingo | PF/REP/281/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 657967 | 657967 | 657967 | 657967 | 657064 | 657064 | 657064 | 99.8628 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233630 | Centro Cultural Y Deportivo San Miguel Contla | PF/REP/282/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 37968 | 94921 | 94921 | 94921 | 94921 | 94921 | 94921 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233633 | Parque San Antonio | PF/REP/288/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 68374 | 170936 | 170936 | 170936 | 170936 | 170936 | 170936 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233653 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Barda Y Juegos Infantiles En Barrio Calnahuac | PF/REP/271/13 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 599888 | 599888 | 599888 | 599888 | 599824 | 599824 | 599824 | 99.9893 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400233658 | Unidad Deportiva Ixtulco | PF/REP/273/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Ixtulco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 173081 | 431685 | 431685 | 431685 | 431007 | 431007 | 431007 | 99.8429 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234367 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | PF/REP/264/13 | Tlaxcala | Huamantla | El Carmen Xalpatlahuaya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 700000 | 658834 | 658834 | 658834 | 658832 | 658832 | 658832 | 99.9997 | 0 | Cancha | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400234995 | Campo De Beisbol | PF/REP/267/13 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 107217 | 209669 | 209669 | 209669 | 170754 | 170754 | 170754 | 81.4398 | 0 | -1 | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400235891 | Unidad Deportiva Miguel Arroyo Rosales | PF/REP/265/13 | Tlaxcala | Huamantla | Ejido Yancuitlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 89752 | 224381 | 224381 | 224381 | 224381 | 224381 | 224381 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400239917 | Proyecto De Inversion De Infraestructura Social Fafef 2013 Rendimientos | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3716226 | 5659535 | 5659535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400240330 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable N. 3 | PF/APAZU/263/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 76575 | 76575 | 76575 | 76575 | 76575 | 76575 | 76575 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245240 | Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada-Pavimentacion De Acceso A Ruinas En San Marcos Tepectipac,Segunda Etapa | PF/PIT/211/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 2040895 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400245538 | Cuarta Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura Turistica De Tlaxcala Y Su Area Conurbada - Modernizacion De Las Escalinatas (Primera Etapa) | PF/PIT/225/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 3796490 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400246390 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion C. 5 De Mayo, Rev Mex, Prospero, C, Indep Nal, B J, Y Pav Conc Estampado En Calle P B | PF/PIT/195/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 3805817 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400246659 | Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altiplano | PF/PIT/235/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivienda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 3897268 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400246738 | Primera Etapa De Mejoramiento Del Zoologico Del Altiplano | PF/PIT/276/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas desarrollo urbano y vivenda | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 5168548 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400248558 | Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Firmeza Por Una Vivienda Digna) | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4084505 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130400248572 | Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Programa De Infraestructura Social Basica) | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6862274 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13130400248583 | Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013 (Rendimientos) | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 705270 | 899530 | 899530 | 781243 | 781243 | 781243 | 781243 | 86.8501 | 0 | Obra | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249092 | Terminacion De La Ciudad De Los Niños | PF/REP/277/13 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3137904 | 3137904 | 3137904 | 3137904 | 3137904 | 3137904 | 3137904 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249228 | Rescate De Espacios Publicos 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 388172 | 56102 | 56102 | 56102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400252022 | Edificio A Dos Aulas Didacticas 6x8, Servicios Sanitarios 5x6, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3194-2013 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1381145 | 1381145 | 1381145 | 1381145 | 1381145 | 1330644 | 1330644 | 96.3435 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 50501.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400252216 | Muro De Contencion De Concreto Armado | 3268-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1142887 | 1142887 | 1142887 | 1142887 | 1142887 | 1081230 | 1081230 | 94.6052 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO 61656.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400252356 | Muro De Contencion De Concreto Armado | 3270-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 246850 | 246850 | 246850 | 246850 | 246850 | 209766 | 209766 | 84.9771 | 0 | Aula | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 85 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400253363 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Colindante Altura De 2.50 M | 3267-2013 | Tlaxcala | Teolocholco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 68497 | 68497 | 68497 | 68497 | 68497 | 57967 | 57967 | 84.6271 | 0 | Bardas | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 85 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256432 | Edificio C Ampliacion De Modulos Sanitarios 6x8 Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3245-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 517982 | 517982 | 517982 | 517982 | 517982 | 517982 | 517982 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256613 | Edificio C Servicios Sanitarios 2ee, Estructura U1c, Aislada, Edificio F Dos Aulas Didacticas 5ee, Estructura U1c | 3201-2013 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1949586 | 1949586 | 1949586 | 1949586 | 1949586 | 1871199 | 1871199 | 95.9793 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 78387.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256648 | Edificio A Remodelacion De Aula, Estructura Regional Adosada, Edificio C Remodelacion De Bodegas | 3249-2013 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 47686 | 47686 | 47686 | 47686 | 47686 | 47686 | 47686 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256704 | Edificio B Aula Didactica, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3231-2013 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 160019 | 160019 | 160019 | 160019 | 160019 | 159728 | 159728 | 99.8181 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 291.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256742 | Edifico L Aula Estructura Aislada Y Obra Exterior | 3234-2013 | Tlaxcala | Tenancingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 382936 | 382936 | 382936 | 382936 | 382936 | 367856 | 367856 | 96.062 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 15080.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256786 | Edificio A Ampliacion De Sanitarios, Estructura Aislada, Edifico G Direccion, Estructura Regional | 3246-2013 | Tlaxcala | Tenancingo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 711088 | 711089 | 711089 | 711089 | 711089 | 554734 | 554734 | 78.0119 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 156355.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256911 | Edificio G Aula Estructura Adosada, Obra Exterior | ED-014-2013 | Tlaxcala | Apizaco | Santa María Texcalac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 353181 | 353181 | 353181 | 353181 | 353181 | 341270 | 341270 | 96.6275 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO DE 11910.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256932 | Edificio G Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior | ED-027-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 620530 | 620530 | 620530 | 620530 | 620530 | 618780 | 618780 | 99.718 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % AHORRO 1751.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400256964 | Edificio C Cuatro Aulas Didacticas, Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | ED-009-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | San José Tetel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 725605 | 725605 | 725605 | 725605 | 725605 | 636164 | 636164 | 87.6736 | 0 | Aula | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON AVANCE DEL 88 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257008 | Edificio F Direccion-Bodega, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | ED-011-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Hualcaltzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 226491 | 226491 | 226491 | 226491 | 226491 | 226491 | 226491 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257224 | Edificio A Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | 3209-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1496818 | 1572593 | 1572593 | 1572593 | 1572593 | 1517399 | 1517399 | 96.4903 | 0 | Aula | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 96 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257258 | Edificio J Dos Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | ED-023-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 374723 | 374723 | 374723 | 374723 | 374723 | 366774 | 366774 | 97.8787 | 0 | Aula | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 98 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257320 | Edificio F Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | 3225-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 348986 | 348986 | 348986 | 348986 | 348986 | 229004 | 229004 | 65.6198 | 0 | Aula | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 66 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257501 | Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | ED-020-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 317613 | 317613 | 317613 | 317613 | 317613 | 240217 | 240217 | 75.632 | 0 | Aula | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 76 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257522 | Rehabilitacion Reubicacion De Accesos A Drenaje Pluvial, Rejilla Y Desasolve De Canal | 3236-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 430728 | 430728 | 430728 | 430728 | 430728 | 430728 | 430728 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257639 | Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | ED-019-2013 | Tlaxcala | Huamantla | San José Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 600455 | 600455 | 600455 | 600455 | 600455 | 600455 | 600455 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257661 | Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | 3179-2013 | Tlaxcala | Huamantla | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 279588 | 279588 | 279588 | 279588 | 279588 | 263493 | 263493 | 94.2433 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO DE 16095.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257857 | Edificio F Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3180-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 580181 | 580181 | 580181 | 580181 | 580181 | 580181 | 580181 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257873 | Edificio C Aula Didactica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | 3190-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 259992 | 259992 | 259992 | 259992 | 259992 | 242666 | 242666 | 93.3359 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRACERRADA AL 100 %AHORRO 17326.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257916 | Edificio B Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior | 3176-2013 | Tlaxcala | Tepeyanco | Santiago Tlacochcalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 402312 | 402312 | 402312 | 402312 | 402312 | 343632 | 343632 | 85.4143 | 0 | Aula | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 85 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400257934 | Edificio C Rehabilitacion De Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior | ED-035-2013 | Tlaxcala | Tepeyanco | Tepeyanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 205980 | 205980 | 205980 | 205980 | 205980 | 205934 | 205934 | 99.9777 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA 100 % AHORRO 46.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258511 | Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3202-2013 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | San Francisco Cuexcontzi | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 211385 | 211385 | 211385 | 211385 | 211385 | 195007 | 195007 | 92.2521 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 % AHORRO 16378.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258742 | Edificio A Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3214-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Colonia Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1296480 | 1296480 | 1296480 | 1296480 | 1296480 | 760974 | 760974 | 58.6954 | 0 | Aula | 0 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 59 % AVNACE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258770 | Edificio A Ampliacion De Sanitarios-Direccion, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3247-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 284424 | 284424 | 284424 | 284424 | 284424 | 284158 | 284158 | 99.9065 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % AHORRO 266.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258818 | Edificio B Sustitucion De Loseta Y Firme De Concreto Estructura Aislada | 3274-2013 | Tlaxcala | Hueyotlipan | San Simeón Xipetzinco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 193396 | 193396 | 193396 | 193396 | 193396 | 193396 | 193396 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258937 | Edificio A Ampliacion De Sanitarios Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3250-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 486676 | 486676 | 486676 | 486676 | 486676 | 486676 | 486676 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400258991 | Edificio F Planta Baja, Escalera, Servicios Sanitarios, Estructura Aislada Y Obra Exterior | 3254-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1857837 | 1857837 | 1857837 | 1857837 | 1857837 | 1618768 | 1618768 | 87.1319 | 0 | Aula | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 87 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400259256 | Edificio C Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | ED-036-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Ignacio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 398868 | 398868 | 398868 | 398868 | 398868 | 398868 | 398868 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400259320 | Edificio A Dos Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3205-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1039190 | 1206294 | 1206294 | 1206294 | 1206294 | 1206294 | 1206294 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400259369 | Edificio B Aula Didactica Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | ED-037-2013 | Tlaxcala | Benito Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 160592 | 160592 | 160592 | 160592 | 160592 | 156951 | 156951 | 97.7328 | 0 | Aula | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 98 % AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400259852 | Construccion Barda Perimetral | 3264-2013 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IITFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 314149 | 365407 | 365407 | 365407 | 365407 | 365407 | 365407 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % CERRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400264263 | Transferencia Al Municipio De Nativitas | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NATIVITAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 373870 | 373870 | 373870 | 373870 | 373870 | 373870 | 373870 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400265295 | Gastos Indirectos Fafef 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3053092 | 2995404 | 2995404 | 2995404 | 2995404 | 2995404 | 2995404 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TECHO SE REDUJO POR ECONOMIAS DE CONTRATO / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293049 | Suministro De Materiales | ADX-115-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion y finanzas | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1038480 | 1038480 | 1038480 | 1038480 | 1038480 | 1038480 | 1038480 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293094 | Suministro De Materiales Del Programa Firmeza Por Una Vivienda Digna | ADX-115-1-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1508112 | 1508112.52 | 1508112 | 1508112 | 1508112 | 1508112 | 1508112 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293117 | Suministro De Materiales De Programa Firmeza Por Una Vivienda | ADX-115-2-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 761146 | 761146 | 761146 | 761146 | 761146 | 761146 | 761146 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293168 | Suministro De Materiales Para El Programa Firmeza Por Una Vivienda | ADX-115-3-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 776755 | 776755 | 776755 | 776755 | 776755 | 776755 | 776755 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293356 | Edificio A, Sustitucion De Impermeabilizante Y Sustition De Azulejo De Baño 10ee Estructura U-1 | 3283-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 937475 | 937475 | 937475 | 937475 | 937475 | 913215 | 913215 | 97.4122 | 0 | Aula | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 98 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293369 | Suministro De Materiales Para El Programa De Infraestructura Social Basica | 102-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 624129 | 624129 | 624129 | 624129 | 624129 | 624129 | 624129 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293374 | Edificio E Sustitucion De Losa De Concreto, Estructur Atipia Aislada Y Obra Exterior | 3298-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Buenaventura Atempan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 142391 | 142391 | 142391 | 142391 | 142391 | 135936 | 135936 | 95.4667 | 0 | Aula | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: AVAE AL 95 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293389 | Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Estatal | 102-2-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1740964 | 1740964 | 1740964 | 1740964 | 1740964 | 1740964 | 1740964 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293401 | Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Basica | 102-5-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 203171 | 203171 | 203171 | 203171 | 203171 | 203171 | 203171 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293410 | Suministro De Material Para El Progra De Infraestructura Social Basica | 102-6-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1737845 | 1737845 | 1737845 | 1737845 | 1737845 | 1737845 | 1737845 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293422 | Suministro De Material Del Programa De Infraestructura Social Basica | 102-7-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 201795 | 201795 | 201795 | 201795 | 201795 | 201795 | 201795 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA13140100293426 | Impermeabilzacion Tota Del Edificio Unico | 3306-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 433293 | 526428 | 526428 | 526428 | 526428 | 526428 | 526428 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100293429 | Suministro De Material Para El Programa De Infraestructura Social Basica | 102-11-ADX | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2353970 | 2353970 | 2353970 | 2353970 | 2353970 | 2353970 | 2353970 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100294191 | Edificio E Dos Aulas Didacticas 6x8m Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3284-2013 | Tlaxcala | Huamantla | San José Xicohténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 470629 | 470629 | 470629 | 470629 | 470629 | 119685 | 119685 | 25.4309 | 0 | Aula | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 25 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100294219 | Edificio A Rehabilitacion De Sanitarios Estructura Adosada Y Obra Exterior | 3313-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 278773 | 278773 | 278773 | 278773 | 278773 | 278773 | 278773 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100294279 | Edificio A,B,C,D,E,F,G Rehabilitacion De Instalacion Electrica, Estructura Atipica Adosada Edificio C,E Desasolve | 3310-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 421648 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100294306 | Edificio H Dos Aulas Didacticas 6x8 Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 3299-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 481688 | 481688 | 481688 | 481688 | 481688 | 481688 | 481688 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100295174 | Edificio F Taller De Electricidad 3.5ee Estructura T-84 Aislada Y Obra Exterior | 3304-2013 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1538951 | 1538951 | 1538951 | 1538951 | 1538951 | 1538951 | 1538951 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CERRADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100295210 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1244500 | 1244500 | 255500 | 255500 | 17.0333 | 0 | Capacitación | 0 | 1 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100295566 | Edificio G Aula Tipo Usaer 6x6m Estrutura Asilada Y Obra Exterior | 3301-2013 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa Úrsula Zimatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 226812 | 226812 | 226812 | 226812 | 226812 | 63017 | 63017 | 27.7838 | 0 | Aula | 0 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 28 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100296385 | Reparacion De Transformador E Instalacion Electrica Exterior | 3276-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 111217 | 111217 | 111217 | 111217 | 111217 | 111217 | 111217 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100296406 | Edificio E Aula Didactica 6x8m. Estructura Reional Adosada Y Obra Exterior | 3297-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 231200 | 231200 | 231200 | 231200 | 231200 | 59539 | 59539 | 25.7522 | 0 | Aula | 0 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 26 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100296700 | Edificio A Tres Auas Didcticas 6x8m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 3203-2013 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1248223 | 1248223 | 1248223 | 1248223 | 1248223 | 1238056 | 1238056 | 99.1855 | 0 | Aula | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 99 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297966 | Infraestructura Para El Desarrollo Urbano Y Rural Secoduvi (Bolsa Global) Fafef 2013 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 31459347 | 31459347 | 31459347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297979 | Aportacionpara La Construccion Del Deprimido Para El Acceso A La Ciudad De La Justicia Segunda Etapa Del Fmta | PF-FMTA-001-14 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS OUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9998880 | 9998880 | 9998880 | 9998880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298149 | Reparacion De Transformador | 3275-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 170341 | 170341 | 170341 | 170341 | 170341 | 170341 | 170341 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % CERRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298161 | Edificio G Aula Didactica 2 Ee Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior | 3273-2013 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 453525 | 453525 | 453525 | 453525 | 453525 | 217925 | 217925 | 48.0514 | 0 | Aula | 0 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 48 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298183 | Mantenimiento De Edificio B,C,F, G Y Obra Exterior | 3312-2013 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 200695 | 200695 | 200695 | 200695 | 200695 | 200695 | 200695 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298196 | Edificio G Tres Aulas Didacticas 6x8 Estructura Regional Adosada Edificio K Direccion 3x8m Estructura Regional | 3300-2013 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 800973 | 800973 | 800973 | 800973 | 800973 | 729273 | 729273 | 91.0484 | 0 | Aula | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 91 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298207 | Edificio J Aula Didactica 6x8m Estructura Regional Aislada Edificio A,B,C,F Impremeabilizacion Y Obra Exterior | 3308-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 472921 | 482192 | 482192 | 482192 | 482192 | 482192 | 482192 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298226 | Edificio F Cambio De Losa Estructura Atipica Aislada Edificio G Rehabilitacion Estructura Atipica Aislada Y Obra Exterior | 3309-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ITIFE | Educación | En Ejecución | 2013 | 388962 | 388962 | 388962 | 388962 | 388962 | 203775 | 203775 | 52.3894 | 0 | Aula | 0 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: AVACE DE 52 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14130300219665 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Varias Obras, En Varias Localidades | AD-3041-2-2013 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 132437 | 132436.97 | 132436.97 | 132436.97 | 132436.97 | 132436.97 | 132436.97 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: ESTE PROYECTO SE CORRIGE,EL CICLO DEL RECURSO ES 2012. / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100295563 | Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 151192937 | 151192937 | 90715762.2 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIEZAS, SERVICIOS, UNIDAD, EQUIPO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100301876 | Conservacion De La Red Estatal Carretera | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6843941 | 6843941 | 6843941 | 6843941 | 984379 | 984379 | 984379 | 14.3832 | 0 | Acción | 0 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100301929 | Construccion De Linea De Media Tesion Y Baja Tension Subterranea Escalinatas | CONV 0010 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1286324 | 1286324 | 1286324 | 1286324 | 1286324 | 1286324 | 1286324 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100301993 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calles La Laguna Y Camino De Jesus | PDSECODUVI01314 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2563410 | 2563410 | 2563410 | 2563410 | 1230435 | 1230435 | 1230435 | 47.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100302065 | Gastos Indirectos Fafef 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4147092 | 4147092 | 4147092 | 4147092 | 1748851 | 1748851 | 1748851 | 42.1705 | 0 | Acción | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: se manda folio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100302085 | Capital Fafef 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58172253 | 58172253 | 58172253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100302112 | Rendimientos Fafef 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1033019 | 1033019 | 1033019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100303095 | Construccion De Red Para Drenaje Sanitario | fism-1406007 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALPULALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 581052.6 | 581052.6 | 581052.6 | 581052.6 | 581052.6 | 581052.6 | 581052.6 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se envia para su validacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100310297 | Mantenimiento Y Reparación De Patrulla | FFM141004 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAX | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 744883.76 | 225075.96 | 225075.96 | 225075.96 | 225075.96 | 225075.96 | 225075.96 | 100 | 0 | Unidad | 66149 | 100 | 30.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100310312 | Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura | FFM141005 | Tlaxcala | Chiautempan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN TLAX | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 698553.71 | 48824.7 | 48824.7 | 48824.7 | 48824.7 | 48824.7 | 48824.7 | 100 | 0 | Unidad | 66149 | 100 | 6.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100310340 | Fondo De Aportaciones Para La Educacion Basica Y Normal | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3737683879 | 3891244672 | 1984868919 | 1801506302 | 1801506302 | 1801506302 | 1801506302 | 46.2964 | 0 | -1 | 0 | 100 | 46.3 | Financiera: / Física: / Registro: FAEB
TLA14140100310810 | Programas Infraestructura Social Basica Y Firmeza Por Una Vivienda (Fise) 2014 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64604315 | 64604315 | 38762592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA SU VALIDACIÓN
TLA00140200339349 | Sistema De Justicia Penal 2014 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13416360 | 13416360 | 10733088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200343132 | Subsidio Para La Seguridad En Los Municipios | SUBSEMUN 2014 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000722.36 | 10000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 66561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200346298 | Modernizacion Integral Del Registro Civil 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | REGISTRO CIVIL ESTADO DE TLAXCALA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 849038 | 849038 | 849038 | 849038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: ESTE IMPORTE INCLUYE CAPITAL Y RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352630 | Programa Nacional De Prevensiono Del Delito 2014 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35548427.86 | 35548928 | 24919759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352811 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SUBSEMUN14-001 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 89795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352891 | Prevencion Social De La Violencia Y De La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUBSEMUN14-002 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1951964 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | 47.8 | 0 | Capacitación | 89795 | 100 | 47.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200352991 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | SUBSEMUN14-003 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7034000 | 7034000 | 2048036 | 2048036 | 2048036 | 2048000 | 2048000 | 29.1157 | 0 | Capacitación | 89795 | 100 | 29.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353162 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUBSEMUN14-004 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 615000 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RED DE COMUNICACION | 89795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA00140200353214 | Sistema Nacional De Información | SUBSEMUN14-005 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 89795 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130200150829 | Sistema De Justicia Penal 2013 | SIN NUMERO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | secretaria de gobierno | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9120000 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191096 | Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble De La Unidad Deportiva Y Crecimiento En Diferentes Espacios Entre La Carretera México Veracruz Del Municipio De Calpulalpan | PF/PNPD/204/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3437008.49 | 3437008.49 | 3437008.49 | 76.378 | 0 | Obra | 1500 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191176 | Rehabilitación De Frontón De Xahuaxolco (Malla Y Sanitarios) | PF/PNPD/136/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 979694.97 | 979694.97 | 979694.97 | 97.9695 | 0 | Obra | 600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191231 | Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble Y Construcción De Gradas Del Centro Deportivo Municipal Del Municipio De Calpulalpan. | PF/PNPD/168/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | PF/PNPD/168/13 | Educación | En Ejecución | 2013 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1834535.51 | 1834535.51 | 1834535.51 | 99.1641 | 0 | Obra | 400 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191284 | Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Cuaula Del Municipio De Calpulalpan. | PF/PNPD/132/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Santiago Cuaula | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 617161.28 | 617161.28 | 617161.28 | 82.2882 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191332 | Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad Del Calvario. | PF/PNPD/135/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 848249.61 | 848249.61 | 848249.61 | 94.25 | 0 | Obra | 200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191376 | Rehabilitación De Inmueble Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Colonia El Mirador De La Calle 16 De Septiembre Del Municipio De Calpulalpan. | PF/PNPD/134/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Mirador | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 389419.31 | 389419.31 | 389419.31 | 97.3548 | 0 | Obra | 200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191449 | Rehabilitación De Inmueble, Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Junto La Cancha De Basquetbol Del Mun Col El Mirador Calle División Del Norte | PF/PNPD/133/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Mirador | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 339472.52 | 339472.52 | 339472.52 | 96.9921 | 0 | -1 | 200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191585 | Construcción De Deportivo En La Colonia San Isidro | PF/PNPD/157/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1344484 | 1344483.87 | 1344483.87 | 1344483.87 | 1299797.3 | 1299797.3 | 1299797.3 | 96.6763 | 0 | Obra | 200 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300191697 | Cancha De Fútbol Rápido. | PF/PNPD/123/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 584410 | 584409.62 | 584409.62 | 584409.62 | 555825.98 | 555825.98 | 555825.98 | 95.109 | 0 | Obra | 600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192373 | Remodelación Del Parque Hundido. | PF/PNPD/122/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 644199 | 644198.94 | 644198.94 | 644198.94 | 643955.81 | 643955.81 | 643955.81 | 99.9623 | 0 | Obra | 800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192406 | Remodelación Del Deportivo De La Colonia La Joya. | PF/PNPD/158/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 718918 | 718919.44 | 718919.44 | 718919.44 | 693647 | 693647 | 693647 | 96.4847 | 0 | Obra | 750 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192436 | Iluminación De La Explanada Del Mercado Municipal "Emilio Sánchez Piedras". | PF/PNPD/197/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 793987 | 793986.53 | 793986.53 | 793986.53 | 753607.32 | 753607.32 | 753607.32 | 94.9144 | 0 | Obra | 25000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192459 | Alumbrado Público En Escalinatas Del Mirador Ocotlán. | PF/PNPD/124/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 265921 | 265920.45 | 265920.45 | 265920.45 | 259715.54 | 259715.54 | 259715.54 | 97.6666 | 0 | Obra | 10000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130300192481 | Alumbrado Público En Prolongación Morelos. | PF/PNPD/198/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1630706 | 1611767.97 | 1611767.97 | 1611767.97 | 1503297 | 1503297 | 1503297 | 93.2701 | 0 | Obra | 25000 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232825 | Rehabilitación De Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar Ubic. En Fraccionamiento La Rosa (Rodan) Y Col San Pedro C. Prol. Torres Adalid | PF/PNPD/244/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 957872 | 957872 | 957872 | 95.7872 | 0 | -1 | 800 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232854 | Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En Calle Cristóbal Colón De La Localidad De Santa Cecilia. | PF/PNPD/245/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 703601.59 | 703601.59 | 703601.59 | 93.8135 | 0 | Obra | 300 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232872 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Francisco Sarabia. | PF/PNPD/246/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 792222.03 | 792222.03 | 792222.03 | 93.2026 | 0 | Obra | 700 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400232887 | Rehabilitación De Área De Convivencia Familiar De La Colonia Alfonso Espejel En La Calle Las Torres. | PF/PNPD/247/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Educación | En Ejecución | 2013 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 572347.17 | 572347.17 | 572347.17 | 94.6028 | 0 | Obra | 600 | 1 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA14140100295296 | Fortalecimiento De Sus Instituciones De Seguridad Publica En Materia De Mando Policial | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 65000000 | 65000000 | 26000000 | 15712439 | 15712439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
TLA12130200151018 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores. | PF/PIBAI/016/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Ocotlán Tepatlaxco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 12403 | 12229.19 | 12229.19 | 12229.19 | 12229.19 | 12229.19 | 12229.19 | 100 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA12130200151047 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero. | PF/PIBAI/015/13 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Ocotlán Tepatlaxco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 16370 | 16243.47 | 16243.47 | 16243.47 | 16243.47 | 16243.47 | 16243.47 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100300692 | Rendimientos Pibai 2013 | SN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30374 | 30374 | 30374 | 30374 | 11156 | 11156 | 11156 | 36.7288 | 0 | Acción | 0 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: se envia folio para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229214 | Modernizacion Del Ramal A Tizatlan | PF/CSCT/297/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Esteban Tizatlán | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 14386663 | 14386663 | 14386663 | 14386663 | 14386663 | 14386663 | 14386663 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229222 | Conservacion Del Camino San Simeon Xipetzinco A Unin Ejidal Tierra Y Libertad | PF/CSCT/298/13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 15388909 | 15388909 | 15388909 | 15388909 | 15388908 | 15388908 | 15388908 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400229225 | Rehabilitacion Del Periferico Calpulalpan Y Entronque A Lazaro Cardenas | PF/CSCT/299/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 10703762 | 10703762 | 10703762 | 10703762 | 10703762 | 10703762 | 10703762 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13130400249136 | Sct 2013 Rendimientos 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 355740 | 615097 | 615097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100297560 | Capital Disponible | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 5474666 | 5474666 | 5474666 | 5474666 | 5474666 | 5474666 | 5474666 | 100 | 5474666 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTE CAPITAL YA FUE REINTEGRADO A LA TESOFE / Física: / Registro: SE MANDA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA13140100298108 | 1 Al Millar Sct 2013 | - | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.